**Исполнение плана**

 реализации мероприятий государственной программы Республики Тыва

«Развитие здравоохранения на 2018-2025 годы»

**За 6 мес. 2022 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы (проекта) | Сроки наступления контрольного события (дата) | Результат реализации мероприятия  |
|
| **1** | **Подпрограмма 1 «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни»** |
| 1.1. | Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | Случаев поствакцинальных осложнений не выявлено. |
| 1.2. | Проведение диспансеризации определенных групп взрослого населения Республики Тыва  | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | В 2022 году запланирована проведение диспансеризации определенных групп взрослого населения 81644 случая (1 и 2 этап), в том числе углубленная диспансеризация (1 и 2 этап). Фактически проведено 21038 случаев на сумму 84 223,8 тыс. руб. |
| 1.3. | Проведение диспансеризации население Республики Тыва (для детей) | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | На 2022 год запланировано проведение диспансеризации детей 4604 случая. Фактически проведено 379 случаев на сумму 3 528,5 тыс. руб. |
| 1.4. | Проведение осмотров в Центре здоровья (для взрослых) | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | На 2022 год запланировано проведение в ГБУЗ РТ "Республиканском центре медицинской профилактики» осмотров 5736 посещений. Факт за 5 мес. 2022 г. 1508 посещений на сумму 3 556,9 тыс. руб. |
| 1.5. | Проведение осмотров в Центре здоровья (для детей) | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | На 2022 год запланировано проведение в ГБУЗ РТ "Республиканский центр восстановительной медицины и реабилитации для детей" осмотров 4754 посещений. Факт за 5 мес. 2019 посещений на сумму 3 556,1 тыс. руб. |
| 1.6. | Проведение профилактических медицинских осмотров (для взрослых) | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | На 2022 год запланировано проведение профилактических медицинских осмотров взрослых 29656 случаев. Факт за 5 мес. 8947 случаев на сумму 32 172,3 тыс. руб. |
| 1.7. | Проведение профилактических медицинских осмотров (для детей) | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | На 2022 год запланировано проведение профилактических медицинских осмотров детей 57684 случаев. Факт за 5 мес. 23197 случаев на сумму 88 362,4 тыс. руб. |
| 1.8. | Оказание неотложной медицинской помощи | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | На 2022 год запланировано по неотложной медицинской помощи 172 488 случаев. Факт за 5 мес. 64584 случаев на сумму 77 918,0 тыс. руб. |
| 1.9. | Оказание медицинской помощи в амбулаторно-поликлиническом звене (обращение) | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | На 2022 запланировано обращение по заболеваниям 550839 случаев. Факт за 5 мес. 198243 случаев на сумму 488 906,8 тыс. руб. |
| 1.10. | Развитие первичной медико-санитарной помощи | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | На 2022 год запланировано профилактические посещение 756 753. Факт за 5 мес. 322452 посещений на сумму 175 718,9 тыс. руб. |
| 1.11. | Совершенствование медицинской эвакуации | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | По медицинской эвакуации (по наземному эвакуации) на 2022 год запланировано обслуживание 561 вызовов. Факт за 5 мес. 158 вызовов на сумму 2 407,3 тыс. руб. |
| 1.12. | Оказание скорой медицинской помощи | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | На 2022 год запланировано обслуживание 92528 вызовов. Факт за 5 мес. 45486 вызовов на сумму 53 140,5 тыс. руб. |
| 1.13. | Оказание высокотехнологичной медицинской помощи по профилю неонатология в ГБУЗ РТ «Перинатальный центр РТ» | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | На 2022 год запланировано оказание по высокотехнологической медицинской помощи по профилю "Неонатология" 134 случаев в ГБУЗ РТ "Перинатальный центр". Факт за 5 мес. 57 случаев на сумму 21 185,2 тыс. руб. |
| 1.14. | Оказание высокотехнологичной медицинской помощи по профилю акушерство и гинекология в ГБУЗ РТ «Перинатальный центр РТ» | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | На 2022 год запланировано оказание по высокотехнологической медицинской помощи по профилю "Акушерство и гинекология" 60 случая в ГБУЗ РТ "Перинатальный центр". Факт за 5 мес. 33 случаев на сумму 6 994,8 тыс. руб. |
| 1.15. | Обеспечение проведения процедуры ЭКО | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | На 2022 год запланировано проведение 100 случаев процедур экстракорпорального оплодотворения. Факт за 5 мес. 38 случаев на сумму 8 088,8 тыс. руб.  |
| 1.16. | Высокотехнологичная медицинская помощь | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | На 2022 год запланировано оказание по высокотехнологической медицинской помощи на 980 случаев в Республиканской больницы № 1. Факт за 5 мес. 325 случаев на сумму 65 751,4 тыс. руб. |
| 1.21. | Обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей до 3-х лет | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | На 2022 год запланировано приобретение продуктов питания для беременных женщин, кормящих матерей и детей до 3-х лет на сумму 13 363,7 тыс. руб. Произведена оплата за кредиторскую задолженность 2021 года на сумму 4,6 тыс. руб. Закуплено питание беременным, кормящим матерям и детям на сумму 8980,0 тыс. руб. |
| 1.22. | Обеспечения необходимыми лекарственными препаратами  | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | В медицинские организации республики обратились 10393 льготников территориального регистра, им выписано 27021 рецептов на бесплатные лекарственные препараты, аптечными организациями обслужено 26498 рецептов на общую сумму 91 432 134,28 руб. Средняя стоимость одного рецепта составил 3 450,53 руб. |
| 1.23. | Субсидии бюджетным учреждениям здравоохранения по оказанию медицинской помощи в дневном стационаре | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | В отчетном периоде в медицинские организации направлены финансовые средства на общую сумму 13 723,4 тыс. руб. за счет средств республиканского бюджета и 271 250,5 тыс. руб. за счет средств ОМС для приобретения расходных материалов |
| 1.24. | Субсидии бюджетным учреждениям здравоохранения (ГБУЗ РТ «Противотуберкулезный санаторий Балгазын») | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | В отчетном периоде на содержание подведомственному учреждению Минздрава РТ санаторий «Балгазын» профинансирована 45 732,1 тыс. рублей (на коммунальные услуги, материальные запасы, заработная плата, налоги и др. статьи). |
| 1.25. | Субсидии бюджетным учреждениям здравоохранения (ГБУЗ РТ «Станция переливания крови») | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | В отчетном периоде на содержание подведомственному учреждению Минздрава РТ ГБУЗ РТ "Станция переливания крови" профинансирована 25 073,5 тыс. рублей (на коммунальные услуги, материальные запасы, заработная плата, налоги и др. статьи). |
| 1.26. | Субсидии бюджетным учреждениям здравоохранения (ГБУЗ РТ «Республиканский дом ребенка») | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | На содержание подведомственному учреждению Минздрава РТ ГБУЗ РТ "Дом ребенка" направлена финансирование 33 126,8 тыс. рублей (на коммунальные услуги, материальные запасы, заработная плата, налоги и др. статьи). |
| 1.27. | Субсидии подведомственным бюджетным учреждениям здравоохранения (прочие) | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | В отчетном периоде на содержание подведомственных учреждений Минздрава РТ (прочие учреждения) направлены 250 143,8 тыс. руб. |
| 1.28. | Субсидии бюджетным учреждениям здравоохранения на оказание медицинской помощи в круглосуточном стационаре | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | В отчетном периоде на содержание подведомственных учреждений Минздрава РТ (стационаров) направлено 587 057,2 тыс. руб. за счет средств республиканского бюджета и 1 214 160,5 тыс. руб. за счет средств ОМС  |
| 1.29. | Организация паллиативной медицинской помощи в условиях круглосуточного стационарного пребывания | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | За отчетный период направлены финансовые средства в медицинские организации на общую сумму 14 265,6 тыс. руб. |
| 1.30. | Субсидии на закупку оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | Заключен государственный контракт на приобретение расходных материалов для неонатального и пренатального скрининга в 2022 году на общую сумму 12 484 984,08 руб. с ООО "Хайтек Медика". Произведена оплата на сумму 7 184 712,43 руб. |
| 1.31. | Централизованные расходы на приобретение медицинского оборудования | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | На 2022 год запланировано приобретение медицинского оборудования на сумму 20 000 ,0 тыс. рублей. Закуплено оборудование на сумму 2 018,2 тыс. руб. |
| 1.32. | Централизованные расходы на текущий ремонт и приобретение строительных материалов | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | На 2022 год запланировано проведение текущего ремонта и приобретение строительных материалов на сумму 1 889,0 тыс. рублей. Произведены авансовые платежи с 3 подрядными организациями за текущий ремонт в ГБУЗ РТ "Республиканская больница № 2". |
| 1.33. | Централизованные расходы на отправку больных на лечение за пределы республики | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | По состоянию на 01.07.2022 г. в системе мониторинга высокотехнологичной медицинской помощи находится 1341 чел. (дети – 477 чел.), из них: - пролечено – 351 чел. (дети – 160 чел.);- отказано – 146 чел. (дети – 41 чел.);- активные талоны – 193 чел. (дети – 83 чел.);- лист ожидания – 651 чел. (дети – 193 чел.). |
| 1.34. | Централизованные расходы на приобретение медикаментов | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | На 2022 год запланировано приобретение вакцин на сумму 39 527,35 тыс. рублей. Заключены 18 государственных контрактов на сумму 38 730,6 тыс. руб. Поставлено на сумму 32 714,1 тыс. руб. Оплачено на сумму 32 714,1 тыс. руб. |
| 1.35. | Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | В медицинские организации республики обратились 6580 льготников федерального регистра, им выписано 37087 рецептов на бесплатные лекарственные препараты, аптечными организациями обслужено 36449 рецептов на общую сумму 94 867 436,98 руб. Средняя стоимость одного рецепта составил 2 602,74 руб. |
| 1.36. | Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | На 2022 год запланировано приобретение медикаментов и для оказания услуг для льготных категорий граждан федерального регистра на сумму 151 576,0 тыс. рублей. Заключен 1 гос.контракт на оказание услуги склада на 2022 г. с ГБУ РТ "Ресфармация" на сумму 29 591,9 тыс. руб. на основании п.4 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ, заключено 2 договора на услуги связи на общую сумму 50,0 тыс. руб., 1 договор на сопровождение программы "Эконом-эксперт" на сумму 45,0 тыс. руб., 3 договора на услуги найма по автотранспорту с экипажем на сумму 360,2 тыс. руб.,1 контракт на поставку оргтехники на сумму 80,0 тыс. руб, 1 контракта на услуги по заправке картриджа на сумму 20,0 тыс. руб. На поставку лекарственных препаратов заключены 10 контрактов на общую сумму 19 789,97 тыс. руб. Поставлено 34 770,5 тыс. руб. Произведена оплата на общую сумму 33 903,3 тыс. руб. |
| 1.37. | Развитие паллиативной медицинской помощи за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | Издан приказ Минздрава РТ от 01.02.2022 г. № 142пр/22 "Об утверждении перечня медицинских изделий, приобретаемых в рамках мероприятий по развитию системы паллиативной медицинской помощи в 2022 году", где утвержден перечень для нужды ГБУЗ РТ "Республиканский онкологический диспансер" 6 ед. и "Республиканская детская больница" 1 ед. и 2287 ед медицинских изделий для использования на дому. Заключены прямые договора на поставку 2 ед. оборудования для нужды ГБУЗ РТ "Республиканский онкологический диспансер" и 2286 ед. медицинских изделий для использования на дому для нужды ГБУЗ РТ "Республиканская детская больница" на общую сумму 2 483,1 тыс. руб. В соответствии с Соглашением на закупку оборудование предусмотрено - 6 321,0 тыс. руб. и на наркотические препараты - 1 000,0 тыс. руб. Заключено 6 государственных контрактов на поставку наркотических препаратов на сумму 1 000,0 тыс. руб. Препараты поставлено 100 %. Произведена оплата на сумму 1 000,0 тыс. руб. |
| 1.38. | Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | На 2022 год запланировано приобретение диагностических реагентов, тест-систем для социально-значимых инфекционных заболеваний на сумму 11 638,8 тыс. рублей. Заключено 4 государственных контрактов с 3 поставщиками на сумму 10 949,2 тыс. руб. Поставлено на сумму 2 768,2 тыс. руб. Оплачено 1 609,2 тыс. руб. |
| 1.39. | Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | В медицинские организации республики обратились 155 больных по высокозатратным нозологиям, им выписано 435 рецептов на бесплатные лекарственные препараты, аптечными организациями обслужено 435 рецептов на общую сумму 58 494 490,82 руб. Средняя стоимость одного рецепта составил 134 470,09 руб. |
| 1.40. | Расходы, возникающие при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | В 2022 году запланировано оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования 4 больным. Оказана ВМП 3 больным, произведена оплата на сумму 1 173,8 тыс. руб. |
| 1.41. | Региональный проект 5 «Развитие первичной медико-санитарной помощи» | 2020-2022 гг. |  |
| 1.41.1 | Создание и замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численность населения от 100 до 2000 человек | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021-2025 гг. | В рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Тыва на 2021-2025 годы" на 2022 год запланировано строительство 3 ФАП и 3 ВА на общую сумму 70 569,8 тыс. руб., из них: - федеральный бюджет (97,75%) 68 981,9 тыс. рублей; - республиканский бюджет (2,25%) 1 587,85 тыс. рублей.По 6 объектам строительства (3 ФАП, 3 ВА):Положительное заключение типовых проектно-сметных документаций ФАП и ВА на достоверность сметной документации получено от 15 февраля 2022 года.27 февраля 2022 г. в ЕИС в сфере закупок размещено заказ-заявка по определению подрядных организаций на строительство 3 фельдшерско-акушерских пунктов и 3 врачебных амбулаторий. 14 марта 2022 г. состоялся электронный аукцион. На сегодняшний день на строительство 3 ФАПов, 3 ВА государственные контракты заключены.По заключенным государственным контрактам на строительство 6 объектов (3 ФАП, 3 ВА) Министерством здравоохранения Республики Тыва от 11 апреля 2022 года поданы в администрации кожуунов заявления о выдаче разрешений на строительство объектов. На сегодняшний день получено по 5-ти объектам (ФАП с. Терлиг-Хая, с. Ак-Тал и с. Кундустуг, ВА с. Хайыракан, ВА с. Арыг-Узуу). На стадии получения (1 ВА с. Баян-Кол).В соответствии с графиком выполнения работ по строительству «Фельдшерско-акушерского пункта для населенного пункта свыше 800 человек» и «Врачебная амбулатория» заключенных государственных контрактов первым этапом выполнения контрактов является проектно-изыскательские работы (привязка типового проекта к местности) и прохождение госэкспертизы на достоверность сметной стоимости со сроком 45 календарных дней (с момента заключения контракта). Далее общестроительные работы.Подрядными организациями на выполнение проектных работ (геолого-геодезические изыскания, привязка к местности) и на прохождение госэкспертизы на достоверности сметной документации заключены договоры с ООО «Авангард» по 3 объектам (с. Ак-Тал, с. Арыг-Узу, с. Баян-Кол), с ИП Чооду Д.И. по 3 объектам (с. Терлиг-Хая, с. Кундустуг, с. Хайыракан). На сегодняшний день, проекты привязки к местности, а также геолого-геодезические изыскания грунта строительного участка выполнены 3-м объектам, выдано положительное заключение ГАУ «Управление государственной строительной экспертизы Республики Тыва»: 1. ВА в с. Хайыракан, Улуг-Хемского района от 03.06.2022 г.2. ФАП с. Кундустуг, Каа-Хемского района от 10.06.2022 г. 3. ФАП с. Терлиг-Хая, Кызылского района от 10.06.2022 г.По 1 объекту (с. Ак-Тал) проект привязки к местности, а также геолого-геодезические изыскания грунта строительного участка выполнены и направлены в ГАУ «Управление государственной строительной экспертизы Республики Тыва» для получения положительного заключения.Также подрядными организациями по всем 6 объектам заключены договоры с ЛХК «Алтай-Лес» на поставку материала стен «клееный брус». По 2-м объектам доставлены материалы (клееный брус) на объекты (ФАП с. Терлиг-Хая, ВА с. Хайыракан). |
| 1.41.1.28. | ГБУЗ РТ "Бай-Тайгинская ЦКБ" строительство взамен существующего врачебной амбулатории села Бай-Тал | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021-2025 гг. | Строительство врачебной амбулатории с. Бай-Тал, запланированная в 2021 году, завершено апреле 2022 года, для полного исполнения госконтракта ожидается финансирования оставшейся части суммы госконтракта на сумму 5 130,4 тыс. руб., в том числе средства РБ 115,4 тыс. руб. |
| 1.41.1.38. | ГБУЗ РТ "Улуг-Хемский межкожуунный медицинский центр им. А.Т. Балгана" строительство взамен существующего врачебной амбулатории с. Арыг-Узуу | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021-2025 гг. | ВА в с. Арыг-Узуу Улуг-Хемского района госконтракт заключен № 10 от 13.05.2022 года с единственным поставщиком подрядной организацией ООО «Развитие», цена контракта 13 031,00 тыс. рублей. Профинансировано: аванс 47,3% на сумму 6 165,5 тыс. рублей. Выполняется: привязка проектов к местности в срок до 10.07.2022 г., геолого-геодезические изыскания грунта строительного участка. |
| 1.41.1.39 | ГБУЗ РТ "Каа-Хемская ЦКБ" строительство взамен существующего фельдшерско-акушерского пункта с. Кундустуг | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021-2025 гг. | ФАП с. Кундустуг Каа-Хемского района госконтракт заключен № 2022.0420 от 28.03.2022 г. с ИП Тайбыл Римма Мосун-ооловной, цена контракта 8 640,00 тыс. рублей. Выполнено: земляные работы, устройство фундамента, устройство пола. Отставание от графика выполнения строительно-монтажных работ 25 к. д. 10.06.2022 г. направлено требование о выполнении работы по Контракту в установленный срок. Ожидается поставка материала стен клееного бруса. Готовность объекта: 10%. Профинансировано: аванс 30% на сумму 2 592,0 тыс. рублей. |
| 1.41.1.48. | ГБУЗ РТ "Монгун-Тайгинская ЦКБ" строительство взамен существующего фельдшерско-акушерского пункта "Тоолайлыг" | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021-2025 гг. | Строительство ФАП с. Тоолайлыг, запланированная в 2021 году, завершено апреле 2022 года, для полного исполнения госконтракта ожидается финансирования оставшейся части суммы госконтракта на сумму 7 013,5 тыс. руб., в том числе средства РБ 157,8 тыс. руб. |
| 1.41.1.49. | ГБУЗ РТ "Барун-Хемчикский ММЦ" строительство взамен существующего фельдшерско-акушерского пункта села Хонделен | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021-2025 гг. | Строительство ФАП с.Хонделен, запланированная в 2021 году, завершено апреле 2022 года, для полного исполнения госконтракта ожидается финансирования оставшейся части суммы госконтракта на сумму 4 278,8 тыс. руб., в том числе средства РБ 96,3 тыс. руб. |
| 1.41.1.54. | ГБУЗ РТ "Дзун-Хемчикский ММЦ" строительство фельдшерско-акушерского пункта села Хондергей | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021-2025 гг. | Строительство ФАП с.Хондергей, запланированная в 2021 году, завершено апреле 2022 года, для полного исполнения госконтракта ожидается финансирования оставшейся части суммы госконтракта на сумму 5 263,6 тыс. руб., в том числе средства РБ 118,4 тыс. руб. |
| 1.41.1.55. | ГБУЗ РТ "Дзун-Хемчикский ММЦ" строительство взамен существующего фельдшерско-акушерского пункта села Чыргакы | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021-2025 гг. | Строительство ФАП с. Чыргакы, запланированная в 2021 году, завершено апреле 2022 года, для полного исполнения госконтракта ожидается финансирования оставшейся части суммы госконтракта на сумму 5 331,5 тыс. руб., в том числе средства РБ 120,0 тыс. руб. |
| 1.41.1.58. | ГБУЗ РТ "Дзун-Хемчикский ММЦ» строительство взамен существующего врачебной амбулатории села Чыраа-Бажы | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021-2025 гг. | Строительство врачебная амулатория с. Чыраа-Бажы, запланированная в 2021 году, завершено апреле 2022 года, для полного исполнения госконтракта ожидается финансирования оставшейся части суммы госконтракта на сумму 2 304,1 тыс. руб., в том числе средства РБ 51,8 тыс. руб. |
| 1.41.1.63. | ГБУЗ РТ "Чеди-Хольская ЦКБ" строительство взамен существующего фельдшерско-акушерского пункта с. Ак-Тал | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021-2025 гг. | ФАП с. Ак-Тал Чеди-Хольского района госконтракт заключен № 2022.0445 от 28.03.2022 г. с подрядной организацией ООО «Атроник-Сервис», цена контракта 12 315,77 тыс. рублей. Профинансировано: аванс 30% на сумму 3 694,73 тыс. рублей. Выполнено: устройство септика, вертикальная планировка. Ожидается поставка материала стен клееного бруса. Выполняется: привязка проекта к местности, а также геолого-геодезические изыскания грунта строительного участка выполнены. Ожидается бурение скважины, отставание от графика выполнения строительно-монтажных работ 25 к.д. 06.06.2022 г. направлено требование о выполнении работы по Контракту в установленный срок. Готовность объекта: 5%. |
| 1.41.1.64. | ГБУЗ РТ "Улуг-Хемский межкожуунный медицинский центр им. А.Т. Балгана" строительство взамен существующего врачебной амбулатории с. Хайыракан | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021-2025 гг. | ВА в с. Хайыракан Улуг-Хемского района госконтракт заключен № 9 от 08.04.2022 года с единственным поставщиком подрядной организацией ООО «Сылдыс», цена контракта 13 347,10 тыс. рублей. Выполнено: земляные работы, устройство фундамента, возведение стен. Выполняется: устройство кровли, устройство септика и отмостки. Профинансировано: аванс 50% на сумму 6 673,5 тыс. рублей. Готовность объекта: 50%. |
| 1.41.1.66. | ГБУЗ РТ "Кызылская ЦКБ" строительство взамен существующего врачебной амбулатории с. Баян-Кол | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021-2025 гг. | ВА в с. Баян-Кол Кызылского района госконтракт заключен № 11 от 13.05.2022 года с единственным поставщиком подрядной организацией ООО «Развитие», цена контракта 13 347,10 тыс. рублей. Профинансировано: аванс 50% на сумму 6 673,6 тыс. рублей. Выполняется: привязка проектов к местности в срок до 10.07.2022 г., также начаты земляные работы. Произведена предоплата 50 % в ЛХК «Алтай-Лес» за изготовление материала стен «клееный брус». Проблемы: выдан земельный участок без вертикальной планировки, необходимо демонтаж существующего фундамента на участке. Направлено письмо в Администрацию Кызылского кожууна Республики Тыва № 3150/22-ОО от 31.05.2022 г. об устранении выявленных замечаний на территории застройки. На сегодняшний день администрацией Кызылского кожууна запланированы мероприятия по демонтажу существующего фундамента на участке. |
| 1.41.1.67. | ГБУЗ РТ "Кызылская ЦКБ" строительство взамен существующего фельдшерско-акушерского пункта с.Шамбалыг | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021-2025 гг. | Строительство ФАП с. Шамбалыг, запланированная в 2021 году, завершено апреле 2022 года, для полного исполнения госконтракта ожидается финансирования оставшейся части суммы госконтракта на сумму 2 912,9 тыс. руб., в том числе средства РБ 65,5 тыс. руб. |
| 1.41.1.68. | ГБУЗ РТ "Кызылская ЦКБ" строительство взамен существующего фельдшерско-акушерского пункта с.Терлиг-Хая | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021-2025 гг. | ФАП с. Терлиг-Хая Кызылского района госконтракт заключен № 2022.0418 от 28.03.2022 г. с подрядной организацией ООО «Сылдыс», цена контракта 9 500,00 тыс. рублей. Выполнено: земляные работы, устройство фундамента; возведение стен. Выполняется: устройство кровли, устройство септика и отмостки. Готовность объекта: 60%. |
| 1.41.2 | Обеспечение закупки авиационных работ в целях медицинской помощи | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2020-2022гг. | Всего медицинская помощь оказана 214 больным, в том числе 33 детям, из них дети до 1 года – 8 чел. С применением авиации медицинская помощь оказана 119 больным, в том числе 26 детям, из них дети до 1 года – 6 чел. Выполнено 34 операционных вмешательств, в том числе 2 детям, из них 1 ребенок до 1 года. По показаниям эвакуировано и госпитализировано в республиканские МО и федеральные МО 172 больных, в том числе 30 детей, дети до 1 года – 8 чел. Из них с применением авиации по показаниям эвакуировано и госпитализировано в республиканские и федеральные МО 121 чел., в том числе 26 детей, из них дети до 1 года – 6 чел. |
| 1.42. | Региональный проект 6 «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» |  |  |
| 1.42.1 | Оснащение оборудованием региональных сосудистых центов и первичных сосудистых отделений | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2019-2022гг. | В соответствии с заключенным Соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при оснащении оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений от 21.12.2019 № 056-17-2020-076 (ред. 23.12.2021 г. № 056-17-2020-076/7) на 2022 год запланировано приобретение оборудование на сумму 47 046,6 тыс. руб. Проведены торги, заключены 2 ГК на сумму 46 533,3 тыс. руб. на поставку Диагностический аппарат для ультразвуковых исследований сердца и сосудов - 1 ед. на сумму 14 503,3 тыс. руб. и Микроскоп операционный - 1 ед. на сумму 32 050,0 тыс. руб. Поставлен микроскоп операционный. Поставка Диагностического аппарата для ультразвуковых исследований сердца и сосудов ожидается в июле 2022 г. Произведена оплата на сумму 32 050,0 тыс. руб. за микроскоп. |
| 1.42.2 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2020-2022гг. | На 2022 год запланировано приобретение медикаментов для обеспечения профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении на сумму 18 593,7 тыс. руб. Заключено 22 государственных контрактов на сумму 18 186,3 тыс. руб. с 12 поставщиками. Остальную часть планируется закупить во втором полугодии 2022 г. Поставлено медикаменты на сумму 17 687,1 тыс. руб. произведена оплата на сумму 17 687,1 тыс. руб. |
| 1.43. | Региональный проект 3 «Борьба с онкологическими заболеваниями» |  |  |
| 1.43.1 | Создание и оснащение референс-центров для проведения иммуногостохимических, патоморфологических исследований и лучевых методов исследований, переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями в Республике Тыва | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2019-2022гг. | В соответствии с заключенным Соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями от 21.12.2019 № 056-17-2020-160 (в ред. от 23.12.2021 г. № 056-17-2020-160/7) запланировано приобретение 9 ед. медицинского оборудования на сумму 52 226,7 тыс. руб. Заключено 8 ГК на общую сумму 52 226,7 тыс. руб. Поставлено 5 ед. оборудования на сумму 23 063,9 тыс. руб. Произведена оплата за 3 ед. оборудования на сумму 13 496,4 тыс. руб. |
| 1.44. | Региональный проект 4 «Программа развития детского здравоохранения Республики Тыва, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» |  |  |
| 1.44.2. | Новое строительство или реконструкция детских больниц (корпусов) | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2022-2024 гг. | В рамках федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Республики Тыва от «31» декабря 2021 г. заключено Соглашение № 056-09-2022-124 о предоставлении из федерального бюджета в 2022 - 2024 годах бюджету Республики Тыва субсидии на софинансирование нового строительства детской больницы в г. Кызыле.Проектная мощность объекта составляет 150 коек, медико-техническое задание на разработку проектной документации и строительство объекта согласованно с Минздравом России от 02.08.2021 г. № 15-1/1351.Строительство объекта будет осуществлён одновременно с выполнением работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства.Новый корпус со стационаром на 150 коек будет строиться рядом с существующей детской больницей и станет единым детским медицинским комплексом. (Заключен договор безвозмездного пользования ЗУ № 04-БП/22 от 10.03.2022 г. с кадастровым номером 17:18:0105021:52).Всего на проектирование и строительство объекта предусмотрено 1 949 448,739 тыс. рублей, из них федеральный бюджет 1 900 000,0 тыс. рублей, республиканский бюджет 49 448,73 тыс. рублей в том числе на проектирование 30 256,82 тыс. рублей.Объемы финансирования инвестиционного проекта на строительство объекта по годам, млн. рублей:- в 2022 году 202 020 202 (двести два миллиона двадцать тысяч двести два) рубля 02 копейки;- в 2023 году 404 040 404 (четыреста четыре миллиона сорок тысяч четыреста четыре) рубля 04 копейки, - в 2024 году 1 313 131 313 (один миллиард триста тринадцать миллионов сто тридцать одна тысяча триста тринадцать) рублей 13 копеек.В целях реализации данного Соглашения заказчиком ГКУ РТ «Госстройзаказ» от 31 марта 2022 года заключен государственный контракт с подрядной организацией ООО "Восток" г. Кызыла, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, проектная мощность объекта 150 коек, сроком исполнения контракта до 31 декабря 2024 года. В рамках заключенного контракта предусмотрено авансирование в размере 11% от цены контракта. (Контракт подлежит к казначейскому сопровождению).В соответствии с рекомендацией Минздрава России проектирование и строительство нового здания детской больницы будет осуществляться непосредственно рядом с существующей детской больницей в г. Кызыле, на смежных участках, ограниченных застройкой.Министерством земельных отношений РТ планируется объединить земельные участки 17:18:0105021:52 и 17:18:0105021:50. Для объединения необходимо изменить вид разрешенного использования. Мэрией г. Кызыла вынесено Постановление об уполномочии Министерства земельных отношений РТ изменить вид разрешенного использования(ВРИ) з/у. Министерством земельных и имущественных отношений направлены заявки в Росреестр на изменение ВРИ на 52 з/у: КУВД-001/2022-19514348, на 50 з/у: КУВД-001/2022-19514358 от 13.05.22 г. Заказчиком ГКУ РТ «Госстройзаказ» в Министерство земельных отношений РТ отправлены письма о предоставлении земельных участков безвозмездно №ЭБ-06-1115 от 08.04.22 г. и ЭБ-06-06-1487 от 29.04.22 г. Министерством предоставлены договоры безвозмездного пользования №22-БП от 04.05.22 и №23-БП22 от 04.05.22 г.В Департамент архитектуры, градостроительства и земельных отношений Мэрии г. Кызыла направлены заявки о выдаче ГПЗУ №ЭБ-06-1114 от 08.04.22 г. и №ЭБ-06-1488 от 29.04.22 г., вследствие чего Мэрией выдан ГПЗУ на 1 земельный участок 17:18:0105021:52.От ООО «Восток» получено письмо №111/22 от 22.04.22 г. о заключении доп. Соглашения к ГК в части изменения существенных условий и по увеличению срока исполнения ГК. Между ГКУ РТ «Госстройзаказ» и ООО «Восток» заключено дополнительное соглашение № 3 от 15.06.22 г. о внесении изменений в ТЗ и об увеличении срока проектирования объекта.Также Между ООО «Восток» и ООО «Военная строительная компания» заключается договор на проектирование.На сегодняшний день проектным предприятием ООО «Военная строительная компания» выполнены планировка по посадке, компоновке здания. Ближайшее время будут направлены на согласование ГКУ РТ «Госстройзаказ» и Министерство здравоохранения РТ. Выполняется работы по разработке генплана.Готовность проекта 5%.ООО «Восток» в настоящее время выполняется инженерные изыскания. Выполнены геодезические изыскания. Приступают к геологическим изысканиям.Также производится формирование единого земельного участка с дальнейшим формированием градостроительного плана земельного участка.22.06.2022 г. от Минземимущества получен договор безвозмездного пользование на объединённый земельный участок с кадастровым номером 17:18:0105021:2470, так же продолжается работа по межеванию земельного участка под автостоянку объекта. |
| 1.45. | Региональный проект 8 «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» («Старшее поколение»)» | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2019-2022гг. |  |
| 1.45.1 | Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2019-2022гг. | В соответствии с заключенным Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Республики Тыва в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при проведении вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания от 28.12.2021 № № 056-17-2022-047 запланирована приобретение вакцин для проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания на сумму 18,8 тыс. руб. Заключен 1 договор на поставку вакцины для профилактики пневмококковой инфекции на сумму 18,8 тыс. руб., поставлено и оплачено 100 %. |
| 1.56. | Субсидии на реализацию региональных программ по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021 – 2022 гг. | В соответствии с заключенным Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 23.06.2020 № 056-09-2020-457 (в ред. от 24.12.2021 г. № 056-09-2020-457/2) запланировано привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений для реализации региональных программ по формированию приверженности здоровому образу жизни на сумму 2 657,1 тыс. руб., из них ФБ - 2 630,5 тыс. руб., РБ - 26,6 тыс. руб. На уровне Минздраве проведен отборочный конкурс на привлечение социально некоммерческих организаций, и по итогам конкурса определены 3 участника. Заключены 3 соглашения. Произведено финансирование 1 проекта на сумму 480,0 тыс. руб. |
| 1.59. | Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на осуществление дополнительных выплат и иным работникам медицинских и иных организаций, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавируской инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2022 г. | Запланированы дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на осуществление дополнительных выплат и иным работникам медицинских и иных организаций, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавируской инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации на сумму 51 558,5 тыс. руб. Закуплено оборудование для нужды Республиканской больницы №1, Инфекционной больницы, Республиканской детской больницы, Улуг-Хемской ММЦ, Дзун-Хемчикской ММЦ, Барун-Хемчикской ММЦ, Перинатальному центру и СИЗы для Ресфармации на общую сумму 39 642,0 тыс. руб. |
| 1.62. | Финансовое обеспечение мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2022 г. | Заключено 6 контракта на сумму 4 178,0 тыс. руб. Поставлено и оплачено 4 178,0 тыс. руб. |
| 1.66. | Осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь (поликлиники, поликлинические подразделения, амбулатории отделения (центры) врача общей практики, фельдшерско-акушерские и фельдшерские пункты), а также зданий (отдельных зданий, комплексов зданий) центральных районов и районных больниц | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021 – 2025 гг. | Запланировано на 2022 год осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций По 3 объектам капитального ремонта:Всего на проведение капитального ремонта 3-х объектов здравоохранения на 2022 год предусмотрено 79 469,00 тыс. рублей:- федеральный бюджет (97,75%) 77 680,95 тыс. рублей; - республиканский бюджет (2,25%) 1 788,05 тыс. рублей. 1. Капитальный ремонт поликлиники ГБУЗ РТ «Республиканская больница №1» по улице Ленина д. 44 на общую сумму 44 645 300,00 тыс. рублей запланировано провести в два этапа 2021 и 2022 годах, в том числе в 2021 году на сумму 14 645 300,00 рублей, в 2022 году на сумму 30 000000,00 рублей.По результатам проведенных торгов определена подрядная организация.Государственный контракт № 2021.3865 от 07.09.2021с подрядной организацией ООО «Элита» на общую сумму 36 609 146,00 рублей. Срок исполнения по графику СМР 250 календарных дней, срок исполнения контракта до 31.12.2022 г.Выполнено: демонтажные работы, частичная замена кровли, материал кровли (металлочерепица), установка окон ПВХ (частично), замена системы отопления 100%, согласно объёмам по смете, электроснабжение, выравнивание полов 1-2 этажа, устройство внутренних перегородок, устройство вентиляции, устройство подвесных потолков, установка дверей, укладка плитки, отделочные работы, козырьки над входом.Работы на объекте завершены. Общая готовность объекта 100 %.По первому этапу за 2021 год освоено 14 645 300,00 рублей.По второму этапу за 2022 год профинансировано 14 664 673,20 рублей.2. Капитальный ремонт здания ГБУЗ Республики Тыва Тере-Хольская Центральная кожуунная больница" заключен государственный контракт с ИП Танзыр Евгением Валерьевичем от 09 марта 2022 г. № 2022.0227 на общую сумму 1 829 200, 00 рублей. Срок выполнение работ с момента заключение государственного контракта (90 календарных дней), до 07 июня 2022 г. с даты заключения контракта.Выполнено: демонтажные работы, устройство фундамента, закуплены материалы (окна, межкомнатные двери), устройство пола.Выполняются: установка окон, межкомнатные двери.В настоящее в установленный срок до 07 июня 2022 г. согласно графику выполнения строительно-монтажных работ (приложение № 2) строительно-монтажные работы не завершены. Направлены требования от 20.05.2022 г. № 2979/22-АЮ, 29.06.2022 г. № 3784/22-АЮ. «о завершении строительно-монтажных работ».3. Капитальный ремонт детской поликлиники ГБУЗ Республики Тыва "Барун-Хемчикский ММЦ" запланировано на 2022-2023 гг. со сроком выполнения работ на 2 года на общую сумму 132 000,00 тыс. рублей на 2022 год - 49 469,0 тыс. рублей, на 2023 год – 82 531,00 тыс. рублей.На проведение капитального ремонта детской поликлиники ГБУЗ Республики Тыва "Барун-Хемчикский ММЦ" проектной организацией ООО «Авангард»:1. Проектно-сметная документация на общестроительные работы разработано и получено положительное заключение государственной экспертизы от 15.02.2022 г. № 17-1-1-2-008170-2022 на общую сумму 93 894,37 тыс. рублей.2. Проектно-сметная документация на выполнение работ внутренних инженерных сетей здания детской поликлиники разработано и получено положительное заключение государственной экспертизы от 23.06.2022 г. № 17-1-1-2-040425-2022 на общую сумму 28 365,03 тыс. рублейВ связи с этим на основании постановления Республики Тыва от 18.03.2022 г. № 119 «О случаях осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных и (или) муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) и порядке их осуществления» Министерством здравоохранения Республики Тыва планируется заключение контракта с единственным поставщиком ООО «Стройимпульс». Обосновывающие документы и материалы для рассмотрения на заседании Комиссии по определению единственного поставщика по капитальному ремонту от 24 июня 2022 г. Протокол заседания комиссии об определении единственного поставщика ООО «Стройимпульс» подписан от 24.06.2022 г. № 06-08-109/22. На сегодняшний день подписано постановления Правительства Республики Тыва «Об определении единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на выполнение работ по капитальному ремонту детской поликлиники ГБУЗ РТ «Барун-Хемчикский ММЦ» от 28.06.2022 г. № 407. На сегодняшний проект государственного контракта на выполнение работ по капитальному ремонту детской поликлиники ГБУЗ РТ «Барун-Хемчикский ММЦ» на стадии подписания проектной организацией ООО «Стройимпульс».На сегодняшний день, по Мероприятиям региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Тыва на 2021-2025 годы» в текущем году высоких рисков срыва реализации программы не ожидается. |
| 1.67 | Оснащение автомобильным транспортом медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, центральных районных и районных больниц, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах (с численностью населения до 50тыс. человек), для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021 – 2025 гг. | На 2022 год запланировано оснащение автомобильным транспортом 9 ед. на общую сумму 19 423,8 тыс. руб., из них средства федерального бюджета – 18 986,8 тыс. руб. и средства республиканского бюджета – 437,0 тыс. руб. для нужды Тере-Хольской, Тоджинской, Чаа-Хольской, Чеди-Хольской, Сут-Хольской, Монгун-Тайгинской, Овюрской, Тандинской ЦКБ, Барун-Хемчикской ММЦ. На закупки 7 ед. нива аукцион признан состоявшимся и заключен государственный контракт с ООО «АвтоСпецЦентр» № 2022.1058 от 22.04.2022 г. Автомашины марки нива поставлены, распределены по медицинским организациям. Произведена оплата на сумму 11 283,5 тыс. руб. На оставшееся 2 ед. автотранспорта: контракт заключен на 1 ед., а на еще 1 ед. идет процесс заключения госконтракта. |
| 1.68. | Приведение материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, центральных районных и районных больниц в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи, их дооснащение и переоснащение оборудованием для оказания медицинской помощи | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021 – 2025 гг. | На 2022 год запланировано приобретение 65 ед. медицинского оборудования медицинских организаций на общую сумму 159 187,8 тыс. руб., из них средства федерального бюджета – 155 597,5 тыс. руб. и средства республиканского бюджета – 3 590,3 тыс. руб. На 65 ед. оборудования заключены государственные контракты на общую сумму 138 585,6 тыс. руб. Поставлено 34 ед. оборудования на сумму 81 255,6 тыс. руб. Произведена оплата на сумму 56 978,1 тыс. руб. |
| 1.74. | Финансовое обеспечение выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции, и расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым предоставлялись указанные стимулирующие выплаты, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2022 г. | На финансовое обеспечение выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции, и расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым предоставлялись указанные стимулирующие выплаты, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации произведена оплата на сумму 23 183,7 тыс. руб. |
| 1.76. | Лекарственное обеспечение для лечения пациентов с хроническими вирусными гепатитами | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2022 – 2025 гг. | На 2022 год запланировано приобретение лекарственных препаратов для лечения больных хроническими вирусными гепатитами на сумму 3 779,4 тыс. руб. Заключено 3 государственных контрактов на сумму 3 778,4 тыс. руб. Поставлено препараты на сумму 3 778,4 тыс. руб. Произведена оплата на сумму 3 778,4 тыс. руб. |
| 1.77. | Обеспечение лекарственными препаратами больных туберкулезом | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2022 – 2025 гг. | На 2022 год запланировано приобретение лекарственных препаратов для лечения больных туберкулезом на сумму 19 301,0 тыс. руб. Заключено 12 Государственных контрактов на сумму 16 609,6 тыс. руб. Оставшаяся сумма на стадии формирования заявок. Поставлены препараты на сумму 11 557,0 тыс. руб. Произведена оплата на сумму 11 557,0 тыс. руб. |
| 1.78. | Капитальный ремонт объектов республиканской собственности и социальной сферы | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2022 – 2024 гг. | На 2022 год запланировано проведение капитального ремонта медицинских организаций на сумму 13 453,0 тыс. руб. Капитальный ремонт здания ГБУЗ РТ «Тере-Хольская ЦКБ» " заключен государственный контракт с подрядной организацией ООО «Угулза» лице директора Кендивана Валерия Даваа-Сереновича, от 15 февраля 2022 г. № 2022.0068 на общую сумму 13 453 001,57 рублей. Срок выполнение работ с момента заключение государственного контракта (205 календарных дней). Профинансировано аванс 15%. На сегодняшний день, на объекте 10 чел. Выполнены: демонтажные работы, устройство фундамента. Выполняется: замена балок перекрытия и стропил 80 %. |
| 1.79. | Финансовое обеспечение оплаты труда медицинских работников, оказывающих консультативную медицинскую помощь с применением телемедицинских технологий гражданам с подтвержденным диагнозом новой короновирусной инфекции COVID-19, а также с признаками или подтверждением диагноза внебольничной пневмонии, острой респираторной вирусной инфекции, гриппа, получающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях (на дому) | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2022 г. | На финансовое обеспечение оплаты труда медицинских работников, оказывающих консультативную медицинскую помощь с применением телемедицинских технологий гражданам с подтвержденным диагнозом новой короновирусной инфекции COVID-19, а также с признаками или подтверждением диагноза внебольничной пневмонии, острой респираторной вирусной инфекции, гриппа, получающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях (на дому) запланирована 2 381,5 тыс. руб. |
| **2** | **Подпрограмма 2 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»** | **2018-2025гг.** |  |
| 2.1. | Мероприятие 1. Оказание реабилитационной медицинской помощи | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | На 2022 год запланирована проведение медицинской реабилитации на 2337 случаев. Факт за 5 мес. 756 случаев на сумму 53 299,1 тыс. руб. |
| 2.2. | Мероприятие 2. Оздоровление детей, находящихся на диспансерном наблюдении медицинских организациях в условиях санаторно-курортных учреждений | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | За период с 01.01. по 01.07.2022 г. на санаторно-курортное лечение направлено всего 1573 ребенка диспансерного учета (62,9 % от годового плана), в том числе:дети-инвалиды – 117 чел., из них по путевкам «мать и дитя» - 82;дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – 288 чел., из них 29 – воспитанники ГБОУ РТ «Республиканская школа-интернат «Тувинский кадетский корпус»;дети, состоящие на учете детского фтизиатра – 41 чел.;дети, проживающие в малоимущих, многодетных, неполных семьях - 941 чел.;дети из иных категорий семей – 186 чел. Санаторно-курортное лечение детей диспансерного учета проведено в 13 санаторно-курортных организациях: «Озеро Шира» – 1049 детей, «Белокуриха» – 204 ребенка, «Тесь» – 185 детей, «Озеро Карачи» – 38 детей, «Калуга-Бор» – 34 детей, «Кирицы» – 34 детей, «Вулан» – 9 детей, «Пионер» – 7 детей, «Горный воздух» – 5 детей, санаторий имени М.И. Калинина – 3 детей, «Кратово» – 2 детей, «Пионерск» – 2 детей, санаторий имени Н.А. Семашко – 1 ребенок. |
| 2.3. | Проектирование детского противотуберкулезного лечебно-оздоровительного комплекса "Сосновый бор" в с. Балгазын Тандинского района | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021-2022гг. | Заказчиком ГКУ РТ «Госстройзаказ» заключен госконтракт ООО «СИБПРОЕКТ» г. Новосибирск от 25.11.2020 г. № 172-20 на выполнение инженерного изыскания, проектирование и экспертизу, в сумме 13 250,0 тыс. рублей, сроком исполнения 12 календарных месяцев, но не позднее 31.12.2021 г. Проектным предприятием сформирован электронный пакет документов для прохождения государственной экспертизы и направлен в ГАУ «Управление государственной строительной экспертизы Республики Тыва» от 07.10.2021 г., заявка № 1297.31.01.2022 г. от ГАУ «Управление государственной строительной экспертизы РТ» выданы замечания в части раздела «Схема планировочной организации земельного участка» о предоставлении правоустанавливающих документов на дополнительные земельные участки санитарно-защитной зоны, определенной для проектируемых водосборных скважин, не входящих в границы, отведенного по ГПЗУ земельного участка и зоны подъезда к территории лечебно-оздоровительного комплекса, которая не входит в границы, отведенного по ГПЗУ земельного участка.Проектным предприятием представлены точки координат для увеличения территории санитарно-защитной зоны, координаты межевания подъездной дороги.18.04.2022 г. Администрацией Тандинского кожууна предоставлен градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) и передан в ООО «Сибпроект». Замечания по графической части проектным предприятием устранены и направлены в госэкспертизу РТ от 05.05.2022 г.Госэкспертизой выданы замечания по пожарной безопасности и по конструктивным решениям от 03.03.2022 г. Проектным предприятием устранены замечания и направлены в госэкспертизу РТ.Заказчиком ГКУ РТ «Госстройзаказ» от 11.02.2022 г. была направлена претензия в адрес ООО «Сибпроект» об ускорении и завершении работ, вследствие чего пришло ответное письмо, и гарантийное письмо с содержанием, что положительное заключение получат до 31.08.22 г.Также направлено претензионное письмо исх. ЭБ-02-1297 от 19.04.2022 г. в адрес ООО «Сибпроект» в связи с просрочкой исполнения государственного контракта (с расчетом пеней). Ответного письма от ООО «Сибпроект» не поступало.Получены замечания ГКУ РТ «Госстройзаказ» направлено претензионное письмо исх. ЭБ-02-1297 от 19.04.2022 г. в адрес ООО «Сибпроект», в связи с просрочкой исполнения государственного контракта.Замечания выданные ранее устранены и направлены в экспертизу 20.06.2022 г.На сегодняшний день, проектным предприятием ООО «Сибпроект» устраняются замечания по разделу: «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»: Подраздел – Система водоснабжения;Подраздел – Система водоотведения;Подраздел – Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети;Подраздел – Сети связи.Проектным предприятием ООО «Сибпроект» планируется отработать данные замечания до 11.07.2022 г.По информации проектного предприятия ООО «Сибпроект» замечания по части раздела АР (архитектурное решение) и раздела системы водоснабжение будут готовы до 23.06.2022 г. По разделу электроснабжение, и сети связи до 30.06.2022 г.Ориентировочно процент готовности 80 %.На сегодняшний день, всего освоено финансовых средств в сумме 8 808,479 тыс. рублей. Остаток от плана 4 441,521 тыс. рублей будут освоены в текущем финансовом 2022 году, по результатам выданных заключений госэкспертизы. |
| **3** | **Подпрограмма 3 «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении»** |
| 3.1. | Мероприятие 1. Развитие среднего профессионального образования в сфере здравоохранения. Подготовка кадров средних медицинских работников | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | В течение отчетного периода на обеспечение деятельности Медицинского колледжа профинансировано 43 00,6 тыс. рублей (на коммунальные услуги, материальные запасы, заработная плата, налоги и др. статьи). |
| 3.2. | Мероприятие 2. Развитие среднего профессионального образования в сфере здравоохранения (стипендии) | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | На 2022 год запланирована выплата стипендий студентам Республиканского медицинского колледжа на сумму 3 770,5 тыс. рублей. За отчетный период направлена стипендия 1 820,6 тыс. рублей. |
| 3.3. | Мероприятие 3. Подготовка кадров средних медицинских работников | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | В течение отчетного периода на обеспечение мероприятия подготовка средних медицинских работников Медицинского колледжа профинансировано 1 762,1 тыс. рублей (заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда). |
| 3.4. | Мероприятие 4. Централизованные расходы на курсовые и сертификационные мероприятия | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | Произведены централизованные расходы на курсовые и сертификационные мероприятия на общую сумму 1 299,4 тыс. руб. |
| 3.5. | Мероприятие 5. Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам в возрасте до 50 лет, имеющим высшее образование, прибывшим на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, либо поселок городского типа или переехавший на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, либо поселок городского типа из другого населенного пункта | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | В соответствии с постановлением от 26 декабря 2017 г. № 1640 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» в 2021 году на реализацию программ «Земский доктор», «Земский фельдшер» Республике Тыва выделено 54 млн. рублей, из них 53 460 000 рублей из средств федерального бюджета, 540 тыс. рублей из средств республиканского бюджета. Порядок предоставления единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам), являющимся гражданами Российской Федерации, не имеющим не исполненных финансовых обязательств по договору о целевом обучении, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек утвержден постановлением Правительства Республики Тыва от 5 марта 2018 г. № 75. В 2022 году запланированы выплаты 24 врачам по 2 млн. руб., 4 врачам по 1 млн.руб., и 2 фельдшерам ФАП по 1 млн. рублей. По состоянию на 30 мая 2022 г. всего на сайт поступило 42 резюме от желающих участвовать в программе Земский доктор – 35 человек, Земский фельдшер – 7 человек, из них по специальностям:Акушеры-гинекологи – 4, анестезиолог-реаниматолог – 1, общая врачебная практика (семейная) медицина – 3, кардиология – 1, нейрохирургия – 1, онкология – 1, оториноларингология – 3, педиатрия – 1, рентгенология – 2, стоматология – 2, терапия – 12, травматология-ортопедия – 1, хирургия – 1, эндокринология – 2.Из 42 резюме 14 врачей из-за пределов, в том числе Московская область - 2 врача, ЯНАО – 2 врача, Иркутская область – 4 врача (1 отказалась), Амурская область - 2 врача, Кемеровская область – 1 врач (1 отказалась), Сахалинская область – 2 врача (1 отказалась), Воронежская область – 1 врач (отказался).Из 42 желающих участвовать в программе – 12 врачей и 1 фельдшер приступили к работе. Утвержден приказ МЗ РТ от 27.04.2022 г. № 577пр/22 «О мерах по реализации постановления Правительства Республики Тыва от 5 марта 2018 г. № 75 «Об утверждении Порядка предоставления единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), являющимся гражданами Российской Федерации, не имеющим не исполненных финансовых обязательств по договору о целевом обучении, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек».Утвержден Перечень вакантных должностей приказом МЗ РТ от 31.12.2021 г. № 1715пр/21 «Об утверждении Перечня вакантных должностей медицинских работников (врачей, фельдшеров, а также акушерок и медицинских сестер фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов) в медицинских организациях и их структурных подразделениях, при замещении которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты (программный реестр должностей) на 2022 год», с изменениями от 24.06.2022 г. № 859пр/2227 мая 2022 направлена заявка в Министерство финансов Республики Тыва на финансирование 12 врачам и 1 среднему медработнику в количестве 23 млн рублей.Решением комиссии Министерства по предоставлению единовременных компенсационных выплат от 16 июня 2022 г. № 1, на основании приказа Министерства от 20.06.2022 г. № 822пр/22 «О предоставлении единовременной компенсационной выплаты» предоставлены ЕКВ 9 участникам, из них 1 фельдшеру и 8 врачамРешением комиссии Министерства по предоставлению единовременных компенсационных выплат от 27 июня 2022 г. № 2, на основании приказа Министерства от 27.06.2022 г. № 861пр/22 «О предоставлении единовременной компенсационной выплаты» предоставлены ЕКВ 4 участникам (врачам). |
| 3.7. | Единовременные выплаты врачам, выезжающим на работу в сельскую местность | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021-2025гг. | Постановлением Правительства Республики Тыва от 2 ноября 2021 г. N 597 утверждён Порядок предоставления денежной выплаты медицинским работникам (врачам), трудоустроившимся в медицинские организации государственной системы здравоохранения Республики Тыва в 2021-2023 годах, устанавливающий правила осуществления денежных выплат медицинским работникам (врачам), трудоустроившимся в медицинские организации государственной системы здравоохранения Республики Тыва в 2021-202З годах (далее - денежные выплаты). Согласно данному постановлению из республиканского бюджета на 2022 год предусмотрены выплаты на сумму 46 600,0 тыс. руб. |
| 3.8. | Выплаты Государственной премии Республики Тыва в области здравоохранения "Доброе сердце" - "Буянныг чурек" | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021-2025гг. | На 2022 год запланированы выплаты Государственной премии Республики Тыва в области здравоохранения "Доброе сердце" - "Буянныг чурек" на сумму 6 800,35 тыс. руб. по 6 разным номинациям: "первичное звено", "за работу в экстремальных условиях", "за проведение уникальной операции, спасшей жизнь человека", "у истоков жизни", "технология года", "спасение года". |
| **5** | **Подпрограмма 5 «Информационные технологии в здравоохранении»** |
| 5.3. | Региональный проект 1 "Создание единого цифрового контура в здравоохранении Республики Тыва на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ РТ)" | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2019-2022 гг. |  |
| 5.3.1 | Реализация государственной информационной системы в сфере здравоохранения, соответствующая требованиям Минздрава России, подключенная к ЕГИСЗ | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2019-2022 гг. | В соответствии с заключенным Cоглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на реализацию регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранения на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" от «29» декабря 2021 г. № 056-09-2022-025 запланировано внедрение в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ на сумму 32 550,8 тыс. руб. Оказание услуги на доработку Региональной медицинской информационно-аналитической системы Республики Тыва в части интеграции с Вертикально-интегрированной медицинской информационной системой (ВИМИС) «Профилактическая медицина» заключен госконгтракт на сумму 16 100,0 тыс. руб. Доработка Региональной медицинской информационно-аналитической системы Республики Тыва в части реализации формирования структурированных электронных медицинских документов заключен госконтракт на сумму 2 638 тыс. руб. Выполнение работ по настройке и подключению медицинского диагностического оборудования медицинских организаций к центральному архиву медицинских изображений Республики Тыва заключен госконтракт на сумму 10 000,0 тыс. руб. Оказание услуг по созданию инфраструктуры для оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий готовятся аукционная документация. |
| **6** | **Подпрограмма 6 «Организация обязательного медицинского страхования граждан Республики Тыва».** |
| 6.1. | Мероприятие 1. Медицинское страхование неработающего населения | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025 гг. | За отчетный период направлены средства в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования по Республике Тыва на общую сумму 1 516 345,8 тыс. руб. |
| 6.2. | Мероприятие 2. Увеличение доли частных медицинских организаций в системе оказания медицинской помощи населению республики | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | На 2022 год частными медицинскими организациями запланировано оказание 10568 случаев медицинской помощи. Факт за 5 мес. 11821 случаев на сумму 79 341,2 тыс. руб. |