**Исполнение плана**

 реализации мероприятий государственной программы Республики Тыва

«Развитие здравоохранения на 2018-2025 годы»

**За 7 месяцев 2021 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы (проекта) | Сроки наступления контрольного события (дата) | Результат реализации мероприятия  |
|
| **1** | **Подпрограмма 1 «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни»** |
| 1.1. | Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | Случаев поствакцинальных осложнений не выявлено. |
| 1.2. | Проведение диспансеризации определенных групп взрослого населения Республики Тыва  | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | В 2021 году запланирована проведение диспансеризации определенных групп взрослого населения 57990 случаев (1 и 2 этап. Проведена диспансеризация определенных групп взрослого населения:- ГБУЗ РТ "Городская поликлиника" - 2284 случая; - ГБУЗ РТ "Республиканская больница № 1" - 963 случая;- ГБУЗ РТ "Бай-Тайгинская ЦКБ" - 191 случая;- ГБУЗ РТ "Барун-Хемчикский ММЦ" - 1821 случая; - ГБУЗ РТ "Дзун-Хемчикский ММЦ" - 944 случая;- ГБУЗ РТ "Каа-Хемская ЦКБ" - 981 случая;- ГБУЗ РТ "Кызылская ЦКБ" - 59 случаев;- ГБУЗ РТ "Монгун-Тайгинская ЦКБ" - 11 случаев; - ГБУЗ РТ "Овюрская ЦКБ" - 622 случая;- ГБУЗ РТ "Пий-Хемская ЦКБ" - 1050 случаев;- ГБУЗ РТ "Сут-Хольская ЦКБ" - 3291 случая;- ГБУЗ РТ "Тандинская ЦКБ" - 381 случая;- ГБУЗ РТ "Тере-Хольская ЦКБ" - 43 случая;- ГБУЗ РТ "Тес-Хемская ЦКБ" - 613 случая;- ГБУЗ РТ "Улуг-Хемский ММЦ" - 190 случаев;- ГБУЗ РТ Эрзинская ЦКБ" - 294 случая. |
| 1.3. | Проведение диспансеризации население Республики Тыва (для детей) | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | На 2021 год запланировано проведение диспансеризации детей 5149 случаев. Диспансеризация детей проведена в следующих МО:- ГБУЗ РТ "Республиканская детская больница" - 132 случая;- ГБУЗ РТ "Каа-Хемская ЦКБ" - 20 случаев; - ГБУЗ РТ "Кызылская ЦКБ" - 14 случая;- ГБУЗ РТ "Монгун-Тайгинская ЦКБ" - 82 случая; - ГБУЗ РТ "Тандинская ЦКБ" - 111 случая. |
| 1.4. | Проведение осмотров в Центре здоровья (для взрослых) | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | За отчетный период проведено ГБУЗ РТ "Республиканский Центр Общественного здоровья и медицинской профилактики" осмотров на сумму 6 484,8 тыс. руб. (2779 посещений) или 46% исполнения от годового план. |
| 1.5. | Проведение осмотров в Центре здоровья (для детей) | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | За отчетный период проведено в ГБУЗ РТ "Республиканский центр восстановительной медицины и реабилитации для детей" осмотров на сумму 6 041,3 тыс. руб. (3430 посещений) или 54 % исполнения от годового плана. |
| 1.6. | Проведение профилактических медицинских осмотров (для взрослых) | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | Профилактические осмотры для взрослых проведено на сумму 6356,9 тыс. рублей (4642 случая) или 6 % исполнения от годового плана. |
| 1.7. | Проведение профилактических медицинских осмотров (для детей) | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | Профилактические осмотры для детей проведены на сумму 68 073,6 тыс. рублей (18 771 случая) или 42% исполнения от годового плана. |
| 1.8. | Оказание неотложной медицинской помощи | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | По неотложной медицинской помощи за отчетный период выполнено 73 983 случая:- ГБУЗ РТ "Бай-Тайгинская ЦКБ" - 1556 случаев;- ГБУЗ РТ "Барун-Хемчикский ММЦ" - 6459 случаев; - ГБУЗ РТ "Дзун-Хемчикский ММЦ" - 4900 случаев;- ГБУЗ РТ "Каа-Хемская ЦКБ" - 2659 случаев;- ГБУЗ РТ "Кызылская ЦКБ" - 4838 случаев;- ГБУЗ РТ "Монгун-Тайгинская ЦКБ" - 1856 случаев;- ГБУЗ РТ "Овюрская ЦКБ" - 1557 случаев;- ГБУЗ РТ "Пий-Хемская ЦКБ" - 3458 случаев;- ГБУЗ РТ "Сут-Хольская ЦКБ" - 1810 случаев;- ГБУЗ РТ "Тандинская ЦКБ" - 2817 случаев;- ГБУЗ РТ "Тес-Хемская ЦКБ" - 2494 случая;- ГБУЗ РТ "Тоджинская ЦКБ" - 1543 случая;- ГБУЗ РТ "Тере-Хольская ЦКБ" - 685 случаев;- ГБУЗ РТ "Улуг-Хемский ММЦ" - 6752 случая;- ГБУЗ РТ "Чаа-Хольская ЦКБ" - 2332 случая;- ГБУЗ РТ "Чеди-Хольская ЦКБ" - 670 случаев;- ГБУЗ РТ Эрзинская ЦКБ" - 2202 случая;- ГБУЗ РТ "Республиканская больница № 1" - 6804 случая;- ГБУЗ РТ "Республиканская больница № 2" - 134 случая;- ГБУЗ РТ "Республиканский онкологический диспансер" - 1 случай; - ГБУЗ РТ "Республиканская детская больница" - 9108 случаев;- ГБУЗ РТ "Инфекционная больница" - 1 случай;- ГБУЗ РТ "Городская поликлиника" - 9165 случаев;- ГБУЗ РТ "Республиканский центр восстановительной медицины и реабилитации для детей" - 1 случай;- ГАУЗ РТ СП "СЕРЕБРЯНКА" - 2 случая;- ООО "Семейный доктор" - 179 случаев. |
| 1.9. | Оказание медицинской помощи в амбулаторно-поликлиническом звене (обращение) | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | Обращение по заболеваниям выполнено 244835 случаев:- ГБУЗ РТ "Бай-Тайгинская ЦКБ" - 7341 случая;- ГБУЗ РТ "Барун-Хемчиская ММЦ" - 17943 случая;- ГБУЗ РТ "Дзун-Хемчикский ММЦ" - 16332 случая;- ГБУЗ РТ "Каа-Хемская ЦКБ" - 8325 случаев;- ГБУЗ РТ "Кызылская ЦКБ" - 13998 случаев; - ГБУЗ РТ "Монгун-Тайгинская ЦКБ" - 6086 случаев;- ГБУЗ РТ "Овюрская ЦКБ" - 7127 случаев;- ГБУЗ РТ "Пий-Хемская ЦКБ" - 6133 случая;- ГБУЗ РТ "Сут-Хольская ЦКБ" - 3880 случаев;- ГБУЗ РТ "Тандинская ЦКБ" - 8844 случая;- ГБУЗ РТ "Тес-Хемская ЦКБ" - 6883 случая;- ГБУЗ РТ "Тоджинская ЦКБ" - 5681 случая;- ГБУЗ РТ "Тере-Хольская ЦКБ" - 878 случаев;- РТ "Улуг-Хемский ММЦ" - 18716 случаев;- ГБУЗ РТ "Чаа-Хольская ЦКБ" - 5240 случаев;- ГБУЗ РТ "Чеди-Хольская ЦКБ" - 3682 случая;- ГБУЗ РТ "Эрзинская ЦКБ" - 8405 случаев;- ГБУЗ РТ "Республиканская больница №1" - 18789 случаев;- ГБУЗ РТ "Республиканская больница № 2" - 2847 случаев;- ГБУЗ РТ "Республиканский онкологический диспансер" - 5117 случаев;- ГБУЗ РТ "Республиканский кожно-венерологический диспансер" - 4127 случаев;- ГБУЗ РТ "Республиканская детская больница" - 21114 случая;- ГБУЗ РТ "Перинатальный центр" - 6547 случаев;- ГБУЗ РТ "Инфекционная больница" - 914 случая;- ГБУЗ РТ "Городская поликлиника" - 20367 случаев;- ГБУЗ РТ "Стоматологическая поликлиника" - 14588 случаев;- ФКУЗ "МСЧ МВД России по РТ" - 301 случая;- ГБУЗ РТ "Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики" - 1396 случаев;- ГБУЗ РТ "Республиканский центр восстановительной медицины и реабилитации для детей" - 1079 случаев;- ИП Монгуш Р.К. - 120 случаев;- ГАУЗ РТ СП "Серебрянка" - 751 случая;- МЧУ ДПО "Нефросовет" - 20 случая;- ИП Саражакова Л.А. - 59 случаев;- ООО "Алдан" - 754 случая;- ООО "Байдо" - 318 случаев;- ООО "Санталь 17" - 133 случая. |
| 1.10. | Развитие первичной медико-санитарной помощи | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | Профилактические посещение за отчетный период выполнено на 467414 посещений:- ГБУЗ РТ "Бай-Тайгинская ЦКБ" - 6669 посещений;- ГБУЗ РТ "Барун-Хемчикский ММЦ" - 16222 посещений;- ГБУЗ РТ "Дзун-Хемчикский ММЦ" - 12355 посещений;- ГБУЗ РТ "Каа-Хемская ЦКБ" - 6355 посещений;- ГБУЗ РТ "Кызылская ЦКБ" - 16608 посещений;- ГБУЗ РТ "Монгун-Тайгинская ЦКБ" - 4740 посещений;- ГБУЗ РТ "Овюрская ЦКБ" - 3140 посещений;- ГБУЗ РТ "Пий-Хемская ЦКБ" - 13286 посещений;- ГБУЗ РТ "Сут-Хольская ЦКБ" - 5356 посещений;- ГБУЗ РТ "Тандинская ЦКБ" - 11312 посещений;- ГБУЗ РТ "Тес-Хемская ЦКБ" - 4448 посещений;- ГБУЗ РТ "Тоджинская ЦКБ" - 1841 посещений;- ГБУЗ РТ "Тере-Хольская ЦКБ" - 65 посещений;- ГБУЗ РТ "Улуг-Хемский ММЦ" - 20877 посещений;- ГБУЗ РТ "Чаа-Хольская ЦКБ" - 4150 посещений;- ГБУЗ РТ "Чеди-Хольская ЦКБ" - 4158 посещений;- ГБУЗ РТ Эрзинская ЦКБ" - 4823 посещений;- ГБУЗ РТ "Республиканская больница № 1" - 42203 посещений;- ГБУЗ РТ "Республиканская больница № 2" - 1006 посещений;- ГБУЗ РТ "Республиканский онкологический диспансер" - 88 посещений;- ГБУЗ РТ "Республиканский кожно-венерологический диспансер" - 3091 посещений;- ГБУЗ РТ "Республиканская детская больница" - 27696 посещений;- ГБУЗ РТ "Перинатальный центр" - 15116 посещений;- ГБУЗ РТ "Инфекционная больница" - 700 посещений;- ГБУЗ РТ "Городская поликлиника" - 21936 посещений;- ГБУЗ РТ "Стоматологическая поликлиника - 26251 посещений;- .ФКУЗ "МСЧ МВД России по РТ" - 713 посещений;- ГБУЗ РТ "Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики" - 5912 посещений;- ГБУЗ РТ "Республиканский центр восстановительной медицины и реабилитации для детей" - 14753 посещений;- ГАУЗ РТ СП "Серебрянка" - 849 посещений;- МЧУ ДПО "Нефросовет" - 837 посещений;- ИП Саражакова Л.А. - 21 посещений;- ООО "Байдо" - 72 посещений;- ООО "Семейный доктор" - 2 посещений;- ООО "Санталь 17" - 83 посещений;- ООО РДЦ - 350 услуг;- ООО ЦКДЛ - 128898 услуг;- ГБУЗ РТ "РЦ СПИД" - 11414 услуг;- ООО ММЦ Менла - 29018 услуг. |
| 1.11. | Совершенствование медицинской эвакуации | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | По медицинской эвакуации (по наземному эвакуации) обслужено 179 вызовов:- ГБУЗ РТ «Бай-Тайгинская ЦКБ» - 2 вызова;- ГБУЗ РТ "Барун-Хечикский ММЦ" - 2 вызова;- ГБУЗ РТ «Пий-Хемская ЦКБ» - 1 вызов;- ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский межкожуунный медицинский центр» - 1 вызов;- ГБУЗ РТ Республиканская детская больница" - 25 вызовов;- ГБУЗ РТ "Перинатальный центр" - 32 вызова;- ГБУЗ РТ "Республиканский центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф" - 116 вызовов. |
| 1.12. | Оказание скорой медицинской помощи | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | За отчетный период обслужено вызовов:- ГБУЗ РТ «Бай-Тайгинская ЦКБ» - 1175 вызовов;- ГБУЗ РТ "Барун-Хемчикский межкожуунный медицинский центр" - 3554 вызова;- ГБУЗ РТ «Дзун-Хемчикская межкожунный медицинский центр» - 1951 вызова;- ГБУЗ РТ «Каа-Хемская ЦКБ» - 1047 вызовов;- ГБУЗ РТ «Монгун-Тайгинская ЦКБ» - 1257 вызовов;- ГБУЗ РТ «Овюрская ЦКБ» - 1339 вызовов;- ГБУЗ РТ «Пий-Хемская ЦКБ» 1582 вызова;- ГБУЗ РТ «Сут-Хольская ЦКБ» - 770 вызовов;- ГБУЗ РТ «Тандинская ЦКБ» - 1310 вызовов;- ГБУЗ РТ «Тес-Хемская ЦКБ» - 1073 вызова;- ГБУЗ РТ «Тоджинская ЦКБ» - 886 вызовов;- ГБУЗ РТ "Тере-Хольская ЦКБ" - 337 вызовов;- ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский межкожуунный медицинский центр» - 1380 вызовов;- ГБУЗ РТ «Чаа-Хольская ЦКБ» - 780 вызовов;- ГБУЗ РТ «Чеди-Хольская ЦКБ» - 751 вызова;- ГБУЗ РТ «Эрзинская ЦКБ» - 981 вызова;- ГБУЗ РТ "Республиканский центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф" - 32977 вызовов. |
| 1.13. | Оказание высокотехнологичной медицинской помощи по профилю неонатология в ГБУЗ РТ "Перинатальный центр РТ" | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | Оказано по высокотехнологической медицинской помощи по профилю "Неонатология" на сумму 25354,7 тыс. рублей (74 случая) на базе ГБУЗ РТ "Перинатальный центр", выполнение от годового плана 62 %. |
| 1.14. | Оказание высокотехнологичной медицинской помощи по профилю акушерство и гинекология в ГБУЗ РТ "Перинатальный центр РТ" | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | Оказано по высокотехнологической медицинской помощи по профилю "Акушерство и гинекология" на сумму 6560,2 тыс. рублей (33 случая) на базе ГБУЗ РТ "Перинатальный центр", выполнение годового плана 64 %. |
| 1.15. | Обеспечение проведения процедуры ЭКО | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | Проведены 46 случаев процедур на экстракорпоральное оплодотворение на сумму 5844,1 тыс. рублей или 17 % исполнения от годового плана |
| 1.16. | Высокотехнологичная медицинская помощь | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | Оказано по высокотехнологической медицинской помощи на сумму 77837,8 тыс. рублей (420 случаев) на базе Республиканской больницы № 1, выполнение годового плана 59%. |
| 1.18. | Приобретение медоборудования за счет резервного фонда Президента Российской Федерации | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021 гг. | За счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации запланировано приобретение медицинского оборудования на сумму 48 947 тыс. руб. для нужды медицинских организаций. Произведена оплата на сумму 2 959 500,00 руб. |
| 1.21. | Обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей до 3-х лет | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | На 2021 год для обеспечения в Республике Тыва полноценным питанием беременных женщин, корящих матерей, а также детей до 3 лет запланирована приобретение продуктов питания, молока на сумму 13 363,7 тыс. руб. Произведена оплата за продукты питания на сумму 9 045,4 тыс. руб. |
| 1.22. | Обеспечения необходимыми лекарственными препаратами  | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | В медицинские организации республики обратились 8517 льготников территориального регистра, им выписано 21261 рецептов на бесплатные лекарственные препараты, аптечными организациями обслужено 20923 рецептов на общую сумму 117 769 287,42 руб. Средняя стоимость одного рецепта составил 5 628,70 руб. |
| 1.23. | Субсидии бюджетным учреждениям здравоохранения по оказанию медицинской помощи в дневном стационаре | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | В отчетном периоде в медицинские организации направлены финансовые средства на общую сумму 12 193 540,00 руб. за счет средств республиканского бюджета для приобретения расходных материалов. За счет средств ОМС оказана помощь в условиях дневного стационара:- ГБУЗ РТ «Бай-Тайгинская ЦКБ» - 134 случая;- ГБУЗ РТ "Барун-Хемчикский межкожуунный медицинский центр" - 502 случая;- ГБУЗ РТ «Дзун-Хемчикская межкожунный медицинскитй центр» - 386 случаев;- ГБУЗ РТ «Каа-Хемская ЦКБ» - 143 случая;- ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» - 371 случая;- ГБУЗ РТ «Монгун-Тайгинская ЦКБ» - 129 случаев;- ГБУЗ РТ «Овюрская ЦКБ» - 176 случаев;- ГБУЗ РТ «Пий-Хемская ЦКБ» - 187 случаев;- ГБУЗ РТ «Сут-Хольская ЦКБ» - 51 случая;- ГБУЗ РТ «Тандинская ЦКБ» - 491случая;- ГБУЗ РТ «Тес-Хемская ЦКБ» - 237 случаев;- ГБУЗ РТ «Тоджинская ЦКБ» - 45 случаев;- ГБУЗ РТ "Тере-Хольская ЦКБ" - 55 случаев;- ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский межкожуунный медицинский центр» - 438 случаев;- ГБУЗ РТ «Чаа-Хольская ЦКБ» - 140 случаев;- ГБУЗ РТ «Чеди-Хольская ЦКБ» - 87 случаев;- ГБУЗ РТ «Эрзинская ЦКБ» - 119 случаев;- ГБУЗ РТ "Республиканская больница № 1" - 496 случаев;- ГБУЗ РТ "Республиканская больница №2" - 155 случаев;- ГБУЗ РТ "Республиканский онкологический диспансер" - 487 случаев;- ГБУЗ РТ "Республиканский кожно-венерологический диспансер" - 242 случая;- ГБУЗ РТ Республиканская детская больница" - 359 случаев;- ГБУЗ РТ "Перинатальный центр" - 631 случая;- ГБУЗ РТ "Инфекционная больница" - 109 случаев;- ГБУЗ РТ "Городская поликлиника" - 534 случая;- МЧУ ДПО "Нефросовет" - 15 случаев. |
| 1.24. | Субсидии бюджетным учреждениям здравоохранения (ГБУЗ РТ "Противотуберкулезный санаторий Балгазын") | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | В отчетном периоде на содержание подведомственному учреждению Минздрава РТ санаторий "Балгазын" профинансирована 48 811 653,00 рублей (на коммунальные услуги, материальные запасы, заработная плата, налоги и др. статьи). |
| 1.25. | Субсидии бюджетным учреждениям здравоохранения (ГБУЗ РТ "Станция переливания крови") | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | В отчетном периоде на содержание подведомственному учреждению Минздрава РТ ГБУЗ РТ "Станция переливания крови" профинансирована 30 620 735,00 рублей (на коммунальные услуги, материальные запасы, заработная плата, налоги и др. статьи). |
| 1.26. | Субсидии бюджетным учреждениям здравоохранения (ГБУЗ РТ "Республиканский дом ребенка") | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | На содержание подведомственному учреждению Минздрава РТ ГБУЗ РТ "Дом ребенка" направлена финансирование 31 115 749,57 рублей (на коммунальные услуги, материальные запасы, заработная плата, налоги и др. статьи). |
| 1.27. | Субсидии подведомственным бюджетным учреждениям здравоохранения (прочие) | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | В отчетном периоде на содержание подведомственных учреждений Минздрава РТ (прочие учреждения) направлены 270 932 222,97 руб., в том числе: ГБУЗ РТ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» - 41 613 341,68 руб., ГБУЗ РТ «Республиканский Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» - 35 980 045,47 руб., Патанатомия - 80 820,55 руб., ГБУЗ РТ «Республиканский центр восстановительной медицины и реабилитации для детей» - 13 800 975,15 руб., ГБУЗ РТ «Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики» - 18 868 415,44 руб., ГБУ РТ «Ресфармация» - 39 379 636,05 руб., ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр Республики Тыва» - 47 300 993,64 руб., ГБУ РТ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» - 32 294 299,38 руб., ГБУ «Научно-исследовательский институт медико-социальных проблем и управления Республики Тыва» -9 674 151,66 руб., ГБУЗ РТ «Республиканский центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф» - 12 056 116,95руб., ГБУЗ РТ «Санаторий-профилакторий «Серебрянка» - 19 883 427,00 руб. |
| 1.28. | Субсидии бюджетным учреждениям здравоохранения на оказание медицинской помощи в круглосуточном стационаре | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | В отчетном периоде на содержание подведомственных учреждений Минздрава РТ (стационаров) направлены 601 018 348,81 руб.За счет средств ОМС выполнено на сумму 1298645,5 тыс. рублей или 39,4 % исполнения от годового плана. |
| 1.29. | Организация паллиативной медицинской помощи в условиях круглосуточного стационарного пребывания | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | За отчетный период направлены финансовые средства в медицинские организации на общую сумму 19 410 450,25 руб., в том числе: Ресонкодиспансер - 8 818 743,00 руб., Улуг-Хемский ММЦ - 5 950 065,58 руб., Противотуберкулезный диспансер - 1 258 918,00 руб. и Республиканская детская больница - 3 382 723,67 руб. |
| 1.30. | Субсидии на закупку оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | Проведено первичное обследование 3328 детей на адреногенитальный синдром, муковисцидоз, галактоземию, фенилкетонурию, врожденный гипотиреоз. Повторно обследовано 13 детей на адреногенитальный синдром, 98 детей на муковисцидоз, 37 детей на галактоземию, 4 реб. на фенилкетонурию и 4 реб. на врожденный гипотиреоз. |
| 1.31. | Централизованные расходы на приобретение медицинского оборудования | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | На 2021 год запланировано приобретение медицинского оборудования на сумму 26 543,8 тыс. рублей. Произведена оплата по исполнительным листам на сумму 5 963 520,10 руб., за долги прошлых лет на сумму 10 518 388,84 руб., также за оборудование на сумму 1 036 772,29 руб. |
| 1.32. | Централизованные расходы на текущий ремонт и приобретение строительных материалов | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | На 2021 год запланирована приобретение на текущий ремонт и приобретение строительных материалов на сумму 2 370,9 тыс. рублей. Заключен договор на сумму 283 795,00 руб. для проведения текущего ремонта кабинетов Минздрава РТ. Ремонт проведен. Произведена оплата согласно договору на сумму 283 795,00 руб. |
| 1.33. | Централизованные расходы на отправку больных на лечение за пределы республики | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | За отчетный период в системе мониторинга высокотехнологичной медицинской помощи Минздрава Республики Тыва находится 1787 пациента (дети 589), из них: получили лечение – 510 больных (дети 237), в листе ожидания – 746 чел. (дети 170), активные талоны – 257 чел. (дети – 102 чел.) и отказано – 274 чел. (дети 80).  |
| 1.34. | Централизованные расходы на приобретение медикаментов | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | Заключены 10 государственных контрактов на поставку вакцин на сумму 35 671,8 тыс. руб. и 2 договора на сумму 788,1 тыс. руб. Поставлены вакцины на сумму 28 559,6 тыс. руб. Произведена оплата на сумму 28 559,6 тыс. руб. |
| 1.35. | Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | В медицинские организации республики обратились 6419льготников федерального регистра, им выписано 36477 рецептов на бесплатные лекарственные препараты, аптечными организациями обслужено 36032 рецептов на общую сумму 90 138 220,73 руб. Средняя стоимость одного рецепта составил 2 501,62 руб. |
| 1.36. | Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | Заключен 1 гос.контракт на оказание услуги связи на 2021 г. с ГБУ РТ "Ресфармация" на сумму 29 591,9 тыс. руб. на основании п.1 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ. Заключено 2 договора на услугия связи на общую сумму 50,00 тыс.руб., 2 договора на услуги найма по автотранспорту с экипажем на сумму 349,6 тыс. руб., 1 контракт на поставку оргтехники на сумму 78,6 тыс. руб., 2 договора на заправку картриджей на сумму 15,0 тыс.руб. На поставку лекарственных препаратов 10 гос.контрактов и 13 договоров на общую сумму 18 866,0 тыс. руб. Поставлены медикаменты на сумму 36 361,4 тыс. руб. Произведена оплата всего на сумму 35 710,4 тыс. руб. |
| 1.37. | Развитие паллиативной медицинской помощи за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | Приказом Министерства здравоохранения Республики Тыва от 21.01.2021 г. № 56пр/21 утвержден Перечень медицинских оборудований, приобретаемых в рамках мероприятий по развитию системы паллиативной медицинской помощи в 2021 году. Запланировано приобретение 6 единиц оборудования для нужды ГБУЗ РТ "Республиканский онкологический диспансер", "Республиканская детская больница", "Противотуберкулезный диспансер". Заключены 3 ГК на общую сумму 2 898 735,43 руб. (аппарат ИВЛ портативный для взрослых - 1 ед. и для детей - 1 ед., инсуффлятор-экссуффлятор - 2 ед.) и 2 договора на сумму 506 000,00 руб. (кислородный концентратор - 2 ед.). Произведена оплата за поставленное оборудование на сумму 1 204 155,55 руб. Заключен 6 государственных контрактов на сумму 1 000 000,00 рублей на поставку лекарственных препаратов для паллиативных больных. Произведена оплата на сумму 960 355,00 руб. на поставку лекарственных препаратов. |
| 1.38. | Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | Заключен 5 контрактов на поставку аллергена туберкулезный рекомбинантный в стандартном разведении на сумму 855,36 тыс. руб., диагностических средств для выявления микобактерии туберкулеза на сумму 5 277,8 тыс. руб., на сумму 2 263,2 тыс. руб. диагностических реагентов (тест-систем) для ВИЧ инфицированных на сумму 54,7 тыс. руб., диагностических реагентов для ВИЧ инфицированных (ПЦР) на 2021 год на сумму 1 988,0 тыс.руб. Поставлено на сумму 5 578,93 тыс. руб. Произведена оплата на сумму 2 042,7 тыс. руб. |
| 1.38.1 | Проведение массового скрининга на сифилис учащихся школ с 8 по 11 классы, студентов СУЗов, ВУЗов  | ГБУЗ РТ «Республиканский кожно-венерологический диспансер» | Обследование на сифилис студентов сузов и вузов при заселении в общежитие гор. Кызыла в январе-феврале обследовано студентов 1435, случаев сифилиса выявлен 1. В 1 полугодие в Республике Тыва проведено сплошное обследование на сифилис: скрининг детского населения: 11184 (98%) ребенка; выявлен 1 случай сифилиса у ребенка. |
| 1.38.2 | Проведение массового скрининга на сифилис лиц из социально-неблагополучных семей и находящихся в социальной опасности | ГБУЗ РТ «Республиканский кожно-венерологический диспансер» | Обследование на сифилис в гор. Кызыле: Центр «Поддержка» осмотрено 11 человек для оформления в Дом Ветеранов, сифилиса не выявлено.В 1 полугодие проведено сплошное обследование на сифилис в Республике Тыва: скрининг проведен 20839 человек, из них у социально-неблагополучных: 9205 человек, выявлен 1 случай сифилиса.  |
| 1.38.3 | Оснащение оборудованием ГБУЗ РТ «Республиканский наркологический диспансер» согласно Стандарту (приказ МЗ РФ №1034н) | ГБУЗ РТ «Республиканский наркологический диспансер» | Оснащение (дооснащение) медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь по профилю «психиатрия-наркологи», их филиалов, лабораторий и иных структурных подразделений лабораторным оборудованием, используемым для диагностики употребления психоактивных веществ: В химико-токсикологическую лабораторию ГБУЗ РТ «Реснаркодиспансер»:- В 2019г приобретён Анализатор наркотических веществ на базе газового хроматографа Adgilent 7890В- В 2020г приобретена система капиллярного электрофореза Minicap (для определения хронической алкогольной нагрузки).- Весы неавтоматического действияВ 2021г.- не было  |
| 1.38.4 | Организовать зональные выездные Медицинские советы по итогам работы за текущий отчетный период в медицинские организации с неблагополучными эпидемическими показателями | ГБУЗ РТ «Противотуберкулезный диспансер» | С целью оказания организационно-методической помощи за отчетный период осуществлены выезды в Тере-Хольский (Саая О. А), Тандынский (бригада Канзан.А.А), Кызылский (бригада Шамыш Р. С.), Чаа-Хольский (Суге-Маадыр А. П, Байкара А.А), улуг-Хемский (Ондар А.В)., Бай-Тайгинский (Ананды Л. М, Байкара А. А), барун-хемчикский (Ананды Л. М, Байкара А. А), Барун-Хемчикский (Ананды Л. М., Байкара А.А), Дзун-Хемчикский (Байкара А.А., Сугежик С.Б), Сут-Хольский (Канзан А.А), Тес-Хемский (Оюн А.А0, Эрзинский (Сарыглар А.С), Монгун-Тайгинский (Ананды Л. М), Овюрский (Хертек И.С), Пии-Хемский (Тойбухаа У.С), Каа-Хемский (Шамыш Р.С), чеди-Хольский (Байкара А.А) кожууны.15 марта – 18 марта приезд специалистов НИИ туберкулеза г.Новосибирск.  |
| 1.38.5 | Организовать контроль за проведением заключительной влажной дезинфекции в очагах бациллярного туберкулеза в плановом порядке и по эпидемиологическим показаниям | ГБУЗ РТ «Противотуберкулезный диспансер» | Камерная заключительная дезинфекция согласно приказу Минздрава РТ от 19.01.2021г 41 пр/21 – график выездов утвержден. В настоящее время проводится заключительные дезинфекции г. Кызыле. В Сут-Хольском районе проведено заключительных дезинфекций в 17 очагах. 19.04.2021г.- 20.04.2021г.В Чаа-Хольском районе проведено заключительных дезинфекций в 15 очагах. 21.04.2021г.-22.04.2021г.3. В Овюрском районе проведено заключительных дезинфекций в 8 очагах. 12.05.2021г.-13.05.2021г.4. В Чеди-Хольском районе проведено заключительных дезинфекций в 16 очагах. 24.05.2021-26.05.2021г.5. В Кызылском районе» проведено заключительных дезинфекций в 14 очагах. 31.05.2021г.-01.06.2021г.6. В Монгун-Тайгинском районе дезинфекционной бригадой эпидемиологического отдела ГБУЗ РТ «Противотуберкулёзный диспансер» проведено заключительных дезинфекций в 12 очагах. 22.06.2021г.-25.06.2021г.Всего по всей республике заключительная дезинфекция проведено в 148 очагах туберкулеза. |
| 1.38.6 | Проведение обучающих семинаров с медицинскими работниками кожуунов, г. Кызыла по вопросам эпидемиологии, профилактики, клиники ВИЧ-инфекции | ГБУЗ РТ «Республиканский Центр по профилактике и борьбе ос СПИД и инфекционными заболеваниями» | За 1 пг. 2021г. по приказу Минздрава Республики Тыва № 68пр\21 от 26.01.2021г. «О проведении обучающих семинаров и проверок медицинских организаций республики по вопросам ВИЧ\СПИДа» проведены 40 семинаров, охвачены 1815 мед, работников, в том числе в кожуунах 24\1156чел., г. Кызыл-16\659чел. |
| 1.38.7 | Проведение республиканского семинара «Профилактика ВИЧ-инфекции в образовательной среде», для фельдшеров медицинских кабинетов образовательных учреждений и кабинетов профилактики в ЦКБ, ММЦ кожуунов | ГБУЗ РТ «Республиканский Центр по профилактике и борьбе ос СПИД и инфекционными заболеваниями» | Проведение республиканского семинара «Профилактика ВИЧ-инфекции в образовательной среде», для фельдшеров медицинских кабинетов образовательных учреждений и кабинетов профилактики в ЦКБ, ММЦ кожуунов в связи с ограничительными мероприятиями перенесен на октябрь 2021г.  |
| 1.38.8 | Открыть психотерапевтический кабинет в диспансерном отделении. (врач-психотерапевт 1 ставка, медицинская сестра 1 ставка) | ГБУЗ РТ «Республиканская психиатрическая больница» | Выполнено. С 03.02.2020 года в диспансерном отделении открыт кабинет врача-психотерапевта (врач-психотерапевт 1 ставка, медицинская сестра 1 ставка). |
| 1.39. | Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | В медицинские организации республики обратились 144 больных по высокозатратным нозологиям, им выписано 541 рецептов на бесплатные лекарственные препараты, аптечными организациями обслужено 541 рецептов на общую сумму 69 458 695,92 руб. Средняя стоимость одного рецепта составил 119 147 245,70 руб. |
| 1.40. | Расходы, возникающие при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | В 2021 году запланирована оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования 4 больным. Оказана высокотехнологичная медицинская помощь 3 больным на сумму 1 198 125,00 руб. |
| 1.41. | Региональный проект 5 "Развитие первичной медико-санитарной помощи" | 2020-2022 гг. |  |
| 1.41.1 | Создание и замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численность населения от 100 до 2000 человек | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021-2025 гг. | Заключены 9 ГК на общую сумму 76 681 635,00 руб. (строительство ФАПов в с. Бижиктиг-Хая, Хонделен Барун-Хемчкиского района, с. Хондергей,Чыргакы Дзун-Хемчикского района, с. Тоолайлыг Монгун-Тайгинского района, с. Бурен-Хем Каа-Хемского района, ФАП с. Шамбалыг Кызылского района, ВА с. Чыраа-Бажы, Дзун-Хемчикского района и с. Бай-Тал Бай-Тайгинского района). В соответствии с графиком выполнения работ по заключенным государственным контрактам первым этапом выполнения работ является привязка типового проекта к местности с учетом устройства пандуса, наружной канализации, ограждения участка и проведение проверки достоверности сметной стоимости. На сегодняшний день, подрядными организациями на выполнение проектных работ (геолого-геодезические изыскания, привязка к местности) и на прохождение госэкспертизы на достоверности сметной документации заключены договоры с проектной организацией ООО «Авангард» по 7 объектам (с. Бай-Тал, Тоолайлыг, Чыргакы, Хонделен, Хондергей, Бижиктиг-Хая, Чыраа-Бажы), по объекту (с. Шамбалыг) проектной организацией ООО «Архат», по объекту (с. Бурен-Хем) с проектной организацией ООО «Сельстройпроект». На сегодняшний день, представлены договора на технические условия подключения к электрическим сетям по объектам (с. Шамбалыг, с. Бай-Тал, Бижиктиг-Хая, Хонделен, с. Бурен-Хем) по оставшимся объектам (с. Чыргакы, Чыраа-Бажы, Хондергей) последними поданы заявки на получение технических условий электроснабжения. Ожидается получить в ближайшее время. По объекту с. Тоолайлыг Монгун-Тайгинского кожууна договор не требуется, так как обеспечивается электроэнергией от дизельной электростанции мощностью 30 кВт. На бурение скважины воды представлены договора по всем объектам. По состоянию на сегодняшний день, согласно заключенным договорам пробурены скважины по следующим объектам строительства (с. Бижиктиг-Хая, с. Хонделен, с. Тоолайлыг, с. Бай-Тал, с. Шамбалыг, с. Бурен-Хем). По оставшимся трём объектам (с. Чыраа-Бажы, с. Чыргакы, с. Хондергей) ожидается выполнение работ по привязке объекта к местности.О ходе строительства. Земляные работы и устройство фундамента.Выполнили работы по земляным работам, так же по устройству фундамента по объектам:- ФАП с. Бурен-Хем Каа-Хемского района - подрядная организация ООО «Сылдыс», - ВА с. Бай-Тал Бай-Тайгинского района - подрядная организация ООО «Атриум». - ФАП с. Шамбалыг Кызылский кожуун - подрядная организация ООО "ЮНОСТЬ"Заготовка и приобретение материалов из клееного бруса.На сегодняшний день заключили договора на изготовление клееных брусьев:1. ООО «Атроник-Сервис» заключил договор поставки с ООО «ЛХК «Алтайлес» на ФАП с. Бижиктиг-Хая от 30.06.2021 г. № 117/21.ЛХК.2. ООО «Сылдыс» заключил договор поставки с ИП Черепанов В.Ю. (г. Иркутск) на ФАП с. Бурен-Хем от 21.06.2021 г. № Д-21-06-21. |
| 1.41.2 | Обеспечение закупки авиационных работ в целях медицинской помощи | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2020-2022гг. | Всего медицинская помощь оказана 405 больным, в том числе 60 детям, из них 12 детям до 1 года, из них с применением авиации: медицинская помощь оказана 259 больным, в том числе 46 детям, из них 12 детям до 1 года. В том числе при ДТП догоспитальный этап, 5 чел., в том числе детям 1 чел. Всего выполнено операционных вмешательств - 43 больным, в том числе 3 детям.Из них выполнено с применением авиации: выполнено операционных вмешательств 4 чел. Всего по показаниям эвакуировано и госпитализировано в республиканские МО и федеральные МО – 345 больных, в том числе 56 детям, из них 12 детей до 1 года. Из них с применением авиации: по показаниям эвакуировано и госпитализировано в республиканские и федеральные МО 250 чел., в том числе 46 детей, из них 11 детей до 1 года. |
| 1.41.3 | Оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021г. | В рамках заключенного Соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Республики Тыва в целях софинансирования расходных обязательств, в том числе в полном объеме, субъектов Российской Федерации, возникающих при оснащении медицинских организаций, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек от 24.12.2019 г. № 056-17-2020-330 (в ред. от 24.12.2020 г. № № 056-17-2020-330/1 ) запланировано в 2021 году приобретение 21 ед. передвижных мобильных комплексов. Обьявлены торги на закупку медицинских передвижных комплексов: флюорографический на базе КАМАЗ 4\*4 - 1 ед., флюорографический на базе ГАЗон 4\*2 - 1 ед., маммографический на базе ГАЗон 4\*2 - 1 ед., ФАП на базе ГАЗель 4\*2 - 16 ед., ФАП на базе ГАЗ Садко 4\*4 - 2 ед. Контракт заключен на сумму 168 456 816,40 руб. Произведена оплата на сумму 50 537 044,92 руб. |
| 1.42. | Региональный проект 6 "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" |  |  |
| 1.42.1 | Оснащение оборудованием региональных сосудистых центов и первичных сосудистых отделений | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2019-2022гг. | В соответствии с заключенным Соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при оснащении оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений от 21.12.2019 № 056-17-2020-076 (ред. 24.12.2020 г. № 056-17-2020-076/5). Объявлены торги на закупку 5 ед. оборудования. Заключен 4 контракта на поставку: Аппарат для роботизированной механотерапии верхней конечности - 1 ед. и Реабилитационный тренажер для СРМ-терапии (постоянной пассивной разработки) коленного и тазобедренного суставов - 1 ед. на сумму 2 350 000,00 руб., Комплекс для трансканиальной магнитной стимуляции - 1 ед. на сумму 2 500 000,00 руб., Стабилоплатформы с биологической обратной связью - 1 ед. на сумму 1 177 500,00 руб. и Система ультразвуковой визуализации сердечно-сосудистой системы - 1 ед. на сумму 13 819 300,00 руб. Всего заключено на сумму 19 846 800,00 руб. Поставлены 4 единицы оборудования для нужды ГБУЗ РТ "Республиканская больница № 1". Ожидается поставка оборудования Система ультразвуковой визуализации сердечно-сосудистой системы - 1 ед. |
| 1.42.2 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2020-2022гг. | Заключено 7 государственных контрактов на сумму 18 994 379,04 рублей, 3 договора на сумму 404 405,84 рублей с 7 поставщиками на медикаменты для обеспечения профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении. На остаток формируется заказ-заявка. Поставлено медикаментов на сумму 19 398 784,88 рублей. Произведена оплата на сумму 19 398 784,88 рублей. |
| 1.43. | Региональный проект 3 "Борьба с онкологическими заболеваниями" |  |  |
| 1.43.1 | Создание и оснащение референс-центров для проведения иммуногостохимических, патоморфологических исследований и лучевых методов исследований, переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями в Республике Тыва | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2019-2022гг. | В соответствии с заключенным Соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями от 21.12.2019 № 056-17-2020-160 (в ред. от 23.12.2020 г. № 056-17-2020-160/5). План-график размещен, утвержден перечень оборудования. Заключен 2 контракта на сумму 40 698,424 тыс. руб. (маммограф, эндоскопическая система). Ожидается заключение ГК на сумму 6 900,0 тыс. руб. на поставку оборудования "Стереотаксическая пункционная приставка для доукомплектования цифровой маммографической системы Senographe Pristina". |
| 1.45. | Региональный проект 8 «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» («Старшее поколение»)» | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2019-2022гг. |  |
| 1.45.1 | Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2019-2022гг. | В соответствии с заключенным Соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 10.02.2019 № 056-17-2019-018 (ред. от 25.12.2020 г. № 056-17-2019-018/2) запланирована приобретение вакцин для проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания. Заключен 1 договор на поставку вакцины против пневмококковой инфекции на сумму 94,34 тыс. руб. Вакцины поставлены и произведена оплата полностью. |
| 1.59. | Субсидии на реализацию региональных программ по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021г. | В соответствии с заключенным Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 23.06.2020 № 056-09-2020-457 (в ред. от 25.12.2020 г. № 056-09-2020-457/1) запланировано привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений для реализации региональных программ по формированию приверженности здоровому образу жизни. Министерством здравоохранения Республики Тыва объявлен конкурс среди социально ориентированным некоммерческим организациям с 24.02.201 г. по 24.03.2021 г. Целью проведения конкурса является поддержка СО НКО, осуществляющих социально значимую деятельность и реализующих социально ориентированные проекты, предусматривающие формирование приверженности здоровому образу жизни на территории РТ, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек. Было подано 4 заявки от НКО и волондерских движений. И 29 марта 2021 г. проведена отборочная комиссия на уровне Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, по решению которой все 4 заявки проходят на дальнейшее рассмотрение конкурсной комиссии, которое состоится 14 апреля 2021 г. Комиссия состоялось 14 апреля 2021 г. по подсчетам собранных баллов членов комиссии с 369 баллами вышли на 1 место Совет молодых врачей с проектом "Холодное сердце". В настоящее время подписано соглашений между НКО "Холодное сердце" и Минздравом РТ. |
| 1.60 | Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой короновирусной инфекцией (COVID-19) за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021г. | Запланированы средства на сумму 659 846,7 тыс. руб. дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой короновирусной инфекцией (COVID-19) за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации, освоено в полном объеме. |
| 1.61 | Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на осуществление дополнительных выплат и иным работникам медицинских и иных организаций, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавируской инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021г. | Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на осуществление дополнительных выплат и иным работникам медицинских и иных организаций, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавируской инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации на общую сумму 61 497 179,00 руб. |
| 1.64 | Финансовое обеспечение мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021г. | Заключены государственные контракты на сумму 2 816, 73 тыс. рублей на приобретение лекарственных препаратов фавипиравир, таблетки 200 мг №50 – 243 уп., интерферон альфа – 2b, капли 10 тыс.МЕ/мл 10 мл фл. – 3618 уп., кларитромицин, таблетки 500 мг №14 – 1297 уп., умифеновир, таблетки п/о 100 мг №20 – 510 уп., умифеновир, таблетки п/о 100 мг №10 – 2221 уп., ривароксабан, таблетки 10 мг №100 – 30 уп., все лекарственные препараты поставлены. Отпущено медицинским организациям на сумму 2 708, 23 тыс. рублей. Произведена оплата на сумму 1 766 504,80 руб. |
| 1.65 | Финансовое обеспечение мероприятий по оснащению (переоснащению) медицинскими изделиями лабораторий медицинских организаций, осуществляющих этиологическую диагностику новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методами амплификации нуклеиновых кислот, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021г. | Запланировано оснащение (переоснащение) медицинскими изделиями лабораторий медицинских организаций, осуществляющих этиологическую диагностику новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методами амплификации нуклеиновых кислот, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации на сумму 5 459,0 тыс. руб. Произведена оплата на сумму 3 992 280,00 руб. |
| 1.66 | Иные межбюджетные трансферты на приобретение медицинских изделий для оснащения медицинских организаций за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021г. | Произведена оплата за поставленное оборудование 2019 года на общую сумму 141 163 908,33 руб. |
| 1.67 | Осуществление реконструкции (ее завершение) зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь (поликлиники, поликлинические подразделения, амбулатории отделения (центры) врача общей практики, фельдшерско-акушерские и фельдшерские пункты), а также зданий (отдельных зданий, комплексов зданий) центральных районов и районных больниц | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021г. | Пристройки лифтового оборудования для Консультативно-диагностической поликлиники Республиканской больницы № 1 заменен объектом - капитальный ремонт поликлиники ГБУЗ РТ «Республиканская больница №1» по улице Ленина д. 44, путем внесения изменений в региональную программу «Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Тыва на 2021-2025 годы». Сметная документация проектной организацией ООО «Авангард» на капитальный ремонт поликлиники ГБУЗ РТ «Республиканская больница №1» по улице Ленина д. 44 разработано и направлено на прохождение государственной экспертизы на достоверность сметной документации в ГАУ «Управление государственной строительной экспертизы Республики Тыва. |
| 1.68 | Осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь (поликлиники, поликлинические подразделения, амбулатории отделения (центры) врача общей практики, фельдшерско-акушерские и фельдшерские пункты), а также зданий (отдельных зданий, комплексов зданий) центральных районов и районных больниц | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021г. | Заключено 5 государственных контрактов на общую сумму 57 492 591,3 руб.: капитальный ремонт поликлиники ГБУЗ РТ "Тандинская ЦКБ", общая готовность объекта - 80 %, детского отделения ГБУЗ РТ "Улуг-Хемской ММЦ" общая готовность объекта - 30 %, детского соматического отделения ГБУЗ РТ "Чаа-Хольская ЦКБ" общая готовность объекта - 80 %, детской поликлиники ГБУЗ РТ "Чеди-Хольская ЦКБ" общая готовность объекта - 37 %, детской поликлиники ГБУЗ РТ "Бай-Тайгинская ЦКБ" общая готовность объекта - 15 %. В целях своевременного выполнения ремонтных работ кураторами объектов проводится еженедельные выездные командировки на объекты капитального ремонта по проверке хода и качества работ, выполняемых подрядчиками. |
| 1.69 | Оснащение автомобильным транспортом медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, центральных районных и районных больниц, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах (с численностью населения до 50тыс. человек), для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021г. | На 2021 год запланирована приобретение 9 ед. автотранспорта. Минпромторгом РФ в конце 2020 года была закуплены все 9 ед. автотранспорта на сумму 5 511 500,00 рублей. Поставлены LADA 213100 – 5 ед. и LADA GRANTA 219010 – 4 ед. |
| 1.70 | Приведение материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, центральных районных и районных больниц в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи, их дооснащение и переоснащение оборудованием для оказания медицинской помощи | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021г. | Всего планируется публикация закупок в 2021 году на 48 единиц оборудования на сумму 114 236 670,00 рублей. Заключен на 7 ед. оборудования ГК на сумму 7 377 097,48 руб. Ожидается заключение ГК на 38 ед. оборудование. На 3 ед. оборудование идет прием заявок для проведения процедуры торгов. |
| **2** | **Подпрограмма 2 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»** | **2018-2025гг.** |  |
| 2.1. | Мероприятие 1. Оказание реабилитационной медицинской помощи | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | Медицинская реабилитация за отчетный период выполнено на сумму 59813,2 тыс. рублей, в том числе ГБУЗ РТ "Республиканская больница № 1" - 8949,1 тыс.рублей (149 случаев), ГБУЗ РТ "Инфекционная больница" - 7763,1 тыс.руб. (154 случая), ГБУЗ РТ "Республиканский центр восстановительной медицины и реабилитации для детей" - 24984,8 тыс.руб. (308 случаев)., ГАУЗ РТ СП "Серебрянка" - 18116,2 тыс.руб. (366 случаев). |
| 2.2. | Мероприятие 2. Оздоровление детей, находящихся на диспансерном наблюдении медицинских организациях в условиях санаторно-курортных учреждений | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | За период с 01.01. по 01.08.2021 г. санаторно-курортным лечением обеспечено всего 1442 ребенка диспансерного учета (58 % от годового плана), в том числе в санатории Минздрава России – 1222 ребенка: «Озеро Шира» - 915 (из них 375 детей за счет средств ресбюджета), «Белокуриха» - 202, «Озеро Карачи» - 44, «Вулан» - 14, «Кратово» - 8, «Калуга-Бор» - 29, «Горный воздух» - 4, «Васильевское» - 2, «Шафраново» - 2, «Пионерск» - 1, «Пушкинский» - 1, за счет средств республиканского бюджета в КГАУ «Социально-оздоровительный центр «Тесь» - 220 детей. |
| 2.3. | Проектирование детского противотуберкулезного лечебно-оздоровительного комплекса "Сосновый бор" в с. Балгазын Тандинского района | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2020-2021гг. | В рамках реализации Индивидуальной программы ускоренного социально-экономического развития Республики Тыва на 2020-2024 годы, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.04.2020 г. № 972-р пунктом 34 предусмотрено мероприятие проектирование объекта «Детский противотуберкулезный лечебно-оздоровительный комплекс «Сосновый бор» в с. Балгазын Тандынского района.Реализация данного мероприятия предусмотрено на период 2020-2021 года.Заказчиком ГКУ РТ «Госстройзаказ» заключен государственный контракт ООО «СИБПРОЕКТ» г. Новосибирск от 25.11.2020 г. № 172-20 на выполнение инженерного изыскания, проектирование и экспертизу, в сумме 13 250,0 тыс. рублей, сроком исполнения 12 календарных месяцев, но не позднее 31.12.2021 года. По информации заказчика ГКУ РТ «Госстройзаказ» в настоящее время, в соответствие с календарным планом работ, выполнены инженерно-топографические и инженерно-геологические изыскания.Ведется разработка проектной документации:В настоящее время, в соответствие с календарным планом работ, выполнены инженерно-топографические и инженерно-геологические изыскания.Ведется разработка проектной документации:Раздел 2 ПЗУ «Схема планировочной организации земельного участка» выполнен на 80%;Раздел 3 АР «Архитектурные решения» - 100%;Раздел 4 КР «Конструктивные решения» - 45%;Раздел 5 ИОС «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» - 35%;Подраздел 1 «Система электроснабжения» - 50%;Подраздел 2 «Система водоснабжения» - 35%;Подраздел 3 «Система водоотведения» - 35%;Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» - 45%;Подраздел 5 «Сети связи» - 40%;Подраздел 7 «Технологические решения» - 80%;Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» - 35%;Раздел 10 (1) «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» - 65%.Окончание работ в течение 12 календарных месяцев с момента заключения контракта, в соответствии с календарным планом выполнения работ до 31 декабря 2021 года (не позднее).Также по указанному мероприятию всего кассовое исполнение составило 3 980,00 тыс. рублей, из которых средства федерального бюджета 3 940,00 тыс. рублей, средства республиканского бюджета 40,00 тыс. рублей. Полное освоение финансовых средств в IV квартале 2021 г. в соответствии с условиями госконтракта (срок действие контракта до 31 декабря 2021 г.). |
| **3** | **Подпрограмма 3 «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении»** |
| 3.1. | Мероприятие 1. Развитие среднего профессионального образования в сфере здравоохранения. Подготовка кадров средних медицинских работников | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | В течение отчетного периода на обеспечение деятельности Медицинского колледжа профинансировано 34 600 814,00 рублей (на коммунальные услуги, материальные запасы, заработная плата, налоги и др. статьи). |
| 3.2. | Мероприятие 2. Развитие среднего профессионального образования в сфере здравоохранения (стипендии) | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | На 2021 год запланирована выплата стипендий студентам Республиканского медицинского колледжа на сумму 3 547,2 тыс. рублей. За отчетный период направлена стипендия 1 968 435,00 рублей. |
| 3.3. | Мероприятие 3. Подготовка кадров средних медицинских работников | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | В течение отчетного периода на обеспечение мероприятия подготовка средних медицинских работников Медицинского колледжа профинансировано 943 989,00 рублей (заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда). |
| 3.4. | Мероприятие 4. Централизованные расходы на курсовые и сертификационные мероприятия | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | За счет республиканского бюджета на централизованные расходы на курсовые и сертификационные мероприятия запланирована 1 500,0 тыс. рублей. За отчетный период прошли курсы повышения квалификации 1 врач по теме "Хирургическое лечение опухолей поджелудочной железы" в объеме 72 часов, 6 врачей на симуляционной площадке на базе ПЦ "Первичная реанимация новорожденных в родильном зале" 36 часов, и прошли профессиональную переподготовку 1 врач по специальности "Радиотерапия". Всего заключены договора на сумму 611 780,00 руб. Кассовое исполнение 531 780,00 руб. |
| 3.5. | Мероприятие 5. Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам в возрасте до 50 лет, имеющим высшее образование, прибывшим на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, либо поселок городского типа или переехавший на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, либо поселок городского типа из другого населенного пункта | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | В соответствии с заключенным Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Тыва в целях софинансирования расходных обязательств Республики Тыва по осуществлению единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, на соответствующий финансовый год и плановый период от 24.12.2019 № 056-09-2020-346 (в ред. от 28.12.2020 г. № 056-09-2020-346/1) запланировано выплаты 12 врачам. В настоящее время составлен реестр из 7 врачей для единовременной компенсационной выплаты по 2 млн. руб. в следующие МО: ГБУЗ "Каа-Хемская ЦКБ" - 2 врача, ГБУЗ РТ "Тоджинская ЦКБ" - 1 врач, ГБУЗ РТ "Тере-Хольская ЦКБ" - 2 врача и ГБУЗ РТ "Тандинская ЦКБ" - 2 врача. |
| 3.6. | Региональный проект 2 "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Республики Тыва квалифицированными кадрами" |  |  |
| 3.6.1 | Развитие среднего профессионального образования в сфере здравоохранения | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | На развитие среднего профессионального образования в 2021 году предусмотрено 7 725,2 тыс. рублей. Произведена оплата на сумму 1 725 166,00 руб. |
| **4** | **Подпрограмма 4 «Медико-санитарное обеспечение отдельных категорий граждан»** |
| 4.1. | Мероприятие 1. Медицинское обеспечение спортивных сборных команд Республики Тыва | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. |  |
| **5** | **Подпрограмма 5 «Информационные технологии в здравоохранении»** |
| 5.3. | Региональный проект 1 "Создание единого цифрового контура в здравоохранении Республики Тыва на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ РТ)" | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2019-2022 гг. |  |
| 5.3.1 | Реализация государственной информационной системы в сфере здравоохранения, соответствующая требованиям Минздрава России, подключенная к ЕГИСЗ | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2019-2022 гг. | В соответствии с заключенным Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на реализацию регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранения на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" от 13.02.2019 № 056-08-2019-357 (в ред. от 26.12.2020 г. № 056-08-2019-357/3) запланировано внедрение в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ. Всего заключено 11 государственных контрактов на общую сумму 61 854,9 тыс. руб. Ожидается заключение государственного контракта на Расширение вычислительных мощностей регионального ЦОД. Разрабатывается техническое задание на развитие (создание и внедрение) централизованные системы (подсистемы) "Телемедицинские консультации" субъекта Российской Федерации. |
| **6** | **Подпрограмма 6 «Организация обязательного медицинского страхования граждан Республики Тыва».** |
| 6.1. | Мероприятие 1. Медицинское страхование неработающего населения | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025 гг. | За отчетный период направлены средства в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования по Республике Тыва на общую сумму 1 674 966 475,00 руб. |
| 6.2. | Мероприятие 2. Увеличение доли частных медицинских организаций в системе оказания медицинской помощи населению республики | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | Частными медицинскими организациями оказана медицинская помощь:- ИП Монгуш Р.К. - 120 случаев;- МЧУ ДПО "Нефросовет" - 917 случаев;- ИП Саражакова Л.А. - 80 случая;- ООО "Алдан" - 754 случая;- ООО "Байдо" - 390 случаев;- ООО "Семейный доктор" - 181 случая;- ООО "Санталь 17" - 262 случая. |