**Исполнение плана**

 реализации мероприятий государственной программы Республики Тыва

«Развитие здравоохранения на 2018-2025 годы»

**За 9 месяцев 2021 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы (проекта) | Сроки наступления контрольного события (дата) | Результат реализации мероприятия  |
|
| **1** | **Подпрограмма 1 «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни»** |
| 1.1. | Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | Случаев поствакцинальных осложнений не выявлено. |
| 1.2. | Проведение диспансеризации определенных групп взрослого населения Республики Тыва  | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | В 2021 году запланирована проведение диспансеризации определенных групп взрослого населения 57990 случаев (1 и 2 этап. Проведена диспансеризация определенных групп взрослого населения:- ГБУЗ РТ «Городская поликлиника» – 2292 случая; - ГБУЗ РТ «Республиканская больница № 1» – 996 случая;- ГБУЗ РТ «Бай-Тайгинская ЦКБ» – 467 случая;- ГБУЗ РТ «Барун-Хемчикский ММЦ» – 1861 случая; - ГБУЗ РТ «Дзун-Хемчикский ММЦ» – 1271 случая;- ГБУЗ РТ «Каа-Хемская ЦКБ» – 1000 случая;- ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» – 59 случаев;- ГБУЗ РТ «Монгун-Тайгинская ЦКБ» – 11 случаев; - ГБУЗ РТ «Овюрская ЦКБ» – 622 случая;- ГБУЗ РТ «Пий-Хемская ЦКБ» – 1071 случаев;- ГБУЗ РТ «Сут-Хольская ЦКБ» – 3302 случая;- ГБУЗ РТ «Тандинская ЦКБ» – 381 случая;- ГБУЗ РТ «Тере-Хольская ЦКБ» – 43 случая;- ГБУЗ РТ «Тес-Хемская ЦКБ» – 623 случая;- ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский ММЦ» – 190 случаев;- ГБУЗ РТ Эрзинская ЦКБ» – 294 случая. |
| 1.3. | Проведение диспансеризации население Республики Тыва (для детей) | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | На 2021 год запланировано проведение диспансеризации детей 5149 случаев. Диспансеризация детей проведена в следующих МО:- ГБУЗ РТ «Республиканская детская больница» – 132 случая;- ГБУЗ РТ «Каа-Хемская ЦКБ» – 20 случаев; - ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» – 14 случая;- ГБУЗ РТ «Монгун-Тайгинская ЦКБ» – 82 случая; - ГБУЗ РТ «Овюрская ЦКБ» - 32 случая;- ГБУЗ РТ «Тандинская ЦКБ» – 111 случая. |
| 1.4. | Проведение осмотров в Центре здоровья (для взрослых) | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | За отчетный период проведено ГБУЗ РТ "Республиканский Центр Общественного здоровья и медицинской профилактики" осмотров на сумму 6 786,5 тыс. руб. (2913 посещений) или 48% исполнения от годового план. |
| 1.5. | Проведение осмотров в Центре здоровья (для детей) | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | За отчетный период проведено в ГБУЗ РТ "Республиканский центр восстановительной медицины и реабилитации для детей" осмотров на сумму 6 041,3 тыс. руб. (3430 посещений) или 54 % исполнения от годового плана. |
| 1.6. | Проведение профилактических медицинских осмотров (для взрослых) | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | Профилактические осмотры для взрослых проведена на сумму 11 378,4 тыс. рублей (6 616 случаев) или 10 % исполнения от годового плана. |
| 1.7. | Проведение профилактических медицинских осмотров (для детей) | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | Профилактические осмотры для детей проведены на сумму 77 153,4 тыс. рублей (20 691 случай) или 48% исполнения от годового плана. |
| 1.8. | Оказание неотложной медицинской помощи | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | По неотложной медицинской помощи за отчетный период выполнено 96044 случаев:- ГБУЗ РТ «Бай-Тайгинская ЦКБ» – 1953 случаев;- ГБУЗ РТ «Барун-Хемчикский ММЦ» – 8050 случаев; - ГБУЗ РТ «Дзун-Хемчикский ММЦ» – 6576 случаев;- ГБУЗ РТ «Каа-Хемская ЦКБ» – 3656 случаев;- ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» – 6287 случаев;- ГБУЗ РТ «Монгун-Тайгинская ЦКБ» – 1997 случаев;- ГБУЗ РТ «Овюрская ЦКБ» – 2217 случаев;- ГБУЗ РТ «Пий-Хемская ЦКБ» – 4856 случаев;- ГБУЗ РТ «Сут-Хольская ЦКБ» – 2376 случаев;- ГБУЗ РТ «Тандинская ЦКБ» – 3167 случаев;- ГБУЗ РТ «Тес-Хемская ЦКБ» – 2886 случая;- ГБУЗ РТ «Тоджинская ЦКБ» – 2104 случая;- ГБУЗ РТ «Тере-Хольская ЦКБ» – 685 случаев;- ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский ММЦ» – 8815 случая;- ГБУЗ РТ «Чаа-Хольская ЦКБ» – 2972 случая;- ГБУЗ РТ «Чеди-Хольская ЦКБ» – 870 случаев;- ГБУЗ РТ Эрзинская ЦКБ» – 2851 случаев;- ГБУЗ РТ «Республиканская больница № 1» – 9328 случая;- ГБУЗ РТ «Республиканская больница № 2» – 200 случая;- ГБУЗ РТ «Республиканский онкологический диспансер» – 2 случая; - ГБУЗ РТ «Республиканская детская больница» – 11491 случаев;- ГБУЗ РТ «Инфекционная больница» – 1 случай;- ГБУЗ РТ «Городская поликлиника» – 12495 случаев;- ГБУЗ РТ «Республиканский центр восстановительной медицины и реабилитации для детей» – 1 случай;- ГАУЗ РТ СП «СЕРЕБРЯНКА» – 2 случая;- ООО «Семейный доктор» – 242 случаев. |
| 1.9. | Оказание медицинской помощи в амбулаторно-поликлиническом звене (обращение) | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | Обращение по заболеваниям выполнено 297902 случаев:- ГБУЗ РТ «Бай-Тайгинская ЦКБ» – 8409 случай;- ГБУЗ РТ «Барун-Хемчиская ММЦ» – 19949 случая;- ГБУЗ РТ «Дзун-Хемчикский ММЦ» – 20135 случаев;- ГБУЗ РТ «Каа-Хемская ЦКБ» – 10093 случаев;- ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» – 16934 случаев; - ГБУЗ РТ «Монгун-Тайгинская ЦКБ» – 7045 случаев;- ГБУЗ РТ «Овюрская ЦКБ» – 8378 случаев;- ГБУЗ РТ «Пий-Хемская ЦКБ» – 8471 случая;- ГБУЗ РТ «Сут-Хольская ЦКБ» – 5054 случаев;- ГБУЗ РТ «Тандинская ЦКБ» – 9254 случая;- ГБУЗ РТ «Тес-Хемская ЦКБ» – 8262 случая;- ГБУЗ РТ «Тоджинская ЦКБ» – 6563 случая;- ГБУЗ РТ «Тере-Хольская ЦКБ» – 1049 случаев;- ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский ММЦ» – 23501 случаев;- ГБУЗ РТ «Чаа-Хольская ЦКБ» – 6662 случаев;- ГБУЗ РТ «Чеди-Хольская ЦКБ» – 4861 случая;- ГБУЗ РТ «Эрзинская ЦКБ» – 10629 случаев;- ГБУЗ РТ «Республиканская больница №1» – 22817 случаев;- ГБУЗ РТ «Республиканская больница № 2» – 4060 случаев;- ГБУЗ РТ «Республиканский онкологический диспансер» – 6652 случаев;- ГБУЗ РТ «Республиканский кожно-венерологический диспансер» – 5501 случаев;- ГБУЗ РТ «Республиканская детская больница» – 23940 случая;- ГБУЗ РТ «Перинатальный центр» – 8269 случаев;- ГБУЗ РТ «Инфекционная больница» – 922 случая;- ГБУЗ РТ «Городская поликлиника» – 22693 случаев;- ГБУЗ РТ «Стоматологическая поликлиника» – 19159 случаев;- ФКУЗ «МСЧ МВД России по РТ» – 367 случая;- ГБУЗ РТ «Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики» – 4244 случаев;- ГБУЗ РТ «Республиканский центр восстановительной медицины и реабилитации для детей» – 1301 случаев;- ИП Монгуш Р.К. – 311 случаев;- ГАУЗ РТ СП «Серебрянка» – 888 случая;- МЧУ ДПО «Нефросовет» – 20 случая;- ИП Саражакова Л.А. – 94 случаев;- ООО «Алдан» – 914 случая;- ООО «Байдо» – 318 случаев;- ООО «Санталь 17» – 183 случая. |
| 1.10. | Развитие первичной медико-санитарной помощи | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | Профилактические посещение за отчетный период выполнено на 586658 посещений:- ГБУЗ РТ «Бай-Тайгинская ЦКБ» – 8065 посещений;- ГБУЗ РТ «Барун-Хемчикский ММЦ» – 18100 посещений;- ГБУЗ РТ «Дзун-Хемчикский ММЦ» – 18269 посещений;- ГБУЗ РТ «Каа-Хемская ЦКБ» – 8276 посещений;- ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» – 18507 посещений;- ГБУЗ РТ «Монгун-Тайгинская ЦКБ» – 5276 посещений;- ГБУЗ РТ «Овюрская ЦКБ» – 3711 посещений;- ГБУЗ РТ «Пий-Хемская ЦКБ» – 14787 посещений;- ГБУЗ РТ «Сут-Хольская ЦКБ» – 6385 посещений;- ГБУЗ РТ «Тандинская ЦКБ» – 12151 посещений;- ГБУЗ РТ «Тес-Хемская ЦКБ» – 4857 посещений;- ГБУЗ РТ «Тоджинская ЦКБ» – 2091 посещений;- ГБУЗ РТ «Тере-Хольская ЦКБ» – 79 посещений;- ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский ММЦ» – 27255 посещений;- ГБУЗ РТ «Чаа-Хольская ЦКБ» – 5118 посещений;- ГБУЗ РТ «Чеди-Хольская ЦКБ» – 5287 посещений;- ГБУЗ РТ «Эрзинская ЦКБ» – 5847 посещений;- ГБУЗ РТ «Республиканская больница № 1» – 50715 посещений;- ГБУЗ РТ «Республиканская больница № 2» – 1427 посещений;- ГБУЗ РТ «Республиканский онкологический диспансер» – 110 посещений;- ГБУЗ РТ «Республиканский кожно-венерологический диспансер» – 4182 посещений;- ГБУЗ РТ «Республиканская детская больница» – 31641 посещений;- ГБУЗ РТ «Перинатальный центр» – 19137 посещений;- ГБУЗ РТ «Инфекционная больница» – 4237 посещений;- ГБУЗ РТ «Городская поликлиника» – 25537 посещений;- ГБУЗ РТ «Стоматологическая поликлиника – 35505 посещений;- .ФКУЗ «МСЧ МВД России по РТ» – 820 посещений;- ГБУЗ РТ «Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики» – 6071 посещений;- ГБУЗ РТ «Республиканский центр восстановительной медицины и реабилитации для детей» – 15753 посещений;- ИП Монгуш Р.К. – 1 посещение;- ГАУЗ РТ СП «Серебрянка» – 1043 посещений;- МЧУ ДПО «Нефросовет» – 987 посещений;- ИП Саражакова Л.А. - 61 посещений;- ООО «Байдо» – 72 посещений;- ООО «Семейный доктор» – 2 посещений;- ООО «Санталь 17» – 103 посещений;- ООО РДЦ – 509 услуг;- ООО ЦКДЛ – 162555 услуг;- ГБУЗ РТ «РЦ СПИД» – 20693 услуг;- ООО ММЦ Менла – 41436 услуг. |
| 1.11. | Совершенствование медицинской эвакуации | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | По медицинской эвакуации (по наземному эвакуации) обслужено 222 вызова:- ГБУЗ РТ «Бай-Тайгинская ЦКБ» - 2 вызова;- ГБУЗ РТ «Барун-Хечикский ММЦ» – 3 вызова;- ГБУЗ РТ «Пий-Хемская ЦКБ» - 1 вызов;- ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский межкожуунный медицинский центр» - 1 вызов;- ГБУЗ РТ Республиканская детская больница» – 25 вызовов;- ГБУЗ РТ «Перинатальный центр» – 45 вызовов;- ГБУЗ РТ «Республиканский центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф» – 145 вызовов. |
| 1.12. | Оказание скорой медицинской помощи | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | За отчетный период обслужено вызовов:- ГБУЗ РТ «Бай-Тайгинская ЦКБ» - 1603 вызовов;- ГБУЗ РТ «Барун-Хемчикский межкожуунный медицинский центр» – 4700 вызовов;- ГБУЗ РТ «Дзун-Хемчикская межкожунный медицинский центр» - 2620 вызова;- ГБУЗ РТ «Каа-Хемская ЦКБ» - 1282 вызовов;- ГБУЗ РТ «Монгун-Тайгинская ЦКБ» - 1677 вызовов;- ГБУЗ РТ «Овюрская ЦКБ» - 1553 вызовов;- ГБУЗ РТ «Пий-Хемская ЦКБ» - 2277 вызова;- ГБУЗ РТ «Сут-Хольская ЦКБ» - 1131 вызовов;- ГБУЗ РТ «Тандинская ЦКБ» - 1745 вызовов;- ГБУЗ РТ «Тес-Хемская ЦКБ» - 1418 вызова;- ГБУЗ РТ «Тоджинская ЦКБ» - 1229 вызовов;- ГБУЗ РТ «Тере-Хольская ЦКБ» – 458 вызовов;- ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский межкожуунный медицинский центр» - 2142 вызовов;- ГБУЗ РТ «Чаа-Хольская ЦКБ» - 1101 вызовов;- ГБУЗ РТ «Чеди-Хольская ЦКБ» - 970 вызовов;- ГБУЗ РТ «Эрзинская ЦКБ» - 1318 вызовов;- ГБУЗ РТ «Республиканский центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф» – 47019 вызовов. |
| 1.13. | Оказание высокотехнологичной медицинской помощи по профилю неонатология в ГБУЗ РТ «Перинатальный центр РТ» | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | Оказано по высокотехнологической медицинской помощи по профилю "Неонатология" на сумму 32135,0 тыс. рублей (92 случая) на базе ГБУЗ РТ "Перинатальный центр", выполнение от годового плана 79 %. |
| 1.14. | Оказание высокотехнологичной медицинской помощи по профилю акушерство и гинекология в ГБУЗ РТ «Перинатальный центр РТ» | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | Оказано по высокотехнологической медицинской помощи по профилю "Акушерство и гинекология" на сумму 7240,4 тыс. рублей (36 случаев) на базе ГБУЗ РТ "Перинатальный центр", выполнение годового плана 71 %. |
| 1.15. | Обеспечение проведения процедуры ЭКО | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | Проведены 82 случая процедур на экстракорпоральное оплодотворение на сумму 13 358,2 тыс. рублей или 38 % исполнения от годового плана |
| 1.16. | Высокотехнологичная медицинская помощь | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | Оказано по высокотехнологической медицинской помощи на сумму 95 354,9 тыс. рублей (510 случаев) на базе Республиканской больницы № 1, выполнение годового плана 72,3%. |
| 1.18. | Приобретение медоборудования за счет резервного фонда Президента Российской Федерации | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021 гг. | За счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации запланировано приобретение медицинского оборудования на сумму 48 947 тыс. руб. для нужды медицинских организаций. Произведена оплата на сумму 2 959 500,00 руб. |
| 1.21. | Обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей до 3-х лет | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | На 2021 год для обеспечения в Республике Тыва полноценным питанием беременных женщин, корящих матерей, а также детей до 3 лет запланирована приобретение продуктов питания, молока на сумму 13 363,7 тыс. руб. Произведена оплата за продукты питания на сумму 9 627,1 тыс. руб. |
| 1.22. | Обеспечения необходимыми лекарственными препаратами  | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | В медицинские организации республики обратились 10090 льготников территориального регистра, им выписано 28073 рецептов на бесплатные лекарственные препараты, аптечными организациями обслужено 27703 рецептов на общую сумму 140 460 567,00 руб. Средняя стоимость одного рецепта составил 5 070,23 руб. |
| 1.23. | Субсидии бюджетным учреждениям здравоохранения по оказанию медицинской помощи в дневном стационаре | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | В отчетном периоде в медицинские организации направлены финансовые средства на общую сумму 14 590 297,00 руб. за счет средств республиканского бюджета для приобретения расходных материалов. За счет средств ОМС оказана помощь в условиях дневного стационара:- ГБУЗ РТ «Бай-Тайгинская ЦКБ» - 165 случаев;- ГБУЗ РТ «Барун-Хемчикский межкожуунный медицинский центр» – 581 случая;- ГБУЗ РТ «Дзун-Хемчикский межкожунный медицинский центр» - 515 случаев;- ГБУЗ РТ «Каа-Хемская ЦКБ» - 179 случая;- ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» - 386 случая;- ГБУЗ РТ «Монгун-Тайгинская ЦКБ» - 150 случаев;- ГБУЗ РТ «Овюрская ЦКБ» - 228 случаев;- ГБУЗ РТ «Пий-Хемская ЦКБ» - 193 случаев;- ГБУЗ РТ «Сут-Хольская ЦКБ» - 69 случая;- ГБУЗ РТ «Тандинская ЦКБ» - 505 случая;- ГБУЗ РТ «Тес-Хемская ЦКБ» - 315 случаев;- ГБУЗ РТ «Тоджинская ЦКБ» - 45 случаев;- ГБУЗ РТ «Тере-Хольская ЦКБ» – 55 случаев;- ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский межкожуунный медицинский центр» - 525 случаев;- ГБУЗ РТ «Чаа-Хольская ЦКБ» - 197 случаев;- ГБУЗ РТ «Чеди-Хольская ЦКБ» - 91 случаев;- ГБУЗ РТ «Эрзинская ЦКБ» - 166 случаев;- ГБУЗ РТ «Республиканская больница № 1» – 563 случаев;- ГБУЗ РТ «Республиканская больница № 2» – 226 случаев;- ГБУЗ РТ «Республиканский онкологический диспансер» – 638 случаев;- ГБУЗ РТ «Республиканский кожно-венерологический диспансер» – 321 случая;- ГБУЗ РТ Республиканская детская больница» – 444 случаев;- ГБУЗ РТ «Перинатальный центр» – 795 случая;- ГБУЗ РТ «Инфекционная больница» – 109 случаев;- ГБУЗ РТ «Городская поликлиника» – 549 случая;- МЧУ ДПО «Нефросовет» – 15 случаев. |
| 1.24. | Субсидии бюджетным учреждениям здравоохранения (ГБУЗ РТ «Противотуберкулезный санаторий Балгазын») | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | В отчетном периоде на содержание подведомственному учреждению Минздрава РТ санаторий «Балгазын» профинансирована 63 736 637,00 рублей (на коммунальные услуги, материальные запасы, заработная плата, налоги и др. статьи). |
| 1.25. | Субсидии бюджетным учреждениям здравоохранения (ГБУЗ РТ «Станция переливания крови») | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | В отчетном периоде на содержание подведомственному учреждению Минздрава РТ ГБУЗ РТ "Станция переливания крови" профинансирована 37 178 279,92 рублей (на коммунальные услуги, материальные запасы, заработная плата, налоги и др. статьи). |
| 1.26. | Субсидии бюджетным учреждениям здравоохранения (ГБУЗ РТ «Республиканский дом ребенка») | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | На содержание подведомственному учреждению Минздрава РТ ГБУЗ РТ "Дом ребенка" направлена финансирование 39 837 920,99 рублей (на коммунальные услуги, материальные запасы, заработная плата, налоги и др. статьи). |
| 1.27. | Субсидии подведомственным бюджетным учреждениям здравоохранения (прочие) | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | В отчетном периоде на содержание подведомственных учреждений Минздрава РТ (прочие учреждения) направлены 342 110 062,94 руб., в том числе: ГБУЗ РТ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» - 52 976 194,61 руб., ГБУЗ РТ «Республиканский Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» - 46 052 771,19 руб., Патанатомия - 137 220,55 руб., ГБУЗ РТ «Республиканский центр восстановительной медицины и реабилитации для детей» - 17 623 857,48 руб., ГБУЗ РТ «Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики» - 24 039 707,66 руб., ГБУ РТ «Ресфармация» - 47 464 883,05 руб., ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр Республики Тыва» - 60 682 800,64 руб., ГБУ РТ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» - 40 542 702,71 руб., ГБУ «Научно-исследовательский институт медико-социальных проблем и управления Республики Тыва» - 13 884 250,00 руб., ГБУЗ РТ «Республиканский центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф» - 13 188 455,05 руб., ГБУЗ РТ «Санаторий-профилакторий «Серебрянка» - 25 517 220,00 руб. |
| 1.28. | Субсидии бюджетным учреждениям здравоохранения на оказание медицинской помощи в круглосуточном стационаре | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | В отчетном периоде на содержание подведомственных учреждений Минздрава РТ (стационаров) направлены 773 574 598,82 руб.За счет средств ОМС выполнено на сумму 1894279,5 тыс. рублей или 57,5 % исполнения от годового плана |
| 1.29. | Организация паллиативной медицинской помощи в условиях круглосуточного стационарного пребывания | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | За отчетный период направлены финансовые средства в медицинские организации на общую сумму 24 099 827,25 руб., в том числе: Ресонкодиспансер - 10 367 800,00 руб., Улуг-Хемский ММЦ - 7 751 219,00 руб., Противотуберкулезный диспансер - 1 784 848,00 руб. и Республиканская детская больница - 4 195 960,25 руб. |
| 1.30. | Субсидии на закупку оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | Заключено 2 государственных контрактов на поставку наборов реагентов неонатального скрининга для нужды ГБУЗ РТ "Перинатальный центра РТ " на общую сумму 12 483,4 тыс. руб., произведена оплата за поставленные реагенты на сумму 7 283,0 тыс. руб. |
| 1.31. | Централизованные расходы на приобретение медицинского оборудования | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | На 2021 год запланировано приобретение медицинского оборудования на сумму 26 543,8 тыс. рублей. Произведена оплата по исполнительным листам на сумму 5 963 520,10 руб., за долги прошлых лет на сумму 11 481 588,84 руб., также за оборудование за 2020 год на сумму 1 036 772,29 руб. |
| 1.32. | Централизованные расходы на текущий ремонт и приобретение строительных материалов | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | На 2021 год запланировано проведение текущего ремонта и приобретение строительных материалов на сумму 2 370,9 тыс. рублей. За проведенные ремонтные работы произведена оплата на сумму 960,5 тыс. руб. |
| 1.33. | Централизованные расходы на отправку больных на лечение за пределы республики | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | По состоянию на 01.10.2021 г. произведена оплата за проезд к месту лечения по ВМП и обратно согласно 240 заявлениям 218 чел. на общую сумму 3 400,0 тыс. рублей. |
| 1.34. | Централизованные расходы на приобретение медикаментов | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | Заключено 11 государственных контрактов на поставку вакцин на сумму 38 001,0 тыс. руб. и 3 договора на сумму 972,81 тыс. руб. Поставлены вакцины на сумму 36 644,61 тыс. руб. Произведена оплата на сумму 36 459,9 тыс. руб. |
| 1.35. | Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | В медицинские организации республики обратились 7081 льготников федерального регистра, им выписано 46820 рецептов на бесплатные лекарственные препараты, аптечными организациями обслужено 46380 рецептов на общую сумму 111 976 495,60 руб. Средняя стоимость одного рецепта составил 2 414,33 руб. |
| 1.36. | Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | Заключен 1 гос.контракт на оказание услуги связи на 2021 г. с ГБУ РТ "Ресфармация" на сумму 29 591,9 тыс. руб. на основании п.1 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ. Заключено 2 договора на услуги связи на общую сумму 50,00 тыс.руб., 2 договора на услуги найма по автотранспорту с экипажем на сумму 349,6 тыс. руб., 1 контракт на поставку оргтехники на сумму 78,6 тыс. руб., 2 договора на заправку картриджей на сумму 15,0 тыс.руб. На поставку лекарственных препаратов 10 гос.контрактов и 37 договоров на общую сумму 23 186,6 тыс. руб. Поставлены медикаменты на сумму 48 800,14 тыс. руб. Произведена оплата всего на сумму 41 800,1 тыс. руб. |
| 1.37. | Развитие паллиативной медицинской помощи за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | Приказом Министерства здравоохранения Республики Тыва от 21.01.2021 г. № 56пр/21 утвержден Перечень медицинских оборудований, приобретаемых в рамках мероприятий по развитию системы паллиативной медицинской помощи в 2021 году. Запланировано приобретение 6 единиц оборудования для нужды ГБУЗ РТ "Республиканский онкологический диспансер", "Республиканская детская больница", "Противотуберкулезный диспансер". Заключены 3 ГК на общую сумму 2 898 735,43 руб. (аппарат ИВЛ портативный для взрослых - 1 ед. и для детей - 1 ед., инсуффлятор-экссуффлятор - 2 ед.) и 2 договора на сумму 506 000,00 руб. (кислородный концентратор - 2 ед.). Произведена оплата за поставленное оборудование на сумму 3 163 735,43 руб. Заключен 6 государственных контрактов на сумму 1 000 000,00 рублей на поставку лекарственных препаратов для паллиативных больных. Произведена оплата на сумму 960 355,00 руб. на поставку лекарственных препаратов. |
| 1.38. | Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | Заключен 5 контрактов на поставку аллергена туберкулезный рекомбинантный в стандартном разведении на сумму 855,36 тыс. руб., диагностических средств для выявления микобактерии туберкулеза на сумму 5 277,8 тыс. руб., на сумму 2 263,2 тыс. руб. диагностических реагентов (тест-систем) для ВИЧ инфицированных на сумму 54,7 тыс. руб., диагностических реагентов для ВИЧ инфицированных (ПЦР) на 2021 год на сумму 1 988,0 тыс.руб. Поставлено на сумму 10 462,42 тыс. руб. Произведена оплата на сумму 10 134,5 тыс. руб. Заключены 9 договоров на рекламу про социально-значимые заболевания ВИЧ-инфекция, произведена оплата на сумму 864,3 тыс. руб. |
| 1.39. | Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | В медицинские организации республики обратились 144 больных по высокозатратным нозологиям, им выписано 670 рецептов на бесплатные лекарственные препараты, аптечными организациями обслужено 670 рецептов на общую сумму 85 598 486,56 руб. Средняя стоимость одного рецепта составил 127 758,94 руб. |
| 1.40. | Расходы, возникающие при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | В 2021 году запланировано оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования 4 больным. Оказана высокотехнологичная медицинская помощь 4 больным на сумму 1 597 500,00 руб. |
| 1.41. | Региональный проект 5 «Развитие первичной медико-санитарной помощи» | 2020-2022 гг. |  |
| 1.41.1 | Создание и замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численность населения от 100 до 2000 человек | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021-2025 гг. | По 9 объектам, в том числе: 7 ФАПов и 2 ВА определены 6 подрядных организации и заключены государственные контракты на строительство. Срок выполнения работ со дня заключения контракта по ФАПам составляет 190 календарных дней и по ВА 224 дней. В соответствии с заключенными государственными контрактами авансирование не предусмотрено, оплата производится по факту выполнения Работ в течение 15 рабочих дней после предоставления на подписание Государственному заказчику актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) в размере, указанном в справках о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).На сегодняшний день, подрядными организациями на выполнение проектных работ (геолого-геодезические изыскания, привязка к местности) и на прохождение госэкспертизы на достоверности сметной документации заключены договоры с проектной организацией ООО «Авангард» по 7 объектам (с. Бай-Тал, Тоолайлыг, Чыргакы, Хонделен, Хондергей, Бижиктиг-Хая, Чыраа-Бажы), по объекту (с. Шамбалыг) проектной организацией ООО «Архат», по объекту (с. Бурен-Хем) с проектной организацией ООО «Сельстройпроект».Проекты привязки к местности, а также геолого-геодезические изыскания грунта строительного участка выполнены у 8 объектов (c. Бижиктиг-Хая, с. Чыргакы, с. Хонделен, с. Хондергей, с. Шамбалыг, с. Чыраа-Бажы, с. Тоолайлыг, с. Бай-Тал,) и предоставлены в ГАУ «Управление государственной строительной экспертизы Республики Тыва» для получения положительного заключения на достоверность сметной документации.Направлено требование от 19.08.2021 г. № 4919 руководителям подрядных организации «о предоставлении документов по привязке типовых проектов».На 01 октября 2021 года получено положительное заключение государственной экспертизы по объектам с. Бижиктиг-Хая, с. Хонделен, с. Тоолайлыг.На сегодняшний день по всем 9 объектам строительства получены от администрации кожуунов разрешение на строительство (с. Тоолайлыг, с. Бурен-Хем, с. Хондергей, с. Чыргакы, с. Бижиктиг-Хая, с. Хонделен, с. Шамбалыг, с. Чыраа-Бажы, с. Бай-Тал) и переданы заказчиком актом приёма-передачи на время строительства подрядным организациям.Выполнение работ по бурению скважины воды и оформление технических условий инженерного обеспечения, и подключение электрических сетей с подведением кабеля от опоры до объекта предусмотрены силами и финансовыми средствами администраций муниципальных образований.На сегодняшний день, представлены договора на технические условия подключения к электрическим сетям по всем 8 объектам (с. Шамбалыг, Бижиктиг-Хая, Хонделен, с. Бурен-Хем, с. Бай-Тал, с. Чыргакы, с. Чыраа-Бажы, с. Хондергей).По объекту с. Тоолайлыг Монгун-Тайгинского кожууна договор ТУ не требуется, так как обеспечивается электроэнергией от дизельной электростанции мощностью 30 кВт.На бурение скважины воды представлены договора по всем объектам. По состоянию на сегодняшний день, согласно заключенным договорам пробурены скважины по всем 9 объектам строительства (с. Бижиктиг-Хая, с. Хонделен, с. Тоолайлыг, с. Бай-Тал, с. Шамбалыг, с. Бурен-Хем, с. Чыргакы, с. Хондергей, с. Чыраа-Бажы). Выполнили работы по земляным работам, так же по устройству фундамента по следующим объектам:- ФАП в с. Бурен-Хем Каа-Хемского района - подрядная организация ООО «Сылдыс»; - ФАП в с. Шамбалыг Кызылский кожуун - подрядная организация ООО "ЮНОСТЬ";- ФАП в с. Бижиктиг-Хая Барун-Хемчикский кожуун, подрядная организация ООО «Атроник-Сервис».- ФАП с. Хондергей, Дзун-Хемчикский кожуун – подрядная организация ООО «Атлант».- ВА в с. Бай-Тал Бай-Тайгинского района - подрядная организация ООО «Атриум»; - ВА в с. Чыраа-Бажы Дзун-Хемчикский кожуун - подрядная организация ООО «Бодарал».Приступили к земляным работам и устройство фундамента ФАП в с. Хонделен Дзун-Хемчикский кожуун – подрядная организация ООО «Атлант».Подготовка к земляным работам, вынос осей ФАП в с. Чыргакы, подрядная организация ООО «Атлант», направлено требование от 28.09.2021 г. № 5866 об ускорении СМР. Не приступили к фундаментным работам в ФАП в с. Тоолайлыг, Монгун-Тайгинский район, подрядная организация ООО «Атриум», направлено требование от 28.09.2021 г. № 5868 об ускорении СМР.На сегодняшний день заключили:1. ООО «Атроник-Сервис» заключил договор поставки с ООО «ЛХК «Алтайлес» на ФАП с. Бижиктиг-Хая от 30.06.2021 г. № 117/21 ЛХК, произведена оплата аванса в размере 57%.2. ООО «Сылдыс» заключил договор поставки с ИП Черепанов В.Ю. (г. Иркутск) на ФАП с. Бурен-Хем от 21.06.2021 г. № Д-21-06-21, произведена оплата аванса в размере 57%.3. ООО «Юность» заключил договор поставки с ИП Черепанов В.Ю. (г. Иркутск) на ФАП с. Шамбалыг, произведена оплата аванса в размере 57%4. ООО «Бодарал» заключил договор поставки с ООО «ЛХК» «Алтай-Лес» на ВА с. Чыраа-Бажы, произведена оплата аванса в размере 50%.5. ООО «Атлант» заключил договор поставки с ООО «ЛХК «Алтай-лес» на 3 ФАП в с. Чыргакы, Хонделен, Хондергей от \_\_ август 2021 г. № 139/21. ЛХК.6. ООО «Артиум» проект договора имеется на стадии подписания. На сегодняшний день, актуальная проблема состоит в сроках изготовления и в поставке материалов из клееного бруса. Срок изготовления комплекта материалов из клееного бруса на 1 ФАП примерно рассчитывается 4 недели. Возникает риск неисполнения возведения капитальных стен ВА, ФАПов в срок, который предусмотрен по госконтракту. В соответствии с заключенными договорами между подрядными организациями поставка комплект материала осуществляется при 100% оплате.По данным поставщика клееного бруса ООО «Алтай-лес» по 4 оплаченным комплект материалам стен (клееный брус) отгрузка и поставка по 1 объекту ООО «Атроник-Сервис» ожидается 30 октября т.г., а по 3 объектам ООО «Атлант» ожидается к середине 20 декабря т.г., а по данным поставщика клееного бруса ИП Черепанов В.Ю. (г. Иркутск) по 2 оплаченным комплект материалам стен (клееный брус) отгрузка и поставка ожидали к 30 сентября т.г. (в связи с загруженностью завода, изготовление материалов задерживается). |
| 1.41.2 | Обеспечение закупки авиационных работ в целях медицинской помощи | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2020-2022гг. | Всего медицинская помощь оказана (чел) - 466 (100,0%) больным, в том числе детям (чел) - 71 (15,2%), из них детям до 1 года (чел) - 13 (18,3%).из них с применением авиации: Медицинская помощь оказана (чел) – 296 (63,5%) больным, в том числе детям (чел)- 57 (19,3%), из них детям до 1 года (чел)- 12 (21,1%), в том числе при ДТП (догоспитальный этап, чел) - 6 (2,02%), в том числе детям (чел)- 2 (3,5%). ДТП госпитальный этап 6 (2,02%), дети 0.Всего выполнено операционных вмешательств (чел) - 52 (11,2%), в том числе детям (чел)- 4 (7,7%), до 1 года – 0 (0%).из них выполнено с применением авиации:Выполнено операционных вмешательств (чел) - 4 (11,2%).Всего по показаниям эвакуировано и госпитализировано в республиканские МО и федеральные МО (чел) – 404 (86,7%) больных, в том числе детей (чел) - 67 (16,6%), из них детей до 1 года (чел) - 13 (19,4%).Из них с применением авиации: По показаниям эвакуировано и госпитализировано в республиканские и федеральные МО (чел) - 285 (70,5%), в том числе детей (чел- ) - 56 (19,6%), из них детей до 1 года (чел) - 12 (21,4%). |
| 1.41.3 | Оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021г. | В рамках заключенного Соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Республики Тыва в целях софинансирования расходных обязательств, в том числе в полном объеме, субъектов Российской Федерации, возникающих при оснащении медицинских организаций, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек от 24.12.2019 г. № 056-17-2020-330 (в ред. от 24.12.2020 г. № № 056-17-2020-330/1 ) запланировано в 2021 году приобретение 21 ед. передвижных мобильных комплексов. Обьявлены торги на закупку медицинских передвижных комплексов: флюорографический на базе КАМАЗ 4\*4 - 1 ед., флюорографический на базе ГАЗон 4\*2 - 1 ед., маммографический на базе ГАЗон 4\*2 - 1 ед., ФАП на базе ГАЗель 4\*2 - 16 ед., ФАП на базе ГАЗ Садко 4\*4 - 2 ед. Заключен 1 контракт на сумму 168 456,82 тыс. руб. (21 ед. оборудования), (контрактация - 100%, экономия – 846,51 тыс. руб.). Поставлено 18 ед. на сумму 122 219,83 тыс. руб., фактически оплачено – 122 219,83 тыс. руб. (73%). Идет приемка 2 ед. оборудования |
| 1.41.4. | Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021г. | Произведена оплата за ограждение ФАП, построенные в 2020 году на общую сумму 1 553 805,30 руб. |
| 1.42. | Региональный проект 6 «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» |  |  |
| 1.42.1 | Оснащение оборудованием региональных сосудистых центов и первичных сосудистых отделений | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2019-2022гг. | В соответствии с заключенным Соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при оснащении оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений от 21.12.2019 № 056-17-2020-076 (ред. 24.12.2020 г. № 056-17-2020-076/5). Объявлены торги на закупку 5 ед. оборудования. Заключено 5 контрактов и договор на 3 ед. (за счет экономии) в общей сумме 20 116,8 тыс. руб на поставку: Аппарат для роботизированной механотерапии верхней конечности - 1 ед. и Реабилитационный тренажер для СРМ-терапии (постоянной пассивной разработки) коленного и тазобедренного суставов - 1 ед. на сумму 2 350 000,00 руб. (оплачено полностью), Комплекс для трансканиальной магнитной стимуляции - 1 ед. на сумму 2 500 000,00 руб. (оплачено полностью), Стабилоплатформы с биологической обратной связью - 1 ед. на сумму 1 177 500,00 руб. и Система ультразвуковой визуализации сердечно-сосудистой системы - 1 ед. на сумму 13 819 300,00 руб. (оплачено полностью). Поставлены все единицы оборудования для нужды ГБУЗ РТ "Республиканская больница № 1". кассовое освоение – 18 669,3 тыс. руб. (94%) |
| 1.42.2 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2020-2022гг. | Заключено 7 государственных контрактов на сумму 18 994 379,04 рублей, 3 договора на сумму 404 405,84 рублей с 7 поставщиками на медикаменты для обеспечения профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении. Поставлено медикаментов на сумму 19 398 784,88 рублей. Произведена оплата на сумму 19 398 784,88 рублей. |
| 1.43. | Региональный проект 3 «Борьба с онкологическими заболеваниями» |  |  |
| 1.43.1 | Создание и оснащение референс-центров для проведения иммуногостохимических, патоморфологических исследований и лучевых методов исследований, переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями в Республике Тыва | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2019-2022гг. | В соответствии с заключенным Соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями от 21.12.2019 № 056-17-2020-160 (в ред. от 23.12.2020 г. № 056-17-2020-160/5). План-график размещен, утвержден перечень оборудования. Заключен 2 контракта на сумму 47 598,4 тыс. руб. (маммограф и стереотаксическая пункционная приставка для доукомплектования цифровой маммографической системы Senographe Pristina, эндоскопическая система). Поставлена эндоскопическая система и произведена оплата на сумму 16 273 424,00 руб. |
| 1.45. | Региональный проект 8 «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» («Старшее поколение»)» | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2019-2022гг. |  |
| 1.45.1 | Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2019-2022гг. | В соответствии с заключенным Соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 10.02.2019 № 056-17-2019-018 (ред. от 25.12.2020 г. № 056-17-2019-018/2) запланирована приобретение вакцин для проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания. Заключен 1 договор на поставку вакцины против пневмококковой инфекции на сумму 94,34315 тыс. руб. Вакцины поставлены и произведена оплата полностью. |
| 1.58. | Субсидии на реализацию региональных программ по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021г. | В соответствии с заключенным Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 23.06.2020 № 056-09-2020-457 (в ред. от 25.12.2020 г. № 056-09-2020-457/1) запланировано привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений для реализации региональных программ по формированию приверженности здоровому образу жизни. Министерством здравоохранения Республики Тыва объявлен конкурс среди социально ориентированным некоммерческим организациям с 24.02.201 г. по 24.03.2021 г. Целью проведения конкурса является поддержка СО НКО, осуществляющих социально значимую деятельность и реализующих социально ориентированные проекты, предусматривающие формирование приверженности здоровому образу жизни на территории РТ, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек. Было подано 4 заявки от НКО и волонтерских движений. И 29 марта 2021 г. проведена отборочная комиссия на уровне Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, по решению которой все 4 заявки проходят на дальнейшее рассмотрение конкурсной комиссии, которое состоится 14 апреля 2021 г. Комиссия состоялось 14 апреля 2021 г. по подсчетам собранных баллов членов комиссии с 369 баллами вышли на 1 место Совет молодых врачей с проектом "Холодное сердце". В настоящее время подписано соглашений между НКО "Холодное сердце" и Минздравом РТ. Профинансировано 100 % |
| 1.59. | Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных на указанные цели | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021г. | В соответствии Соглашением о предоставлении в 2021 году иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которого являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации по финансовому обеспечению расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации в 2020 году предоставлялись выплатыстимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов на указанные цели от «30» июля 2021 г. № 056-17-2021-275 запланирована оплата отпусков и выплата компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым в 2020 году в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации предоставлялись выплатыстимулирующего характера на сумму 79 939,9 тыс. руб. Произведена оплата на сумму 487 450,00 руб. |
| 1.60 | Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой короновирусной инфекцией (COVID-19) за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021г. | Запланированы средства на сумму 659 846,7 тыс. руб. дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой короновирусной инфекцией (COVID-19) за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации, освоено в полном объеме. |
| 1.61 | Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на осуществление дополнительных выплат и иным работникам медицинских и иных организаций, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавируской инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021г. | Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на осуществление дополнительных выплат и иным работникам медицинских и иных организаций, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавируской инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации на общую сумму 73 633 119,00 руб. |
| 1.64 | Финансовое обеспечение мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021г. | В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 июля 2021 г. № 1869-р иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2021 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации и г. Байконура по финансовому обеспечению мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, Республике Тыва распределены 946,4 тыс. рублей. Дополнительное соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта между Правительством Республики Тыва и Министерством здравоохранения Российской Федерации заключено 16 июля 2021 года № 056-17-2021-060/3. С учетом данного дополнительного соглашения общий объем финансового обеспечения расходных обязательств, софинансируемых из федерального бюджета в 2021 году составляет 3 763,30 тыс. рублей. Всего заключены государственные контракты на приобретение лекарственных препаратов на сумму 3 763,30 тыс. рублей, поставлены и выданы медицинским организациям республики лекарственные препараты в полном объеме. |
| 1.65 | Финансовое обеспечение мероприятий по оснащению (переоснащению) медицинскими изделиями лабораторий медицинских организаций, осуществляющих этиологическую диагностику новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методами амплификации нуклеиновых кислот, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021г. | Запланировано оснащение (переоснащение) медицинскими изделиями лабораторий медицинских организаций, осуществляющих этиологическую диагностику новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методами амплификации нуклеиновых кислот, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации на сумму 5 459,0 тыс. руб. Произведена оплата на сумму 5 459 000,00 руб. |
| 1.66 | Иные межбюджетные трансферты на приобретение медицинских изделий для оснащения медицинских организаций за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021г. | Произведена оплата за поставленное оборудование 2019 года на общую сумму 144 808 574,99 руб. |
| 1.68 | Осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь (поликлиники, поликлинические подразделения, амбулатории отделения (центры) врача общей практики, фельдшерско-акушерские и фельдшерские пункты), а также зданий (отдельных зданий, комплексов зданий) центральных районов и районных больниц | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021г. | Заключено 6 государственных контрактов на общую сумму 75 318 987,94 руб.: капитальный ремонт поликлиники ГБУЗ РТ "Тандинская ЦКБ", общая готовность объекта - 92 %, детского отделения ГБУЗ РТ "Улуг-Хемской ММЦ" общая готовность объекта - 40 %, детского соматического отделения ГБУЗ РТ "Чаа-Хольская ЦКБ" общая готовность объекта - 98 %, детской поликлиники ГБУЗ РТ "Чеди-Хольская ЦКБ" общая готовность объекта - 50 %, детской поликлиники ГБУЗ РТ "Бай-Тайгинская ЦКБ" общая готовность объекта - 50 %. Капитальный ремонт поликлиники ГБУЗ РТ «Республиканская больница №1» по улице Ленина д. 44 на общую сумму 44 645300,00 тыс. рублей запланировано провести в два этапа 2021 и 2022 годах, в том числе в 2021 году на сумму 14 645 300,00 рублей, в 2022 году на сумму 30 000 000,00 рублей.Сметная документация проектной организацией ООО «Авангард» на капитальный ремонт поликлиники ГБУЗ РТ «Республиканская больница №1» по улице Ленина д. 44 разработано, получена государственная экспертиза на достоверность сметной документации в ГАУ «Управление государственной строительной экспертизы Республики Тыва. По результатам проведенных торгов определена подрядная организация. Государственный контракт № 2021.3865 от 07.09.2021 с подрядной организацией ООО «Элита» на общую сумму 36 609 146,00 рублей. Подрядная организация ожидают авансирование 30% согласно условиям госконтракта, приступили к демонтажным работам. В целях своевременного выполнения ремонтных работ кураторами объектов проводится еженедельные выездные командировки на объекты капитального ремонта по проверке хода и качества работ, выполняемых подрядчиками. Произведена оплата за проведенные ремонтные работы на общую сумму 25 517,6 тыс. руб. |
| 1.69 | Оснащение автомобильным транспортом медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, центральных районных и районных больниц, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах (с численностью населения до 50тыс. человек), для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021г. | На 2021 год запланирована приобретение 9 ед. автотранспорта. Минпромторгом РФ в конце 2020 года была закуплены все 9 ед. автотранспорта на сумму 5 511 500,00 рублей. Поставлены LADA 213100 – 5 ед. и LADA GRANTA 219010 – 4 ед. |
| 1.70 | Приведение материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, центральных районных и районных больниц в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи, их дооснащение и переоснащение оборудованием для оказания медицинской помощи | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021г. | Всего планируется публикация закупок в 2021 году на 48 единиц оборудования на сумму 114 236 670,00 рублей. Заключен на 48 ед. оборудования ГК на сумму 112 464 759,97 руб. Поставлено 8 ед. оборудования. Ожидается поставка 40 ед. оборудования. Произведена оплата на сумму 2 151 097,49 руб. |
| 1.71. | Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение проведения углубленной диспансеризации застрахованных по обязательному страхованию лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021г. | В соответствии Соглашением о предоставлении в 2021 году иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации и бюджету г. Байконура, источником финансового обеспечения которого являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации и г. Байконура по предоставлению межбюджетного трансферта бюджетутерриториального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение проведения углубленной диспансеризации застрахованных по обязательномумедицинскому страхованию лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID 19), в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинскогострахования от «3» августа 2021 г. № 056-17-2021-369 запланировано проведение в 2021 году 8203 случаев проведения углубленной диспансеризации застрахованных лиц на сумму 20 088,0 тыс. руб. |
| 1.72. | На модернизацию лабораторий медицинских организаций, осуществляющих диагностику инфекционных болезней | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021г. | В соответствии с заключенным Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при модернизации лабораторий медицинских организаций субъектов Российской Федерации, осуществляющих диагностику инфекционных болезней от «20» июля 2021 г. № 056-09-2021-216 запланирована приобретение оборудования на общую сумму 49 131,0 тыс. руб. За отчетный период заключено 4 ГК на общую сумму 11 789 838,65 руб. на 47 ед. оборудования и 1 договор на сумму 474 000,00 руб. на 3 ед. оборудования. Ожидается заключение 1 ГК на сумму 35 720 500,00 руб. на 1 ед. оборудования (масс-спектрометр) |
| **2** | **Подпрограмма 2 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»** | **2018-2025гг.** |  |
| 2.1. | Мероприятие 1. Оказание реабилитационной медицинской помощи | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | Медицинская реабилитация за отчетный период выполнено на сумму 74 264,1 тыс. рублей, в том числе ГБУЗ РТ "Республиканская больница № 1" - 9565,9 тыс.рублей (158 случаев), ГБУЗ РТ "Инфекционная больница" - 7763,1 тыс.руб. (154 случая), ГБУЗ РТ "Республиканский центр восстановительной медицины и реабилитации для детей" - 33451,6 тыс.руб. (413 случая)., ГАУЗ РТ СП "Серебрянка" - 23483,5 тыс.руб. (476 случаев). |
| 2.2. | Мероприятие 2. Оздоровление детей, находящихся на диспансерном наблюдении медицинских организациях в условиях санаторно-курортных учреждений | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | По состоянию на 01.10.2021 г. на санаторно-курортное лечение направлено всего 1729 детей с хроническими заболеваниями, из них: дети-инвалиды – 132 чел., в том числе по путевкам «мать и дитя» - 112 чел.; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – 282 чел., в тои числе воспитанники ГБОУ РШИ "Тувинский кадетский корпус" - 25 чел.; дети, состоящие на учете детского фтизиатра - 1 чел.; дети, проживающие в малоимущих, многодетных, неполных семьях - 1033 чел.; дети из иных категорий семей – 281 чел. За оказанные услуги по санаторно-курортному лечению детей в КГАУ «Социально-оздоровительный центр «Тесь», ФГБУ «Детский санаторий «Озеро Шира» перечислены финансовые средства из республиканского бюджета на общую сумму в 15 367 365,35 рублей. |
| 2.3. | Проектирование детского противотуберкулезного лечебно-оздоровительного комплекса "Сосновый бор" в с. Балгазын Тандинского района | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2020-2021гг. | В рамках реализации Индивидуальной программы ускоренного социально-экономического развития Республики Тыва на 2020-2024 годы, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.04.2020 г. № 972-р пунктом 34 предусмотрено мероприятие проектирование объекта «Детский противотуберкулезный лечебно-оздоровительный комплекс «Сосновый бор» в с. Балгазын Тандынского района.Реализация данного мероприятия предусмотрено на период 2020-2021 года.Заключенный госконтракт между заказчиком ГКУ РТ «Госстройзаказ» и ООО «СИБПРОЕКТ» г. Новосибирск от 25.11.2020 г. № 172-20 на выполнение инженерного изыскания, проектирование и экспертизу, в сумме 13 250,0 тыс. рублей, сроком исполнения 12 календарных месяцев, но не позднее 31.12.2021 года.  По информации заказчика ГКУ РТ «Госстройзаказ» в настоящее время, завершены разделы в следующем % отношении: В настоящее время ведется разработка проектной документации, выполнены разделы в следующем % отношении:Раздел 1 ПЗ «Пояснительная записка» - 100%.Раздел 2 ПЗУ «Схема планировочной организации земельного участка» выполнен на 100%.Раздел 3 АР «Архитектурные решения» - 100%.Раздел 4 КР «Конструктивные решения» - 100%.Раздел 5 ИОС «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» Подраздел 1 «Система электроснабжения» – 90%.Подраздел 2 «Система водоснабжения» – 100%.Подраздел 3 «Система водоотведения» – 100%.Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» – 100%.Подраздел 5 «Сети связи» – 100%.Подраздел 7 «Технологические решения» - 100%.Раздел 6 ПОС «Проект организации строительства» - 100%.Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»–100%.Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» - 100%. Раздел 10 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов – 100%. Раздел 10(1) «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» - 100%. Раздел 11 СМ «Смета на строительство объектов капитального строительства» - 85%. По состоянию на 03.10.2021 г. по разделу 11 СМ «Смета на строительство объектов капитального строительства» на стадии завершения - 85%. Всего кассовое исполнение составляет 6 941,015 тыс. рублей (52% от суммы госконтракта), срок исполнение не позднее 31.12.2021 г. Заказчиком является ГКУ РТ «Госстройзпаказ», кассовое исполнение осуществляется заказчиком. |
| **3** | **Подпрограмма 3 «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении»** |
| 3.1. | Мероприятие 1. Развитие среднего профессионального образования в сфере здравоохранения. Подготовка кадров средних медицинских работников | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | На 2021 год запланирована выплата стипендий студентам Республиканского медицинского колледжа на сумму 3 547,2 тыс. рублей. За отчетный период направлена стипендия 2 336 962,00 рублей. |
| 3.2. | Мероприятие 2. Развитие среднего профессионального образования в сфере здравоохранения (стипендии) | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | В течение отчетного периода на обеспечение мероприятия подготовка средних медицинских работников Медицинского колледжа профинансировано 1 110 579,00 рублей (заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда). |
| 3.3. | Мероприятие 3. Подготовка кадров средних медицинских работников | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | В течение отчетного периода на обеспечение мероприятия подготовка средних медицинских работников Медицинского колледжа профинансировано 1 110 579,00 рублей (заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда). |
| 3.4. | Мероприятие 4. Централизованные расходы на курсовые и сертификационные мероприятия | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | За счет республиканского бюджета на централизованные расходы на курсовые и сертификационные мероприятия запланирована 1 500,0 тыс. рублей. За отчетный период прошли курсы повышения квалификации 1 врач по теме "Хирургическое лечение опухолей поджелудочной железы" в объеме 72 часов, 6 врачей на симуляционной площадке на базе ПЦ "Первичная реанимация новорожденных в родильном зале" 36 часов, прошли профессиональную переподготовку 1 врач по специальности "Радиотерапия", 20 чел. по теме "Актуальные вопросы диспансеризации взрослого населения". Всего заключены договора на сумму 1 266 180,00 руб. Кассовое исполнение 531 780,00 руб. |
| 3.5. | Мероприятие 5. Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам в возрасте до 50 лет, имеющим высшее образование, прибывшим на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, либо поселок городского типа или переехавший на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, либо поселок городского типа из другого населенного пункта | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | В соответствии с заключенным Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Тыва в целях софинансирования расходных обязательств Республики Тыва по осуществлению единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, на соответствующий финансовый год и плановый период от 24.12.2019 № 056-09-2020-346 (в ред. от 28.12.2020 г. № 056-09-2020-346/1) запланировано выплаты 12 врачам. В текущем году на реализацию программы Земский доктор» республике выделено 24 млн. рублей, из них 240 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета. Единовременные компенсационные выплаты перечислены семи 7 врачам: врачу-анестезиологу-реаниматологу, врачу- хирургу ГБУЗ «Тандинская ЦКБ» РТ, врачу-анестезиологу-реаниматологу, врачу-педиатру ГБУЗ РТ «Каа-Хемская ЦКБ», врачу-педиатру, врачу-терапевту ГБУЗ РТ «Тере-Хольская ЦКБ», и врачу-хирургу ГБУЗ РТ «Тоджинская ЦКБ». Комиссией одобрены и направлены заявки на перечисление двум врачам и двум фельдшерам: врачу-педиатру ГБУЗ РТ «Тоджинская ЦКБ», врачу-гинекологу ГБУЗ РТ «Тере-Хольская ЦКБ», фельдшерам ФАП с. Аксы-Барлык Барун-Хемчикского района и ФАП с. Сыстыг-Хем Тоджинского района. |
| 3.6. | Региональный проект 2 "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Республики Тыва квалифицированными кадрами" |  |  |
| 3.6.1 | Развитие среднего профессионального образования в сфере здравоохранения | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | На развитие среднего профессионального образования в 2021 году предусмотрено 7 725,2 тыс. рублей. Произведена оплата на сумму 7 725 166,66 руб. |
| 3.7. | Единовременные выплаты врачам, выезжающим на работу в сельскую местность | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | Разработан проект постановления ПРТ «Об утверждении Порядка предоставления денежной выплаты медицинским работникам (врачам), трудоустроившимся в медицинские организации государственной системы здравоохранения Республики Тыва в 2021-2023 годах», который предусматривает осуществление денежных выплат медицинским работникам, трудоустроенным в государственные медицинские организации в 2021 году после окончания ординатуры и программы «специалиатета», а также врачам, вернувшимся из-за пределов республики. Медицинским работникам будут выплачены денежные выплаты в размере 1 000 000 (один миллион) рублей, которая выплачивается в следующем порядке:1) 200 000 (двести тысяч) рублей при первом трудоустройстве в медицинскую организацию государственной системы здравоохранения Республики Тыва;2) 200 тысяч рублей по окончании второго года работы;3) 200 тысяч рублей по окончании третьего года работы;4) 200 тысяч рублей по окончании четвертого года работы;5) 200 тысяч рублей по окончании пятого года работы.На реализацию проекта в 2021 году всего предусмотрено 16,4 тыс. рублей, которые получат всего 82 медицинских работника. |
| 3.8. | Выплаты Государственной премии Республики Тыва в области здравоохранения "Доброе сердце" - "Буянныг чурек" | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | В связи с минимальным количеством работ медицинских работников на присуждение премии «Доброе сердце» — «Буянныг чурек», заседание комиссии в 2021 году не состоялось. |
| **4** | **Подпрограмма 4 «Медико-санитарное обеспечение отдельных категорий граждан»** |
| 4.1. | Мероприятие 1. Медицинское обеспечение спортивных сборных команд Республики Тыва | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. |  |
| **5** | **Подпрограмма 5 «Информационные технологии в здравоохранении»** |
| 5.3. | Региональный проект 1 "Создание единого цифрового контура в здравоохранении Республики Тыва на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ РТ)" | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2019-2022 гг. |  |
| 5.3.1 | Реализация государственной информационной системы в сфере здравоохранения, соответствующая требованиям Минздрава России, подключенная к ЕГИСЗ | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2019-2022 гг. | В соответствии с заключенным Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на реализацию регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранения на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" от 13.02.2019 № 056-08-2019-357 (в ред. от 26.12.2020 г. № 056-08-2019-357/3) запланировано внедрение в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ. Всего заключено 13 государственных контрактов на общую сумму 67 239,8 тыс. руб. Поставлено оборудование на общую сумму 27 468,3 тыс. руб. Произведена оплата на сумму 27 468,3 тыс. руб. |
| **6** | **Подпрограмма 6 «Организация обязательного медицинского страхования граждан Республики Тыва».** |
| 6.1. | Мероприятие 1. Медицинское страхование неработающего населения | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025 гг. | За отчетный период направлены средства в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования по Республике Тыва на общую сумму 2 153 528 325,00 руб. |
| 6.2. | Мероприятие 2. Увеличение доли частных медицинских организаций в системе оказания медицинской помощи населению республики | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | Частными медицинскими организациями оказана медицинская помощь:- ИП Монгуш Р.К. - 312 случаев;- МЧУ ДПО "Нефросовет" - 1067 случаев;- ИП Саражакова Л.А. - 155 случая;- ООО "Алдан" - 914 случая;- ООО "Байдо" - 390 случаев;- ООО "Семейный доктор" - 244 случая;- ООО "Санталь 17" - 368 случая. |