**Исполнение плана**

 реализации мероприятий государственной программы Республики Тыва

«Развитие здравоохранения на 2018-2025 годы»

**За 4 месяца 2021 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы (проекта) | Сроки наступления контрольного события (дата) | Результат реализации мероприятия  |
|
| **1** | **Подпрограмма 1 «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни»** |
| 1.1. | Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | Случаев поствакцинальных осложнений не выявлено. |
| 1.2. | Проведение диспансеризации определенных групп взрослого населения Республики Тыва  | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | В 2021 году запланирована проведение диспансеризации определенных групп взрослого населения 57990 случаев (1 и 2 этап. Проведена диспансеризация определенных групп взрослого населения на сумму 4 141,5 тыс. рублей (1360 случаев – 2,3 %). |
| 1.3. | Проведение диспансеризации население Республики Тыва (для детей) | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | На 2021 год запланирована проведение диспансеризации детей 5149 случаев. Диспансеризация детей проведена на сумму 85,1 тыс. рублей (13 случаев - 0,3 %). |
| 1.4. | Проведение осмотров в Центре здоровья (для взрослых) | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | За отчетный период проведено ГБУЗ РТ "Республиканский Центр Общественного здоровья и медицинской профилактики" осмотров на сумму 3 087,7 тыс. руб. (1298 посещений) или 22% исполнения от годового план. |
| 1.5. | Проведение осмотров в Центре здоровья (для детей) | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | За отчетный период проведено в ГБУЗ РТ "Республиканский центр восстановительной медицины и реабилитации для детей" осмотров на сумму 2 740,6 тыс. руб. (1556 посещений) или 24,6 % исполнения от годового плана. |
| 1.6. | Проведение профилактических медицинских осмотров (для взрослых) | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | Профилактические осмотры для взрослых проведена на сумму 1 579,1 тыс. рублей (1648 случаев) или 1,4% исполнения от годового плана. |
| 1.7. | Проведение профилактических медицинских осмотров (для детей) | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | Профилактические осмотры для детей проведены на сумму 4614,1 тыс. рублей (1834 случаев) или 2,9% исполнения от годового плана. |
| 1.8. | Оказание неотложной медицинской помощи | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | По неотложной медицинской помощи за отчетный период выполнено на сумму 36 291,8 тыс. руб. (29 536 случаев) выполнение от годового плана 18,2 % |
| 1.9. | Оказание медицинской помощи в амбулаторно-поликлиническом звене (обращение) | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | Обращение по заболеваниям выполнено за отчетный период на сумму - 256 079,4 тыс. руб., (112 444 случая) выполнение от годового плана составляет -17,7 % |
| 1.10. | Развитие первичной медико-санитарной помощи | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | Профилактические посещение за отчетный период выполнено на сумму 87915,9 тыс. рублей (182292 посещений) или 22,4 % исполнения от годового плана |
| 1.11. | Совершенствование медицинской эвакуации | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | По медицинской эвакуации (по наземному эвакуации) обслужено на сумму 1017,7 тыс. руб., (78 вызовов) или 7,4 % исполнения от годового плана |
| 1.12. | Оказание скорой медицинской помощи | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | За отчетный период обслужено на сумму 52607,0 тыс. рублей, 13,3 % |
| 1.13. | Оказание высокотехнологичной медицинской помощи по профилю неонатология в ГБУЗ РТ "Перинатальный центр РТ" | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | Оказано по высокотехнологической медицинской помощи по профилю "Неонатология" на сумму 13486,5 тыс. рублей (38 случаев) на базе ГБУЗ РТ "Перинатальный центр", выполнение от годового плана 33 %. |
| 1.14. | Оказание высокотехнологичной медицинской помощи по профилю акушерство и гинекология в ГБУЗ РТ "Перинатальный центр РТ" | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | Оказано по высокотехнологической медицинской помощи по профилю "Акушерство и гинекология" на сумму 2682,5 тыс. рублей (14 случая) на базе ГБУЗ РТ "Перинатальный центр", выполнение годового плана 26,2 %. |
| 1.15. | Обеспечение проведения процедуры ЭКО | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | Проведены 28 случаев процедур на экстракорпоральное оплодотворение на сумму 35435,7 тыс. рублей или 9 % исполнения от годового плана |
| 1.16. | Высокотехнологичная медицинская помощь | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | Оказано по высокотехнологической медицинской помощи на сумму 35435,7 тыс. рублей (190 случаев) на базе Республиканской больницы № 1, выполнение годового плана 27 %. |
| 1.18. | Приобретение медоборудования за счет резервного фонда Президента Российской Федерации | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021 гг. | За счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации запланировано приобретение медицинского оборудования на сумму 48 947 тыс. руб. для нужды медицинских организаций. |
| 1.21. | Обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей до 3-х лет | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | На 2021 год для обеспечения в Республике Тыва полноценным питанием беременных женщин, корящих матерей, а также детей до 3 лет по запланирована приобретение продуктов питания, молока на сумму 13 363,7 тыс. руб. |
| 1.22. | Обеспечения необходимыми лекарственными препаратами  | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | В медицинские организации республики обратились 5473 льготников территориального регистра, им выписано 11209 рецептов на бесплатные лекарственные препараты, аптечными организациями обслужено 10840 рецептов на общую сумму 66 951 149,92 руб. Средняя стоимость одного рецепта составил 6 176,31 руб. |
| 1.23. | Субсидии бюджетным учреждениям здравоохранения по оказанию медицинской помощи в дневном стационаре | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | В отчетном периоде в медицинские организации направлены финансовые средства на общую сумму 5 238 536,00 руб. за счет средств республиканского бюджета для приобретения расходных материалов, в том числе: Противотуберкулезный диспансер - 3 340 319,44 руб., Рескожвендиспансер - 1 472 883,28 руб., Реснаркодиспансер - 261 666,64 руб., Респсихдиспансер - 163 666,64 руб. За счет средств ОМС оказана помощь на сумму 103622,8 тыс. рублей или 15 % исполнения от годового плана.  |
| 1.24. | Субсидии бюджетным учреждениям здравоохранения (ГБУЗ РТ "Противотуберкулезный санаторий Балгазын") | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | В отчетном периоде на содержание подведомственному учреждению Минздрава РТ санаторий "Балгазын" профинансирована 26 505 894,66 рублей (на коммунальные услуги, материальные запасы, заработная плата, налоги и др. статьи). |
| 1.25. | Субсидии бюджетным учреждениям здравоохранения (ГБУЗ РТ "Станция переливания крови") | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | В отчетном периоде на содержание подведомственному учреждению Минздрава РТ ГБУЗ РТ "Станция переливания крови" профинансирована 17 048 467,24 рублей (на коммунальные услуги, материальные запасы, заработная плата, налоги и др. статьи). |
| 1.26. | Субсидии бюджетным учреждениям здравоохранения (ГБУЗ РТ "Республиканский дом ребенка") | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | На содержание подведомственному учреждению Минздрава РТ ГБУЗ РТ "Дом ребенка" направлена финансирование 17 729 017,00 рублей (на коммунальные услуги, материальные запасы, заработная плата, налоги и др. статьи). |
| 1.27. | Субсидии подведомственным бюджетным учреждениям здравоохранения (прочие) | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | В отчетном периоде на содержание подведомственных учреждений Минздрава РТ (прочие учреждения) направлены 145 197 256,04 руб., в том числе: ГБУЗ РТ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» - 20 544 238,29 руб., ГБУЗ РТ «Республиканский Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» - 19 790 463,87 руб., Патанатомия - 80 820,55 руб., ГБУЗ РТ «Республиканский центр восстановительной медицины и реабилитации для детей» - 6 738 792,72 руб., ГБУЗ РТ «Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики» -10 263 042,05 руб., ГБУ РТ «Ресфармация» - 21 225 400,05 руб., ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр Республики Тыва» - 23 794 647,00 руб., ГБУ РТ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» - 16 750 745,55 руб., ГБУ «Научно-исследовательский институт медико-социальных проблем и управления Республики Тыва» - 4 807 203,45 руб., ГБУЗ РТ «Республиканский центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф» - 9 712 647,51 руб., ГБУЗ РТ «Санаторий-профилакторий «Серебрянка» -11 489 255,00 руб. |
| 1.28. | Субсидии бюджетным учреждениям здравоохранения на оказание медицинской помощи в круглосуточном стационаре | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | В отчетном периоде на содержание подведомственных учреждений Минздрава РТ (стационаров) направлены 351 610 528,44 руб. За счет средств ОМС выполнено на сумму 613446,8 тыс. рублей или 18,6 % исполнения от годового план. |
| 1.29. | Организация паллиативной медицинской помощи в условиях круглосуточного стационарного пребывания | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | За отчетный период направлены финансовые средства в медицинские организации на общую сумму 10 426 444,25 руб., в том числе: Ресонкодиспансер - 4 732 503,26 руб., Улуг-Хемский ММЦ - 3 862 682,13 руб. и Республиканская детская больница - 1 831 258,86 руб. |
| 1.30. | Субсидии на закупку оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | Проведено первичное обследование 2233 детей на адреногенитальный синдром, муковисцидоз, галактоземию, фенилкетонурию, врожденный гипотиреоз. Повторно обследовано 7 детей на адреногенитальный синдром, 59 детей на муковисцидоз, 30 детей на галактоземию, 2 реб. на фенилкетонурию и 2 реб. на врожденный гипотиреоз. |
| 1.31. | Централизованные расходы на приобретение медицинского оборудования | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | На 2021 год запланирована приобретение медицинского оборудования на сумму 10 000,0 тыс. рублей. Произведена оплата на сумму 11 041 648,47руб. |
| 1.32. | Централизованные расходы на текущий ремонт и приобретение строительных материалов | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | На 2021 год запланирована приобретение на текущий ремонт и приобретение строительных материалов на сумму 2 370,9 тыс. рублей |
| 1.33. | Централизованные расходы на отправку больных на лечение за пределы республики | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | По состоянию на 01.04.2021 г. системе мониторинга высокотехнологичной медицинской помощи Минздрава Республики Тыва находится 1433 пациента (дети 424), из них: получили лечение - 243 чел. (дети-108 чел.), в листе ожидания – 764 чел. (дети 147) и отказано – 170 чел. (дети 48), получили активные талоны -256 чел. (дети - 121 чел.). Произведена оплата за проезд к месту лечения по ВМП и обратно согласно заявлениям на общую сумму 1 767 030,15 рублей. |
| 1.34. | Централизованные расходы на приобретение медикаментов | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | Заключены 9 государственных контрактов на поставку вакцин на сумму 30 399 255,70 руб. и 2 договора на сумму 242 137,93 руб. Поставлены вакцины на сумму 28 011 931,87 руб. Произведена оплата на сумму 21 587 229,47 руб. |
| 1.35. | Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | В медицинские организации республики обратились 4903 льготников федерального регистра, им выписано 20066 рецептов на бесплатные лекарственные препараты, аптечными организациями обслужено 19575 рецептов на общую сумму 50 143 464,12 руб. Средняя стоимость одного рецепта составил 2 561,61 руб. |
| 1.36. | Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | Заключен 1 гос.контракт на оказании услуги связи на 2021 г. с ГБУ РТ "Ресфармация" на сумму 29 591 900,00 руб. на основании п.1 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ, заключено 2 договора на услуги связи на общую сумму 50 000,00 руб. 1 договор услуги найма по автотранспорту с экипажем на сумму 261 099,55 руб., 1 контракт на поставку оргтехники на сумму 78 593,06 руб. На поставку лекарственных препаратов 18 073 019,45 руб. Поставлены медикаменты на сумму 20 402 610,00 руб. Произведена оплата на сумму 18 479 749,97 руб. |
| 1.37. | Развитие паллиативной медицинской помощи за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | Приказом Министерства здравоохранения Республики Тыва от 21.01.2021 г. № 56пр/21 утвержден Перечень медицинских оборудований, приобретаемых в рамках мероприятий по развитию системы паллиативной медицинской помощи в 2021 году. Запланировано приобретение 6 единиц оборудования для нужды ГБУЗ РТ "Республиканский онкологический диспансер", "Республиканская детская больница", "Противотуберкулезный диспансер". Заключены 3 ГК на общую сумму 2 898 735,43 руб. (аппарат ИВЛ портативный для взрослых - 1 ед. и для детей - 1 ед., инсуффлятор-экссуффлятор - 2 ед.) и 1 договор на сумму 265 000,00 руб. (кислородный концентратор - 1 ед.). Заключен 6 государственных контрактов на сумму 1 000 000,00 рублей на поставку лекарственных препаратов для паллиативных больных. Произведена оплата на сумму 153 622,50 руб. на поставку лекарственных препаратов. |
| 1.38. | Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | Заключен 4 контракта на поставку аллергена туберкулезный рекомбинантный в стандартном разведении на сумму 855 600,00 руб., диагностических средств для выявления микобактерии туберкулеза на сумму 5 277 786,59 руб., диагностических реагентов (тест-систем) для ВИЧ инфицированных на сумму 54 700 руб., диагностических реагентов для ВИЧ инфицированных (ПЦР) на 2021 год на сумму 1 988 000,00 руб. |
| 1.38.1 | Проведение массового скрининга на сифилис учащихся школ с 8 по 11 классы, студентов СУЗов, ВУЗов  | ГБУЗ РТ «Республиканский кожно-венерологический диспансер» | Обследование на сифилис студентов СУЗов и вузов при заселении в общежитие в январе-феврале обследовано студентов 1435, случаев сифилиса выявлен 1.  |
| 1.38.2 | Проведение массового скрининга на сифилис лиц из социально-неблагополучных семей и находящихся в социальной опасности | ГБУЗ РТ «Республиканский кожно-венерологический диспансер» | Обследование на сифилис: Центр «Поддержка» осмотрено 11 человек для оформления в Дом Ветеранов, сифилиса не выявлено. |
| 1.38.3 | Оснащение оборудованием ГБУЗ РТ «Республиканский наркологический диспансер» согласно Стандарту (приказ МЗ РФ №1034н) | ГБУЗ РТ «Республиканский наркологический диспансер» | Оснащение (дооснащение) медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь по профилю «психиатрия-наркологи», их филиалов, лабораторий и иных структурных подразделений лабораторным оборудованием, используемым для диагностики употребления психоактивных веществ: В химико-токсикологическую лабораторию ГБУЗ РТ «Реснаркодиспансер»:- В 2019г приобретён Анализатор наркотических веществ на базе газового хроматографа Adgilent 7890В- В 2020г приобретена система капиллярного электрофореза Minicap (для определения хронической алкогольной нагрузки).- Весы неавтоматического действия |
| 1.38.4 | Организовать зональные выездные Медицинские советы по итогам работы за текущий отчетный период в медицинские организации с неблагополучными эпидемическими показателями | ГБУЗ РТ «Противотуберкулезный диспансер» | С целью оказания организационно-методической помощи за отчетный период осуществлены выезды в Тере-Хольский (Саая О. А), Тандынский (бригада Канзан.А.А), Кызылский (бригада Шамыш Р. С.), кожууны.15 марта – 18 марта приезд специалистов НИИ туберкулеза г.Новосибирск.  |
| 1.38.5 | Организовать контроль за проведением заключительной влажной дезинфекции в очагах бациллярного туберкулеза в плановом порядке и по эпидемиологическим показаниям | ГБУЗ РТ «Противотуберкулезный диспансер» | Камерная заключительная дезинфекция согласно приказу Минздрава РТ от 19.01.2021г 41 пр/21 – график выездов утвержден. В настоящее время проводится заключительные дезинфекции г. Кызыле.  |
| 1.38.6 | Проведение обучающих семинаров с медицинскими работниками кожуунов, г. Кызыла по вопросам эпидемиологии, профилактики, клиники ВИЧ-инфекции | ГБУЗ РТ «Республиканский Центр по профилактике и борьбе ос СПИД и инфекционными заболеваниями» | За 1 кв. 2021г. по приказу Минздрава Республики Тыва № 68пр\21 от 26.01.2021г. «О проведении обучающих семинаров и проверок медицинских организаций республики по вопросам ВИЧ\СПИДа» проведены 30 семинаров, охвачены 1324 мед. работников, в том числе в кожуунах 21\1030чел., г. Кызыл-9\294чел. |
| 1.38.7 | Проведение республиканского семинара «Профилактика ВИЧ-инфекции в образовательной среде», для фельдшеров медицинских кабинетов образовательных учреждений и кабинетов профилактики в ЦКБ, ММЦ кожуунов | ГБУЗ РТ «Республиканский Центр по профилактике и борьбе ос СПИД и инфекционными заболеваниями» | Проведение республиканского семинара «Профилактика ВИЧ-инфекции в образовательной среде», для фельдшеров медицинских кабинетов образовательных учреждений и кабинетов профилактики в ЦКБ, ММЦ кожуунов запланирован на май 2021г.  |
| 1.38.8 | Открыть психотерапевтический кабинет в диспансерном отделении. (врач-психотерапевт 1 ставка, медицинская сестра 1 ставка) | ГБУЗ РТ «Республиканская психиатрическая больница» | Выполнено. С 03.02.2020 года в диспансерном отделении открыт кабинет врача-психотерапевта (врач-психотерапевт 1 ставка, медицинская сестра 1 ставка). |
| 1.39. | Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | В медицинские организации республики обратились 117 больных по высокозатратным нозологиям, им выписано 301 рецептов на бесплатные лекарственные препараты, аптечными организациями обслужено 301 рецептов на общую сумму 28 292 365,67 руб. Средняя стоимость одного рецепта составил 93 994,57 руб. |
| 1.40. | Расходы, возникающие при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | В 2021 году запланирована оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования 4 больным |
| 1.41. | Региональный проект 5 "Развитие первичной медико-санитарной помощи" | 2020-2022 гг. |  |
| 1.41.1 | Создание и замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численность населения от 100 до 2000 человек | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021-2025 гг. | Заключены 6 ГК на общую сумму 50 104 914,61 руб. (строительство ФАПов в с. Бижиктиг-Хая, Хонделен Барун-Хемчкиского района, с. Хондергей,Чыргакы Дзун-Хемчикского района, с. Тоолайлыг Монгун-Тайгинского района, с. Бурен-Хем Каа-Хемского района). Идет заключение 3 ГК на общую сумму 26 576 720,99 руб. (строительство ФАП с. Шамбалыг Кызылского района, ВА с. Чыраа-Бажы, Дзун-Хемчикского района и с. Бай-Тал Бай-Тайгинского района). |
| 1.41.2 | Обеспечение закупки авиационных работ в целях медицинской помощи | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2020-2022гг. | Всего медицинская помощь оказана (чел)-199 (100,0%) больным, в том числе детям (чел) - 32 (16,1%), из них детям до 1 года (чел)- 8 (25,0%).из них с применением авиации: Медицинская помощь оказана (чел) - 115 (57,8%) больным, в том числе детям (чел)- 28 (24,3%), из них детям до 1 года (чел)- 8(28,6%), в том числе при ДТП (догоспитальный этап, чел)-0 (0,0%), в том числе детям (чел)- 0 (0,0%). ДТП госпитальный этап 4, дети 0.Всего выполнено операционных вмешательств (чел) - 21 (10,6%), в том числе детям (чел)- 1(4,8%), до 1 года – 0 (0%).из них выполнено с применением авиации:Выполнено операционных вмешательств (чел)- 0 (0 %).Всего по показаниям эвакуировано и госпитализировано в республиканские МО и федеральные МО (чел) – 166 (83,4%) больных, в том числе детей (чел) - 30 (18,1%), из них детей до 1 года (чел) - 8 (26,7%).Из них с применением авиации: По показаниям эвакуировано и госпитализировано в республиканские и федеральные МО (чел)-115 (69,3%), в том числе детей (чел- ) - 28 (24,3%), из них детей до 1 года (чел) - 8 (28.6%).  |
| 1.41.3 | Оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021г. | В рамках заключенного Соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Республики Тыва в целях софинансирования расходных обязательств, в том числе в полном объеме, субъектов Российской Федерации, возникающих при оснащении медицинских организаций, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек от 24.12.2019 г. № 056-17-2020-330 (в ред. от 24.12.2020 г. № № 056-17-2020-330/1 ) запланировано в 2021 году приобретение 21 ед. передвижных мобильных комплексов. Обьявлены торги на закупку медицинских передвижных комплексов: флюорографический на базе КАМАЗ 4\*4 - 1 ед., флюорографический на базе ГАЗон 4\*2 - 1 ед., маммографический на базе ГАЗон 4\*2 - 1 ед., ФАП на базе ГАЗель 4\*2 - 16 ед., ФАП на базе ГАЗ Садко 4\*4 - 2 ед. |
| 1.42. | Региональный проект 6 "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" |  |  |
| 1.42.1 | Оснащение оборудованием региональных сосудистых центов и первичных сосудистых отделений | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2019-2022гг. | В соответствии с заключенным Соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при оснащении оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений от 21.12.2019 № 056-17-2020-076 (ред. 24.12.2020 г. № 056-17-2020-076/5). Объявлены торги на закупку 5 ед. оборудования. Заключен 2 контракта на поставку: Аппарат для роботизированной механотерапии верхней конечности - 1 ед. и Реабилитационный тренажер для СРМ-терапии (постоянной пассивной разработки) коленного и тазобедренного суставов - 1 ед. на сумму 2 350 000,00 руб. и Комплекс для трансканиальной магнитной стимуляции - 1 ед. на сумму 2 500 000,00 руб. На стадии заключения 2 контракта: Стабилоплатформы с биологической обратной связью - 1 ед. на сумму 1 177 500,00 руб. и Система ультразвуковой визуализации сердечно-сосудистой системы - 1 ед. на сумму 13 819 300,00 руб. |
| 1.42.2 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2020-2022гг. | Заключено 7 государственных контрактов на сумму 18 994 379,04 рублей, 2 договора на сумму 370 121,80 рублей с 7 поставщиками на медикаменты для обеспечения профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении. На остаток формируется заказ-заявка. Поставлено медикаментов на сумму 19 241 250,00 рублей. Произведена оплата на сумму 14 683 377,84 рублей. |
| 1.43. | Региональный проект 3 "Борьба с онкологическими заболеваниями" |  |  |
| 1.43.1 | Создание и оснащение референс-центров для проведения иммуногостохимических, патоморфологических исследований и лучевых методов исследований, переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями в Республике Тыва | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2019-2022гг. | В соответствии с заключенным Соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями от 21.12.2019 № 056-17-2020-160 (в ред. от 23.12.2020 г. № 056-17-2020-160/5). Объявлены торги на закупку 2 ед. оборудования. Заключен 1 контракт на поставку эндоскопической системы на сумму 16 273 424,00 руб. Аукциона на поставку маммографа состоится 11-12 мая 2021 г. |
| 1.45. | Региональный проект 8 «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» («Старшее поколение»)» | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2019-2022гг. |  |
| 1.45.1 | Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2019-2022гг. | В соответствии с заключенным Соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 10.02.2019 № 056-17-2019-018 (ред. от 25.12.2020 г. № 056-17-2019-018/2) запланирована приобретение вакцин для проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания. Заключен 1 договор на поставку вакцины против пневмококковой инфекции на сумму 94,34 тыс. руб. |
| 1.59. | Субсидии на реализацию региональных программ по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021г. | В соответствии с заключенным Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 23.06.2020 № 056-09-2020-457 (в ред. от 25.12.2020 г. № 056-09-2020-457/1) запланировано привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений для реализации региональных программ по формированию приверженности здоровому образу жизни. Министерством здравоохранения Республики Тыва объявлен конкурс среди социально ориентированным некоммерческим организациям с 24.02.201 г. по 24.03.2021 г. Целью проведения конкурса является поддержка СО НКО, осуществляющих социально значимую деятельность и реализующих социально ориентированные проекты, предусматривающие формирование приверженности здоровому образу жизни на территории РТ, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек. Было подано 4 заявки от НКО и волонтерских движений. И 29 марта 2021 г. проведена отборочная комиссия на уровне Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, по решению которой все 4 заявки проходят на дальнейшее рассмотрение конкурсной комиссии, которое состоится 14 апреля 2021 г. Комиссия состоялось 14 апреля 2021 г. по подсчетам собранных баллов членов комиссии с 369 баллами вышли на 1 место Совет молодых врачей с проектом "Холодное сердце". В настоящее время проводится работа по оформлению соглашений между НКО "Холодное сердце" и Минздравом РТ. |
| 1.60 | Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой короновирусной инфекцией (COVID-19) за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021г. | Запланированы средства на сумму 659 846,7 тыс. руб. дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой короновирусной инфекцией (COVID-19) за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
| 1.61 | Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на осуществление дополнительных выплат и иным работникам медицинских и иных организаций, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавируской инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021г. | Произведена оплата за поставленное оборудование на общую сумму 12 917 279,00 |
| 1.64 | Финансовое обеспечение мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021г. | Запланировано приобретение лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации на сумму 2 816,9 тыс. руб. |
| 1.65 | Финансовое обеспечение мероприятий по оснащению (переоснащению) медицинскими изделиями лабораторий медицинских организаций, осуществляющих этиологическую диагностику новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методами амплификации нуклеиновых кислот, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021г. | Запланировано оснащение (переоснащение) медицинскими изделиями лабораторий медицинских организаций, осуществляющих этиологическую диагностику новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методами амплификации нуклеиновых кислот, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации на сумму 5 459,0 тыс. руб. |
| 1.66 | Иные межбюджетные трансферты на приобретение медицинских изделий для оснащения медицинских организаций за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021г. | Произведена оплата за поставленное оборудование 2019 года на общую сумму 130 499 803,46 руб. |
| 1.67 | Осуществление реконструкции (ее завершение) зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь (поликлиники, поликлинические подразделения, амбулатории отделения (центры) врача общей практики, фельдшерско-акушерские и фельдшерские пункты), а также зданий (отдельных зданий, комплексов зданий) центральных районов и районных больниц | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021г. | Запланирована реконструкция лифтового оборудования консультативно-диагностической поликлиники ГБУЗ РТ "Республиканская больница № 1". В настоящее время вносится изменения на данное мероприятие. |
| 1.68 | Осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь (поликлиники, поликлинические подразделения, амбулатории отделения (центры) врача общей практики, фельдшерско-акушерские и фельдшерские пункты), а также зданий (отдельных зданий, комплексов зданий) центральных районов и районных больниц | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021г. | Заключено 4 государственных контрактов на общую сумму 18 542 729,1 руб. (капитальный ремонт поликлиники ГБУЗ РТ "Тандинская ЦКБ", детского отделения ГБУЗ РТ "Улуг-Хемской ММЦ", детского соматического отделения ГБУЗ РТ "Чаа-Хольская ЦКБ" и детской поликлиники ГБУЗ РТ «Чеди-Хольская ЦКБ»). 12.05.2021 г. состоится аукцион поликлиники ГБУЗ РТ «Бай-Тайгинская ЦКБ».  |
| 1.69 | Оснащение автомобильным транспортом медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, центральных районных и районных больниц, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах (с численностью населения до 50тыс. человек), для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021г. | На 2021 год запланирована приобретение 9 ед. автотранспорта. Минпромторгом РФ в конце 2020 года была закуплены все 9 ед. автотранспорта на сумму 5 511 500,00 рублей. Поставлены LADA 213100 – 5 ед. и LADA GRANTA 219010 – 4 ед. |
| 1.70 | Приведение материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, центральных районных и районных больниц в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи, их дооснащение и переоснащение оборудованием для оказания медицинской помощи | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021г. | Всего планируется публикация закупок в 2021 году на 48 единиц оборудования на сумму 114 236 670,00 рублей. Торги еще не объявлены в связи с внесением изменения в данное мероприятие. Ожидается объявление торгов в мае 2021 года. |
| **2** | **Подпрограмма 2 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»** | **2018-2025гг.** |  |
| 2.1. | Мероприятие 1. Оказание реабилитационной медицинской помощи | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | Медицинская реабилитация за отчетный период выполнено на сумму19243,9 тыс. рублей, в том числе ГБУЗ РТ "Республиканская больница № 1" - 1827,1 тыс.рублей (25 случаев), ГАУЗ РТ СП "Серебрянка" - 8385,0 тыс.руб. (107 случаев), ГБУЗ РТ "Республиканский центр восстановительной медицины и реабилитации для детей" - 9031,8 тыс.руб. (110 случаев). |
| 2.2. | Мероприятие 2. Оздоровление детей, находящихся на диспансерном наблюдении медицинских организациях в условиях санаторно-курортных учреждений | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | По состоянию на 01.05.2021 г. на санаторно-курортное лечение направлено всего 789 детей с хроническими заболеваниями, из них: дети-инвалиды – 52 чел., в том числе по путевкам «мать и дитя» - 44 чел.; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – 49 чел.; дети, состоящие на учете детского фтизиатра - 1 чел.; дети, проживающие в малоимущих, многодетных, неполных семьях - 273 чел.; дети из иных категорий семей – 74 чел. |
| 2.3. | Проектирование детского противотуберкулезного лечебно-оздоровительного комплекса "Сосновый бор" в с. Балгазын Тандинского района | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2020-2021гг. | В рамках реализации Индивидуальной программы ускоренного социально-экономического развития Республики Тыва на 2020-2024 годы, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.04.2020 г. № 972-р пунктом 34 предусмотрено мероприятие проектирование объекта «Детский противотуберкулезный лечебно-оздоровительный комплекс «Сосновый бор» в с. Балгазын Тандынского района.Реализация данного мероприятия предусмотрено на период 2020-2021 года.Заказчиком ГКУ РТ «Госстройзаказ» заключен государственный контракт ООО «СИБПРОЕКТ» г. Новосибирск от 25.11.2020 г. № 172-20 на выполнение инженерного изыскания, проектирование и экспертизу, в сумме 13 250,0 тыс. рублей, сроком исполнения 12 календарных месяцев, но не позднее 31.12.2021 года. По информации заказчика ГКУ РТ «Госстройзаказ» в настоящее время, в соответствие с календарным планом работ, выполнены инженерно-топографические и инженерно-геологические изыскания.Ведется разработка проектной документации:В настоящее время, в соответствие с календарным планом работ, выполнены инженерно-топографические и инженерно-геологические изыскания.Ведется разработка проектной документации:Раздел 2 ПЗУ «Схема планировочной организации земельного участка» выполнен на 80%;Раздел 3 АР «Архитектурные решения» - 100%;Раздел 4 КР «Конструктивные решения» - 45%;Раздел 5 ИОС «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» - 35%;Подраздел 1 «Система электроснабжения» - 50%;Подраздел 2 «Система водоснабжения» - 35%;Подраздел 3 «Система водоотведения» - 35%;Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» - 45%;Подраздел 5 «Сети связи» - 40%;Подраздел 7 «Технологические решения» - 80%;Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» - 35%;Раздел 10 (1) «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» - 65%.Окончание работ в течение 12 календарных месяцев с момента заключения контракта, в соответствии с календарным планом выполнения работ до 31 декабря 2021 года (не позднее).Также по указанному мероприятию всего кассовое исполнение составило 3 980,00 тыс. рублей, из которых средства федерального бюджета 3 940,00 тыс. рублей, средства республиканского бюджета 40,00 тыс. рублей. Полное освоение финансовых средств в IV квартале 2021 г. в соответствии с условиями госконтракта (срок действие контракта до 31 декабря 2021 г.). |
| **3** | **Подпрограмма 3 «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении»** |
| 3.1. | Мероприятие 1. Развитие среднего профессионального образования в сфере здравоохранения. Подготовка кадров средних медицинских работников | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | В течение отчетного периода на обеспечение деятельности Медицинского колледжа профинансировано 17 142 896,67 рублей (на коммунальные услуги, материальные запасы, заработная плата, налоги и др. статьи). |
| 3.2. | Мероприятие 2. Развитие среднего профессионального образования в сфере здравоохранения (стипендии) | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | На 2021 год запланирована выплата стипендий студентам Республиканского медицинского колледжа на сумму 3 547,2 тыс. рублей. За отчетный период направлена стипендия 1 175 104,00 рублей. |
| 3.3. | Мероприятие 3. Подготовка кадров средних медицинских работников | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | В течение отчетного периода на обеспечение мероприятия подготовка средних медицинских работников Медицинского колледжа профинансировано 475 689,00 рублей (заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда). |
| 3.4. | Мероприятие 4. Централизованные расходы на курсовые и сертификационные мероприятия | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | За счет республиканского бюджета на централизованные расходы на курсовые и сертификационные мероприятия запланирована 1 500,0 тыс. рублей. |
| 3.5. | Мероприятие 5. Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам в возрасте до 50 лет, имеющим высшее образование, прибывшим на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, либо поселок городского типа или переехавший на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, либо поселок городского типа из другого населенного пункта | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | В соответствии с заключенным Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Тыва в целях софинансирования расходных обязательств Республики Тыва по осуществлению единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, на соответствующий финансовый год и плановый период от 24.12.2019 № 056-09-2020-346 (в ред. от 28.12.2020 г. № 056-09-2020-346/1) запланировано выплаты 12 врачам. В настоящее время составляется реестр вакантных врачебных должностей. |
| 3.6. | Региональный проект 2 "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Республики Тыва квалифицированными кадрами" |  |  |
| 3.6.1 | Развитие среднего профессионального образования в сфере здравоохранения | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | На развитие среднего профессионального образования в 2021 году предусмотрена 7 725,2 тыс. рублей |
| **4** | **Подпрограмма 4 «Медико-санитарное обеспечение отдельных категорий граждан»** |
| 4.1. | Мероприятие 1. Медицинское обеспечение спортивных сборных команд Республики Тыва | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. |  |
| **5** | **Подпрограмма 5 «Информационные технологии в здравоохранении»** |
| 5.3. | Региональный проект 1 "Создание единого цифрового контура в здравоохранении Республики Тыва на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ РТ)" | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2019-2022 гг. |  |
| 5.3.1 | Реализация государственной информационной системы в сфере здравоохранения, соответствующая требованиям Минздрава России, подключенная к ЕГИСЗ | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2019-2022 гг. | В соответствии с заключенным Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на реализацию регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранения на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" от 13.02.2019 № 056-08-2019-357 (в ред. от 26.12.2020 г. № 056-08-2019-357/3) запланировано внедрение в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ. Обьявлены аукционы на поставку: Расширение вычислительных мощностей регионального ЦОД; Периферийное оборудование (принтеры, МФУ, пр.); Ежегодное обеспечение врачей сертификатами усиленными квалифицированными электронными подписями; Оказание услуг по доработке Региональной медицинской информационно-аналитической системы Республики Тыва; Развитие (создание и внедрение) централизованные системы (подсистемы) "Лабораторные исследования" субъекта Российской Федерации к которой подключены государственные и муниципальные медицинские организации и их структурные подразделения; Оказание услуг по доработке Региональной медицинской информационно-аналитической системы Республики Тыва в части интеграции с Вертикально-интегрированной медицинской информационной системой по профилю «Онкология» (ВИМИС «Онкология») с целью передачи медицинских сведений по пациентам, а также получения из ВИМИС сведений о порядках оказания медицинской помощи и клинических рекомендациях больным с онкологическими заболеваниями, интеграции с Вертикально-интегрированной медицинской информационной системой по профилю «Акушерство, гинекология и неонатология» с целью передачи медицинских сведений по пациентам, а также получения из ВИМИС «АКиНЕО» сведений о порядках оказания медицинской помощи и клинических рекомендациях по акушерству, гинекологии и неонатологии и интеграции с Вертикально-интегрированной медицинской информационной системой «Сердечно-сосудистые заболевания» (ВИМИС «ССЗ») с целью передачи медицинских сведений по пациентам, а также получения из ВИМИС «ССЗ» сведений о порядках оказания медицинской помощи и клинических рекомендациях больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Аукционы состоят 14.05.2021 г. |
| **6** | **Подпрограмма 6 «Организация обязательного медицинского страхования граждан Республики Тыва».** |
| 6.1. | Мероприятие 1. Медицинское страхование неработающего населения | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025 гг. | За отчетный период направлены средства в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования по Республике Тыва на общую сумму 957 123 700,00 руб. |
| 6.2. | Мероприятие 2. Увеличение доли частных медицинских организаций в системе оказания медицинской помощи населению республики | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | Частными медицинскими организациями оказана медицинская помощь на сумму 43673,6 тыс. рублей или 23,3 %, из них ИП Монгуш Р.К. - 110,0 тыс.руб. (46 случаев), МЧУ ДПО "Нефросовет" - 38872,2 тыс.руб. (516 случаев), ИП Саражакова Л.А. - 125,7 тыс.руб.(76 случаев), ООО "Алдан" - 625,7 тыс.руб. (254 случая), ООО "Байдо" - 444,5 тыс.руб.(190 случаев), ООО "Семейный доктор" - 124,7 тыс.руб. (114 случая), ООО "Санталь 17" - 3370,8 тыс.руб. (147 случаев). |