Приложение № 5

**Информация Министерства здравоохранения Республики Тыва**

**«О ходе реализации Государственной антиалкогольной и антинаркотической программы Республики Тыва на 2021-2025 годы»**

**1. Общая часть:**

**Наименование программы:** Государственная программа Республики Тыва «Государственная антиалкогольная и антинаркотическая программа Республики Тыва на 2021-2025 годы», утвержденная постановлением Правительства Республики Тыва от 25 ноября 2020 г. № 580.

**Государственный заказчик (государственный заказчик-координатор), сроки и этапы реализации государственной программы:** Государственный заказчик (государственный заказчик - координатор) программы является Министерство здравоохранения Республики Тыва.

Основные разработчики и исполнители Программы - Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, Министерство образования Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство спорта Республики Тыва, Министерство цифрового развития Республики Тыва, Министерство культуры и туризма Республики Тыва, Служба по лицензированию и надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва, Управление записи актов гражданского состояния Республики Тыва (Агентство), государственное бюджетное научно-исследовательское и образовательное учреждение «Тувинский институт гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований при Правительстве Республики Тыва», Министерство внутренних дел по Республике Тыва (по согласованию).

**Сроки и этапы** реализации государственной программы – 2021-2025 годы.

**Основные цели:**

сохранение и улучшение здоровья и жизни людей, сокращение прямых и косвенных потерь общества за счет снижения заболеваемости и смертности населения вследствие употребления алкогольных изделий;

улучшение демографической ситуации на территории Республики Тыва за счет сокращения потребления населением алкоголя, раннего выявления лиц из группы риска, лечения и реабилитации больных наркологического профиля, а также предотвращения социальных проблем, вызванных чрезмерным употреблением алкогольных напитков;

обеспечение условий для приостановления роста злоупотреблений наркотиками и их незаконного оборота, сокращение распространения наркомании и связанных с ними негативных социальных последствий.

**Задачи государственной программы****:**

совершенствование системы профилактической работы: создание позитивного информационного поля с формированием антиалкогольного мировоззрения; внедрение новых проектов профилактических программ в трудовых и учебных коллективах;

совершенствование системы раннего выявления больных на начальных этапах формирования заболевания и групп риска;

совершенствование трехуровневой системы оказания наркологической помощи и внедрение принципов этапности лечебно-реабилитационного процесса;

создание системы медико-психологической и медико-социальной реабилитации, профессиональной подготовки, переподготовки и трудоустройства больных наркологического профиля;

повышение квалификации врачей психиатров-наркологов, психологов, специалистов по социальной работе, специалистов заинтересованных ведомств, работающих в области профилактики зависимого поведения;

создание и реализация комплекса мер по пресечению незаконного распространения наркотиков и их прекурсоров;

обеспечение государственного контроля за легальным оборотом наркотиков, их прекурсоров;

развитие региональной системы профилактики немедицинского потребления наркотиков с приоритетом мероприятий первичной профилактики;

организация подготовки специалистов в области профилактики наркомании;

организация комплексной системы реабилитации и ресоциализации наркологических больных.

**2. Результаты реализации государственной программы в отчетном году.**

Подпрограмма 1 «Первичная, вторичная, третичная профилактика заболеваний наркологического профиля» -12 пунктов.

Целевая группа воздействия: дети, подростки, молодежь и взрослое население, не подверженные воздействию употребления психоактивных веществ, не имеющие вредных привычек.

Подпрограмма включает мероприятия, направленные на профилактику употребления психоактивных веществ в организованных трудовых коллективах в общеобразовательных, средних и высших учебных заведениях, на проведение различных акций, направленных на формирование здорового образа жизни у указанных групп населения; раннее выявление у работников (учащихся) в организованных коллективах медицинских, психологических и социальных проблем, расстройств адаптации, связанных с повышенной нагрузкой, стрессовыми ситуациями на работе и в семье, а также раннее выявление групп риска.

18 мая 2002 года в органе ЗАГС г. Кызыла и Кызылского района Министерства юстиции Республики Тыва в для молодых пар, подавших заявления на государственную регистрацию брак, проведена открытая лекция-беседа по профилактике злоупотребления алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также пропаганды безалкогольных свадебных торжеств в мероприятии приняли участие: заместитель министра юстиции Республики Тыва Москаленко Т.Н., представитель духовенства Тензин Чымба Башкы (Сандык Буян), доктор теологии Бичелдей У.П., заведующая социально-психологической службы ГБУЗ РТ «Реснаркодиспансер» Чульдум О.Б. и директор ГБУ РТ «Республиканский центр мониторинга, анализа и ресурсного обеспечения» Ондар Б.А.

Главной целью мероприятия является пропаганда безалкогольных свадебных торжеств в рамках работы клуба «Молодая семья» для молодых пар, а также совершенствование и повышение эффективности работы по профилактике злоупотребления алкогольной и спиртосодержащей продукции, с распространением опыта работы данного клуба для молодых семей в территориальных органах ЗАГС республики.

Встреча прошла в форме профилактической открытой лекции-беседы с просвещением актуализации традиционных ценностей семейного образа жизни и их популяризации в молодежной среде, определения фундаментальных основ формирования благополучной молодой семьи, направленных на возрождение народных обычаев, на возвращение и актуализацию нравственных устоев.

Данные об объемах реализации алкогольной продукции, в том числе пива и пивных напитков за 2022 год будут сформированы государственными системами ЕМИСС и ЕГАИС по окончанию декларационного периода, т.е. после 25 августа 2022 года.

14 февраля на онлайн-платформе ZOOM проведен Урок мужества, посвященный Дню защитника Отечества и 33-й годовщине вывода советских войск из Афганистана с приглашением ветеранов боевых действий в Афганистане Сергея Дондуковича Монгуш и Виктора Сыратовича Оюн. Всего охват составил 115 обучающихся. Также видео проведенного урока мужества выставлено на официальной странице министерства.

С 11 марта по 9 мая с целью развития у обучающихся активной гражданской позиции, формирования образа истинного патриота и защитника Родины, обогащения эмоционального мира и формирования нравственных чувств, развития морального сознания личности, в образовательных организациях республики проведены уроки мужества «Герои нашего времени», «О военных врачах», «Герой нашего времени. Алексей Панкратов»: информационные технологии «Вклад России в сферу ИТ»; урок «Добровольчество», урок «Крымская весна», «Русская весна», «Гибридные войны», «Фейковые новости»; единый урок, посвященный Дню памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы ВОВ; родительское собрание «Культурное наследие»; внеклассное мероприятие «Ценности и героизм»; онлайн урок «История космонавтики»; урок «Антироссийские и экономические санкции и их влияние на отечественную экономику»; онлайн урок «Детская и подростковая литература». Данные уроки, мероприятия проведены в форме бесед, где педагоги образовательных организаций дали возможность обучающимся понять, что наша великая Родина – Россия – всегда стоит на защите интересов народов, нуждающихся в помощи. И сегодня российская армия помогает народу Донбасса и всей Украины обрести безопасность и уверенность в завтрашнем дне. Охват участников в данных уроках всего 61664 обучающихся.

В республике 175 общеобразовательных организаций. Из них в 153 ОО созданы школьные спортивные клубы (далее – ШСК) в городской местности – 29 ШСК, в сельской местности – 124 ШСК. В июне 2021 г. официально зарегистрированы во Всероссийском реестре (перечень) школьных спортивных клубов (ШСК). 147 ШСК в виде общественных объединений и 5 в качестве структурного подразделения. В ШСК ОО на бесплатной основе проводятся 849 спортивных секций по 27 различным видам спорта с общим охватом 21150 обучающихся, из них 1024 учащихся состоят на различных видах профилактических учетах (АППГ 2020 г.- 144 ШСК с общим охватом 16792 детей).

На сегодняшний день в общеобразовательных организациях Республики Тыва обучаются всего 70 488 детей, из них 4478 детей-инвалидов от 6-17 лет. Из общего числа обучающихся 1020 или 2 % детей не занимаются физической культурой (по состоянию здоровья, временно освобождены от занятий), 712 детей (1 %) занимаются адаптивной физической культурой и спортом, 68 756 детей (97%) посещают уроки физической культуры и спорта. Количество учащихся, систематически занимающихся физической

культурой и спортом во внеурочное время в общеобразовательных организациях Республики Тыва – 25 110 (36 %), из них (начальное общее образование) – 7 818; (основное общее образование) – 14 982; (среднее общее образование) – 2310.

Количество дошкольников, посещающие спортивные кружки и внеурочные занятия по спортивно-оздоровительной направленности от 3 до 7 лет составляет 6586 (26 %) от общего количества дошкольников (25715).

Количество обучающихся занимающихся разными видами спорта в общеобразовательных организациях РТ от 6 до 18 лет:

- волейбол – 12003; баскетбол – 11207; футбол – 13473; шахматы – 17603;

легкая атлетика – 19006; плавание – 1040; настольный теннис – 4277;

спортивное ориентирование – 453; спортивный туризм – 209; национальная

борьба «Хуреш» - 10348; самбо – 126; кикбоксинг – 414; бокс – 572; лыжный спорт – 3131; карате – 95; вольная борьба – 1815; сумо – 53; хоккей с мячом –

478; стрельба из лука – 216; стрельба из национального лука – 383;

пионербол – 5200; дзюдо – 268; скалолазание – 76; ушу – 109; спортивные

танцы – 345; регби – 51; рукопашный бой – 416 и шашки – 14313.

Во всех образовательных организациях все спортивные кружки, секции и внеурочные занятия по спортивной направленности проводятся на бесплатной основе, за исключением автономных образовательных учреждений г. Кызыла.

В подведомственных учреждениях Министерства спорта Республики Тыва тренируются 12915 детей на постоянной основе. Из них из неблагополучных семей более 60 детей. По желанию дети ходят на бесплатные секции по видам спорта: национальная борьба хуреш; стрельба из национального лука, национальные шахматы, сумо, ушу, каратэ, тхэквондо.

За январь- июль 2022г. разработан и утвержден комплексный план мероприятий ГБУЗ РТ «Реснаркодиспансер» по широкому информированию декретированной группы населения о проблемах распространения пьянства и алкоголизма среди населения республики; увеличение охвата населения Республики Тыва лекциями, семинарами, курсами о преимуществах трезвого, здорового образа жизни и вреде алкоголя.

Кинолектории 158/6390 (АППГ - 87/3530) с показом мультфильмов образовательно-познавательного характера, слайдовых материалов и агитационно-пропагандным выступлением по пропаганде здорового образа жизни, сохранении и укреплении здоровья населения, лекций по антиалкогольной, антинаркотической, антитабачной теме:

- в общеобразовательных школах г.Кызыла 44 лекций с охватом 1633 учащихся: СОШ №2 (5/158), №3 (4/365), №4 (6/85), №5 (6/321), №7 (2/64), №8 (5/129), №17 (2/39), №9 (9/224); №18 (2/170), №12 (1/58), ГАНОУ РТ «ТРЛ-И» (1/20);

- 24 лагеря с охватом 1284 детей : пришкольный лагерь № 4 (1/25), 29.06.22 ДОЛ «Шолбан-Ак» Барун-Хемчикский район 2/80, 29.06.22 ДОЛ «Таежный» Барун-Хемчикский район 2/90, 11.07.22 ДОЛ «Орленок»2/100, 11.07.22 ДОЛ «Байлак» 2/100,11.07.22 ДОЛ «Чагытай» 2/100, 11.07.22 ДОЛ «Металлург» 2/100, 12.07.22 Стационарный лагерь «Сайлык» Тес-Хемский район 2/110, 12.07.22 Cтационарный лагерь «Отчугаш» Эрзинский район 2/110, 14.07.22 ДОЛ «Чодураа» Улуг-Хемский район 3/90, 19.07.22 ДОЛ «Юность» Кызылский район 3/216, 21.07.22 ДОЛ «Бельбей» Каа-Хемский район 2/80.

- Школы–интернаты (3/89): ГБОУ РТ ШИ для детей с нарушением слуха 1 лекция с охватом 35 детей; ГБНОУ РТ РШИИ (2/54);

- в ССУЗах 16 лекций с охватом 492 студентов: ГБПОУ РТ «Политехническом техникуме» (3/66), Тув. строит. техникум (2/51); Медколледж (4/143), ГАПОУ РТ «Кызылский транспортный техникум» (1/16), Тувинский техникум информационных технологий (1/50), Тувинский С-Х техникум (общежитие 2/71), Тувинский С-Х техникум (1/45); ПУ г. Чадан (1/30), ПУ г. Шагонар (1/20).

ВУЗ 3/330: ТГУ 2/80; ТГУ (КПИ, сельхоз, филфак, физкультурники) (1/250),

Во время кураторских выездов 12 лекции с охватом 489 учащихся: в МБОУ Тоора-Хемская СОШ (2/164); СОШ с.Элегест Чеди-Хольского района (3/59), СОШ с.Балгазын (1/30), СОШ Бай-Хаак (1/28), Аграрный техникум с.Тээли (3/186), работникам соц. сферы Кызылского кожууна 1/17, Чеди-Хольский кожуун 1/5.

- для учителей: в Лицее №9 1/119 чел.

- для родителей: 11 школы (1/28)

- среди трудовых коллективов, населения 11/261: УФСИН РТ (1/18 сотрудников), среди населения с.Элегест Чеди-Хольского района (3/84), МТ СП РТ ГБУ РТ (4/27), Управление ЗАГС 1/20; Россгвардия по РТ 2/112.

- в системе уголовно-исполнительных учреждений всего 8 лекций с охватом 108 человек: в том числе для условно-осужденных граждан, состоящих на учете ФКУ УИИ УФСИН России по РТ, кроме того специалист по социальной работе ознакомила их социальными проектами, действующими в республике (1/16), профилактическая работа с женщинами поселения УФСИН РТ КПП-3 г.Кызыла (1/14), в УФСИН России совместно с сотрудниками Национальной библиотеки РТ (3/5), УФСИН среди осужденных женщин и мужчин 1/18, колония ИК-2 (1/13), УИН2 для условно осужденных (1/42).

- Среди медперсонала РНД по вирусным инфекциям и ООИ прочитана 12 лекций с охватом 207 чел. (АППГ – 7/137), по неинфекционным заболеваниям 4 с охватом 72 человек (АППГ – 10/156), по другим темам - 2. Всего проведено 789 бесед с охватом 12248 человек (АППГ – 645/10910).

В целях профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений среди несовершеннолетних, семейного неблагополучия 18 социальными учреждениями в течение 6 месяцев 2022 года 33720 (АППГ – 35836) патронажей, из них совместно с субъектами профилактики 19053 (АППГ -19944).

Совместно с сотрудниками пожарной части социальными работниками проведено 178 (Чаа-Хольский-40, Ак-Довурак-69, Дзун-Хемчкиский-35, Тандинский-23, Эрзинский-11) патронажей семей, состоящих на учете в Центрах, в целях профилактики пожарной безопасности в семьях, проживающих в домах с печным отоплением.

В результате патронажей выявлено 789 (509) детей, находящихся в социально- опасном положении, которые в целях защиты жизни и здоровья были помещены в детские соматические отделения -84, в центры социальной помощи семье и детям -705 детей.

Дошкольными образовательными организациями в ежедневном порядке ведется визуальная оценка внешнего состояния детей, проводится опрос родителей о типах воспитания. Среди обучающихся младших классов общеобразовательных организаций методами выявления социального неблагополучия и фактов злоупотребления являются визитирование в семьи, мониторинг пропусков. В сентябре проведено анкетирование, по итогам которых на индивидуальное психологическое сопровождение взяты несовершеннолетние, имеющие проблемы в развитии и поведении. Социальными педагогами и социальными работниками на постоянной основе проводятся посещения в социально-неблагополучные семьи.

Проведены родительские собрания, всеобучи и индивидуальные консультации с родителями/законными представителями несовершеннолетних по вопросам воспитания детей и профилактике совершения ими правонарушений. Педагогами-психологами и классными руководителями в целях повышения компетенций родителей по вопросам конструктивного общения с детьми-подростками и преодолению семейных конфликтов на постоянной основе проводится просветительская работа, даются рекомендации в индивидуальном порядке, охвачено более 2 тыс. чел.

ГБУ РЦПМСС «Сайзырал» в социальных сетях проведены 27 прямых эфира обучающего характера для родителей по следующим темам: «Психогигиена в социальных сетях», «Методы конструктивного взаимодействия с подростками», «Нарушение иерархии семейной системы», «Рекомендации педагога-психолога родителям подростка», «Формирование навыков отказа», «О работе консультационных центров, оказывающих психолого-педагогическую, методическую и консультативную помощь родителям, о работе телефона доверия 88002000122», общее число подключений 437.

Проведены так же практикумы для родителей «Трудности «перевода» поведения детей», «О методах конструктивного общения, эффективного воспитания», мастермайнды по профилактике психоактивных веществ и психологической поддержке подростков в кризисных ситуациях, мастер-классы по циклу «Платформа семьи» и упражнение «Распутай клубок», основанный на методе ассоциативных слов, где приняли участие 229 чел.

С целью повышения уровня психолого-педагогической компетентности родителей в сфере возрастной психологии и педагогике ГБУ РЦПМСС «Сайзырал» проведены следующие мероприятия:

- 27 прямых эфира обучающего характера для родителей по следующим темам: «Психогигиена в социальных сетях», «Методы конструктивного взаимодействия с подростками», «Нарушение иерархии семейной системы», «Рекомендации педагога-психолога родителям подростка», «Советы родителям по психологической подготовке выпускников к ЕГЭ», «О работе консультационных центров, оказывающих психолого-педагогическую, методическую и консультативную помощь родителям, о работе телефона доверия 88002000122», общее число подключений 437.

- вебинары «Платформа семьи», «Различаем звуки», всего приняли участие 37 чел.

- тренинги по гармонизации детско-родительских отношений «Тропинка родительских любви», «Заботливый родитель», всего охвачено 33 чел. (МБОУ СОШ сс. Арыг-Узю, Торгалыг).

- обучение по комплексной программе «Шаг за шагом к дому» в рамках Школы опекунов. Данная программа направлена на психологическую подготовку принимающей семьи и граждан, желающих принять в свои семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Всего прошли обучение 37 чел.

Также консультационными центрами систематически оказываются психолого-педагогическая, методическая и консультативная помощь родителям, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.

За январь-июль 2022г. в республике лицензию по проведению медицинского освидетельствования на состояние опьянения имеют ГБУЗ РТ «Реснаркодиспансер» и в 17 районных больницах.

Для стандарта оснащения кабинета врача-психиатра нарколога, согласно приказа Министерства здравоохранения РФ от 30 декабря 2015 г. N 1034н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю "психиатрия-наркология" и Порядка диспансерного наблюдения за лицами с психическими расстройствами и (или) расстройствами поведения, связанными с употреблением психоактивных веществ» требуется не менее 2 приборов для определения алкоголя в выдыхаемом воздухе с учетом ежегодной поверки анализаторов.

Для стандарта оснащения кабинета врача психиатра- нарколога, согласно приложению № 6 Приказа МЗ РФ № 1034н, требуется не менее 2 приборов для определения алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Алкометры имеются во всех кожуунах, согласно приказа 620пр/22 от 12.05.2022 г.

В кабинете медицинского освидетельствования РНД для установления факта употребления алкоголя, наркотиков, ненаркотических ПАВ и опьянения за январь – июль 2022 г. проведено всего 609 медосвидетельствований (против – 723 чел.), снижение составило на 15,8%. Из всех 609 доставленных лиц, опьянений не установлено у 37,3% лиц (7 мес. 2022г - 227 чел., 7 мес. 2021г – 237 чел./32,8%), алкогольное опьянение установлено у 28,9% лиц (7 мес. 2022г – 176 чел., 7 мес. 2021г - 199чел./27,5%), наркотическое опьянение установлено у 30,5% лиц (7 мес. 2022г – 186 чел., 7 мес.2021г – 261 чел./36,1%), отказались от проведения освидетельствования 3,3% (7 мес 2022г – 20 человек;7 мес. 2021г - 26 чел/3,6%).

…Всего медицинское освидетельствование проведено 17 несовершеннолетним (29), из них 2 дети до 14 лет (8) и 15 подросткам (21). Из них 1 ребенок до 14 лет доставлен сотрудниками УФСКН, 9 подростков и 1 дети доставлены сотрудниками УВД (6д9п), 5 подростков сотрудниками ОПДН (6п2д), 1 подросток по самообращению. (2021г - сотрудниками прокуратуры доставлен 1 подросток, из других организаций доставлены 5 подростков). У 5 подростков установлено ТГК – НВ, из них у 3 подростков, доставленных сотрудниками ОПДН, и 2 подростков, доставленных сотрудниками УВД. (2021г- установлено состояние наркотического опьянения у 7 несовершеннолетних, из них у 6 подростков и 1 дети).

Вместе с тем, из всех доставленных на освидетельствование, количество лиц с установленным алкогольным опьянением снизилось на 11,5% (с 199 до 176).

Количество лиц у которых установлено состояние наркотического опьянения снизилось на 28,7% (с 261 до 186 чел.).

Из всех освидетельствованных лиц, 197 лиц (36,7%) доставлены сотрудниками ГИБДД (против 248 чел. - 39,9%), из них за совершение ДТП освидетельствовано – 25 водителей (против 30 лиц), из них установлено наркотическое опьянение – у 3 водителей (1), алкогольное опьянение у 1 водителя (АППГ - 2). За совершение наезда на пешехода освидетельствованы 3 водителя (АППГ - 12), у 1 из них определено наркотическое опьянение (АППГ- трезвые).

В связи с совершением ДТП со смертельным исходом освидетельствовано 7 водителей, опьянений не установлено у7 (против – 4 - опьянений не установлено).

За 7 месяцев 2022 г. израсходовано 77238,2 тыс. рублей

…В том числе через отделение неотложной наркологической помощи на 8 койках всего пролечено - 485 больных (40%) (АППГ - 553 чел.- 44,6%). Общий процент выполнения плана случаев составила 101% (АППГ г. – 105%).

Из всех госпитализированных удельный вес сельских составляет – 30,4% (2022г - 377 чел., 2021г – 365 чел. – 29,4%;), доля женщин – 35,1% (2022г – 436ж, 2021г – 427ж. – 34,5%,), поступили 13 несовершеннолетних (11п/2д) -1% (2021г –12п).

В отделении медицинской реабилитации (15 коек), которое находится в с Элегест, всего за январь-июнь прошли программу медицинской реабилитации 35 пациент (против 36), из них 31 женщин (29).

С успешным окончанием курса реабилитации прошли 34 пациентов (41), нарушением режима - 0 жен. (3), переводом в др. ЛПУ – 2 жен. (2-ПЦ), перевод в СО РНД – 1, на амбулаторную реабилитацию -1 жен. (3), отказались от МР-2/1ж. С диагнозом F10.2 - 30, F10.1 – 1, потребителей наркотиков - 0 чел. (АППГ-1). По направлению КДН и ЗП - 29 пациентов (20). Средняя длительность стационарной реабилитации составила 92,5 дней (против – 91 дней).

Подпрограмма 2 «Профилактика пьянства, алкоголизма и их медико-социальных последствий на территории Республики Тыва» 8 пунктов.

Подпрограмма включает в себя мероприятия, направленные на профилактику пьянства, алкоголизма и их медико-социальных последствий в Республике Тыва.

За январь-июль 2022 года специалистами Республиканского наркологического диспансера организовано и размещено 141 статей в интернете и социальных сетях (76), 8 телепередач (6), по радио – 3 выступление (1), статьи в газетах - 7 (0).

- по телевидению – 8 (6):

1) 25.12.21г –в Тыва медиагрупп: “Мама, не пей»: Истории, которые заставляют задуматься».

2) 27.12.2021г - по Тува -24: выступление гл.врача Биче-оол У.К о вреде алкоголя.

3) 14.01.2022г. - ГТРК «Тыва» выступление Доржу А.А. –зам ОМР о результатах злоупотребления алкоголем в новогодние праздничные дни на русском языке.

4) 18.01.2022 по Тува -24: выступление Хомушку С.А. зам.глав.врача «О профилактике употребления алкоголя в морозы”.

5) 19.01.22 по Тува -24: выступление гл.Врача Биче-оол У.К. Насколько опасен для организма похмельный синдром.

6) 21.01.22 по 108 канал Тыва: выступление зам.гл врача Хомушку С.А “Соок, кышкы уеде арага ижеринин айыылы”. На тувинском языке.

7) 1 марта 2022г – выступление в новостях ГТРК «Тыва» (Россия-24) о профилактике алкоголизма и наркомании на русском языке. Интервью гл. врача Биче-оол У.К.

8) 09.06.2022г. на ГТРК “Тыва” была проведена сьемка по РНД, взяты интервью у зав. Стац отделением Бавуу Ч.М., и психолога Монгуш С.Ш. и больных лежащих в РНД “Наркоманияга удур демисел”

Радио – 3 (1)

1) 20.01.2022 - Радиопередача на тувинском языке о профилактике употребления алкоголя в морозы с участием врача психиатра-нарколога А.О. Чульдум

2) 21.06.2022г. на радиотувы по дню борьбы с наркоманией 26 июня выступили Ч.М. Бавуу и С.Ш. Монгуш и остановились на возможности пройти лечение от алко и наркозависимости анонимно. Никаких записей об этом нигде не будет.

3) 24.06.2022 г. в прямом эфире радио тувы “Голос Азии” выступила по наркотикам и реабилитации наркологических больных главный врач ГБУЗ РТ “Реснаркодиспансер” Биче-оол У.К.

Статьи в газетах – 7 (0)

1. В январе интервью с У.К. Биче-оол для журнала «Тувиночка» по популяризации медицинских кадров наркологической службы.

2. 13.02.22 в газете Твой Информ статья зам.главного врача Хомушку С.А. «Алкоголь морозу не товарищ».

3. В феврале интервью с С.Д. Хомушку для журнала «Тувиночка» по популяризации медицинских кадров наркологической службы.

4. 19.03.2022 в газете “Шын” Статья о профилактике потребления наркотических веществ “Ада-иениң харыысалгазын улгаттырары чугула” на тувинском языке.

5. 16.04. в газете “Шын” №286 Интервью зав. ДО Хертек А.А. «О работе диспансерного отделения».

6. 23.04.2022 в газете “Шын” №28 “Статья о профилактике наркомании».

7. 13.07.2022г. в газете Шын № 51 “Араганын кырынга чам унген”

Кроме того, активно ведется работа в интернет-ресурсах и социальных сетях с целью донести необходимую информацию до населения, в особенности молодежи, которое активно пользуется интернетом. Действует официальный сайт ГБУЗ РТ “Республиканский наркологический диспансер” www.rndtuva.ru, а также активно используется официальная страница диспансера в социальной сети “ВКонтакте”, инстаграмм, телеграмм. Всего на официальных сайтах и в различных страницах социальной сети “ВКонтакте”размещено 141 материалов (76).

На сайте и мессенджерах транслируются 4 социальных ролика, выпущенный ГБУЗ РТ «Реснаркодиспансером» «Не пей за рулем», «Влияние алкоголя на нашу жизнь», «Употребление алкоголя может привести к пожару». А также, видеоролик снятый специалистами социально-психологической службы Реснаркодиспансера «Быть примером для детей», с участием 2 женщин, направленных решением КДНиЗП. Проведен монтаж 1 видеоролика о призыве к трезвому образу жизни в рамках месячника «неделя безопасности».

Также, сотрудники ГБУЗ РТ «РНД» приняли участие в конкурсе видеороликов «ЗОЖ – курить не модно!», организованной Центром общественного здоровья и МП. В конкурсе приняли участие и другие ЛПУ, заняли призовые места и получили грамоты от РЦМП.

Распространено антиалкогольной, антинаркотической направленности материалов: 3261 информационных буклетов, 55 календарей и 130 плакатов.

Прочитаны лекции для учителей: в Лицее №9 1/119 чел

ГБУ РЦПМСС «Сайзырал» с 26 января по 04 февраля 2022 г. проведено обучение по программе дополнительного профессионального образования «Организация службы примирения в восстановительном подходе» в дистанционном формате на платформе ZOOM. Спикером курса выступил Коновалов А.Ю., разработчик модели школьных служб примирения, член Европейского Форума по восстановительному правосудию, профессиональный медиатор и тренер по медиации (урегулированию конфликтов путем переговоров) в системе образования (город Москва). Всего обучение прошли 40 чел., из них педагоги–психологи-16, социальные педагоги–8, заместители директоров – 4, классные руководители – 12. География слушателей: г. Кызыл – 6, Сут-Хольский – 3, Дзун-Хемчикский – 4, Каа-Хемский – 3, Пий-Хемский – 5, Кызылский –7, Чеди-Хольский – 6, Бай-Тайгинский – 2, Улуг-Хемский – 4.

Также 6 мая проведен вебинар «Социально-психологическое тестирование организация профилактической работы» с участием Журавлева Д.В., кандидата психол. наук, доцента. Всего приняли участие 41 педагога-психолога. В разрезе кожуунов/городов: Баруун-Хемчикский – 3, Бай-Тайгинский – 1, Дзун–Хемчикский –3, Пий-Хемский – 3, Тоджинский – 2, Чеди-Хольский–1, Каа–Хемский – 3, Улуг-Хемский – 5, Чаа-Хольский – 1, Тес–Хемский – 4, Тандынский –1, Сут-Хольский – 3, Эрзинский – 1, Овюрский – 1, Ак-Довурак-2, г. Кызыл – 3, РЦПМСС «Сайзырал» – 4.

1. Заключен и оплачен договор с ИП Сандан Р.С на сумму 100 000 рублей на размещение услуги по изготовлению печатной продукции и размещение информации.

2. Заключен и оплачен с ООО Этюд на сумму 60 000 рублей на создание видеороликов.

3. Заключен и оплачен договор с ОПХ Аллигатор на сумму 100 000 рублей на размещение информации.

4. Заключен и оплачен договор с ООО Студия 25 кадр на сумму 70 000 рублей на размещение рекламных материалов.

5. Заключен и оплачен договор с ООО ЦРУ на сумму 100 000 рублей на изготовление дизайн-макетов информационных материалов по пропаганде здорового образа жизни.

6. Заключен договор и оплачен с ООО ЦРУ на сумму 100 000 рублей на оказание услуги по размещению информационных материалов по пропаганде здорового образа жизни.

Ежегодно специалисты наркологической службы республики принимают активное участие в межведомственных общественно-резонансных мероприятиях, направленных на привлечение внимания общества на острые проблемы, связанные с наркологическими заболеваниями, таких как «Молодежь за здоровый образ жизни», «Дети России», «Тува без наркотиков», «Тува – территория здоровья», «Скажите – где торгуют смертью, акции приуроченные к Шагаа, 23 февраля, 8 марта», «Дню борьбы с курением», Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом, Всероссийскому Дню трезвости, Международному Дню трезвости, Дню борьбы со СПИДом, Межведомственная акция «Вместе против наркотиков» по профилактике распространения наркомании среди населения, в том числе подростков и молодежи. и т.д. В рамках данных акций проводились комплекс мероприятий, включающих консультацию специалистов психиатров-наркологов, клинических психологов, демонстрацию видеоматериалов, организацию фотовыставок, организацию «дней открытых дверей», раздачи санитарно-просветительской литературы, концертов, спортивных мероприятий для детей и др. Также, ежегодно проводятся совместные рейды по семьям, состоящим на профилактическом учете комиссии по делам несовершеннолетних в период длительных новогодних праздников.

Кинолектории 158/6390 (АППГ - 87/3530) с показом мультфильмов образовательно-познавательного характера, слайдовых материалов и агитационно-пропагандным выступлением по пропаганде здорового образа жизни, сохранении и укреплении здоровья населения, лекций по антиалкогольной, антинаркотической, антитабачной теме:

- в общеобразовательных школах г.Кызыла 44 лекций с охватом 1633 учащихся: СОШ №2 (5/158), №3 (4/365), №4 (6/85), №5 (6/321), №7 (2/64), №8 (5/129), №17 (2/39), №9 (9/224); №18 (2/170), №12 (1/58), ГАНОУ РТ «ТРЛ-И» (1/20);

- 24 лагеря с охватом 1284 детей : пришкольный лагерь № 4 (1/25), 29.06.22 ДОЛ «Шолбан-Ак» Барун-Хемчикский район 2/80, 29.06.22 ДОЛ «Таежный» Барун-Хемчикский район 2/90, 11.07.22 ДОЛ «Орленок»2/100, 11.07.22 ДОЛ «Байлак» 2/100,11.07.22 ДОЛ «Чагытай» 2/100, 11.07.22 ДОЛ «Металлург» 2/100, 12.07.22 Стационарный лагерь «Сайлык» Тес-Хемский район 2/110, 12.07.22 Cтационарный лагерь «Отчугаш» Эрзинский район 2/110, 14.07.22 ДОЛ «Чодураа» Улуг-Хемский район 3/90, 19.07.22 ДОЛ «Юность» Кызылский район 3/216, 21.07.22 ДОЛ «Бельбей» Каа-Хемский район 2/80.

- Школы–интернаты (3/89): ГБОУ РТ ШИ для детей с нарушением слуха 1 лекция с охватом 35 детей; ГБНОУ РТ РШИИ (2/54);

- в ССУЗах 16 лекций с охватом 492 студентов: ГБПОУ РТ «Политехническом техникуме» (3/66), Тув. строит. техникум (2/51); Медколледж (4/143), ГАПОУ РТ «Кызылский транспортный техникум» (1/16), Тувинский техникум информационных технологий (1/50), Тувинский С-Х техникум (общежитие 2/71), Тувинский С-Х техникум (1/45); ПУ г. Чадан (1/30), ПУ г. Шагонар (1/20).

ВУЗ 3/330: ТГУ 2/80; ТГУ (КПИ, сельхоз, филфак, физкультурники) (1/250),

Во время кураторских выездов 12 лекции с охватом 489 учащихся: в МБОУ Тоора-Хемская СОШ (2/164); СОШ с.Элегест Чеди-Хольского района (3/59), СОШ с.Балгазын (1/30), СОШ Бай-Хаак (1/28), Аграрный техникум с.Тээли (3/186), работникам соц. сферы Кызылского кожууна 1/17, Чеди-Хольский кожуун 1/5.

- для учителей: в Лицее №9 1/119 чел.

- для родителей: 11 школы (1/28)

- среди трудовых коллективов, населения 11/261: УФСИН РТ (1/18 сотрудников), среди населения с.Элегест Чеди-Хольского района (3/84), МТ СП РТ ГБУ РТ (4/27), Управление ЗАГС 1/20; Россгвардия по РТ 2/112.

- в системе уголовно-исполнительных учреждений всего 8 лекций с охватом 108 человек: в том числе для условно-осужденных граждан, состоящих на учете ФКУ УИИ УФСИН России по РТ, кроме того специалист по социальной работе ознакомила их социальными проектами, действующими в республике (1/16), профилактическая работа с женщинами поселения УФСИН РТ КПП-3 г.Кызыла (1/14), в УФСИН России совместно с сотрудниками Национальной библиотеки РТ (3/5), УФСИН среди осужденных женщин и мужчин 1/18, колония ИК-2 (1/13), УИН2 для условно осужденных (1/42).

- Среди медперсонала РНД по вирусным инфекциям и ООИ прочитана 12 лекций с охватом 207 чел. (АППГ – 7/137), по неинфекционным заболеваниям 4 с охватом 72 человек (АППГ – 10/156), по другим темам - 2. Всего проведено 789 бесед с охватом 12248 человек (АППГ – 645/10910).

За январь-июль 2022г специалистами социально-психологической службы Респнаркодиспансера совместно с представителями субъектов профилактики проведены 32 рейдовых мероприятий, в том числе с целью предотвращения массовых отравлений от алкоголя и его суррогатов в новогодние праздничные и выходные дни, в неблагополучных семьях и больных, состоящих на учете у нарколога, в профилактической операции «Зимние каникулы» с целью эффективной работы по профилактике правонарушений и антиобщественных действий, суицидов, алкоголизма, токсикомании и наркомании, предупреждения беспризорности, безнадзорности среди несовершеннолетних, в республиканской акции «Неделя безопасности», «Скажи где торгуют смертью», «Дети России». Всего проверено семей 293, в них детей 472. Из 293 семей на наркологическом учете состоят 118 семей, из них родителей -114, где преобладающее большинство женщины (всего 70 больных), мужчин-40 больных, все алкозависимые. Выявлено семей, находящихся в СОП – 6, находились в алкогольном опьянении. Изъяты детей из семьи- 9. Для родителей, находящихся в алкогольном опьянении в присутствии детей составлены протокола и рассмотрены в КДН. Проверено 3 торговых павильона на факт продажи спиртсодержащих напитков, сигарет и газовых баллонов. Всего охват 714 человек.

В некоторых семьях, в ходе рейда была антисанитария в домах, грязь и беспорядок, все трезвые. Проведена профилактическая беседа, рекомендовано убраться в доме, так как по всей стране идет борьба с ковид ситуацией, где обязательно нужно соблюдать меры профилактики.

Хочется отметить, что за дверями некоторых домов ждала приятная картина: дети дома, чистые и сытые, в домах тепло, в квартирах порядок. Имеются достаточные запасы угля, продукты питания имеются.

Во время посещения семей по месту жительства с несовершеннолетними и их родителями проведены профилактические беседы, оставлена информация об органах и учреждениях системы профилактики (адреса, телефоны), в которые можно обращаться по вопросам оказания помощи в трудной жизненной ситуации.

На консультацию к врачу наркологу ГБУЗ РТ «Реснаркодиспансер», были приглашены все подучетные семьи, для поддержания ремиссии и оказания психологической и социальной помощи.

Рейдовой группой была оказана помощь семьям в нескольких направлениях: профилактических беседах о вреде ПАВ, оказание психологической помощи и социальных услуг, оказание материальной помощи в виде теплых вещей, продуктов питания,оказывает содействие в предоставлении семьям льгот предусмотренных действующим законодательством, оказание медицинской помощи на дом, предупреждение возможных кризисов.

Министерство спорта Республики Тыва (далее – Министерство) сообщает, что на основании Постановления Правительства Республики Тыва от 25.11.2020 № 580 «Об утверждении государственной программы Республики Тыва «Государственная антиалкогольная и антинаркотическая программа Республики Тыва на 2021-2025 годы, в 2022 году проведены 3 спортивно-массовых мероприятия:

I. Турнир по мини-футболу среди дворовых команд Республики Тыва, 28 мая 2022 года на спортивной площадке МБОУ СОШ №18 им. им. О.М.-Д. Лопсана-Кендена г. Кызыла с призовым фондом 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, всего принимало участие 38 команд с общим охватом 358 человек. Турнир проводился в двух возрастных группах: 1) 2008 гг.р. и младше, 2) 2007 гг.р. и старше. Победителям и призерам были вручены медали, грамоты и денежные сертификаты. Технические результаты среди команд возрастной группы:

- 2008 гг.р. и младше:

1 место – команда «Ирбис», приз 10 тыс. рублей;

2 место - команда «Туран», приз 7500 рублей;

3 место - команда «Найысылал», приз 5 тыс. рублей;

4 место - команда «СШ Субедей», приз 5 тыс. рублей.

- 2007 гг.р. и старше:

1 место – команда «Тайга», приз 10 тыс. рублей;

2 место - команда «Бай-Тайга», приз 7500 рублей;

3 место - команда «Теве-Хая», приз 5 тыс. рублей.

II. Республиканские соревнования по кроссфиту «Light CrossFit» среди населения, посвященные Дню защиты детей, 1 июня 2022 года на стадионе им.5-летия Советской Тувы, где общий охват участников составил 44 человек. Соревнования проводились в двух возрастных группах: 1) мальчики и девочки 14-16 лет, 2) мужчин старше 18 лет и девушек старше 17 лет. Призовой фонд соревнований 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. Технические результаты среди команд возрастной группы:

- мальчиков и девочек 14-16 лет:

1 место – команда «123», приз 10 тыс. рублей;

2 место - команда «Малыши», приз 7500 рублей;

3 место - команда «Кзл», приз 5 тыс. рублей;

4 место - команда «Драйв», приз 5 тыс. рублей.

- мужчин старше 18 лет и девушек старше 17 лет:

1 место – команда «Фруто Няня», приз 10 тыс. рублей;

2 место - команда «Гроза», приз 7500 рублей;

3 место - команда «Супер гномы», приз 5 тыс. рублей.

III. 19 июня 2022 г. на стадионе им. 5 – летия Советской Тувы проведен турнир по Streetball (уличный баскетбол 3х3) среди дворовых и любительских команд Республики Тыва, посвященный Всероссийскому Олимпийскому дню (далее – Турнир). Турнир проводился в трех возрастных группах: 1) юноши 2005 гг.р. и младше, 2) мужчины 2004 гг.р. и старше, 3) женщины (без возрастных ограничений). Победителям и призерам были вручены медали, грамоты и денежные сертификаты. Технические результаты среди команд возрастной группы:

- юноши 2005 гг.р. и младше:

1 место – команда «Супер Айдол», приз 10 тыс. рублей;

2 место - команда «Сплеш», приз 7500 рублей;

3 место - команда «Ынакшыл», приз 5 тыс. рублей;

4 место - команда «Шеми», приз 5 тыс. рублей.

- мужчины 2004 гг.р. и старше:

1 место – команда «Белдир», приз 10 тыс. рублей;

2 место - команда «Чидори», приз 7500 рублей;

3 место - команда «Союз», приз 5 тыс. рублей.

- женщины:

1 место – команда «Юность»;

2 место – команда «СК 41»;

3 место – команда «Форвард».

Общая сумма сметы расходов турнира в рамках Антиалкогольной программы составило 72 500 рублей.

Охват участников составил 288 человек, из них несовершеннолетних – 206, взрослого населения – 82.

Общий охват участников, проведенных 3 спортивно-массовых мероприятий на 1 июня 2022 г. составляет 690 человек, из них несовершеннолетних – 525, взрослого населения – 165.

Общая сумма сметы расходов 3 спортивно-массовых мероприятий в рамках Антиалкогольной программы составило 172,5 тыс. рублей.

В рамках государственной программы 13 августа 2022 года в г. Кызыле на Площади Арата проведено республиканское соревнование по гиревому спорту.

15 августа 2022 года на стадионе имени 5-летия Советской Тувы будут проведены республиканские соревнования по легкой атлетике «Эстафета 4x100, 100-метровка среди населения Республики Тыва» в честь празднования дня физкультурника.

Из выделенных средств в рамках программы израсходовано 270,0 тыс. рублей. Исполнение составляет 100%.

В рамках информационной работы по вопросам формирования трезвого образа жизни, профилактики пьянства и алкоголизма на телеканале «Тува 24» за отчетный период подготовлено 2 сюжета, а также специальный репортаж «Пьющая женщина – горе в семье».

Подпрограмма 3 «Обеспечение государственного контроля за легальным оборотом наркотиков, их прекурсоров, реализации комплекса мер по пресечению незаконного распространения и их прекурсоров » - 10 пунктов.

Целевая группа воздействия: дети, подростки, молодежь и взрослое население, составляющие группу риска по формированию заболевания, состоящие на профилактическом учете в наркологических учреждениях и лица, злоупотребляющие алкогольными напитками, но не состоящие на официальном наркологическом учете.

Подпрограмма включает мероприятия, направленные на обеспечение условий для приостановления роста злоупотреблений наркотиками и их незаконного оборота, сокращение распространения наркомании и связанных с ними негативных социальных последствий.

В соответствии с приказом МВД по Республике Тыва от 2 июня 2022 года № 170, проведение на территории Республики Тыва комплексной оперативно-профилактической операции «Мак» запланировано в три этана: с 12 по 21 июля, с 16 по 25 августа, с 13 по 22 сентября 2022 года

За 6 месяцев 2022 года на территории Республики Тыва органами внутренних дел выявлено 287 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, из них 185 тяжкие и особо тяжкие составы. Всего из незаконного оборота изъято 215,4 кг наркотических средств. Пресечено 5 преступлений, связанных с организацией и содержанием наркопритонов. Всего в суд направлено 303 уголовных дела, из которых 125 тяжкие и особо тяжкие составы. Направленно в суд 9 уголовных дел но преступлениям, совершенным в составе группы лиц но предварительному сговору, к уголовной ответственности привлечены 25 лиц. Кроме того, в суд направлено 2 уголовных дела по преступлениям, совершенных организованными преступными группами в составе 6 человек. Привлечено к уголовной ответственности 312 лиц, совершивших наркопреступления. В отчетном периоде выявлено 312 административных правонарушения, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, из них: - но ст. 6.8 КоАП РФ - 35, - но ст. 6.9 КоАП РФ - 150, - но ст. 6.9.1 КоАП РФ - 48.

За последние годы в результате совместной работы удалось стабилизировать оперативную обстановку по данному направлению деятельности. Значительно снижено число фактов доставки наркотиков в места лишения свободы. С начала 2022 года выявлено 5 фактов доставки наркотических средств на территорию исправительных учреждений, но которыми возбуждены уголовные дела, предусмотренные п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ и н. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Общий вес изъятых наркотиков составил более 660 гр.

В целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии наркотического опьянения, проведены профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель», по результатам которых задержан 21 водитель за управление транспортными средствами в состоянии наркотического опьянения.

В целях профилактики, выявления и пресечения совершения правонарушений в сфере миграции, за истекший период на обслуживаемой территории проведена проверка 1353 объектов (в том числе объекты строительства, промышленности, торговли, бытового обслуживания, жилого сектора). В результате проведенных проверочных мероприятий выявлено 142 нарушения миграционного законодательства Российской Федерации. В ходе осуществления контрольно-надзорных мероприятий иностранных граждан, причастных к незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, не выявлено. Иностранные граждане влияния на криминогенную обстановку на территории республики не оказывают.

За январь-июнь 2022 года совместно с субъектами системы профилактики проведены 43 мероприятия, направленные на профилактику немедицинского потребления наркотических средств, популяризацию здорового образа жизни среди несовершеннолетних и молодежи с охватом более 5000 человек. Антинаркотическая профилактическая деятельность организована путем проведения регионального этапа Всероссийского конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе», первого этапа общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» и профилактических мероприятий информационно-просветительского характера. Проведение профилактических мероприятий направлены на повышение уровня осведомленности населения о негативных последствиях потребления наркотических средств и не курительных табачных изделий. Основной акцент сделан на организацию разъяснительной работы среди подростков и молодежи о негативных последствиях употребления наркотических средств, существующей ответственности за правонарушения и преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Немаловажное значение уделяется профилактике в трудовых коллективах. В отчетном периоде в ведомственных ресурсах в сети «Интернет», интернет-сайте органов государственной власти и органов местного самоуправления Республики Тыва, иных учреждений и организаций и региональных СМИ опубликованы 44 материала с информацией о ходе и результатах проводимых профилактических мероприятий.

По актам обследований очагов дикорастущей конопли площадь уничтожение зарослей в муниципальных районах в 2022 году составляет всего 2 029,5 га (факт) или 97,89 % снижение к 2021 года (факт в 2021 г. – 2 073,3 га).

Наибольшие площади зарослей дикорастущей конопли зафиксированы в Улуг-Хемском - 608 га (105,7 % к 2021 г.-575 га), Каа-Хемском – 328,8 га (161,7 % к 202 г.- 203,3 га), Дзун-Хемчикском - 250 га (92,5 % к 2021 г.- 270 га), Кызылском - 226 га (99,3 % к 202 г.- 227,5), Барун-Хемчикском - 150 га (114,5 % к 2021 г – 131 га) и Пий-Хемском - 131 га (59,5 % к 2021 г.- 220 га) кожуунах.

В текущем году планируется провести работы, в том числе:

- путем химического опрыскивания на площади 1 050,0 га (прогноз) 51,7 % от прогнозируемой площади;

- механизированного скашивания и другими агротехнологическим способами уничтожения на площади 980 га (по актам обследования муниципальных районов) или 48,3 % к обследуемой площади.

В 2022 году на уничтожение дикорастущей конопли из республиканского бюджета предусмотрено 2 696,5 тыс. рублей и планируется направить в виде государственной поддержки (субсидии) на общую сумму финансирования 2 599,35 тыс. рублей, в том числе:

- на приобретение гербицидов (2 488 500 рублей);

- на горюче-смазочные материалы (53 100 рублей);

- на утилизацию тары гербицидов (57 750 рублей).

По состоянию на 07 июля был утвержден Порядок предоставления господдержки на проведение мероприятий по уничтожению очагов дикорастущей конопли на территории Республики Тыва от 7 июня 2022 г. № 352. На сегодняшний день внесено изменение в Порядок предоставления господдержки на финансовое обеспечение (возмещение).

На сегодняшний день направлено уточнение в республиканский бюджет и направлена заявка для финансирования в Министерство финансов Республики Тыва.

Остальная часть засоренных площадей дикорастущей конопли – 980 га (48,3 %) будут проведены за счет средств муниципальных образований и внебюджетных источников самих землепользователей.

В 2022 году на утилизацию тары гербицидов (Спрут -Экстра) прошлого года был заключен между Министерством и ООО «Утилит сервис» г. Абакан договор на сумму 97 150,0 рублей. Планируется направить после внесения изменений в республиканский бюджет Республики Тыва.

Справочно: на сегодняшний день поданы заявки на субсидирования следующие кожууны, в том числе: Бай-Тайгинский, Барун-Хемчикский, Дзун-Хемчикский, каа-Хемский, Кызылский, Тандинский, Тес-Хемский, Улуг-Хемский, Чаа-Холський и Чеди-Хольский. Пий-Хемский кожуун планируют приобрести гербициды на уничтожения дикорастущей конопли за счет муниципального бюджета (согласовано с АНК РТ).

А также была договоренность на поставку гербицидов с ООО «Содействие Агро» г. Абакан в объеме 2 100 л на общую сумму 2 488 500 рублей. Стоимость за 1 литр составляет 1 185 рублей. В связи ростом цен на гербициды в 2022 году площадь обработки путем химического опрыскивания уменьшается на 28 %. (план – 1 699 га). На сегодняшний день распределяется по муниципальным районам, в том числе Бай-Тайгинский (160 л на 80 га при норме 2 л/га), барун-Хемчикский (200 л на 100 га), Дзун-Хемчикский (160 л на 80 га), Каа-Хемский (300 л на 150 га), Кызылский (440 л на 220 га), Тандинский (80 л на 40 га), Тес-Хемский (100 л на 50 га), Улуг-Хемский (400 л на 200 га), Чаа-Хольский (140 л на 70 га), Чеди-Хольский (120 л на 60 га).

По состоянию на 7 июля 2022 года всего уничтожено дикорастущей конопли на площади, всего 390,7 га или 19,25 % к плану, в том числе:

- химическим опрыскиванием – 82 га или 4,04 % к плану, в том числе Пий-Хемский кожуун – 82,0 га;

- ручным скашиванием, всего 0,9 га или 0,04 % к плану, в том числе Пий-Хемский кожуун – 0,9 га;

- посевом сельскохозяйственных культур – 307 га или 15,1 % к плану (Барун-Хемчикский – 50 га, Улуг-Хемский – 232 га и Чаа-Хольский – 25 га).

Химическую обработку продолжает в Пий-Хемском кожууне ИП ГКФХ Серен Мерген Донгакович.

Примечание: на сегодняшний день не представлен акт обследования очагов дикорастущей конопли Тандинский кожуун.

Подпрограмма 4 «Развитие региональной системы профилактики немедицинского потребления наркотиков с приоритетом мероприятий первичной профилактики, организация комплексной системы реабилитации и ресоциализации наркологических больных» 10 пунктов.

Подпрограмма включает мероприятия, направленные на создание трехуровневой системы оказания наркологической помощи населению республики; внедрение принципов этапности лечебно-реабилитационного процесса, включающего: детоксикацию, лечение синдрома патологического влечения, психотерапию и коррекцию личностных расстройств, реабилитацию и противорецидивные мероприятия; разработку и внедрение современных действенных научно-технических средств и методов борьбы с алкогольной зависимостью; комплексное использование медико-биологических и социально-реабилитационных мероприятий в лечении наркологических больных; создание системы медико-психологической и медико-социальной реабилитации больных наркологического профиля; создание системы профессиональной подготовки, переподготовки и трудоустройства больных наркологического профиля.

Выпущено и распространено методических материалов в виде буклетов, листовок, памяток по пропаганде здорового образа жизни в количестве 3106штук (по личной общественной гигиене – 12, борьба с курением 526,по профилактике наркомании и токсикомании 1508, по профилактике алкоголизма – 1060, а также по профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний – 155шт.

На сайте и мессенджерах транслируются 4 социальных ролика, выпущенный ГБУЗ РТ «Реснаркодиспансером» «Не пей за рулем», «Влияние алкоголя на нашу жизнь», «Употребление алкоголя может привести к пожару». А также, видеоролик снятый специалистами социально-психологической службы Реснаркодиспансера «Быть примером для детей», с участием 2 женщин, направленных решением КДНиЗП. Проведен монтаж 1 видеоролика о призыве к трезвому образу жизни в рамках месячника «неделя безопасности».

Также, сотрудники ГБУЗ РТ «РНД» приняли участие в конкурсе видеороликов «ЗОЖ – курить не модно!», организованной Центром общественного здоровья и МП. В конкурсе приняли участие и другие ЛПУ, заняли призовые места и получили грамоты от РЦМП.

Распространено антиалкогольной, антинаркотической направленности материалов: 3261 информационных буклетов, 55 календарей и 130 плакатов.

Подведомственными Минорбнауки РТ учреждениями изготовлены буклеты, памятки и листовки, содержащие материалы информационно-разъяснительного характера. В электронном виде размещены на официальных сайтах и на страницах социальных сетей, данные материалы ежемесячно обновляются.

В целях профилактики немедицинского потребления наркотиков и формирования антинаркотического мировоззрения у подрастающего поколения на телеканале «Тува 24» организованы специальная программа «Социальная панорама». Также в рамках пропаганды здорового образа жизни на телеканале «Тува 24» создана еженедельная программа «Пятница+», в рамках которой подготовлено 6 эфиров.

По отдельному графику выездов планируются акции в рамках проекта «Кадык салгал».

По профилактике потребления психоактивных веществ в рамках летней оздоровительной компании для детей, находящихся в детских оздоровительных лагерях пришкольный лагерь № 4 (1/25), лагеря Орленок, Чагытай, Метталург, Байлак 1/250.

Информационно-просветительские мероприятия для детей и подростков, направленные на профилактику употребления психоактивных веществ, других форм асоциального поведения проведены в первой и второй смене 13 лагерей дневного пребывания при центрах социальной помощи семье и детям. Всего охвачено 876 детей. Также в рамках воспитательной программы загородных лагерей «Байлак» и «Менги-Чечээ» проведены беседы «Не поддайся соблазну…», охвачено всего 564 детей в первой и второй смене.

В целях профилактики правонарушений среди студентов профессиональных образовательных организаций республики (далее – ПОО) и их духовно-нравственного воспитания педагоги тесно взаимодействуют с инспекторами МВД РФ по РТ, представителями культуры и религиозных, общественных объединений. В ПОО согласно утвержденным планам в 2021/22 учебном году проведено 559 классных часов, лекций, встреч, бесед и других мероприятий.

В целях организации досуга и занятости студентов во внеурочное время в ПОО функционируют 108 кружков, 83 спортивных секций, 14 добровольческих объединений с охватом 8131 студентов. Внеурочной деятельности студенты занимаются также в каникулярные и праздничные дни.

Для предупреждения доставлений среди несовершеннолетних в ОВД МВД РФ по РТ в ПОО проводятся ежедневный мониторинг «Я дома» по нахождению обучающихся в местах проживания в вечернее время через телефонные звонки, социальные сети и мессенджеры.

В выходные и праздничные дни специалисты социальных служб ПОО круглосуточно дежурят согласно графикам. Силами педагогов ПОО осуществляются вечерние профилактические рейды по местам скопления молодежи и в места проживания студентов, в том числе состоящих на различных видах профилактического учета. В 2021/22 учебном году проведены 664 рейдов: вечерних по местам скопления молодежи – 236, по местам проживания студентов – 428.

В период проведения месячника психологической безопасности, комплексной безопасности и недели психологии в школах прошли тренинги, акции, направленные на формирование навыков отказа, лектории и беседы о вреде психоактивных веществ и об уголовной и административной ответственности за хранение, сбыт наркотических средств.

Мероприятиями по данному направлению работы охвачено 11365 школьников и 8500 студентов СПО, а мероприятиями для родителей охвачено более 3 тыс. чел.

В рамках классных часов и правовых уроков проводится разъяснительная работа об уголовной ответственности за хранение, сбыт наркотиков.

Отдельно, для подростков, находящихся на профилактических учетах проведены индивидуальные беседы.

В рамках межведомственного взаимодействия с 15 по 26 марта прошла Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью!». Открытие акции прошло в режиме ВКС в виде профилактической лекции о вреде употребления ПАВ, охвачено 72 чел., 23 марта прошла «школа добровольца» для волонтеров «Фемида» студентов ГБПОУ РТ «КТТ», был проведен тренинг с элементами лекции, приняли участие 20 студентов. В школах республики с 6 по 10 сентября 2021 г. совместно с субъектами профилактики правонарушений при участии сотрудников территориальных органов внутренних дел прошла неделя правовых знаний. Охват составил более 40 тыс. обучающихся. Проведены проверки несовершеннолетних учащихся, состоящих на профилактических учетах, из которых несовершеннолетние, состоящие на профилактическом учете ПДН – 318 чел., на внутришкольном учете – 333 чел.

Кинолектории 130/4955 (АППГ - 82/2792) с показом мультфильмов образовательно-познавательного характера, слайдовых материалов и агитационно-пропагандным выступлением по пропаганде здорового образа жизни, сохранении и укреплении здоровья населения, лекций по антиалкогольной, антинаркотической, антитабачной теме:

- в общеобразовательных школах г.Кызыла 59 лекций с охватом 1908 учащихся: СОШ №2 (5/158), №3 (4/365), №4 (6/85), №5 (6/321), №7 (2/64), №8 (5/129), №17 (2/39), №9 (9/224); №18 (2/170), №12 (1/58), ГАНОУ РТ «ТРЛ-И» (1/20); пришкольный лагерь № 4 (1/25), лагеря Орленок, Чагытай, Метталург, Байлак 1/250.

- Школы–интернаты (3/89): ГБОУ РТ ШИ для детей с нарушением слуха 1 лекция с охватом 35 детей; ГБНОУ РТ РШИИ (2/54);

- в ССУЗах 16 лекций с охватом 492 студентов: ГБПОУ РТ «Политехническом техникуме» (3/66), Тув. строит. техникум (2/51); Медколледж (4/143), ГАПОУ РТ «Кызылский транспортный техникум» (1/16), Тувинский техникум информационных технологий (1/50), Тувинский С-Х техникум (общежитие 2/71), Тувинский С-Х техникум (1/45); ПУ г. Чадан (1/30), ПУ г. Шагонар (1/20).

ВУЗ 3/330: ТГУ 2/80; ТГУ (КПИ, сельхоз, филфак, физкультурники) (1/250),

Во время кураторских выездов 10 лекции с охватом 467 учащихся: в МБОУ Тоора-Хемская СОШ (2/164); СОШ с.Элегест Чеди-Хольтского района (3/59), СОШ с.Балгазын (1/30), СОШ Бай-Хаак (1/28), Аграрный техникум с.Тээли (3/186), работникам соц. сферы Кызылского кожууна 1/17.

- для учителей: в Лицее №9 1/119 чел.

- для родителей: 11 школы (1/28)

- среди трудовых коллективов, населения 9/149: УФСИН РТ (1/18 сотрудников), среди населения с.Элегест Чеди-Хольского района (3/84), МТ СП РТ ГБУ РТ (4/27), Управление ЗАГС 1/20; Россгвардия по РТ 1/56,

В рамках раннего выявления несовершеннолетних и молодежи употребляющих психоактивные вещества без назначения врача за январь –июнь 2022 года профилактический медицинский осмотр на незаконное употребление наркотических веществ провели в г.Кызыле, и 16 кожуунах, кроме Тере-Хольского так как в план 2022г не входили.

Всего медицинский осмотр нарколога и обследование при 6107 запланированных, всего проведено у 6366 обучающихся, из них 5954уч и 412ст. В результате медосмотров (далее ПМО) предварительно положительные пробы на наркотические вещества выявлены у 43 обучающихся, подтверждены ХТИ у 9 человек, в том числе у 4 студентов и 5 учащихся (СОШ №4(1), №18(1) г.Кызыла, 2 студентов г.Ак-Довурак, 1 учащегося СОШ №1 с.Кызыл-Мажалык, СОШ №2 г.Шагонар-1, СОШ №2 г.Туран-1, ССУЗ в Тандынском кожууне -2). Показатель распространённости употребления НВ среди учащихся составил 0,14%. План исполнения составил на 104,2%.

Получено всего 211 отказов от проведения профилактического медицинского осмотра, из них в Кызыле 73 отказа, в том числе 4 по болезни (СОШ №2 – 17, №4 – 19, №5 – 1, №8 - 1, №9 - 1 по болезни, №11 – 2, №12 – 3, №15 – 11, №16 – 1, №17 – 16 отказов, из них 3 по болезни), Каа-Хемском – 21, Дзун-Хемчиксом – 1, Пий-Хемском – 33, в Тоджинском 61, и Чаа-Хольском - 8 кожуунах.

Всего согласно приказу Министерства образования и науки РТ от 25 августа 2021 г. № 990-д социально-психологическим тестированием в целях раннего выявления потребления наркотических средств и психотропных веществ охвачено 177 общеобразовательных организаций и организаций среднего профессионального образования, из которых 17 учреждения СПО и 160 образовательных организаций начального, среднего образования различных типов и видов (школы). Таким образом, в проведении ЕМ СПТ приняли участие все образовательные организации, обучающиеся которых по возрастному и интеллектуальному цензу соответствуют к прохождению СПТ.

Всего СПТ прошли 24294 несовершеннолетних (100%) с 13 до 18 лет (АППГ – 23480 чел.), в их числе 3352 студентов учреждений среднего профессионального образования, что составляет 100% охват несовершеннолетних обучающихся, подлежащих тестированию.

В группе риска оказались 952 обучающихся, из которых 68 студентов (3,9% от общего количества протестированных, АППГ – 920 чел., или 3,9%), у которых выявлен дисбаланс факторов риска (социально-психологические условия, повышающие угрозу вовлечения в зависимое поведение) и защиты (обстоятельства, повышающие социально-психологическую устойчивость к воздействию факторов риска).

Второй этап двухэтапного выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ среди несовершеннолетних ГБУЗ РТ «Реснаркодиспансер» проведены профилактические медицинские осмотры с общим охватом 6520 чел. (подлежало – 952 чел.), из них подтвержденные положительные результаты у 8 несовершеннолетних.

Выполняется

На сайте и мессенджерах транслируются 4 социальных ролика, выпущенный ГБУЗ РТ «Реснаркодиспансером» «Не пей за рулем», «Влияние алкоголя на нашу жизнь», «Употребление алкоголя может привести к пожару». А также, видеоролик снятый специалистами социально-психологической службы Реснаркодиспансера «Быть примером для детей», с участием 2 женщин, направленных решением КДНиЗП. Проведен монтаж 1 видеоролика о призыве к трезвому образу жизни в рамках месячника «неделя безопасности».

Выпущены 3 баннера «26 июня Международный день борьбы с употреблением наркотиков и их незаконным оборотом, Живи свободно! Спортивно, творчески, активно,п позитивно, энергично», «Профилактика алкоголизма и правонарушений среди женщин», «Республиканский антинаркотический месячник с 26 мая по 26 июня «Вместе против наркотиков».

Распространено антиалкогольной, антинаркотической направленности материалов: 2603 информационных буклетов, 55 календарей и 130 плакатов.

В настоящее время проекты документов находятся на согласовании (проект ППРТ согл-1900394-1, проект РПРТ согл-1870338-1).

**3. Финансирование государственной программы в отчетном году.**

На 2022 год предусмотрено программой 126583,6 тыс. рублей, исполнено за 7 месяца 2022 г. на сумму 83037,5 тыс. рублей (65,0% от плана).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Распорядители бюджетных средств по Программе: | План на 2022 г.  (тыс. рублей) | | | **Факт за 2022г.**  **(тыс. рублей)** | | | **Процент** |
| МБ | РБ | Всего: | МБ | РБ | Всего: |  |
| 1 | Министерство здравоохранения Республики Тыва | 0 | 119285,1 | **119285,1** | 0 | 77238,2 | **77238,2** | 64 |
| 2 | Министерство культуры Республики Тыва | 0 | 200,0 | **200,0** | 0 | 0 | **0** | 0 |
| 3 | Министерство спорта Республики Тыва | 0 | 270,0 | **270,0** | 0 | 270 | **270** | 100 |
| 4 | Министерство информатизации и связи Республики Тыва | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** | 0 |
| 5 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва | 702,0 | 2696,5 | **2696,6** | 0 | 2599,3 | **2599,3** | 96 |
| 6 | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | 0 | 500,0 | **500,0** | 0 | 0 | **0** | 0 |
|  | **Всего:** | **702,0** | **125881,6** | **126583,6** | **0** | 83037,5 | **83037,5** | **65** |

**4. Оценка эффективности реализации государственной программы.**

Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации государственной программы Республики Тыва «Государственной антиалкогольная и антинаркотическая программа Республики Тыва на 2021-2025 годы» за январь-июль 2022г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование индикатора эффективности | Единица измерения | План  на 2022г. | 2022  За 7 мес. | Примечание |
| 1 | Смертность от отравления алкоголем и его суррогатами | случаев  на 100 т.н | 14,6 | 7,6  (пред-но 25 чел. БСМЭ) | - |
| 2. | Первичная заболеваемость алкогольными психозами | случаев  на 100 т.н | 3,9 | 0 | Не зафиксирована за 7 мес. |
| 3. | Охват населения Республики Тыва лекциями, семинарами, курсами о преимуществах трезвого, здорового образа жизни и вреде алкоголя, всего по РТ | человек | 14 500 | 7280 | - |
| 4 | Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии свыше 2 лет (на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента) | процентов | 10,6 | 5,4  164\3052ср.ч | - |
| 5. | Доля несовершеннолетних и молодежи, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности лиц указанной категории, всего по РТ (нас.199134 несовершеннолетних и молодежи) | процентов | 62 | 32,2 | - |
| 6 | Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии свыше 2 лет (на 100 больных наркомании среднегодового контингента) | процентов | 10,6 | 5,5  25\452 ср.ч. | - |
| 7 | Доля уничтоженных очагов конопли | процентов | 95,5 | 0% | сравнительные показатели будут представлены в конце августа после уничтожения дикорастущей конопли |
| 8 | Доля раскрытых преступлений в сфере незаконного  оборота наркотиков к общему количеству зарегистрированных преступлений | процентов | 72 | 91,6 | - |

**5. Выводы и предложения.**

По итогам реализации мероприятий государственной программы за 7 месяцев 2022 год в сравнении с аналогичным периодом 2021 года отмечается:

- смертности от отравления алкоголем и его суррогатами осталось на прежнем уровне (предварительно по данным БСМЭ – 25 чел), за 1 полугодие 2021г. – 7,6;

- показатель первичной заболеваемости алкогольными психозами находится на уровне прошлого года за 2021г. - 2,7 на 100 т.н., (план на 2022г. – 3,9 на 100 т.н.);

- увеличение охвата населения Республики Тыва лекциями, семинарами, курсами о преимуществах трезвого, здорового образа жизни и вреде алкоголя, всего по РТ за 2022г. – 7280 чел., 2021г. – 6745 чел., план на 2021г. – 14500 человек;

- увеличение количества больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии свыше 2 лет остается на 0,8 раза (на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента) за 2021г. – 2,7 %; 2020г. – 2,8 %;

- увеличение доли несовершеннолетних и молодежи, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности лиц указанной категории, всего по РТ на 20% (план на 2022г. – 62%);

- увеличение количества больных наркоманией, находящихся в ремиссии свыше 2 лет на 1,2 раз (на 100 больных наркомании среднегодового контингента) (за 2021г. – 5,5 %, 2020г. – 4,3%; план на 2021г. – 10,6%);

- уменьшение доли раскрытых преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков к общему количеству зарегистрированных преступлений на 0,9 раза (за 2021г. – 83,7 %, план на 2022г. – 72%);

- доля уничтоженных очагов конопли на 0% (сравнительные показатели будут представлены в конце августа после уничтожения дикорастущей конопли).

Для эффективной реализации увеличить размер субсидии из республиканского бюджета Республики Тыва социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере социальной реабилитации и ресоциализации лиц, страдающих алкогольными расстройствами, прошедших лечение, а также потреблявших наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, на реализацию социально значимых проектов в рамках государственной программы Республики Тыва «Государственная антиалкогольная и антинаркотическая программа Республики Тыва на 2021-2025 годы».