Приложение № 11

Отчет

О ходе  реализации Государственной программы Республики Тыва

«Развитие здравоохранения Республики Тыва»

за 12 мес. 2024 г.

- Общая часть:

За 12 мес. 2024 г. государственная программа Республики Тыва «Развитие здравоохранения Республики Тыва» исполнена на 99,8% или на сумму 18 096 474,2 тыс. руб.:

тыс. руб.

|  | План на 2024 год | Факт за 12 мес. 2024 г. | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет | 1 690 583,03 | 1 647 385,76 | 97,4 |
| Республиканский бюджет Республики Тыва | 6 621 247,93 | 6 592 201,67 | 99,5 |
| Средства Территориального фонда ОМС | 9 816 960,95 | 9 856 886,77 | 100,4 |
| всего | 18 128 791,91 | 18 096 474,20 | 99,8 |

- Результаты реализации государственной программы

В рамках подпрограммы 1 «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни

За 12 месяцев текущего года 1 подпрограмма исполнена на сумму 13761301,96 тыс. рублей или на 99,8% от годового плана (план – 13780506,68  тыс. рублей), в том числе федеральный бюджет – 1 494 560,24 тыс. рублей или 97,2% (план – 1 536 989,33 тыс. рублей), республиканский бюджет – 2 623 946,13 тыс. рублей или 99,1% (план – 2 647 256,67 тыс. рублей), за счет средств ОМС – 9642795,58 тыс. рублей или 100,0% (план – 9 596260,68 тыс. рублей).

Диспансеризация определенных групп взрослого населения:

В 2024 году было запланировано проведение диспансеризации определенных групп взрослого населения в количестве 119776 комплексных посещений. Фактически за отчётный период было проведено 125046 посещений, что составило 104,4 % от запланированного, на общую сумму 482366,06 тысяч рублей.

Диспансеризация детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации:

Также в 2024 году планировалось проведение диспансеризации детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в количестве 4414 комплексных посещений. Фактически было проведено 4343 посещения, что составило 99,4 % от запланированного, на общую сумму 47 298,79 тысяч рублей.

Проведение осмотров в Центре здоровья (для взрослых):

В ГБУЗ РТ «Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики» было запланировано проведение осмотров для взрослых в количестве 5774 посещений. Фактически было проведено 5738 посещений, что составило 99,4 % от запланированного, на общую сумму 13 289,14 тысяч рублей.

Проведение осмотров в Центре здоровья (для детей):

В ГБУЗ РТ «Республиканский центр восстановительной медицины и реабилитации для детей» было запланировано проведение осмотров в количестве 3609 посещений. Фактически было проведено 3454 посещения, что составило 96 % от запланированного, на общую сумму 5099,72 тысяч рублей.

Проведение профилактических медицинских осмотров (для взрослых):

На проведение профилактических медицинских осмотров среди взрослых было запланировано 34242 случая. Фактически было проведено 33881 посещение, что составило 99 % от запланированного, на общую сумму составила 115 472,42 тысяч рублей.

Проведение профилактических медицинских осмотров (для детей):

На проведение профилактических медицинских осмотров среди детей было запланировано 65282 случая. Фактически было проведено 65222 посещения, что составило 99,9 % от запланированного, на общую сумму 261605,77 тысяч рублей.

Оказание неотложной медицинской помощи:

На оказание неотложной медицинской помощи было запланировано 169538 случаев. Фактически было проведено 151223 случая, что составило 89,1 % от запланированного, на общую сумму 231945,25 тысяч рублей.

Оказание медицинской помощи в амбулаторно-поликлиническом звене (обращение):

В амбулаторно-поликлиническом звене по обращению в связи с заболеванием было запланировано 570935 случаев. Фактически было проведено 476943 случая, что составило 84 % от запланированного, на общую сумму 1 484 250,26 тысяч рублей.

Развитие первичной медико-санитарной помощи:

На 2024 год было запланировано 741 328 профилактических посещений. Фактически было проведено 825 192 посещения, что составило 111,3 % от запланированного, на общую сумму 1 169 648,07 тысяч рублей.

Совершенствование медицинской эвакуации:

На совершенствование медицинской эвакуации (наземная эвакуация) было запланировано обслуживание 415 вызовов. Фактически было проведено 418 вызовов, что составило 100,1 % от запланированного, на общую сумму составила 8 411,85 тысяч рублей.

Оказание скорой медицинской помощи:

На обслуживание скорой медицинской помощи и тромболизиса, было запланировано 92 165 вызовов. Фактически было проведено 85 807 вызовов, что составило 93,1 % от запланированного, на общую сумму 595 059,78 тысяч рублей.

Оказание высокотехнологичной медицинской помощи по профилю "Неонатология" в ГБУЗ РТ "Перинатальный центр РТ":

На оказание высокотехнологической медицинской помощи по профилю «Неонатология» в ГБУЗ РТ «Перинатальный центр» было запланировано 157 случаев. Фактически было проведено 161 случай, что составило 102,5 % от запланированного, на общую сумму 64 413,25 тысяч рублей.

Оказание высокотехнологичной медицинской помощи по профилю "Акушерство и гинекология" в ГБУЗ РТ "Перинатальный центр РТ":

На оказание высокотехнологической медицинской помощи по профилю «Акушерство и гинекология» в ГБУЗ РТ «Перинатальный центр» было запланировано 87 случаев. Фактически было проведено 83 случая, что составило 95,4 % от запланированного, на общую сумму 20 795,39 тысяч рублей.

Обеспечение проведения процедуры Экстракорпорального оплодотворения:

На обеспечение проведения процедуры экстракорпорального оплодотворения было запланировано 99 случаев. Фактически было проведено 98 случаев, что составило 98,9 % от запланированного, на общую сумму 15 202,27 тысяч рублей.

Высокотехнологичная медицинская помощь:

На оказание высокотехнологической медицинской помощи в Республиканской больнице № 1 было запланировано 1 246 случаев. Фактически было проведено 1 244 случая, что составило 99,8 % от запланированного, на общую сумму 315 704,99 тысяч рублей.

В 2024 году большинство плановых показателей по диспансеризации, по профилактическим мероприятиям и т.д. было выполнено.

Обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей до 3-х лет:

На 2024 год запланировано приобретение продуктов питания для беременных женщин, кормящих матерей и детей до 3-х лет на сумму 22100,70 тыс. руб. Оплата произведена на сумму 22100,65 тыс. рублей или исполнено на 100%.

Обеспечение необходимыми лекарственными препаратами:

На обеспечение необходимыми лекарственными препаратами для льготных категорий граждан территориального регистра на 2024 год запланировано270429,40 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2024 года заключены 220 контрактов на общую сумму 270 429,44 тыс. руб. Поставлено и оплачено 270 429,44 тыс. руб. Исполнено на 100%

Субсидии бюджетным учреждениям здравоохранения  по оказанию медицинской помощи в дневном стационаре:

Всего в медицинские организации были направлены финансовые средства в размере 1 073 639,55 рублей, в том числе из республиканского бюджета на приобретение расходных материалов направлено 25 752,58 тыс. рублей:

ГБУЗ РТ Противотуберкулезный диспансер -13203,33 тыс. руб.,

ГБУЗ РТ Республиканский кожно-венерологический диспансер - 5314,0 тыс. руб.,

ГБУЗ РТ Республиканская психиатрическая больница - 1938,00 тыс. руб.,

ГБУЗ РТ Барун-Хемчикский ММЦ - 2114,0 тыс. руб.,

ГБУЗ РТ Дзун-Хемчикский ММЦ - 3183,25 тыс. руб.

Также в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС) запланировано 19165 случая оказания медицинской помощи в дневном стационаре. За отчетный период фактически было предоставлено 23253 случая на сумму 1 047 886,97 тыс. рублей.

Субсидии бюджетным учреждениям здравоохранения  (ГБУЗ Республики Тыва «Противотуберкулезный санаторий «Балгазын»):

На обеспечение деятельности ГБУЗ РТ «Противотуберкулезный санаторий «Балгазын» выделено 104 916,06 тыс. рублей, которые направлены на коммунальные услуги, оплату труда, налоги и на другие статьи расходов.

Субсидии бюджетным учреждениям здравоохранения  (ГБУЗ Республики Тыва «Станция переливания крови»):

На обеспечение деятельности ГБУЗ РТ «Станция переливания крови» направлено 79 037,49 тыс. рублей, которые направлены на коммунальные услуги, оплату труда, налоги и на другие статьи расходов.

Субсидии подведомственным бюджетным учреждениям здравоохранения (прочие):

На содержание подведомственных учреждений Министерства здравоохранения Республики Тыва выделено 533 372,12 тыс. рублей:

ГБУЗ РТ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» - 106 886,58 тыс. руб.,

ГБУЗ РТ «Республиканский Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»  - 81 302,2 тыс. руб.,

ГБУЗ РТ «Республиканский центр восстановительной медицины и реабилитации для детей» - 29 929,10 тыс. руб.,

ГБУЗ РТ «Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики» - 44 710,54 тыс. руб.,

ГБУ РТ «Ресфармация» - 35 718,0 тыс. руб.,

ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр Республики Тыва» - 93 893,85 тыс. руб.,

ГБУ РТ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» - 84 883,88 тыс. руб.,

ГБУ «Научно-исследовательский институт медико-социальных проблем и управления Республики Тыва» - 24 901,78 тыс.  руб.,

ГБУЗ РТ «Республиканский центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф» - 28 053,29 тыс. руб.,

ГБУЗ РТ «Республиканский онкологический диспансер» - 3092,89 тыс. рублей.

Субсидии подведомственным бюджетным учреждениям здравоохранения (ГАУЗ РТ санаторий профилакторий «Серебрянка»)

На содержание ГАУЗ РТ санаторий профилакторий Серебрянка направлено 48 931,12  тыс. рублей (лечение больных, приобретение медикаментов, расходных материалов, коммунальные услуги, материальные запасы, заработная плата, налоги и др. статьи).

Субсидии бюджетным учреждениям здравоохранения на оказание медицинской помощи в круглосуточном стационаре:

На оказание медицинской помощи круглосуточного стационара, подведомственных учреждений Министерства здравоохранения Республики Тыва выделено 4 715 854,09 тыс. рублей, из которых 951 508,49 тыс. рублей - средства республиканского бюджета:

ГБУЗ РТ «Республиканская психиатрическая больница» - 332076,36 тыс. руб.,

ГБУЗ РТ «Инфекционная больница» - 4924,30 тыс. руб.,

ГБУЗ РТ «Республиканский кожно-венерологический диспансер» - 22286,30 тыс. руб.,

ГБУЗ РТ «Противотуберкулезный диспансер» - 511505,69 тыс. руб.,

ГБУЗ РТ «Барун-Хемчикский ММЦ» -10412,40 тыс. руб.,

ГБУЗ РТ «Дзун-Хемчикская ЦКБ» - 14731,80 тыс. руб.,

ГБУЗ РТ «Каа-Хемская ЦКБ» - 8778,50  тыс. руб.,

ГБУЗ РТ «Монгун-Тайгинская ЦКБ» - 1454,37 тыс. руб.,

ГБУЗ РТ «Пий-Хемская ЦКБ» - 7284,18 тыс. руб.,

ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский ММЦ» - 27754,56 тыс. руб.,

ГБУЗ РТ «Чеди-Хольская ЦКБ» - 3694,53 тыс. руб.,

ГБУЗ РТ «Эрзинская ЦКБ» - 6605,50 тыс. руб.

Также в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС) предусмотрено 51 601 случая стационарного лечения пациентов. За отчетный период было фактически зарегистрировано 51 911 случаев на общую сумму 3 764 345,6 тыс. рублей.

Субсидии бюджетным учреждениям здравоохранения на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях:

На оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях направлено 286 541,09 тыс. руб., из них в

ГБУЗ РТ «Республиканская психиатрическая больница» - 51674,0 тыс. руб.,

ГБУЗ РТ «Республиканский кожно-венерологический диспансер» - 13979,40 тыс. руб.,

ГБУЗ РТ «Противотуберкулезный диспансер» - 78 208,0 тыс. руб.,

ГБУЗ РТ «Бай-Тайгинская ЦКБ» - 11 545,95 тыс. руб.,

ГБУЗ РТ «Барун-Хемчикский ММЦ» - 9 333,31 тыс. руб.,

ГБУЗ РТ «Дзун-Хемчикская ЦКБ» - 10 687,64 тыс. руб.,

ГБУЗ РТ «Каа-Хемская ЦКБ» - 5 470,64 тыс. руб.,

ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» - 14 466,97 тыс. руб.,

ГБУЗ РТ «Монгун-Тайгинская ЦКБ» - 3 786,68 тыс. руб.,

ГБУЗ РТ «Овюрская ЦКБ» - 10 538,0 тыс. руб.,

ГБУЗ РТ «Пий-Хемская ЦКБ» - 8 736,35 тыс. руб.,

ГБУЗ РТ «Сут-Хольская ЦКБ» - 10 367,68 тыс. руб.,

ГБУЗ РТ «Тандинская ЦКБ» - 6 168,55 тыс. руб.,

ГБУЗ РТ «Тес-Хемская ЦКБ» - 4 661,60 тыс. руб.,

ГБУЗ РТ «Тере-Хольская ЦКБ» - 2 708,63 тыс. руб.,

ГБУЗ РТ «Тоджинская ЦКБ» - 7 796,90 тыс. руб.,

ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский ММЦ» - 14 266,29 тыс. руб.,

ГБУЗ РТ "Чаа-Хольская ЦКБ" – 7 793,11тыс. руб.,

ГБУЗ РТ «Чеди-Хольская ЦКБ» - 3 810,20 тыс. руб.,

ГБУЗ РТ «Эрзинская ЦКБ» - 4 642,31 тыс. руб.,

ГБУЗ РТ РКДЦ – 5 849,0 тыс. рублей,

ГБУЗ РТ Стоматологическая поликлиника - 49,5 тыс. рублей.

Субсидии бюджетным учреждениям здравоохранения на оказание паллиативной медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара:

На оказание паллиативной медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара профинансировано 47 947,8 тыс. руб.:

ГБУЗ РТ Ресонкодиспансер – 16974,98 тыс. руб.,

ГБУЗ РТ Улуг-Хемский ММЦ - 15226,49 тыс. руб.,

ГБУЗ РТ Республиканская детская больница - 7888,50 тыс. руб.,

ГБУЗ РТ Республиканская больница № 1- 7857,91 тыс. рублей.

Субсидии подведомственным бюджетным учреждениям  здравоохранения (прочие):

В 2024 году не предусмотрено финансирование для выплаты стипендий студентам, обучающимся по договорам о целевом обучении в государственных высших учебных заведениях, специализирующихся на подготовке медицинских кадров.

Субсидии на закупку оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга:

На закупку оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в 2024 году запланировано 18 796,80 тыс. рублей. Заключены контракты на 359 ед. на сумму 16 756,0 тыс. рублей. Поставлено 359 ед. медоборудования, оплачено 18796,78 тыс. рублей

Централизованные расходы на увеличение стоимости основных средств:

Централизованные расходы на увеличение стоимости основных средств заключены 12 ГК на приобретение 15 ед. медицинского оборудования на сумму 27 366,0 тыс. рублей. Исполнено на сумму 15 083,0 тыс. рублей (55,1 % от плана).

Централизованные расходы на текущий  и капитальный ремонт, приобретение строительных материалов учреждений здравоохранения

На текущий ремонт и приобретение строительных материалов профинансировано 9602,80 тыс. руб. или исполнено на 100%. В целях приведения в соответствие зданий (помещений) санитарным правилам и нормам и улучшения качества оказания медицинских в текущем году на выполнение работ по текущему ремонту отопления ГБУЗ РТ «РКДЦ» по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Дружба, д. 36 заключен государственный контракт № 2024.2237 от 28.05.2024 г. с ИП Даваа А.К. со сроком исполнения ГК до 31.12.2024 г. Выполнено: Выполнено демонтажные работы системы отопления 1, 2, 3, 4 этажей и монтаж стояков ХВС и ГВС, установлены радиаторы отопления с 4 по 1 этаж и подвального этажа.

Централизованные расходы на отправку больных на лечение за пределы республики:

На отправку больных на лечение за пределы республики направлено 17273,52 тыс. рублей. Всего поступило 2112 заявлений (дети – 877), из них получили лечение – 804 чел. (дети – 357), отказано – 438 (дети – 137), активные талоны – 0 (дети – 0), в листе ожидания – 870 (дети – 383).

Централизованные расходы на приобретение медикаментов

На 2024 год запланировано приобретение вакцин на сумму  71435,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.12.2024 года заключено 25 государственных контрактов на общую сумму 71 435,00 тыс. руб. Поставлено и оплачено на сумму 71 435,00 тыс. руб.

Лекарственное обеспечение для лечения пациентов с хроническими вирусными гепатитами:

Всего на лекарственное обеспечение для лечения пациентов с хроническими вирусными гепатитами заключено 5 государственных контракта на сумму 5 499,000 тыс. руб. Поставлено и оплачено на сумму 5 499,00 тыс. рублей.

Обеспечение лекарственными препаратами больных туберкулезом:

На обеспечение лекарственными препаратами для больных туберкулезом запланировано 19 632,0 тыс. рублей. Заключено всего 17 государственных контрактов на сумму 19 632,00 тыс. руб. Поставлено и оплачено на сумму 19 632,00 тыс. руб.

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения

Для реализации отдельных полномочий в области лекарственных обеспечений предусмотрено 54 358,20 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2024 года заключено 37 государственных контрактов на сумму 54358,200  тыс. рублей. Оказано услуг и поставлено товаров на сумму 54358,20 тыс. рублей. Оплачено 54 358,20 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными ново-образованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополи-сахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей:

Всего на приобретение лекарственных препаратов предусмотрено 480,60 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2024 года заключен 1 контракт на сумму 480,60 тыс. руб. Оказано и оплачено на сумму 480,60 тыс. руб.

Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ  «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»:

На текущий год предусмотрено 121,20 тыс. рублей, фактически 0,0 тыс. рублей. Случаев поствакцинальных осложнений не выявлено.

Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

Для обеспечения лекарственными препаратами заключены 222 контракта на общую сумму 221 550,70 тыс. руб. Поставлено лекарственных препаратов и оплачено на сумму 221 550,70 тыс. руб.

Расходы на развитие паллиативной медицинской помощи

По состоянию на 01.01.2025 года на расходы по паллиативной медицинской помощи израсходовано 6 916,8 тыс. рублей: в том числе на лекарственные препараты для развития паллиативной медицинской помощи заключены 5 государственных контрактов на сумму 1 060,00 тыс. рублей, на  оснащение медицинским оборудованием медицинские оборудования заключено и оплачено контрактов на сумму 1 200,00 тыс. руб., на медицинское оборудование, используемое на дому -  1 799,60 тыс. руб., и расходные материалы - 1816,26 тыс. руб., также приобретение автомобиля в соответствии со стандартами оснащения на сумму 1040,90 тыс. рублей.

Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями

На реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями предусмотрено 11195,25 тыс. рублей. Заключено 6 государственных контрактов. По состоянию на 31.12.2024 года на лекарственные препараты, приобретение тест-систем направлено 11 193,93 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет - 11081,99219, республиканский бюджет -111,93979. Исполнение 100%.

Реализация мероприятий по проведению массового обследования новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания (расширенный неонатальный скрининг)

На 2024 год на реализацию мероприятий по проведению массового обследования новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания запланировано 18304,4 тыс. рублей. Заключено и оплачено на сумму 18 294,37  тыс. рублей. Проведено 5,15 тыс. человек (план 5,0 тыс. чел.) Исполнение 100%.

Расходы, возникающие при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования

В 2024 году на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования предусмотрено 1 534,3 тыс. рублей, оплачено 1534,30 тыс. рублей. Оказано 4 услуги (100%). Исполнение 100%.

Капитальный ремонт объектов республиканской собственности и социальной сферы

На 2024 год запланировано проведение капитального ремонта в 5-и подведомственных учреждениях на сумму 17 243,6 тыс. рублей:

1) Капитальный ремонт окон и дверей здания ГБУЗ РТ «Пий-Хемская ЦКБ» по адресу: РТ, Пий-Хемский район, г. Туран, ул. Горная, д. 14 на сумму 4 317,70 тыс. рублей (завершен);

2) Капитальный ремонт входной группы здания ГБУЗ РТ «Респсихбольница» расположенного по адресу: РТ, г. Кызыл, ул. Островная, д. 6 на сумму 5 765,20 тыс. рублей;

3) Капитальный ремонт теплотрассы ГБУЗ РТ «Тес-Хемская ЦКБ» на общую сумму 2 963,909 тыс. рублей;

4) Капитальный ремонт тепловой сети и водопровода (в одном канале) с. Балгазын ГБУЗ РТ «Тандинская ЦКБ» на сумму 1 905,84 тыс. рублей;

5) Капитальный ремонт котельной ГБУЗ РТ «Пий-Хемская ЦКБ» на сумму 2 628,00 тыс. рублей.

Профинансировано 16 890,93 тыс. рублей, мероприятие исполнено 98%.

Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»

Обеспечение закупки авиационных работ в целях медицинской помощи:

На 2024 год  для закупки авиационных услуг предусмотрено 204996,40 тыс. руб. Освоение целевых средств составило - 204 996, 40 тыс. рублей (100%): в том числе средства федерального бюджета - 202946,4 тыс. рублей и средства республиканского бюджета - 2050,0 тыс. рублей.

Запланировано 191 вылетов, выполнено 193. Исполнение 100%.

Заключен контракт №2023.008051 от 29.12.2023г. с авиакомпанией РКП «АК «Тува Авиа» на общую сумму 204 996,40 рублей, цена за один лётный час составляет 301, 40 рублей, количество летных часов 680,13 ч.

Первый полет в 2024 году произведен – 02.01.2024 г.

По состоянию на 26.12.24г. Всего медицинская помощь оказана (чел) – 579 (100,0%) больным, в том числе детям (чел) – 100 (17,3%), из них детям до 1 года (чел) - 40 (40,0%).

из них с применением авиации: Медицинская помощь оказана (чел) – 386 (66,7%) больным, в том числе детям (чел) – 76 (19,7%), из них детям до 1 года (чел) - 32 (42,1%), в том числе при ДТП (догоспитальный этап, чел) – 0 (0,0%),  в том числе детям (чел)- 0 (0,0%). ДТП госпитальный этап  (0,0%), дети 0.

Всего выполнено операционных вмешательств (чел) – 47 (8,1%), в том числе детям (чел) - 5 (10,6%), до 1 года – 0 (0%).

из них выполнено с применением авиации:

Выполнено операционных вмешательств (чел) – 0 (0,0%).

Всего по показаниям эвакуировано и госпитализировано в республиканские МО и федеральные МО (чел) – 508 (87,7%) больных, в том числе детей (чел) - 93 (18,3%), из них детей до 1 года (чел) - 38 (40,9%).

Из них с применением авиации: По показаниям эвакуировано и госпитализировано в республиканские и федеральные МО (чел) – 381 (75,0%), в том числе детей (чел) – 76 (19,9), из них детей до 1 года (чел) - 32 (42,1%).

Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

Всего на проект предусмотрено 66 849,76 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 48 702,50 тыс. рублей, из республиканского бюджета – 18 147,26 тыс. рублей. Исполнено на сумму 66 849,66 тыс. рублей, или 100%.

Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений:

На оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений всего предусмотрено 46 974,10 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 29 025,6 тыс. рублей, из республиканского бюджета – 17 948,50 тыс. рублей. Заключены и оплачены ГК на приобретение 2 ед. медоборудования на общую сумму 46 974,0 тыс. рублей:

1. Компьютерный томограф 64 среза на сумму 46 834,00 тыс. рублей;

2. Кровать медицинская на сумму 140,0 тыс. рублей.

Субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении:

На обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении на 01.11.2024 года заключены 27 контрактов на общую сумму 19 875,66 тыс. руб. Поставлено  и оплачено лекарственных препаратов на сумму 19 875,66 тыс. руб. Обеспечено 2778 чел. (план 2095 чел.). Исполнение 100%.

Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»

Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями:

На оснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическим заболеваниями всего предусмотрено 8925,1 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 8835,9 тыс. рублей, из республиканского бюджета 89,2 тыс. рублей.

Заключено ГК на сумму  8925,1 тыс. рублей на 5 ед. медоборудования (контрактация 100%). Исполнено на сумму 8 925,1 тыс. рублей или 100%.

Региональный проект «Программа развития детского здравоохранения Республики Тыва, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности РФ

На строительство нового здания Республиканская детская больница на 2024 год предусмотрено 577 474,55 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 571699,8 тыс. рублей, из республиканского бюджета – 5774,75 тыс. рублей. Данные финансовые средства предусмотрены в сводной бюджетной росписи Министерства строительства Республика Тыва. Исполнено на сумму 577474,55 тыс. рублей. По объекту заключен государственный контракт заключен между ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ» и ООО «Восток» от 31 марта 2022 г. № 60-22 предметом,  которого является «Выполнение работ по проектированию и строительству нового здания Республиканской детской больницы в г. Кызыле». Выдано положительное заключение госэкспертизы от 31.10.2024 №17-1-1-3-064375-2024.

Согласно утвержденному и согласованному с Минздравом России МТЗ на проектирование и строительство объекта, всего 4 этажа, в том числе цокольный, общая ориентировочная площадь здания составляет 15 313,75 м2.

Общее число коек составляет 150 коек, из них:

- педиатрическое отделение № 1 – 25 коек;

- педиатрическое отделение № 2 – 26 коек;

- педиатрическое отделение № 3 – 30 коек;

- детское психоневрологическое отделение – 30 коек;

- детское хирургическое отделение – 30 коек;

- отделение анестезиологии и реанимации и интенсивной терапии – 9 коек.

Стандарт оснащения детской больницы  принято в соответствии с нормами СП 2.1.2.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», приказом от 31 октября 2012 года N 562н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «детская хирургия», приказом Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 г. N 922н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «хирургия» (с изменениями и дополнениями) и Порядком оказания медицинской помощи по профилю «Детская урология-андрология» по приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 октября 2012 г. N 561н.

Всего, в соответствии с МТЗ, в детской больнице предусмотрено оборудований в количестве 437 наименований.

По строительству:

Детская больница запроектирована на 150 коек, где госпитализация больных производится как в плановом порядке, так и по неотложным медицинским показаниям. Больничный корпус состоит из 5 блоков, здание 3-х этажное с подвалом, в плане запроектировано П-образным с общими размерами по осям 103,9х79,8 м, исполнено в железобетонном монолитном каркасе, с несущими наружными стенами из газобетонных блоков с облицовкой НФС (навесная фасадная система).

Технико-экономические показатели: общая площадь здания – 19 571,59 м2, полезная площадь здания – 16 991,0 м2, строительный объем – 91 407,0 м3, площадь застройки – 5 523,3 м2, этажность – 3, количество этажей – 4.

Основные строительные конструкции: фундаменты железобетонные ленточные 1200*400 мм (ШхВ), колонны монолитные ж/б 400х400 мм, ригели (балки) монолитные ж/б 400*600 мм (ШхВ), диафрагмы монолитные ж/б толщ. 250 мм, плиты перекрытий и покрытий монолитные ж/б толщ. 200 мм, наружные стены каменные.

Вспомогательные здания и сооружения по РДБ:

гараж, котельная, склад угля, ДЭС (модуль), медицинский концентратор кислорода (модуль), павильон для мусорных контейнеров (модуль), резервуар для ливневых стояков 1 и 2 (модуль), ТП (модуль), наружные инженерные сети и благоустройство.

Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» («Старшее поколение»)»

Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания

В 2024 году подлежат вакцинации 66 человек проживающих в организациях социального обслуживания. Заключен 1 контракт на сумму 99,530 тыс. рублей. Исполнено на сумму 99,530 тыс. рублей (99,6%). Вакцинировано 66 человек, исполнение 100%.

Региональный проект «Модернизация первичного

звена здравоохранения Республики Тыва на 2021-2025 годы»:

В рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Тыва на 2021-2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Тыва от 15 декабря 2020 г. № 634 запланировано 4 мероприятия:

| Результат использования Субсидии |  | Единица измерения | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций | Единица | 12 | 12 |
| 2 | Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек | Единица | 8 | 8 |
| 3 | Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек | Единица | 41 | 41 |
| 4 | Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | Единица | 10 | 10 |

Осуществление нового строительства (его завершение), замены зданий в случае высокой степени износа, наличие избыточных площадей медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь (поликлиники,поликлинические подразделения, амбулатории  отделения (центры) врача общей практики, фельдшерско-акушерские и фельдшерские пункты), а также зданий (отдельных зданий, комплексов зданий) центральных районов и районных больниц

На строительство 12 объектов (8 ФАП-ов и 4 врачебной амбулатории) предусмотрено всего – 120 131,9 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 117 426,1 тыс. рублей, из республиканского бюджета – 2 705,6 тыс. рублей. Заключены контракты (на 12 объектов) на общую сумму 120 131,9 тыс. рублей (100%), Исполнено на сумму 120 131,9 тыс. рублей (100%), так же 1 объект исполнен 2023 г. в рамках бюджетного кредита на опережающее финансирование на сумму 8 213,0 тыс. рублей(ГБУЗ РТ "Пий-Хемская ЦКБ" ФАП с. Хут).  На сегодняшний день строительство 12 объектов  завершен.

Осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь (поликлиники, поликлинические подразделения, амбулатории отделения (центры) врача общей практики, фельдшерско-акушерские и фельдшерские пункты), а также зданий (отдельных зданий, комплексов зданий) центральных районов и районных больниц

На капитальный ремонт 8 объектов (1 ВОП, 1 ВА, 1 ФАП, 5 ЦКБ) медицинских организаций предусмотрено 88 046,6 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 86 063,5 тыс. рублей, из республиканского бюджета – 1983,2 тыс. рублей. Заключены контракты по 8 объектам на сумму 87 370,4 тыс. рублей (100%), исполнение составляет 87 370,4 тыс. рублей (100%). На сегодняшний день завершен капитальный ремонт 8 объектов, 1 объект на сумму 5957,7 тыс. рублей исполнен 2023 г. в рамках бюджетного кредита на опережающее финансирование.

Оснащение автомобильным транспортом медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, центральных районных и районных больниц, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах (с численностью населения до 50тыс. человек), для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов

На приобретение 10 ед. автомобильного транспорта предусмотрено 10 468,9 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 10 233,0 тыс. рублей, из республиканского бюджета – 235,8 тыс. рублей. Заключены контракты на 10 ед. поставки автомобиля на сумму 10 468,9 тыс. рублей (100,0%). Исполнено на сумму 10 468,9 тыс. рублей (100,0%). (ГБУЗ РТ Бай-Тайгинская ЦКБ – 1 ед., ГБУЗ РТ Тандинская ЦКБ – 1 ед., ГБУЗ РТ Кызылская ЦКБ – 1 ед., ГБУЗ РТ Монгун-Тайгинская ЦКБ – 1 ед., ГБУЗ РТ Овюрская ЦКБ – 1 ед., ГБУЗ РТ Сут-Хольская ЦКБ – 1 ед., ГБУЗ РТ Тес-Хемская ЦКБ – 1 ед., ГБУЗ РТ Тоджинская ЦКБ – 1ед., ГБУЗ РТ Эрзинская ЦКБ – 1 ед., ГБУЗ РТ Тере-Хольская ЦКБ – 1 ед.).

Приведение материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их  обособленных структурных подразделений, центральных районных и районных больниц в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи, их дооснащение и переоснащение оборудованием для оказания медицинской помощи

На оснащение и переоснащение медицинских организаций медицинским оборудованием предусмотрено всего – 75 578,6 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 73 875,7 тыс. рублей, из республиканского бюджета – 1 702,9 тыс. рублей. Заключены контракты на 41 ед. медицинского оборудования на сумму 75 578,0 тыс. рублей (100%). Поставлено 41 ед. медоборудования. Профинансировано 75 578,0 тыс. рублей. Оплачено на сумму 75 578,0 тыс. рублей за 41 ед. медоборудования (100%).

Региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»:

Субсидии на реализацию региональных программ по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений

На 2024 год для реализации проекта по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений предусмотрено 2391,4 тыс. рублей, направлено 2391,4 тыс. рублей, исполнение 100%. Завершен конкурс среди социально ориентированных некоммерческих организаций. С 3 победителями конкурса заключены соглашения на предоставление грантов: - Автономная некоммерческая организация по всесторонней помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации «Идегел» (Надежда)– 0,3475 млн. рублей, на реализацию программы «Сохраним здоровье нации».  Задачи проекта: отснять серию видеороликов, посвященных профилактике сердечно-сосудистых заболеваний продолжительностью 5-6 мин. (видеоролик о пациентах, о врачах, о конкретных заболеваниях и их профилактике, мифы и заблуждения об этих заболеваниях). В настоящее время подготовлены и размещены 6 видеоролика по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. - Общественная организация «Медицинская палата» – 0,8899 млн. рублей на реализацию программы «Школа здорового питания для медицинских работников и членов их семей, а также иного населения Республики Тыва».  1 октября текущего года открыта онлайн - школа здорового питания в социальных сетях, сделаны 26 постов, выпущены 8 видеороликов о здоровом питании и физической активности; организован семинар по организации питания в лечебных учреждениях; заработал в терапевтическом корпусе Ресбольницы №1  приобретенный за счет выделенных финансовых средств аппарат биоимпедансометр, на котором провели исследование (анализ) состава тела человека (биоимпедансометрия) 45 больным, находящимся на стационарном лечении в Ресбольнице №1, 28  участникам спортивных соревнований.  - Региональная общественная организация «Совет инициативных врачей Республики Тыва» – 1,2 млн. рублей на реализацию программы «Спортивный зал Like». Приобретены тренажеры и оборудование. 13 сентября текущего года открыт спортивный зал в с. Бай-Хаак Тандинского кожууна.  Профинансировано на сумму 2,4 млн. рублей. Исполнено на 100%.

Региональный проект "Борьба с сахарным диабетом"

Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий по обеспечению детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 4-х лет системами непрерывного мониторинга глюкозы

На мероприятие выделено 416,97 тыс. рублей.  На 2024 год необходимость в финансировании отсутствует из-за отсутствия детей.

Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий по обеспечению детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 4-х до 17-ти лет системами непрерывного мониторинга глюкозы

На мероприятие предусмотрено 4 886,97 тыс. рублей. За 2024 год заключены 9 контрактов на сумму 4 886,97 тыс. руб. Поставлено и оплачено на сумму 4 886,97 руб. Исполнение 100%.

Субсидии из федерального бюджета бюджету субъектаРоссийской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации мероприятий посозданию (развитию) и оснащению (дооснащению) региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом

На мероприятие предусмотрено 97 239,90 тыс. рублей. НМЦК на приобретение 331 ед. медицинского изделия составляет на общую сумму 57559,86 тыс. рублей. Заключено на сумму 57 559,86 тыс. рублей (59,2% от плана или 331 ед.). Подлежит возврату 39,7 млн. рублей. Исполнено на сумму 57,6 млн. рублей (100%). Приобретено медицинские оборудования для ГБУЗ РТ Республиканской больницы № 1, ГБУЗ РТ Республиканской детской больницы, ГБУЗ РТ Дзун-Хемчикской ММЦ.

Cубсидии бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации мероприятий по обеспечению беременных женщин с сахарным диабетом, нуждающихся в системах непрерывного мониторинга глюкозы, в рамках федерального проекта "Борьба с сахарным диабетом"

На мероприятие в 2024 году предусмотрено 3 055,25 тыс. рублей. За 2024 год заключены 11 контрактов на сумму 3 055,25 тыс. руб. Поставлено и оплачено на сумму 3 055,25 тыс. руб. Закуплены датчики системы непрерывного мониторинга глюкозы в количестве 1152 штуки. Системами непрерывного мониторинга глюкозы обеспечены в 100% (всего 27 детей).

Региональная программа "Охрана психического здоровья населения Республики Тыва на 2023-2026 годы"

В рамках реализации региональной программы "Охрана психического здоровья населения Республики Тыва на 2023-2026 годы" в 2024 г. запланировано приобретение аппарата гипербарической оксигенации на сумму 6071,0 тыс. рублей для проведения реабилитационных мероприятий лицам с психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе пострадавшим при чрезвычайных ситуациях; от различных видов насилия и злоупотреблений, а также лицам с нарушением адаптационных реакций, суицидальным и самоповреждающим поведением, в том числе участникам боевых действий и членам их семей. Данный аппарат приобретен на сумму 6070,83 тыс. рублей и показан для лечения, реабилитации пограничных расстройств в целях антистрессовой терапии в комплексе с медикаментозной терапией, что также приведет к повышению эффективности оказания специализированной медицинской помощи. Исполнение 100%.

Региональная программа  Республики Тыва "О дополнительных мерах по борьбе с туберкулезом в Республике Тыва на 2022-2025 годы

В рамках региональной программы на 2024 год запланировано выделение 29829,07 тысяч рублей. По итогам исполнения программы израсходовано 29 829,07 тысяч рублей, что составляет 100% от запланированного объема финансирования.

Из этих средств:

- 29 103,0 тысячи рублей направлены на приобретение флюорографического цифрового подвижного комплекса на базе шасси КАМАЗ;

- 726,0 тысяч рублей израсходовано на закупку медицинского оборудования.

Обеспечение необходимыми лекарственными препаратами (социальная поддержка многодетных семей)

Для льготных категорий граждан территориального регистра для детей до 6 лет из многодетных семей в 2024 году предусмотрено 1 360,00 рублей. Заключено 5 государственных контрактов на сумму 1 360,00 рублей. Поставлено и оплачено на сумму 1 360,00 рублей. Исполнено - 100%.

Технологическое присоединение объектов здравоохранения к наружным сетям

Строительство наружной теплотрассы объектов здания отделения офтальмологии, эндокринологии и оториноларингологии ГБУЗ «Республиканская больница № 1» и здания ГБУ «Учреждения по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва», расположенные по адресу: г. Кызыл, ул. Калинина, д. 128Б, заключен государственный контракт с единственным поставщиком ООО «Пионер-Абакан» от 20.09.2024 г. № 2024.4134 на сумму 7 200,00 тыс. рублей, со сроком исполнения до 31.12.2024 г. Исполнение 100% или на сумму 7200, 00 тыс. рублей.

Выполнено: разработка траншей экскаватором и вручную, работы на отвале, установлены каналы с лотками, плитами перекрытия и опорными подушками. Установлен угол поворота в канале 70х51с лотками, плитами перекрытия и днища ПДУ, кладка стен приямников и каналов с кирпичной кладкой. Установлен компенсаторная нища НК 70х51 с лотками и плитами перекрытий. Проложенные стальные трубопроводы в непроходном канале диаметром 80 мм. компенсаторы на трубопроводах, отводы. Теплоизоляция материалов. Установка блоков стен подвалов (тепловая камера ТК-1). Установка неподвижных опор конструкций для крепления трубопроводов (швелеры, детали закладные, смеси бетонные). Врезка в существующие сети. Обратная засыпка котлована, уплотнение грунта. Установка лотков и трубопроводов от РБ1 до АХО, теплоизоляция трубопроводов.

Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по обеспечению в амбулаторных условиях противовирусными лекарственными препаратами лиц, находящихся под диспансерным наблюдением, с диагнозом "Хронический вирусный гепатит С"

На мероприятие предусмотрено 9 357, 37 тыс. руб. Профинансировано 9 350,43 тыс. руб. Заключены 4 контракта на сумму 9 350, 43 тыс. руб. Экономия 6,9 тыс. руб. подлежит возврату. Поставлено и оплачено на сумму 9 350, 44 тыс. руб. Обеспечено 40 чел. (план 40 чел.). Исполнение 100%.

В рамках подпрограммы 2 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»

2 подпрограмма исполнена на сумму 276 742,61 тыс. рублей или  на 97,7% от годового плана (план – 283 353,95 тыс. рублей), в том числе федеральный бюджет – 39 132,18 тыс. рублей (план – 39 132,20 тыс. рублей) или 100%,  республиканский бюджет – 23 519,24 тыс. рублей (план -23521,48 тыс. рублей) или 100%, за счет средств ОМС – 214 091,19 тыс. рублей (план – 220 700,27 тыс. рублей).

Оказание реабилитационной медицинской помощи

На 2024 год запланировано 3346 случаев медицинской реабилитации, которые будут осуществляться в круглосуточном, дневном стационарах и амбулаторно-поликлинических условиях. Фактически за отчетный период было проведено 3097 случаев (92,6%), на общую сумму 214091,19 тыс. рублей.

Оздоровление детей, находящихся на диспансерном наблюдении медицинских организациях в условиях санаторно-курортных учреждений

На оказание услуг по санаторно-курортному лечению детей диспансерного учета в возрасте от 7 до 15 лет включительно в санаториях, санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия запланировано 23126,0 тыс. рублей, оплачено 23123,96 тыс. рублей.

Запланировано оздоровить в условиях санаторно-курортных организаций не менее 2500 детей диспансерного учета, из них в санаториях Минздрава России – 1995 детей, за счет финансовых средств республиканского бюджета – 505 детей.

Санаторно-курортным лечением обеспечено 3257 детей диспансерного учета (130,3 % годового плана).

Исполнение 100%.

Оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации

В рамках запланированных мероприятий планируется закупить 36 единиц медицинского оборудования. На данный момент уже поставлены и оплачены товары на сумму 39 527,46 тысяч рублей.

В рамках подпрограммы 3. «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении»

3 подпрограмма исполнена на сумму 267 415,98 тыс. рублей или 98,0 % от годового плана (план – 273 141,70 тыс. рублей), в том числе федеральный бюджет  58410,0 тыс. рублей (план - 58410,0) или 100,0%, республиканский бюджет – 209 005,98 тыс. рублей (план – 214 731,7) или 97,3%.

Развитие среднего профессионального образования в сфере здравоохранения

На обеспечение деятельности Республиканского медицинского колледжа  профинансировано 85858,59 тыс. рублей (на коммунальные услуги, материальные запасы, заработная плата, налоги и др. статьи).

Развитие среднего профессионального образования в сфере здравоохранения (стипендии)

На выплату стипендий студентам Республиканского медицинского колледжа запланировано 3636,60 тыс. рублей, за 12 мес.2024г. выплачено 3636,643 тыс. руб. или на 100%.

Подготовка кадров средних медицинских работников

На обеспечение мероприятия по подготовке средних медицинских работников Медицинского колледжа профинансировано 1638,0 тыс. рублей или на 100%.

Централизованные расходы на курсовые и сертификационные мероприятия

Всего Центром повышения квалификации организовано обучение 733 медицинским работникам республики, из них 733 медицинских работников обучены:

- 507 медицинских работников, на организованных Министерством циклах;

- 207 медицинских работников за счет централизованных расходов Минздрава Республики Тыва;

- 19 врачей за счет средств нормативного страхового запаса ТФОМС Республики Тыва.

По повышению квалификация за счет централизованных расходов Минздрава Республики Тыва: В рамках реализации Регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Республики Тыва квалифицированными кадрами» с целью достижения соответствующих целей и задач национального проекта «Здравоохранение», направленных на устранение кадрового дефицита медицинских работников «первичного звена», а также профильными специалистами отрасли ежегодно обучаются медицинские работники республики за счет средств республиканского бюджета.

За счет централизованных расходов Минздрава Республики Тыва обучены 207 медицинских работников на сумму 1814,12 тыс. рублей в том числе:

- с 4 по 18 марта 2024 г. цикл по теме «Гистология, иммуногистохимические исследования молочной железы» 72 часов, на базе ФГБУ НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина - 1 врач ГБУЗ РТ «Республиканский онкологический диспансер», на сумму 50 тысяч рублей;

- с 13 по 20 марта 2024 г. цикл на тему: «Терапевтическое обучение сахарному диабету у детей» 36 часов, на базе ФГБУ НМИЦ эндокринологии Минздрава России - 1 врач ГБУЗ РТ «Республиканская детская больница», на сумму 20 тысяч рублей;

- с 18 марта по 25 июня 2024 г. цикл профессиональной переподготовки по специальности «Организация здравоохранение и общественное здоровье» 504 часов, на базе Сибирского государственного медицинского университета – 6 врачей из резерва руководителей медицинских организаций республики, на сумму 326 400,00 рублей;

- с 8 по 13 апреля 2024 г. цикл по теме «Алгоритм оказания неотложной помощи детям» 36 часов, в симуляционном центре на базе Сибирского государственного медицинского университета – 14 медицинских работников РЦСМПМК, на сумму 123 200,00 рублей;

- с 22 по 27 апреля 2024 г. цикл по теме «Андрология в клинической практике" 36 часов, на базе Сибирского государственного медицинского университета – 31 врачей хирургов республики;

- с 8 по 12 июля 2024 г. по теме «Технологии инфузионной терапии и парентерального питания в анестезиологии и реаниматологии» 36 часов, на базе Российской детской клинической больницы – филиала ФГАОУ ВО «РНИМУ имени Н.И. Пирогова» - 1 врач;

- с 22 по 26 июля 2024 г. по теме «Телемедицинские технологии в детской анестезиологии и реаниматологии» 36 часов на базе Российской детской клинической больницы – филиала ФГАОУ ВО «РНИМУ имени Н.И. Пирогова» - 1 врач.

- С 29 июля по 3 августа 2024 г. проведено выездное обучение с отработкой на симуляционных оборудованиях по программам в рамках повышения квалификации по оказанию экстренной и неотложной помощи детям «Базовая сердечно-легочная реанимация у детей» 18 часов и «Алгоритмы оказания экстренной и неотложной помощи детям» 36 часов преподавателями АНО ДПО УТЦ Защита (актовый зал ГБУЗ РТ «Республиканская детская больница»). Всего обучены 22 врачей республики, на сумму 220 000,00 рублей. (+8 врачей за счет мо)

- в целях достижения контрольной точки по мониторингу обучения врачей в симуляционных площадках в рамках национального проекта «Здравоохранения» в части по материнству и детству, проведена работа по выделению финансовых средств для оплаты за повышение квалификации врачей педиатров в кол-ве 40 чел. на сумму 318,0 тыс. рублей. Приказом Минздрава РТ № 1669пр/24 от 04.12.2024 г. «О проведении выездного повышения квалификации медицинских работников республики в области педиатрии» организовано выездное обучение с отработкой на симуляционном оборудовании по программам повышения квалификации по оказанию экстренной и неотложной помощи детям «Базовая сердечно-легочная реанимация у детей для медицинских работников – Paediatric Basic Life Support for Expert Provider» (18 часов) с 4 по 6 декабря 2024 года с преподавателями симуляционного центра ФГБОУ ВО «Сибирский государственный медицинский университет» в актовом зале ГБУЗ РТ «Республиканская детская больница», всего обучены 40 чел. на сумму 318,0 тыс. рублей.

Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов) прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 г. № 1640 по состоянию на 01.12.2024 г. предусмотрено всего – 59000,0 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 58410,0 тыс. рублей, из республиканского бюджета – 590,00 тыс. рублей. Единовременные компенсационные выплаты будут перечислены 33 медицинским работникам (план - 30 врачам и 3 смп). Исполнено на сумму 59000,0 тыс. рублей.

Исполнение составляет  – 30 врачей и 3 смп. Исполнение – 100 %. Реализована полностью.

Осуществлены выплаты 30 врачам и 3 средним медработников, в том числе:

8 врачам-терапевтам участковым ГБУЗ РТ «Чеди-Хольская ЦКБ»; 2 врачам ГБУЗ РТ «Тандинской ЦКБ им. М.Т. Оюна», ГБУЗ РТ «Монгун-Тайгинской ЦКБ», ГБУЗ РТ «Чеди-Хольская ЦКБ», ГБУЗ РТ «Чаа-Хольская ЦКБ», ГБУЗ РТ «Тес-Хемская ЦКБ», ВА Кызыл-Даг ГБУЗ РТ «Бай-Тайгинская ЦКБ»;

5 врачам-стоматологам ГБУЗ РТ «Тес-Хемская ЦКБ», ГБУЗ РТ «Чаа-Хольской ЦКБ», стоматологического кабинета в г. Ак-Довурак, стоматологического кабинета с. Хову-Аксы, стоматологического кабинета с. Тоора –Хем ГБУЗ РТ «Стоматологическая поликлиника»;

5 врачам-педиатрам участковым ГБУЗ РТ «Тес-Хемская ЦКБ», ГБУЗ РТ «Тандинская ЦКБ им. М.Т. Оюна», ГБУЗ РТ «Сут-Хольской ЦКБ», ГБУЗ РТ «Дзун-Хемчикский ММЦ», ВА с. Балгазын ГБУЗ РТ «Тандинская ЦКБ»;

3 врачам-акушерам-гинекологам ГБУЗ РТ «Тоджинская ЦКБ», ГБУЗ РТ «Тандинская ЦКБ им. М.Т. Оюна», ГБУЗ РТ «Эрзинская ЦКБ»;

- врачу-кардиологу ГБУЗ РТ «Тес-Хемская ЦКБ»;

- врачу-рентгенологу ГБУЗ РТ «Бай-Тайгинская ЦКБ»;

- врачу-психиатру ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ»;

- врачу-фтизиатру ГБУЗ РТ «Чеди-Хольская ЦКБ»;

- врачу-оториноларингологу ГБУЗ РТ «Бай-Тайгинская ЦКБ»;

- врачу-инфекционисту ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский ММЦ им. А.Т. Балгана»;

- врачу-неврологу ГБУЗ РТ «Тандинская ЦКБ им. М.Т. Оюна»;

- врачу-урологу ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский ММЦ им. А.Т. Балгана»;

- врачу-анестезиологу-реаниматологу ГБУЗ РТ «Чеди-Хольская ЦКБ;

- заведующей фельдшерско-акушерским пунктом - фельдшеру с. Аксы-Барлык ГБУЗ РТ «Барун-Хемчикский ММЦ»;

- акушерке врачебной амбулатории с. Дус-Даг ГБУЗ РТ «Овюрская ЦКБ».

- фельдшеру ФАП с. Хольчук Чеди-Хольского кожууна.

Предоставление денежной выплаты медицинским работникам (врачам), трудоустроившимся в медицинские организации государственной системы здравоохранения Республики Тыва

В соответствии с Постановлением Правительства Республики Тыва от 2 ноября 2021 г. № 597 "Об утверждении Порядка предоставления денежной выплаты медицинским работникам (врачам), трудоустроившимся в медицинские организации государственной системы здравоохранения Республики Тыва в 2021-2023 годах", на денежные выплаты врачам по 200 тыс. рублей ежегодно в течение 5 лет, в 2024 году предусмотрено 66400,0 тыс. рублей. Исполнение 100%.

Осуществление региональных единовременных компенсационных выплат врачам отдельных дефицитных специальностей в размере 1 млн. рублей:

План – 12 врачей, Факт – 12 врачей, Процент исполнения – 100%. Реализована полностью.

Всего осуществлены выплаты 12 врачам, из них 10 врачей привлечены из других субъектов, в том числе трудоустроенным в следующие организации:

- 2 врачам-кардиологам РКДЦ, Ресбольницы № 1 (Иркутская область);

- врачу-пульмонологу Республиканская детской больницы (ЯНАО),

- врачу-стоматологу-терапевту Стоматологической поликлиники (ЯНАО),

- врачу-рентгенологу Эрзинской ЦКБ (из Иркутской области (имеется сертификат - врача-фтизиатра),

- врачу-акушеру-гинекологу Чаа-Хольской ЦКБ;

- врачу-фтизиатру Противотуберкулезного диспансера (из Томской области).

- врачу-ревматологу Республиканской больницы № 1 (Иркутская область).

- врачу-неврологу эпилептологу Республиканской детской больницы (ХМАО);

- врачу-функциональной диагностики РКДЦ (Сахалинская область);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             - врачу-травматологу-ортопеду РКДЦ (Москва);

- врачу-гериатру Ресбольницы № 1 (ЯНАО) .

Денежные выплаты врачам по 200 тыс. рублей в течение 5 лет ежегодно.

Проект постановления Правительства РТ (пролонгация программы на 2024 год) Минэком РТ дано положительное заключение, Минфином РТ дано отрицательное заключение на продление программы в 2024 году, в связи с чем в 2024 году будут продолжены только выплаты получателям, заключившим договоры в 2021-2023 годах.

План –272 чел. Факт – 272 чел. Процент исполнения – 100%. Реализована полностью.

Осуществлены выплаты 272 врачам, из них заключившим договоры в 2021 году - 43 врачам, в 2022 году - 94 врачам, в 2023 году - 135 врач.

Выплаты Государственной премии Республики Тыва в области здравоохранения «Доброе сердце» – «Буянныг чурек»

На мероприятие предусмотрено 6800,0 тыс. рублей, исполнение 100%. На  Государственную премию Республики Тыва в области здравоохранения "Доброе сердце" - "Буянныг чурек" в 2024 году всего подали на рассмотрение Экспертной комиссии 22 материалов от врачей и  5 от среднего медицинского персонала:

ВРАЧИ. По состоянию на 25 октября 2024 г. всего представлены 22 материала 21 врача, по следующим направлениям:

«Технология года»:

1. врач-гематолог ГБУЗ РТ «Республиканская больница №1»,

2.  заместитель главного врача по хирургическим вопросам, врач-нейрохирург ГБУЗ РТ «Республиканская больница №1»;

3.  врач сердечно-сосудистый хирург, к.м.н., заведующий кардиохирургического отделения ГБУЗ РТ «Республиканская больница №1»;

4. врач сердечно-сосудистый хирург КХО ГБУЗ РТ «Республиканская больница №1»;

5. ,врач по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению ГБУЗ РТ «Республиканская больница № 1»;

6.  врач-трансфузиолог ГБУЗ РТ «Перинатальный центр Республики Тыва».

«Спасение года»:

1. врач по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению ГБУЗ РТ «Республиканская больница № 1»;

2. заведующий отделением нейрохирургии, врач-нейрохирург ГБУЗ РТ «Республиканская больница №1»;

3. врач выездной бригады ГБУЗ РТ «Республиканский центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф» (фельдшер Донгак Д.Э.);

4. врач-хирург, врач-эндоскопист эндоскопического отделения ГБУЗ РТ «Республиканская больница №1».

«За работу в экстремальных условиях»:

1. врач-нейрохирург ГБУЗ РТ «Республиканская больница №1»;

2.  врач выездной скорой медицинской помощи ГБУЗ РТ «Республиканский центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф» (фельдшер Ховалыг К.А.);

3. врач скорой медицинской помощи ГБУЗ РТ «Республиканский центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф» (фельдшер Монгуш А.В.);

«За проведение уникальной операции, спасшей жизнь человека»:

1.  врач по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению, заведующий отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения ГБУЗ РТ «Республиканская больница № 1»;

2. заведующий отделением - врач-хирург ГБУЗ РТ «Противотуберкулезный диспансер»;

3. врач сердечно - сосудистый хирург ГБУЗ РТ «Республиканская больница № 1»;

4. врач сердечно - сосудистый хирург КХО ГБУЗ РТ «Республиканская больница № 1».

«У истоков жизни»:

1. врач анестезиолог-реаниматолог ГБУЗ РТ «Перинатальный центр Республики Тыва»;

2. врач анестезиолог-реаниматолог ГБУЗ РТ «Перинатальный центр Республики Тыва»;

3. врач акушер-гинеколог консультативно-диагностического отделения ГБУЗ РТ «Перинатальный центр Республики Тыва».

«Эффективное оказание первичной медико-санитарной помощи»:

1.  врач-терапевт участковый консультативно-диагностической поликлиники ГБУЗ РТ «Республиканская больница № 1»;

2. врач-кардиолог кабинета хронической сердечной недостаточности консультативно-диагностической поликлиники ГБУЗ РТ «Республиканская больница № 1»

Средний медицинский персонал. Представлено 5 материалов 5 медицинских работников по следующим направлениям:

«За работу в экстремальных условиях»:

1.  фельдшер выездной скорой медицинской помощи ГБУЗ РТ «Республиканский центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф» (врач Шарай А.А.);

2.  фельдшер выездной скорой медицинской помощи ГБУЗ РТ «Республиканский центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф» (врач Куулар А.Ю.);

3. фельдшер выездной скорой медицинской помощи ГБУЗ РТ «Республиканский центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф» (врач Кочаа А.О.).

«У истоков жизни»:

1. акушерка 4 участка женской консультации ГБУЗ РТ «Перинатальный центр Республики Тыва»;

2. акушерка консультативно-диагностического отделения ГБУЗ РТ «Перинатальный центр Республики Тыва».

Заседание Экспертного совета  проведено 20 декабря 2024 г., присуждение премии и перечисление финансовых средств запланировано на Итоговой коллегии Министерства в начале 2025 года.

Предоставление специальных социальных выплат для медицинских работников, оказывающих не входящую в базовую программу обязательного медицинского страхования медицинскую помощь

В соответствии с  подпунктом «а» пункта 14 постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2022 г. № 2568 «О дополнительной государственной социальной поддержке медицинских работников медицинских организаций, входящих в государственную и муниципальную системы здравоохранения и участвующих в базовой программе обязательного медицинского страхования либо территориальных программах обязательного медицинского страхования» (в ред. постановления Правительства РФ от 20.03.2024 г. № 343) при установлении за счет средств бюджета Республики Тыва специальных социальных выплат для медицинских работников, оказывающих не входящую в базовую программу обязательного медицинского страхования скорую медицинскую помощь, первичную медико-санитарную помощь гражданам, по данным медицинских учреждений Министерства здравоохранения Республики Тыва потребность финансовых средств из республиканского бюджета на 2024 год составил 47 769,5 тыс. рублей, фактический расход составляет 42 268,6 тыс. рублей, остаток 5500,9 тыс. рублей, экономия образовалась в связи с тем, что при предварительном расчете специальные выплаты за декабрь начислены полностью, при уточненной начислении в предыдущих месяцах часть среднего медицинского персонала переведены с источника республиканский бюджет на ОМС, фактически отработанное время по табелю отработанного времени изменены,  в декабре работники находились на больничном листе.

В рамках подпрограммы 4. «Информационные технологии в здравоохранении»

4 подпрограмма исполнена на сумму 55841,75 тыс. рублей или на  98,6% от годового плана (план – 56 617,68 тыс. рублей), из федерального бюджета  исполнено 55283,33 тыс. рублей (план – 56051,50 тыс. рублей) или 98,6%, из республиканского бюджета исполнено 558,42 тыс. рублей (план – 566,18 тыс. рублей) или  98,6%.

В соответствии с заключенным Cоглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на реализацию регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранения на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" от «29» декабря 2021 г. № 056-09-2022-025 запланировано внедрение в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ на сумму 56 617, 677 тыс. рублей на 16 согласованных мероприятий.

Реализованы все запланированные и согласованные мероприятия на сумму 55 841,75 тыс. рублей. В результате проведенных конкурсных процедур образовалась экономия в размере 775,92 тыс. рублей, тем самым освоено 98,6% от общего размера субсидии выделенной на реализацию данного проекта.

В рамках подпрограммы 5 «Организация обязательного медицинского страхования граждан Республики Тыва»

На медицинское страхование неработающего населения направлено 3735171,9 тыс. рублей, исполнение 100%.

3. Оценка эффективности реализации государственной программы.

Оценка результативности выполнения программы производится ежеквартально, а также по завершении её реализации. Она будет основываться на достижении целевых прогнозных показателей.

| Наименование показателя | единица измерения | План на 2024 г. | Факт за 12 мес. 2024г. | Фактические результаты выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | лет | 68,67 | 65,55 | Ожидаемая продолжительность составила 65,55 лет по предварительные данные Росстат за ноябрь 2024 г. Исполнение 95,5% Показатель достигнут. |
| 2. Смертность населения в трудоспособном возрасте | случаев на 100 тыс. населения | 680 | 641,7 | Положительная динамика. Проводятся мероприятия по снижению смертности в трудоспособном возрасте в соответствии с утвержденным распоряжением Правительства РТ № 137-р от 14.03.2023г. планом мероприятий («дорожной картой») по снижению смертности населения в Республике Тыва на 2023- 2024 годы. По данным медицинских организаций по сравнению с плановым показателем отмечается снижение на 5,6%. Показатель достигнут. |
| 3. Смертность от болезней системы кровообращения | человек, случаев на 100 тыс. населения | 297,6 | 314,3 | Отрицательная динамика. По оперативным данным медицинских организаций показатель смертности от болезней системы кровообращения составил 314,3 на 100 тыс. нас., что на 5,6% выше планового показателя. Постановление Правительства Республики Тыва от 30.06.2021 N 311(ред. от 31.05.2024) "Об утверждении региональной программы Республики Тыва "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Республике Тыва на 2021 - 2024 годы". Показатель частично достигнут. |
| 4. Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) | человек, случаев на 100 тыс. населения | 111,7 | 104 | Положительная динамика. Проводятся мероприятия по снижению смертности от новообразований в соответствии с утвержденным распоряжением Правительства РТ № 137-р от 14.03.2023г. планом мероприятий («дорожной картой») по снижению смертности населения в Республике Тыва на 2023 2024 годы. Также в Республике Тыва реализуется постановление Правительства Республики Тыва от 30.06.2021 N 310 (ред. от 31.05.2024)"Об утверждении региональной программы Республики Тыва "Борьба с онкологическими заболеваниями в Республике Тыва на 2021 - 2024 годы". По оперативным данным медицинских организаций по сравнению с плановым показателем отмечается снижение на 6,8%. Показатель достигнут. |
| 5. Младенческая смертность | случаев на 1000 родившихся живыми | 6,2 | 6,2 | На уровне плана, положительная динамика . Проводятся мероприятия в соответствии с межведомственным планом мероприятий (дорожной картой) по снижению младенческой, детской и материнской смертности в Республике Тыва на 2023-2024 годы, утвержденным приказом МЗ РТ № 246 от 09.03.2023г. По оперативным данным медицинских организаций находится на уровне плановых показателей. Исполнение 100%. Показатель достигнут. |
| 6. Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением | процентов | 80 | 93,1 | По данным ЕМИСС за 12 мес. 2024 г. показатель составил 93,1%. Показатель достигнут |
| 7. Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и (или) лечение в текущем году, из числа состоящих под диспансерным наблюдением | процентов | 80 | 85,5 | По данным ЕМИСС за 12 мес. 2024 г. показатель составил 85,5 %. Показатель достигнут |
| 8. Доля детей в возрасте 0-17 лет от общей численности детского населения, пролеченных в дневных стационарах медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях | процентов | 1,92 | 1,8 | По оперативным данным медицинских организаций пролечено в условиях дневного стационара в амбулаторных условиях медицинских организаций 2219 случаев, что показатель составляет 1,8 (детское население -122938 чел.). Показатель достигнут. |
| 9. Коэффициент естественного прироста населения на 1,0 тыс. населения | человек на 1.0 тыс. человек | 9,2 | 8,4 | Естественный прирост - 2848 чел., коэффициент естественного прироста составил 8,4 тыс. чел. на 1000 населения. Показатель достигнут. |
| 10. Увеличение суммарного коэффициента рождаемости | число детей, рожденных одной женщиной на протяжении всего периода | 2,5 | 2,5 | Число детей, рожденных одной женщиной на протяжении всего периода составило 2,5 человек. Исполнение 100%. Показатель достигнут. |
| 11. Обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год | процентов | 70 | 70 | Исполнение 100%. Показатель достигнут. |
| 12. Смертность от туберкулеза | случаев на 100 тыс. населения | 35,1 | 27,6 | В течение 2024 года по данным медицинских организаций от активных форм туберкулеза умерло 83 больных, в том числе в учреждениях ФСИН – 1, в 11 случаях диагноз туберкулеза установлен посмертно (2023г. – 87 больных, в том числе в учреждениях ФСИН 0, 4 4 случая посмертной диагностики; 2022г. - 97 больных, в том числе в учреждениях ФСИН - 1 и в 8 случаях диагноз туберкулеза установлен посмертно;). Показатель смертности от туберкулеза (территориальный) за 2024 г. составил 27,6 на 100 т.н. (2023г. – 26,9; 2022 г. - 29,2;2021г. – 35,7), что в сравнении с 2023 г. больше на 2,3%. Показатель частично достигнут. |
| 13. Детская заболеваемость туберкулезом | случаев на 100 тыс. детского населения | 36,4 | 129,9 | Отрицательная динамика. По данным мед. организаций среди детей туберкулезом заболели 135 человек, что на 1 случай больше 2023г., рост показателя детской заболеваемости на 2,8% с 126,3 до 129,9 на 100 тысяч детского населения (2023г. – 134 ребенка или 126,3 на 100 т.д.н.; 2022г.- 65 человек или 60,5 на 100 т.д.н.). Значительный рост детской заболеваемости в Каа-Хемском (с 2 до 9 сл.). Тандинском (с 4 до 9 сл.), Тоджинском (с 1 до 6 сл.) кожуунах и в г. Кызыл (с 54 до 69 сл.). Показатель не достигнут. |
| 14. Подростковая заболеваемость туберкулезом | случаев на 100 тыс. подросткового населения | 141,5 | 157,4 | По оперативным данным мед. организаций среди подростков 15-17 лет с туберкулезом выявлены 30 человек, что в сравнении с 2023г. меньше на 9 человек (2023г. – 39; 2022г. – 28). Снижение показателя подростковой заболеваемости на 29,4% с 223,0 на 100 тысяч подросткового населения до 157,5 (2023г.-223,0; 2022г.-173,1). Показатель достигнут. |
| 15. Эффективность лечения больных с множественной лекарственной устойчивостью и широкой лекарственной устойчивостью туберкулезом | процентов | 75 | 53,5 | По оперативным данным мед. организаций на конец 2024 эффективно завершивших лечение больных 205 из 383, т.е. 53,5% из числа всех взятых на лечение (2023г - 55,5% - 266 чел из 479 чел), в сравнении с 2023г ниже на 3,6%. Работа ведется. Показатель частично достигнут. |
| 16. Доля пролеченных больных вирусным гепатитами | процентов | 96 | 89,1 | На 2024 год подлежало противовирусной терапии 320 человек, из них пролечено 107 пациентов с хроническим гепатитом С и снято с диспансерного учета 178 пациентов хроническим гепатитом С. Доля пролеченных больных вирусным гепатитом 89,1%, по сравнению с плановым показателем меньше на 7,1%. Исполнение составляет 93%. Показатель достигнут. |
| 17. Доля новорожденных, обследованных на врожденные и (или) наследственныезаболевания в рамках расширенного неонатального скрининга, от общего числародившихся живыми в субъектах Российской Федерации, реализующихмероприятия по проведению расширенного неонатального скрининга на врожденные и (или) наследственные заболевания | процент | 95 | 95,1 | Положительная динамика. Проводится согласно Постановление Правительства Республики Тываот 15 декабря 2022 г. N 809 "Об утверждении региональной программы Республики Тыва "Обеспечение расширенного неонатального скрининга в Республике Тыва". Показатель достигнут. |
| 18. Доля пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов с высокими ампутациями от всехпациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов с любыми ампутациями | процент | 100,0 | 63,6 | Проводятся мероприятия согласно постановлению Правительства Республики Тыва от 22.02.2024 N 66 "Об утверждении региональной программы Республики Тыва "Борьба с сахарным диабетом" в рамках исполнения аналогичного федерального проекта. Длительный стаж заболевания, характеризует отрицательную динамику. Показатель частично достигнут. |
| 19. Доля пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов, достигших уровня гликированного гемоглобина менее или равного 7 на конец года, от числа пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов, охваченных исследованием гликированного гемоглобина с помощью лабораторных методов | процент | 0,00 | 0,0 | В динамике отмечается рост пациентов в стадии компенсации, что связано с широким внедрением новых классов сахароснижающих препаратов (глифлозины, агонисты ГПП-1) |
| 20. Доля пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов, нуждающихся в заместительнойпочечной терапии, и пациентов со слепотой, от всех пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов с хронической болезнью Повышениеожидаемойпродолжительности жизни до 73,41 лет почек и пациентов с диабетической ретинопатией | процент | 1,37 | 1,2 | Положительная динамика, пациенты, нуждающиеся в заместительной почечной недостаточности, находятся в декомпенсированном состоянии с длительным стажем заболевания. Показатель достигнут. |
| 21. Доля пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов, охваченных диспансернымнаблюдением, в том числе проводимым в рамках данного наблюденияисследованием гликированного гемоглобина с помощью лабораторных методов,ежегодно не реже 1 раза в год, от общего числа пациентов с сахарным диабетом 1и 2 типов | процент | 49,4 | 49,4 | Благодаря оснащению анализаторами гликированного гемоглобина, отмечается рост проведенных исследований за отчетный период. Исполнение 100%. Показатель достигнут. |
| 22. Доля пациентов с сахарным диабетом, выявленных впервые при профилактических медицинских осмотрах и диспансеризации в отчетном году, от общего числа зарегистрированных заболеваний с впервые в жизни установленным диагнозом сахарный диабет у взрослых за отчетный год | процент | 25,3 | 11,9 | Отмечается небольшое снижение количества впервые выявленных случаев сахарным диабетом во время ПМО и ДОГВН. Показатель частично достигнут. |
| 23. Доля пациентов, обученных в школе для пациентов с сахарным диабетом от общего числа пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов (Е10-Е14) за отчетный год | процент | 14,8 | 24,5 | Положительная динамика. Благодаря открытию амбулаторной школы для пациентов с сахарным диабетом на базе Регионального эндокринологического центра, Дзун-Хемчикского ММЦ, отмечается увеличение доли обученных пациентов. Исполнение 100%. Показатель достигнут. |
| 24. Охват граждан исследованием глюкозы натощак | процент | 62,1 | 77 | Положительная динамика. Охват исследованием уровня глюкозы натощак остается на стабильно высоком уровне. Исполнение 124%. Показатель достигнут. |
| 25. Охват населения иммунизацией в рамках Национального календаря профилактических прививок не менее 95% от подлежащих иммунизации, | процент | 95,0 | 98,7 | Исполнение 104%. Показатель достигнут. |
| 26. Смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения | Промилле (0,1 процента) | 8,5 | 8,2 | По данным медицинских организаций за 2024 год показатель смертности от всех причин по сравнению с плановым показателем снизился на 3,5%. Показатель достигнут. |
| 27. Снижение заболеваемости ВИЧ, на 100 тыс. населения | человек | 8,9 | 13,3 | Заболеваемость ВИЧ в 2024г. на 100 тыс. нас. - 13,3 (45 случаев), снижение на 8,3% . В 2023г. - 14,5 на 100 тыс. нас. (49 случаев). Плановый показатель заболеваемости на 2024 г. - 8,9 на 100 тыс. нас., фактически увеличение от плана на 49,4%. Показатель достигнут. |
| 28. Снижение заболеваемости гепатитом С, на 100 тыс. населения | человек | 19,99 | 23,4 | За счет увеличения охвата обследованием на маркер гепатита С врачами первичного звена во время диспансеризации, профилактического осмотра. Показатель достигнут. |
| 29. Снижение заболеваемости туберкулезом, на 100 тыс. населения | человек | 133,40 | 149,6 | По данным медицинских организаций за январь - декабрь 2024 года из числа постоянных жителей республики, взято на диспансерный учет с новыми случаями заболевания туберкулезом 505 больных, что на 14 человек меньше в сравнении с 2023г. (2023г. – 519; 2022г. – 353). Показатель общей заболеваемости туберкулезом составил 149,6 на 100 тысяч населения, что на 2,7% ниже показателя 2023г. (2023г. - 153,8; 2022г.-106,1). Показатель частично достигнут. |
| 30. Улучшение материально-технической базы учреждений | единица | 0 | 0 | - |
| 31. Снижение дефицита врачей в государственных медицинских организациях субъектов Российской Федерации | процент | 100,0 | 79 | Отмечается снижение количества вакансий с 250 единиц с начала года до 215 единиц в декабре 2024 г. (-35 единиц), в том числе анестезиологи с 22 до 18, кардиологи с 9 до 5, педиатры в стационаре – с 6 до 0, педиатры участковые с 10 до 4, стоматологи с 11 до 7, терапевты в стационарах с 8 до 6, терапевты участковые с 10 до 4, при этом в г. Кызыле вакансии терапевтов участковых закрыты, терапевтические участки укомплектованы. Показатель частично достигнут. |
| 32. Обеспеченность населения врачами, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения | на 10 тыс. населения | 46,5 | 48,7 | Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения (на 01.01.2025 г. - 337544 чел.) составляет 48,7 (на 01.01.2024 г. – 45,4), обеспеченность врачами в районах 34,4. В среднем по России обеспеченность врачами составляет 39,4, в СФО 37,8. Показатель достигнут. |
| 33. Рождаемость | на 1000 населения | 16,0 | 16,6 | На уровне плана. Рождаемость за 2024 год по данным медицинских организаций 5600 человек или 16,6 на 1000 населения (2023г. - 5759 человек/17,1 на 1000 населения). Показатель достигнут. |

На основании анализа текущего периода выявлено, что из 31 показателя 30 демонстрирует положительную динамику (в том числе частично достигнуто 7 показателей), т.е. показатели достигнуты;

- не достигнуто 1 показатель.

4.Выводы и предложения

Государственная программа Республики Тыва «Развитие здравоохранения Республики Тыва» за 2024 год выполнена удовлетворительно. Объекты строительства и капитального ремонта находятся под постоянным контролем. По региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Тыва на 2021–2025 годы» в текущем году не выявлено высоких рисков срыва реализации программы.