**Исполнение плана**

 реализации мероприятий государственной программы Республики Тыва

«Развитие здравоохранения на 2018-2025 годы»

**За 10 месяцев 2021 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы (проекта) | Сроки наступления контрольного события (дата) | Результат реализации мероприятия  |
|
| **1** | **Подпрограмма 1 «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни»** |
| 1.1. | Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | Случаев поствакцинальных осложнений не выявлено. |
| 1.2. | Проведение диспансеризации определенных групп взрослого населения Республики Тыва  | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | В 2021 году запланирована проведение диспансеризации определенных групп взрослого населения 57990 случаев (1 и 2 этап. Проведена диспансеризация определенных групп взрослого населения:- ГБУЗ РТ «Городская поликлиника» – 2359 случая; - ГБУЗ РТ «Республиканская больница № 1» – 1012 случая;- ГБУЗ РТ «Бай-Тайгинская ЦКБ» – 467 случая;- ГБУЗ РТ «Барун-Хемчикский ММЦ» – 2014 случая; - ГБУЗ РТ «Дзун-Хемчикский ММЦ» – 1550 случая;- ГБУЗ РТ «Каа-Хемская ЦКБ» – 1173 случая;- ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» – 104 случаев;- ГБУЗ РТ «Монгун-Тайгинская ЦКБ» – 45 случаев; - ГБУЗ РТ «Овюрская ЦКБ» – 664 случая;- ГБУЗ РТ «Пий-Хемская ЦКБ» – 1071 случаев;- ГБУЗ РТ «Сут-Хольская ЦКБ» – 3380 случая;- ГБУЗ РТ «Тандинская ЦКБ» – 387 случая;- ГБУЗ РТ «Тере-Хольская ЦКБ» – 379 случая;- ГБУЗ РТ «Тес-Хемская ЦКБ» – 623 случая;- ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский ММЦ» – 217 случаев;- ГБУЗ РТ «Чаа-Хольская ЦКБ» - 207 случаев;- ГБУЗ РТ «Эрзинская ЦКБ» – 294 случая. |
| 1.3. | Проведение диспансеризации население Республики Тыва (для детей) | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | На 2021 год запланировано проведение диспансеризации детей 5149 случаев. Диспансеризация детей проведена в следующих МО:- ГБУЗ РТ «Республиканская детская больница» – 321 случая;- ГБУЗ РТ «Каа-Хемская ЦКБ» – 20 случаев; - ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» – 14 случая;- ГБУЗ РТ «Монгун-Тайгинская ЦКБ» – 82 случая; - ГБУЗ РТ «Овюрская ЦКБ» - 32 случая;- ГБУЗ РТ «Тандинская ЦКБ» – 111 случая;- ГБУЗ РТ «Тере-Хольская ЦКБ» - 26 случаев;- ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский ММЦ» - 37 случаев. |
| 1.4. | Проведение осмотров в Центре здоровья (для взрослых) | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | За отчетный период проведено ГБУЗ РТ «Республиканский Центр Общественного здоровья и медицинской профилактики» осмотров на сумму 7 878,9 тыс. руб. (3405 посещений) или 56% исполнения от годового план. |
| 1.5. | Проведение осмотров в Центре здоровья (для детей) | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | За отчетный период проведено в ГБУЗ РТ "Республиканский центр восстановительной медицины и реабилитации для детей" осмотров на сумму 7198,4 тыс. руб. (4087 посещений) или 65 % исполнения от годового плана. |
| 1.6. | Проведение профилактических медицинских осмотров (для взрослых) | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | Профилактические осмотры для взрослых проведена на сумму 14 810,5 тыс. рублей (7 712 случая) или 13 % исполнения от годового плана. |
| 1.7. | Проведение профилактических медицинских осмотров (для детей) | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | Профилактические осмотры для детей проведены на сумму 86 557,5 тыс. рублей (23 804 случая) или 54% исполнения от годового плана. |
| 1.8. | Оказание неотложной медицинской помощи | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | По неотложной медицинской помощи за отчетный период выполнено 108718 случаев:- ГБУЗ РТ «Бай-Тайгинская ЦКБ» – 2133 случаев;- ГБУЗ РТ «Барун-Хемчикский ММЦ» – 9218 случаев; - ГБУЗ РТ «Дзун-Хемчикский ММЦ» – 6984 случаев;- ГБУЗ РТ «Каа-Хемская ЦКБ» – 4223 случаев;- ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» – 7402 случаев;- ГБУЗ РТ «Монгун-Тайгинская ЦКБ» – 2186 случаев;- ГБУЗ РТ «Овюрская ЦКБ» – 2549 случаев;- ГБУЗ РТ «Пий-Хемская ЦКБ» – 5512 случаев;- ГБУЗ РТ «Сут-Хольская ЦКБ» – 2722 случаев;- ГБУЗ РТ «Тандинская ЦКБ» – 3349 случаев;- ГБУЗ РТ «Тес-Хемская ЦКБ» – 3047 случая;- ГБУЗ РТ «Тоджинская ЦКБ» – 2284 случая;- ГБУЗ РТ «Тере-Хольская ЦКБ» – 708 случаев;- ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский ММЦ» – 9759 случая;- ГБУЗ РТ «Чаа-Хольская ЦКБ» – 3267 случая;- ГБУЗ РТ «Чеди-Хольская ЦКБ» – 1125 случаев;- ГБУЗ РТ «Эрзинская ЦКБ» – 3145 случаев;- ГБУЗ РТ «Республиканская больница № 1» – 10454 случая;- ГБУЗ РТ «Республиканская больница № 2» – 234 случая;- ГБУЗ РТ «Республиканский онкологический диспансер» – 725 случаев; - ГБУЗ РТ «Республиканская детская больница» – 13436 случаев;- ГБУЗ РТ «Инфекционная больница» – 1 случай;- ГБУЗ РТ «Городская поликлиника» – 13965 случаев;- ГБУЗ РТ «Республиканский центр восстановительной медицины и реабилитации для детей» – 1 случай;- ГАУЗ РТ СП «СЕРЕБРЯНКА» – 2 случая;- ООО «Семейный доктор» – 287 случаев. |
| 1.9. | Оказание медицинской помощи в амбулаторно-поликлиническом звене (обращение) | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | Обращение по заболеваниям выполнено 316911 случаев:- ГБУЗ РТ «Бай-Тайгинская ЦКБ» – 8578 случаев;- ГБУЗ РТ «Барун-Хемчиская ММЦ» – 21657 случая;- ГБУЗ РТ «Дзун-Хемчикский ММЦ» – 20931 случаев;- ГБУЗ РТ «Каа-Хемская ЦКБ» – 10203 случаев;- ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» – 17847 случаев; - ГБУЗ РТ «Монгун-Тайгинская ЦКБ» – 7565 случаев;- ГБУЗ РТ «Овюрская ЦКБ» – 8829 случаев;- ГБУЗ РТ «Пий-Хемская ЦКБ» – 8673 случая;- ГБУЗ РТ «Сут-Хольская ЦКБ» – 5257 случаев;- ГБУЗ РТ «Тандинская ЦКБ» – 9813 случая;- ГБУЗ РТ «Тес-Хемская ЦКБ» – 8784 случая;- ГБУЗ РТ «Тоджинская ЦКБ» – 6750 случая;- ГБУЗ РТ «Тере-Хольская ЦКБ» – 1068 случаев;- ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский ММЦ» – 24893 случаев;- ГБУЗ РТ «Чаа-Хольская ЦКБ» – 7197 случаев;- ГБУЗ РТ «Чеди-Хольская ЦКБ» – 5160 случая;- ГБУЗ РТ «Эрзинская ЦКБ» – 11148 случаев;- ГБУЗ РТ «Республиканская больница №1» – 24176 случаев;- ГБУЗ РТ «Республиканская больница № 2» – 4717 случаев;- ГБУЗ РТ «Республиканский онкологический диспансер» – 6655 случаев;- ГБУЗ РТ «Республиканский кожно-венерологический диспансер» – 6192 случаев;- ГБУЗ РТ «Республиканская детская больница» – 25407 случая;- ГБУЗ РТ «Перинатальный центр» – 9284 случаев;- ГБУЗ РТ «Инфекционная больница» – 1462 случая;- ГБУЗ РТ «Городская поликлиника» – 23307 случаев;- ГБУЗ РТ «Стоматологическая поликлиника» – 21610 случаев;- ФКУЗ «МСЧ МВД России по РТ» – 426 случая;- ГБУЗ РТ «Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики» – 4608 случаев;- ГБУЗ РТ «Республиканский центр восстановительной медицины и реабилитации для детей» – 1520 случаев;- ИП Монгуш Р.К. – 410 случаев;- ГАУЗ РТ СП «Серебрянка» – 1021 случая;- МЧУ ДПО «Нефросовет» – 20 случая;- ИП Саражакова Л.А. – 132 случаев;- ООО «Алдан» – 1085 случая;- ООО «Байдо» – 318 случаев;- ООО «Санталь 17» – 208 случаев. |
| 1.10. | Развитие первичной медико-санитарной помощи | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | Профилактические посещение за отчетный период выполнено на 654486 посещений:- ГБУЗ РТ «Бай-Тайгинская ЦКБ» – 8251 посещений;- ГБУЗ РТ «Барун-Хемчикский ММЦ» – 18926 посещений;- ГБУЗ РТ «Дзун-Хемчикский ММЦ» – 20490 посещений;- ГБУЗ РТ «Каа-Хемская ЦКБ» – 9137 посещений;- ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» – 19253 посещений;- ГБУЗ РТ «Монгун-Тайгинская ЦКБ» – 5537 посещений;- ГБУЗ РТ «Овюрская ЦКБ» – 3772 посещений;- ГБУЗ РТ «Пий-Хемская ЦКБ» – 15070 посещений;- ГБУЗ РТ «Сут-Хольская ЦКБ» – 6517 посещений;- ГБУЗ РТ «Тандинская ЦКБ» – 12529 посещений;- ГБУЗ РТ «Тес-Хемская ЦКБ» – 4962 посещений;- ГБУЗ РТ «Тоджинская ЦКБ» – 2140 посещений;- ГБУЗ РТ «Тере-Хольская ЦКБ» – 84 посещений;- ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский ММЦ» – 28703 посещений;- ГБУЗ РТ «Чаа-Хольская ЦКБ» – 5415 посещений;- ГБУЗ РТ «Чеди-Хольская ЦКБ» – 5471 посещений;- ГБУЗ РТ «Эрзинская ЦКБ» – 6184 посещений;- ГБУЗ РТ «Республиканская больница № 1» – 54062 посещений;- ГБУЗ РТ «Республиканская больница № 2» – 1650 посещений;- ГБУЗ РТ «Республиканский онкологический диспансер» – 126 посещений;- ГБУЗ РТ «Республиканский кожно-венерологический диспансер» – 4723 посещений;- ГБУЗ РТ «Республиканская детская больница» – 32798 посещений;- ГБУЗ РТ «Перинатальный центр» – 21437 посещений;- ГБУЗ РТ «Инфекционная больница» – 4945 посещений;- ГБУЗ РТ «Городская поликлиника» – 26018 посещений;- ГБУЗ РТ «Стоматологическая поликлиника – 40693 посещений;- ФКУЗ «МСЧ МВД России по РТ» – 885 посещений;- ГБУЗ РТ «Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики» – 7414 посещений;- ГБУЗ РТ «Республиканский центр восстановительной медицины и реабилитации для детей» – 17926 посещений;- ИП Монгуш Р.К. – 1 посещение;- ГАУЗ РТ СП «Серебрянка» – 1187 посещений;- МЧУ ДПО «Нефросовет» – 1016 посещений;- ИП Саражакова Л.А. - 75 посещений;- ООО «Байдо» – 72 посещений;- ООО «Семейный доктор» – 2 посещений;- ООО «Санталь 17» – 143 посещений;- ООО РДЦ – 596 услуг;- ООО ЦКДЛ – 191917 услуг;- ГБУЗ РТ «РЦ СПИД» – 26351 услуг;- ООО ММЦ Менла – 48008 услуг. |
| 1.11. | Совершенствование медицинской эвакуации | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | По медицинской эвакуации (по наземному эвакуации) обслужено 250 вызовов:- ГБУЗ РТ «Бай-Тайгинская ЦКБ» - 2 вызова;- ГБУЗ РТ «Барун-Хечикский ММЦ» – 4 вызовов;- ГБУЗ РТ «Пий-Хемская ЦКБ» - 1 вызов;- ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский межкожуунный медицинский центр» - 1 вызов;- ГБУЗ РТ Республиканская детская больница» – 25 вызовов;- ГБУЗ РТ «Перинатальный центр» – 53 вызовов;- ГБУЗ РТ «Республиканский центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф» – 164 вызовов. |
| 1.12. | Оказание скорой медицинской помощи | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | За отчетный период обслужено вызовов:- ГБУЗ РТ «Бай-Тайгинская ЦКБ» - 1838 вызовов;- ГБУЗ РТ «Барун-Хемчикский межкожуунный медицинский центр» – 5268 вызовов;- ГБУЗ РТ «Дзун-Хемчикская межкожунный медицинский центр» - 2940 вызова;- ГБУЗ РТ «Каа-Хемская ЦКБ» - 1379 вызовов;- ГБУЗ РТ «Монгун-Тайгинская ЦКБ» - 1856 вызовов;- ГБУЗ РТ «Овюрская ЦКБ» - 2538 вызовов;- ГБУЗ РТ «Пий-Хемская ЦКБ» - 2265 вызовов;- ГБУЗ РТ «Сут-Хольская ЦКБ» - 1312 вызовов;- ГБУЗ РТ «Тандинская ЦКБ» - 1946 вызовов;- ГБУЗ РТ «Тес-Хемская ЦКБ» - 1594 вызова;- ГБУЗ РТ «Тоджинская ЦКБ» - 1380 вызовов;- ГБУЗ РТ «Тере-Хольская ЦКБ» – 493 вызовов;- ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский межкожуунный медицинский центр» - 2487 вызовов;- ГБУЗ РТ «Чаа-Хольская ЦКБ» - 1294 вызовов;- ГБУЗ РТ «Чеди-Хольская ЦКБ» - 1091 вызовов;- ГБУЗ РТ «Эрзинская ЦКБ» - 1503 вызовов;- ГБУЗ РТ «Республиканский центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф» – 52706 вызовов. |
| 1.13. | Оказание высокотехнологичной медицинской помощи по профилю неонатология в ГБУЗ РТ «Перинатальный центр РТ» | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | Оказано по высокотехнологической медицинской помощи по профилю "Неонатология" на сумму 36128,0 тыс. рублей (103 случая) на базе ГБУЗ РТ "Перинатальный центр", выполнение от годового плана 88 %. |
| 1.14. | Оказание высокотехнологичной медицинской помощи по профилю акушерство и гинекология в ГБУЗ РТ «Перинатальный центр РТ» | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | Оказано по высокотехнологической медицинской помощи по профилю "Акушерство и гинекология" на сумму 8085,9 тыс. рублей (40 случаев) на базе ГБУЗ РТ "Перинатальный центр", выполнение годового плана 79 %. |
| 1.15. | Обеспечение проведения процедуры ЭКО | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | Проведены 83 случая процедур на экстракорпоральное оплодотворение на сумму 13 573,0 тыс. рублей или 39 % исполнения от годового плана. |
| 1.16. | Высокотехнологичная медицинская помощь | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | Оказано по высокотехнологической медицинской помощи на сумму 104 705,2 тыс. рублей (565 случаев) на базе Республиканской больницы № 1, выполнение годового плана 79,4%. |
| 1.18. | Приобретение медоборудования за счет резервного фонда Президента Российской Федерации | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021 гг. | За счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации запланировано приобретение медицинского оборудования на сумму 48 947 тыс. руб. для нужды медицинских организаций. Произведена оплата на сумму 26 167 000,00 руб. |
| 1.21. | Обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей до 3-х лет | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | На 2021 год для обеспечения в Республике Тыва полноценным питанием беременных женщин, корящих матерей, а также детей до 3 лет запланирована приобретение продуктов питания, молока на сумму 13 363,7 тыс. руб. Произведена оплата за продукты питания на сумму 9 675,9 тыс. руб. |
| 1.22. | Обеспечения необходимыми лекарственными препаратами  | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | В медицинские организации республики обратились 11058 льготников территориального регистра, им выписано 33122 рецептов на бесплатные лекарственные препараты, аптечными организациями обслужено 32698 рецептов на общую сумму 150 327 610,10 руб. Средняя стоимость одного рецепта составил 4 597,46 руб. |
| 1.23. | Субсидии бюджетным учреждениям здравоохранения по оказанию медицинской помощи в дневном стационаре | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | В отчетном периоде в медицинские организации направлены финансовые средства на общую сумму 19 235 087,67 руб. за счет средств республиканского бюджета для приобретения расходных материалов. За счет средств ОМС оказана помощь в условиях дневного стационара:- ГБУЗ РТ «Бай-Тайгинская ЦКБ» - 171 случаев;- ГБУЗ РТ «Барун-Хемчикский межкожуунный медицинский центр» – 657 случая;- ГБУЗ РТ «Дзун-Хемчикский межкожунный медицинский центр» - 579 случаев;- ГБУЗ РТ «Каа-Хемская ЦКБ» - 199 случая;- ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» - 386 случая;- ГБУЗ РТ «Монгун-Тайгинская ЦКБ» - 168 случаев;- ГБУЗ РТ «Овюрская ЦКБ» - 250 случаев;- ГБУЗ РТ «Пий-Хемская ЦКБ» - 212 случаев;- ГБУЗ РТ «Сут-Хольская ЦКБ» - 75 случая;- ГБУЗ РТ «Тандинская ЦКБ» - 533 случая;- ГБУЗ РТ «Тес-Хемская ЦКБ» - 360 случаев;- ГБУЗ РТ «Тоджинская ЦКБ» - 45 случаев;- ГБУЗ РТ «Тере-Хольская ЦКБ» – 55 случаев;- ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский межкожуунный медицинский центр» - 596 случаев;- ГБУЗ РТ «Чаа-Хольская ЦКБ» - 226 случаев;- ГБУЗ РТ «Чеди-Хольская ЦКБ» - 107 случаев;- ГБУЗ РТ «Эрзинская ЦКБ» - 193 случаев;- ГБУЗ РТ «Республиканская больница № 1» – 687 случаев;- ГБУЗ РТ «Республиканская больница № 2» – 257 случаев;- ГБУЗ РТ «Республиканский онкологический диспансер» – 704 случаев;- ГБУЗ РТ «Республиканский кожно-венерологический диспансер» – 361 случая;- ГБУЗ РТ Республиканская детская больница» – 511 случаев;- ГБУЗ РТ «Перинатальный центр» – 909 случая;- ГБУЗ РТ «Инфекционная больница» – 109 случаев;- ГБУЗ РТ «Городская поликлиника» – 594 случая;- МЧУ ДПО «Нефросовет» – 15 случаев. |
| 1.24. | Субсидии бюджетным учреждениям здравоохранения (ГБУЗ РТ «Противотуберкулезный санаторий Балгазын») | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | В отчетном периоде на содержание подведомственному учреждению Минздрава РТ санаторий «Балгазын» профинансирована 69 449 982,45 рублей (на коммунальные услуги, материальные запасы, заработная плата, налоги и др. статьи). |
| 1.25. | Субсидии бюджетным учреждениям здравоохранения (ГБУЗ РТ «Станция переливания крови») | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | В отчетном периоде на содержание подведомственному учреждению Минздрава РТ ГБУЗ РТ "Станция переливания крови" профинансирована 42 935 974,08 рублей (на коммунальные услуги, материальные запасы, заработная плата, налоги и др. статьи). |
| 1.26. | Субсидии бюджетным учреждениям здравоохранения (ГБУЗ РТ «Республиканский дом ребенка») | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | На содержание подведомственному учреждению Минздрава РТ ГБУЗ РТ "Дом ребенка" направлена финансирование 44 310 580,99 рублей (на коммунальные услуги, материальные запасы, заработная плата, налоги и др. статьи). |
| 1.27. | Субсидии подведомственным бюджетным учреждениям здравоохранения (прочие) | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | В отчетном периоде на содержание подведомственных учреждений Минздрава РТ (прочие учреждения) направлены 374 755 518,28 руб., в том числе: ГБУЗ РТ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» - 58 488 622,61 руб., ГБУЗ РТ «Республиканский Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» - 51 151 294,52 руб., Патанатомия - 137 220,55 руб., ГБУЗ РТ «Республиканский центр восстановительной медицины и реабилитации для детей» - 19 936 104,95 руб., ГБУЗ РТ «Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики» - 26 361 685,60 руб., ГБУ РТ «Ресфармация» - 51 452 945,72 руб., ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр Республики Тыва» - 66 259 216,67 руб., ГБУ РТ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» - 43 286 674,05 руб., ГБУ «Научно-исследовательский институт медико-социальных проблем и управления Республики Тыва» - 15 080 741,66 руб., ГБУЗ РТ «Республиканский центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф» - 13 849 146,95 руб., ГБУЗ РТ «Санаторий-профилакторий «Серебрянка» - 28 751 865,00 руб. |
| 1.28. | Субсидии бюджетным учреждениям здравоохранения на оказание медицинской помощи в круглосуточном стационаре | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | В отчетном периоде на содержание подведомственных учреждений Минздрава РТ (стационаров) направлены 850 280 094,36 руб.За счет средств ОМС выполнено на сумму 2 117 032,1 тыс. рублей или 64,3 % исполнения от годового плана |
| 1.29. | Организация паллиативной медицинской помощи в условиях круглосуточного стационарного пребывания | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | За отчетный период направлены финансовые средства в медицинские организации на общую сумму 27 993 904,58 руб., в том числе: Ресонкодиспансер - 12 117 775,33 руб., Улуг-Хемский ММЦ - 8 957 739,00 руб., Противотуберкулезный диспансер - 2 302 048,00 руб. и Республиканская детская больница - 4 616 342,25 руб. |
| 1.30. | Субсидии на закупку оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | Заключено 2 государственных контрактов на поставку наборов реагентов неонатального скрининга для нужды ГБУЗ РТ "Перинатальный центра РТ " на общую сумму 12 483,4 тыс. руб., произведена оплата за поставленные реагенты на сумму 8 323,5 тыс. руб. |
| 1.31. | Централизованные расходы на приобретение медицинского оборудования | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | На 2021 год запланировано приобретение медицинского оборудования на сумму 19 736,2 тыс. рублей. Произведена оплата по исполнительным листам на сумму 6 147 422,57 руб., за долги прошлых лет на сумму 11 481 588,84 руб., также за оборудование за 2020 год на сумму 1 036 772,29 руб. |
| 1.32. | Централизованные расходы на текущий ремонт и приобретение строительных материалов | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | На 2021 год запланировано проведение текущего ремонта и приобретение строительных материалов на сумму 2 370,9 тыс. рублей. За проведенные ремонтные работы произведена оплата на сумму 1 531,5 тыс. руб. |
| 1.33. | Централизованные расходы на отправку больных на лечение за пределы республики | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | По состоянию на 01.11.2021 г. в системе мониторинга высокотехнологичной медицинской помощи находится 2091 чел. (дети – 725 чел.), из них: - пролечено – 775 чел. (дети – 351 чел.);- отказано – 440 чел. (дети – 127 чел.);- активные талоны – 148 чел. (дети – 54 чел.);- лист ожидания – 728 чел. (дети – 193 чел.). |
| 1.34. | Централизованные расходы на приобретение медикаментов | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | Заключено 11 государственных контрактов на поставку вакцин на сумму 38 001,0 тыс. руб. и 3 договора на сумму 972,81 тыс. руб. Поставлены вакцины на сумму 36 644,61 тыс. руб. Произведена оплата на сумму 36 644,61 тыс. руб. |
| 1.35. | Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | В медицинские организации республики обратились 7474 льготников федерального регистра, им выписано 53490 рецептов на бесплатные лекарственные препараты, аптечными организациями обслужено 53007 рецептов на общую сумму 124 664 437,55 руб. Средняя стоимость одного рецепта составил 2 351,85 руб. |
| 1.36. | Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | Заключен 1 гос.контракт на оказание услуги связи на 2021 г. с ГБУ РТ "Ресфармация" на сумму 29 591,9 тыс. руб. на основании п.1 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ. Заключено 2 договора на услуги связи на общую сумму 50,00 тыс.руб., 2 договора на услуги найма по автотранспорту с экипажем на сумму 349,6 тыс. руб., 1 контракт на поставку оргтехники на сумму 78,6 тыс. руб., 2 договора на заправку картриджей на сумму 15,0 тыс.руб. На поставку лекарственных препаратов 10 гос.контрактов и 37 договоров на общую сумму 23 186,6 тыс. руб. Поставлены медикаменты на сумму 48 800,14 тыс. руб. Произведена оплата всего на сумму 41 800,1 тыс. руб. |
| 1.37. | Развитие паллиативной медицинской помощи за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | Приказом Министерства здравоохранения Республики Тыва от 21.01.2021 г. № 56пр/21 утвержден Перечень медицинских оборудований, приобретаемых в рамках мероприятий по развитию системы паллиативной медицинской помощи в 2021 году. Запланировано приобретение 6 единиц оборудования для нужды ГБУЗ РТ "Республиканский онкологический диспансер", "Республиканская детская больница", "Противотуберкулезный диспансер". Заключены 3 ГК на общую сумму 2 898 735,43 руб. (аппарат ИВЛ портативный для взрослых - 1 ед. и для детей - 1 ед., инсуффлятор-экссуффлятор - 2 ед.) и 2 договора на сумму 506 000,00 руб. (кислородный концентратор - 2 ед.). Произведена оплата за поставленное оборудование на сумму 3 163 735,43 руб. Заключен 6 государственных контрактов на сумму 1 000 000,00 рублей на поставку лекарственных препаратов для паллиативных больных. Произведена оплата на сумму 960 355,00 руб. на поставку лекарственных препаратов. |
| 1.38. | Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | Заключен 5 контрактов на поставку аллергена туберкулезный рекомбинантный в стандартном разведении на сумму 855,36 тыс. руб., диагностических средств для выявления микобактерии туберкулеза на сумму 5 277,8 тыс. руб., на сумму 2 263,2 тыс. руб. диагностических реагентов (тест-систем) для ВИЧ инфицированных на сумму 54,7 тыс. руб., диагностических реагентов для ВИЧ инфицированных (ПЦР) на 2021 год на сумму 1 988,0 тыс. руб. Поставлено на сумму 10 462,42 тыс. руб. Произведена оплата на сумму 10 134,5 тыс. руб. Заключены 9 договоров на рекламу про социально-значимые заболевания ВИЧ-инфекция, произведена оплата на сумму 864,3 тыс. руб. |
| 1.39. | Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | В медицинские организации республики обратились 147 больных по высокозатратным нозологиям, им выписано 754 рецептов на бесплатные лекарственные препараты, аптечными организациями обслужено 754 рецептов на общую сумму 91 908 179,53 руб. Средняя стоимость одного рецепта составил 121 894,14 руб. |
| 1.40. | Расходы, возникающие при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | В 2021 году запланировано оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования 4 больным. Оказана высокотехнологичная медицинская помощь 4 больным на сумму 1 597 500,00 руб. |
| 1.41. | Региональный проект 5 «Развитие первичной медико-санитарной помощи» | 2020-2022 гг. |  |
| 1.41.1 | Создание и замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численность населения от 100 до 2000 человек | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021-2025 гг. | На строительство 7 ФАПов и 2 врачебных амбулаторий при плане 100 129,8 тыс. руб. заключены 9 контрактов на общую сумму 76 681,53 тыс. руб. (7 контрактов на строительство ФАП сумму 57 412,02 тыс. руб., 2 контракта на строительство врачебных амбулаторий на сумму 16 889,06 тыс. руб.) Экономия 8 761,87 тыс. руб. Получено положительное заключение государственной экспертизы по 7-ми объектам: с. Бижиктиг-Хая, с. Хонделен, с. Тоолайлыг, с. Хондергей, с. Чыргакы, с. Чыраа-Бажы, с. Бай-Тал. По двум объектам (с. Бурен-Хем, Шамбалыг) проекты привязки к местности находится на рассмотрении у госэкспертизы РТ. Земляные работы и устройство фундамента выполнено по всем 9 объектам строительства, выполняются работы по устройству септика и отмостки. Заготовка и приобретение материалов из клееного бруса.1. ООО «Атроник-Сервис» по объекту ФАП с. Бижиктиг-Хая материал стен (клееный брус) поставка осуществлена на строительный участок, возведение планируется с 5 ноября т.г.2. ООО «Сылдыс» по объекту ФАП с. Бурен-Хем материал стен (клееный брус) поставка осуществлена в объеме 23 м3, ожидается поставка оставшейся части.3. ООО «Юность» заключил договор поставки с ИП Черепанов В.Ю. (г. Иркутск) на ФАП с. Шамбалыг, произведена 100% оплата. Ожидается поставка 5 ноября т.г.4. ООО «Бодарал» заключил договор поставки с ООО «ЛХК» «Алтай-Лес» на ВА с. Чыраа-Бажы, произведена 100% оплата. Ожидается поставка полного комплекта на строительный участок 5 ноября т.г. 5. ООО «Атлант» заключил договор поставки с ООО «ЛХК «Алтай-лес» на 3 ФАП в (с. Чыргакы, Хонделен, Хондергей) от 10.08.2021 г. № 139/21. ЛХК на общую сумму 8 910 626,10 рублей. 6. ООО «Артиум» заключил договор поставки с ООО «ЛХК «Алтай-лес» по 2 объектам (ВА с. Бай-Тал, ФАП с. Тоолайлыг) от 06.09.2021г. № 156/21. ЛХК на общую сумму 6 952 003,70 рублей.По состоянию на 01.11.2021 г. произведено авансирование на строительство:- ФАП с. Бижиктиг-Хая – 3 333 864,77 руб.;- ФАП с. Хонделен – 2 582 891,95 руб.;- ВА с. Чыраа-Бажы – 2 482 612,05 руб.;- ФАП с. Чыргакы – 2 658 984,39 руб.На сегодняшний день, актуальная проблема состоит в сроках изготовления и в поставке материалов из клееного бруса. Срок изготовления комплекта материалов из клееного бруса на 1 ФАП примерно рассчитывается 4 недели. Возникает риск неисполнения возведения капитальных стен ВА, ФАПов в срок, который предусмотрен по госконтракту. В соответствии с заключенными договорами между подрядными организациями поставка комплект материала осуществляется при 100% оплате.На сегодняшний день, по комплект материалам стен (клееный брус) по двум объектам ФАП с. Бижиктиг-Хая Барун-Хемчикского и с. Бурен-Хем Каа-Хемского кожуунов материалы доставлены на объекте, по объекту ВА с. Чыраа-Бажы Дзун-Хемчикского кожууна материалы отгружены и находится на пути транспортировки из Республики Алтай.По данным поставщика клееного бруса ООО «Алтай-лес» по оплаченным комплект материалам стен (клееный брус) по 3 объектам ООО «Атлант» ожидается к середине 20 декабря т.г., по 2 объектам ООО «Атриум» ожидается к концу декабря т.г. по данным поставщика клееного бруса ИП Черепанов В.Ю. (г. Иркутск) по 1 оплаченному комплект материалу стен (клееный брус) отгрузка и поставка ожидается к середине ноября т.г. (в связи с загруженностью завода, изготовление материалов задерживается). |
| 1.41.2 | Обеспечение закупки авиационных работ в целях медицинской помощи | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2020-2022гг. | Всего медицинская помощь оказана (чел) - 498 (100,0%) больным, в том числе детям (чел) – 75 (15,1%), из них детям до 1 года (чел) - 13 (17,3%), из них с применением авиации: Медицинская помощь оказана (чел) – 299 (60,0%) больным, в том числе детям (чел)- 59 (19,7%), из них детям до 1 года (чел)- 12 (20,3%), в том числе при ДТП (догоспитальный этап, чел) - 6 (2,02%), в том числе детям (чел)- 2 (3,5%). ДТП госпитальный этап 6 (2,02%), дети 0. Всего выполнено операционных вмешательств (чел) - 55 (11,0%), в том числе детям (чел)- 4 (7,3%), до 1 года – 0 (0%), из них выполнено с применением авиации:Выполнено операционных вмешательств (чел) - 4 (7,2%).Всего по показаниям эвакуировано и госпитализировано в республиканские МО и федеральные МО (чел) – 428 (85,9%) больных, в том числе детей (чел) - 71 (16,6%), из них детей до 1 года (чел) - 13 (18,3%).Из них с применением авиации: По показаниям эвакуировано и госпитализировано в республиканские и федеральные МО (чел) - 288 (67,3%), в том числе детей (чел.) - 58 (20,1%), из них детей до 1 года (чел) - 12 (20,7%). |
| 1.41.3 | Оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021г. | В рамках заключенного Соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Республики Тыва в целях софинансирования расходных обязательств, в том числе в полном объеме, субъектов Российской Федерации, возникающих при оснащении медицинских организаций, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек от 24.12.2019 г. № 056-17-2020-330 (в ред. от 24.12.2020 г. № № 056-17-2020-330/1 ) запланировано в 2021 году приобретение 21 ед. передвижных мобильных комплексов. Обьявлены торги на закупку медицинских передвижных комплексов: флюорографический на базе КАМАЗ 4\*4 - 1 ед., флюорографический на базе ГАЗон 4\*2 - 1 ед., маммографический на базе ГАЗон 4\*2 - 1 ед., ФАП на базе ГАЗель 4\*2 - 16 ед., ФАП на базе ГАЗ Садко 4\*4 - 2 ед. Заключен 1 контракт на сумму 168 456,82 тыс. руб. (21 ед. оборудования), (контрактация - 100%, экономия – 846,51 тыс. руб.). Поставлено 100 %. Произведена оплата на сумму 153 654 533,06 руб. |
| 1.41.4. | Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021г. | Произведена оплата за ограждение ФАП, построенные в 2020 году на общую сумму 1 909 392,70 руб. |
| 1.42. | Региональный проект 6 «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» |  |  |
| 1.42.1 | Оснащение оборудованием региональных сосудистых центов и первичных сосудистых отделений | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2019-2022гг. | В соответствии с заключенным Соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при оснащении оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений от 21.12.2019 № 056-17-2020-076 (ред. 24.12.2020 г. № 056-17-2020-076/5). Объявлены торги на закупку 5 ед. оборудования. Заключено 5 контрактов и договор на 3 ед. (за счет экономии) в общей сумме 20 116,8 тыс. руб на поставку: Аппарат для роботизированной механотерапии верхней конечности - 1 ед. и Реабилитационный тренажер для СРМ-терапии (постоянной пассивной разработки) коленного и тазобедренного суставов - 1 ед. на сумму 2 350 000,00 руб. (оплачено полностью), Комплекс для трансканиальной магнитной стимуляции - 1 ед. на сумму 2 500 000,00 руб. (оплачено полностью), Стабилоплатформы с биологической обратной связью - 1 ед. на сумму 1 177 500,00 руб. и Система ультразвуковой визуализации сердечно-сосудистой системы - 1 ед. на сумму 13 819 300,00 руб. (оплачено полностью). Поставлены 5 единиц оборудования для нужды ГБУЗ РТ "Республиканская больница № 1", ожидается поставка 3 ед. медицинские кровати на сумму 270 000,00 руб., кассовое освоение – 19 846 800,00руб. (94%). |
| 1.42.2 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2020-2022гг. | Заключено 7 государственных контрактов на сумму 18 994 379,04 рублей, 3 договора на сумму 404 405,84 рублей с 7 поставщиками на медикаменты для обеспечения профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении. Поставлено медикаментов на сумму 19 398 784,88 рублей. Произведена оплата на сумму 19 398 784,88 рублей. |
| 1.43. | Региональный проект 3 «Борьба с онкологическими заболеваниями» |  |  |
| 1.43.1 | Создание и оснащение референс-центров для проведения иммуногостохимических, патоморфологических исследований и лучевых методов исследований, переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями в Республике Тыва | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2019-2022гг. | В соответствии с заключенным Соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями от 21.12.2019 № 056-17-2020-160 (в ред. от 23.12.2020 г. № 056-17-2020-160/5). План-график размещен, утвержден перечень оборудования. Заключен 2 контракта на сумму 47 598,4 тыс. руб. (маммограф и стереотаксическая пункционная приставка для доукомплектования цифровой маммографической системы Senographe Pristina, эндоскопическая система). Все оборудование поставлено, произведена оплата на сумму 40 698 424,00 руб. |
| 1.45. | Региональный проект 8 «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» («Старшее поколение»)» | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2019-2022гг. |  |
| 1.45.1 | Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2019-2022гг. | В соответствии с заключенным Соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 10.02.2019 № 056-17-2019-018 (ред. от 25.12.2020 г. № 056-17-2019-018/2) запланирована приобретение вакцин для проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания. Заключен 1 договор на поставку вакцины против пневмококковой инфекции на сумму 94,34315 тыс. руб. Вакцины поставлены и произведена оплата полностью. |
| 1.58. | Субсидии на реализацию региональных программ по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021г. | В соответствии с заключенным Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 23.06.2020 № 056-09-2020-457 (в ред. от 25.12.2020 г. № 056-09-2020-457/1) запланировано привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений для реализации региональных программ по формированию приверженности здоровому образу жизни. Министерством здравоохранения Республики Тыва объявлен конкурс среди социально ориентированным некоммерческим организациям с 24.02.201 г. по 24.03.2021 г. Целью проведения конкурса является поддержка СО НКО, осуществляющих социально значимую деятельность и реализующих социально ориентированные проекты, предусматривающие формирование приверженности здоровому образу жизни на территории РТ, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек. Было подано 4 заявки от НКО и волонтерских движений. И 29 марта 2021 г. проведена отборочная комиссия на уровне Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, по решению которой все 4 заявки проходят на дальнейшее рассмотрение конкурсной комиссии, которое состоится 14 апреля 2021 г. Комиссия состоялось 14 апреля 2021 г. по подсчетам собранных баллов членов комиссии с 369 баллами вышли на 1 место Совет молодых врачей с проектом "Холодное сердце". В настоящее время подписано соглашений между НКО "Холодное сердце" и Минздравом РТ. Профинансировано 100 % |
| 1.59. | Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных на указанные цели | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021г. | В соответствии Соглашением о предоставлении в 2021 году иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которого являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации по финансовому обеспечению расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов на указанные цели от «30» июля 2021 г. № 056-17-2021-275 запланирована оплата отпусков и выплата компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым в 2020 году в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации предоставлялись выплаты стимулирующего характера на сумму 79 939,9 тыс. руб. Произведена оплата на сумму 316 503,62 руб. |
| 1.60 | Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой короновирусной инфекцией (COVID-19) за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021г. | Запланированы средства на сумму 659 846,7 тыс. руб. дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой короновирусной инфекцией (COVID-19) за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации, освоено в полном объеме. |
| 1.61 | Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на осуществление дополнительных выплат и иным работникам медицинских и иных организаций, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавируской инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021г. | Направлены дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на осуществление дополнительных выплат и иным работникам медицинских и иных организаций, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавируской инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации на общую сумму 88 773 373,00 руб. |
| 1.64 | Финансовое обеспечение мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021г. | В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 июля 2021 г. № 1869-р иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2021 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации и г. Байконура по финансовому обеспечению мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, Республике Тыва распределены 946,4 тыс. рублей. Дополнительное соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта между Правительством Республики Тыва и Министерством здравоохранения Российской Федерации заключено 16 июля 2021 года № 056-17-2021-060/3. С учетом данного дополнительного соглашения общий объем финансового обеспечения расходных обязательств, софинансируемых из федерального бюджета в 2021 году составляет 3 763,30 тыс. рублей. Всего заключены государственные контракты на приобретение лекарственных препаратов на сумму 3 763,30 тыс. рублей, поставлены и выданы медицинским организациям республики лекарственные препараты в полном объеме. |
| 1.65 | Финансовое обеспечение мероприятий по оснащению (переоснащению) медицинскими изделиями лабораторий медицинских организаций, осуществляющих этиологическую диагностику новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методами амплификации нуклеиновых кислот, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021г. | Запланировано оснащение (переоснащение) медицинскими изделиями лабораторий медицинских организаций, осуществляющих этиологическую диагностику новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методами амплификации нуклеиновых кислот, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации на сумму 5 459,0 тыс. руб. Произведена оплата на сумму 5 459 000,00 руб. |
| 1.66 | Иные межбюджетные трансферты на приобретение медицинских изделий для оснащения медицинских организаций за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021г. | Произведена оплата за поставленное оборудование 2019 года на общую сумму 176 292 875,61 руб. |
| 1.68 | Осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь (поликлиники, поликлинические подразделения, амбулатории отделения (центры) врача общей практики, фельдшерско-акушерские и фельдшерские пункты), а также зданий (отдельных зданий, комплексов зданий) центральных районов и районных больниц | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021г. | Заключено 6 государственных контрактов на общую сумму 74 393 106,12 руб.: капитальный ремонт поликлиники ГБУЗ РТ "Тандинская ЦКБ", общая готовность объекта - 95 %, профинансирована - 7 129 473,80 руб., детского отделения ГБУЗ РТ "Улуг-Хемской ММЦ" общая готовность объекта - 52 %, профинансирована -8 352 761,60 руб. , детского соматического отделения ГБУЗ РТ "Чаа-Хольская ЦКБ" общая готовность объекта - 98 %, профинансирована - 8 527 580,36 руб., детской поликлиники ГБУЗ РТ "Чеди-Хольская ЦКБ" общая готовность объекта - 52 %, профинансирована - 4 480 906,13 руб., детской поликлиники ГБУЗ РТ "Бай-Тайгинская ЦКБ" общая готовность объекта - 80 %, профинансирована - 1 286 631,00 руб. Капитальный ремонт поликлиники ГБУЗ РТ «Республиканская больница №1» по улице Ленина д. 44 на общую сумму 44 645300,00 тыс. рублей запланировано провести в два этапа 2021 и 2022 годах, в том числе в 2021 году на сумму 14 645 300,00 рублей, в 2022 году на сумму 30 000 000,00 рублей.Сметная документация проектной организацией ООО «Авангард» на капитальный ремонт поликлиники ГБУЗ РТ «Республиканская больница №1» по улице Ленина д. 44 разработано, получена государственная экспертиза на достоверность сметной документации в ГАУ «Управление государственной строительной экспертизы Республики Тыва. По результатам проведенных торгов определена подрядная организация. Государственный контракт № 2021.3865 от 07.09.2021 с подрядной организацией ООО «Элита» на общую сумму 36 609 146,00 рублей. В подрядную организацию направили авансирование на сумму 4 393 590,00 руб.. В целях своевременного выполнения ремонтных работ кураторами объектов проводится еженедельные выездные командировки на объекты капитального ремонта по проверке хода и качества работ, выполняемых подрядчиками. Всего произведена оплата за проведенные ремонтные работы на общую сумму 34 170 942,89 руб. |
| 1.69 | Оснащение автомобильным транспортом медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, центральных районных и районных больниц, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах (с численностью населения до 50тыс. человек), для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021г. | На 2021 год запланирована приобретение 9 ед. автотранспорта. Минпромторгом РФ в конце 2020 года была закуплены все 9 ед. автотранспорта на сумму 5 511 500,00 рублей. Поставлены LADA 213100 – 5 ед. и LADA GRANTA 219010 – 4 ед. |
| 1.70 | Приведение материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, центральных районных и районных больниц в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи, их дооснащение и переоснащение оборудованием для оказания медицинской помощи | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021г. | Всего планируется публикация закупок в 2021 году на 48 единиц оборудования на сумму 114 236 670,00 рублей. Заключен на 48 ед. оборудования ГК на сумму 112 464 759,97 руб. Поставлено 13 ед. оборудования. Ожидается поставка 35 ед. оборудования. Произведена оплата на сумму 2 582 891,95 руб. |
| 1.71. | Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение проведения углубленной диспансеризации застрахованных по обязательному страхованию лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021г. | В соответствии Соглашением о предоставлении в 2021 году иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации и бюджету г. Байконура, источником финансового обеспечения которого являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации и г. Байконура по предоставлению межбюджетного трансферта бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение проведения углубленной диспансеризации застрахованных по обязательному медицинскому страхованию лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID 19), в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования от «3» августа 2021 г. № 056-17-2021-369 запланировано проведение в 2021 году 8203 случаев проведения углубленной диспансеризации застрахованных лиц на сумму 20 088,0 тыс. руб. Произведена оплата на сумму 55 951,14 руб. |
| 1.72. | На модернизацию лабораторий медицинских организаций, осуществляющих диагностику инфекционных болезней | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021г. | В соответствии с заключенным Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при модернизации лабораторий медицинских организаций субъектов Российской Федерации, осуществляющих диагностику инфекционных болезней от «20» июля 2021 г. № 056-09-2021-216 запланирована приобретение оборудования на общую сумму 49 131,0 тыс. руб. За отчетный период заключено 5 ГК на общую сумму 47 510 338,65 руб. на 48 ед. оборудования и 1 договор на сумму 474 000,00 руб. на 3 ед. оборудования. Поставлено 2 ед. оборудования на сумму 437 853,42 руб. |
| **2** | **Подпрограмма 2 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»** | **2018-2025гг.** |  |
| 2.1. | Мероприятие 1. Оказание реабилитационной медицинской помощи | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | Медицинская реабилитация за отчетный период выполнено в следующих МО:- ГБУЗ РТ "Республиканская больница № 1" - 194 случая, - ГБУЗ РТ "Инфекционная больница" - 154 случая,- ГБУЗ РТ "Республиканский центр восстановительной медицины и реабилитации для детей" - 462 случая,- ГАУЗ РТ СП "Серебрянка" - 536 случаев. |
| 2.2. | Мероприятие 2. Оздоровление детей, находящихся на диспансерном наблюдении медицинских организациях в условиях санаторно-курортных учреждений | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | За период с 01.01. по 01.11.2021 г. санаторно-курортным лечением обеспечено всего 2134 ребенка с хроническими заболеваниями (85 % от годового плана), в том числе в санаториях Минздрава России – 1684 ребенка: «Озеро Шира» - 1271 (из них 465 детей за счет средств ресбюджета), «Белокуриха» - 280, «Озеро Карачи» - 58, «Вулан» - 19, «Кратово» - 8, «Калуга-Бор» - 31, «Горный воздух» - 5, «Юность» - 3, «Васильевское» - 2, «Шафраново» - 2, «Пионерск» - 1, санаторий имени А.Н. Семашко – 1, «Луч» - 1, «Пушкинский» - 1, «Пионер» - 1, за счет средств республиканского бюджета в КГАУ «Социально-оздоровительный центр «Тесь» - 450 детей. |
| 2.3. | Проектирование детского противотуберкулезного лечебно-оздоровительного комплекса "Сосновый бор" в с. Балгазын Тандинского района | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2020-2021гг. | В рамках реализации Индивидуальной программы ускоренного социально-экономического развития Республики Тыва на 2020-2024 годы, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.04.2020 г. № 972-р пунктом 34 предусмотрено мероприятие проектирование объекта «Детский противотуберкулезный лечебно-оздоровительный комплекс «Сосновый бор» в с. Балгазын Тандынского района.Реализация данного мероприятия предусмотрено на период 2020-2021 года.На проектирование данного объекта заключен государственный контракт от 25 ноября 2020 г. № 172-20 между заказчиком ГКУ РТ «Госстройзаказ» и подрядной организацией ООО «Сибпроект» г. Новосибирск на сумму 13 250,0 тыс. рублей, со сроком 12 календарных месяцев с даты заключения контракта ( но не позднее 31.12. 2021 г.). Проектная документация подготовлена и направлена на государственную экспертизу (заявка № 1297). Заключен договор с экспертизой от 6 октября 2021 г. № 1.032.21.В настоящее время профинансировано кассовое исполнение - 6 941,015 тыс. рублей (52% от суммы госконтракта). По плану остаток 6 308,985 тыс. рублей было запланировано освоить:- на октябрь месяц – 1 867,464 тыс. рублей, заявка подана в Минфин РТ для финансирования.- на ноябрь – 4 441,521 тыс. рублей, обеспечение полного освоения финансовых средств. |
| **3** | **Подпрограмма 3 «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении»** |
| 3.1. | Мероприятие 1. Развитие среднего профессионального образования в сфере здравоохранения. Подготовка кадров средних медицинских работников | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | В течение отчетного периода на обеспечение деятельности Медицинского колледжа профинансировано 46 350 394,00 рублей (на коммунальные услуги, материальные запасы, заработная плата, налоги и др. статьи). |
| 3.2. | Мероприятие 2. Развитие среднего профессионального образования в сфере здравоохранения (стипендии) | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | На 2021 год запланирована выплата стипендий студентам Республиканского медицинского колледжа на сумму 3 547,2 тыс. рублей. За отчетный период направлена стипендия 2 769 841,00 рублей. |
| 3.3. | Мероприятие 3. Подготовка кадров средних медицинских работников | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | В течение отчетного периода на обеспечение мероприятия подготовка средних медицинских работников Медицинского колледжа профинансировано 1 249 967,00 рублей (заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда). |
| 3.4. | Мероприятие 4. Централизованные расходы на курсовые и сертификационные мероприятия | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | За счет республиканского бюджета на централизованные расходы на курсовые и сертификационные мероприятия запланирована 1 500,0 тыс. рублей. За отчетный период прошли курсы повышения квалификации 1 врач по теме "Хирургическое лечение опухолей поджелудочной железы" в объеме 72 часов, 6 врачей на симуляционной площадке на базе ПЦ "Первичная реанимация новорожденных в родильном зале" 36 часов, прошли профессиональную переподготовку 1 врач по специальности "Радиотерапия", 20 чел. по теме "Актуальные вопросы диспансеризации взрослого населения". Всего заключены договора на сумму 1 266 180,00 руб. Кассовое исполнение 731 780,00 руб. |
| 3.5. | Мероприятие 5. Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам в возрасте до 50 лет, имеющим высшее образование, прибывшим на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, либо поселок городского типа или переехавший на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, либо поселок городского типа из другого населенного пункта | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | В соответствии с заключенным Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Тыва в целях софинансирования расходных обязательств Республики Тыва по осуществлению единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, на соответствующий финансовый год и плановый период от 24.12.2019 № 056-09-2020-346 (в ред. от 28.12.2020 г. № 056-09-2020-346/1) запланировано выплаты 12 врачам и 2 среднему медицинскому персоналу. В текущем году на реализацию программы Земский доктор» республике выделено 24 млн. рублей, из них 240 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета. Единовременные компенсационные выплаты перечислены 9 врачам (врачу-анестезиологу-реаниматологу - 2 чел., врачу-педиатру - 3 чел., врачу-терапевту-участковому - 1 чел., врачу-акушеру-гинекологу - 1 чел. и врачу-хирургу - 2 чел.) и 2 СМП (заведующий ФАП - фельдшер). |
| 3.6. | Региональный проект 2 "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Республики Тыва квалифицированными кадрами" |  |  |
| 3.6.1 | Развитие среднего профессионального образования в сфере здравоохранения | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | На развитие среднего профессионального образования в 2021 году предусмотрена 7 725,2 тыс. рублей. Произведена оплата на сумму 7 725 166,66 руб. |
| 3.7. | Единовременные выплаты врачам, выезжающим на работу в сельскую местность | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | Постановлением Правительства Республики Тыва от 21 июня 2019г. № 324 с 2019 года предусмотрены единовременные компенсационные выплаты (далее – ЕКВ) врачам отдельных специальностей за счет средств республиканского бюджета. В 2021 году с целью стимулирования врачей сумма ЕКВ увеличена с 300 тыс. рублей до 1 млн. рублей на каждого врача. Всего в текущем году в бюджете республики предусмотрено 10 млн. рублей, которые получат 10 врачей. Приказом министерства от 25 августа 2021г. № 973 утвержден перечень должностей, подлежащих выплате ЕКВ. Решением комиссии принято решение о выплате ЕКВ 3 врачам (акушеру-гинекологу Пий-Хемской ЦКБ, врач-травматолог РДБ, врач-аллерголог РДБ).  |
| 3.8. | Выплаты Государственной премии Республики Тыва в области здравоохранения "Доброе сердце" - "Буянныг чурек" | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | В связи с минимальным количеством работ медицинских работников на присуждение премии «Доброе сердце» — «Буянныг чурек», заседание комиссии в 2021 году не состоялось. |
| **4** | **Подпрограмма 4 «Медико-санитарное обеспечение отдельных категорий граждан»** |
| 4.1. | Мероприятие 1. Медицинское обеспечение спортивных сборных команд Республики Тыва | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. |  |
| **5** | **Подпрограмма 5 «Информационные технологии в здравоохранении»** |
| 5.3. | Региональный проект 1 "Создание единого цифрового контура в здравоохранении Республики Тыва на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ РТ)" | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2019-2022 гг. |  |
| 5.3.1 | Реализация государственной информационной системы в сфере здравоохранения, соответствующая требованиям Минздрава России, подключенная к ЕГИСЗ | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2019-2022 гг. | В соответствии с заключенным Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на реализацию регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранения на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" от 13.02.2019 № 056-08-2019-357 (в ред. от 26.12.2020 г. № 056-08-2019-357/3) запланировано внедрение в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ. Всего заключено 13 государственных контрактов на общую сумму 67 239,8 тыс. руб. Поставлено оборудование на общую сумму 32 028,4 тыс. руб. Произведена оплата на сумму 27 468,3 тыс. руб. |
| **6** | **Подпрограмма 6 «Организация обязательного медицинского страхования граждан Республики Тыва».** |
| 6.1. | Мероприятие 1. Медицинское страхование неработающего населения | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025 гг. | За отчетный период направлены средства в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования по Республике Тыва на общую сумму 2 392 809 250,00 руб. |
| 6.2. | Мероприятие 2. Увеличение доли частных медицинских организаций в системе оказания медицинской помощи населению республики | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | Частными медицинскими организациями оказана медицинская помощь:- ИП Монгуш Р.К. - 411 случая,- МЧУ ДПО "Нефросовет" - 096 случаев,- ИП Саражакова Л.А. - 207 случаев,- ООО "Алдан" - 1085 случаев,- ООО "Байдо" - 390 случаев,- ООО "Семейный доктор" - 289 случаев,- ООО "Санталь 17" - 433 случая. |