**Исполнение плана**

реализации мероприятий государственной программы Республики Тыва

«Развитие здравоохранения на 2018-2025 годы»

**За 2021 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы (проекта) | Сроки наступления контрольного события (дата) | Результат реализации мероприятия |
|
| **1** | **Подпрограмма 1 «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни»** | | |
| 1.1. | Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | Случаев поствакцинальных осложнений не выявлено. |
| 1.2. | Проведение диспансеризации определенных групп взрослого населения Республики Тыва | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | В 2021 году запланирована проведение диспансеризации определенных групп взрослого населения 57990 случаев (1 и 2 этап. Проведена диспансеризация определенных групп взрослого населения:  - ГБУЗ РТ «Городская поликлиника» – 3031 случая;  - ГБУЗ РТ «Республиканская больница № 1» – 1285 случая;  - ГБУЗ РТ «Бай-Тайгинская ЦКБ» – 1288 случая;  - ГБУЗ РТ «Барун-Хемчикский ММЦ» – 3368 случая;  - ГБУЗ РТ «Дзун-Хемчикский ММЦ» – 2978 случая;  - ГБУЗ РТ «Каа-Хемская ЦКБ» – 1701 случая;  - ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» – 3500 случаев;  - ГБУЗ РТ «Монгун-Тайгинская ЦКБ» – 345 случаев;  - ГБУЗ РТ «Овюрская ЦКБ» – 848 случая;  - ГБУЗ РТ «Пий-Хемская ЦКБ» – 1095 случаев;  - ГБУЗ РТ «Сут-Хольская ЦКБ» – 3498 случая;  - ГБУЗ РТ «Тандинская ЦКБ» – 677 случая;  - ГБУЗ РТ «Тере-Хольская ЦКБ» – 384 случая;  - ГБУЗ РТ «Тес-Хемская ЦКБ» – 624 случая;  - ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский ММЦ» – 863 случаев;  - ГБУЗ РТ «Чаа-Хольская ЦКБ» - 703 случаев;  - ГБУЗ РТ «Чеди-Хольская ЦКБ» - 274 случаев;  - ГБУЗ РТ «Эрзинская ЦКБ» – 765 случая. |
| 1.3. | Проведение диспансеризации население Республики Тыва (для детей) | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | На 2021 год запланировано проведение диспансеризации детей 5149 случаев. Диспансеризация детей проведена в следующих МО:  - ГБУЗ РТ «Республиканская детская больница» – 790 случая;  - ГБУЗ РТ «Барун-Хемчикский ММЦ» - 237 случаев;  - ГБУЗ РТ «Дзун-Хемчикский ММЦ» - 335 случаев;  - ГБУЗ РТ «Каа-Хемская ЦКБ» – 80 случаев;  - ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» – 263 случая;  - ГБУЗ РТ «Монгун-Тайгинская ЦКБ» – 82 случая;  - ГБУЗ РТ «Овюрская ЦКБ» - 97 случая;  - ГБУЗ РТ «Сут-Хольская ЦКБ» - 19 случаев;  - ГБУЗ РТ «Тандинская ЦКБ» – 117 случая;  - ГБУЗ РТ «Тере-Хольская ЦКБ» - 26 случаев;  - ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский ММЦ» - 206 случаев;  - ГБУЗ РТ «Чеди-Хольская ЦКБ» - 46 случаев;  - ГБУЗ РТ «Эрзинская ЦКБ» - 14 случаев. |
| 1.4. | Проведение осмотров в Центре здоровья (для взрослых) | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | За отчетный период проведено ГБУЗ РТ "Республиканский Центр Общественного здоровья и медицинской профилактики" осмотров на сумму 7241,8 тыс. руб. (4420 посещений) или 51% исполнения от годового плана. |
| 1.5. | Проведение осмотров в Центре здоровья (для детей) | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | За отчетный период проведено в ГБУЗ РТ "Республиканский центр восстановительной медицины и реабилитации для детей" осмотров на сумму 9548,0 тыс. руб. (5421 посещений) или 86 % исполнения от годового плана. |
| 1.6. | Проведение профилактических медицинских осмотров (для взрослых) | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | Профилактические осмотры для взрослых проведена на сумму 27169,9 тыс. рублей (13622 случаев) или 24 % исполнения от годового плана. |
| 1.7. | Проведение профилактических медицинских осмотров (для детей) | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | Профилактические осмотры для детей проведены на сумму 123066,1 тыс. рублей (40728 случаев) или 77% исполнения от годового плана. |
| 1.8. | Оказание неотложной медицинской помощи | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | По неотложной медицинской помощи за отчетный период выполнено 136 834 случая выполнение от годового плана 82% том числе:  - ГБУЗ РТ "Бай-Тайгинская ЦКБ" - 2246 случаев;  - ГБУЗ РТ "Барун-Хемчикский ММЦ" - 11885 случаев;  - ГБУЗ РТ "Дзун-Хемчикский ММЦ" - 8687 случаев;  - ГБУЗ РТ "Каа-Хемская ЦКБ" - 5030 случаев;  - ГБУЗ РТ "Кызылская ЦКБ" - 9556 случаев;  - ГБУЗ РТ "Монгун-Тайгинская ЦКБ" - 2901 случая;  - ГБУЗ РТ "Овюрская ЦКБ" - 3181 случая;  - ГБУЗ РТ "Пий-Хемская ЦКБ" - 7012 случая;  - ГБУЗ РТ "Сут-Хольская ЦКБ" - 3382 случая;  - ГБУЗ РТ "Тандинская ЦКБ" - 3747 случаев;  - ГБУЗ РТ "Тес-Хемская ЦКБ" - 3680 случаев;  - ГБУЗ РТ "Тоджинская ЦКБ" - 2973 случая;  - ГБУЗ РТ "Тере-Хольская ЦКБ" - 927 случаев;  - ГБУЗ РТ "Улуг-Хемский ММЦ" - 11596 случаев;  - ГБУЗ РТ "Чаа-Хольская ЦКБ" - 3512 случая;  - ГБУЗ РТ "Чеди-Хольская ЦКБ" - 1606 случаев;  - ГБУЗ РТ Эрзинская ЦКБ" - 3745 случаев,  - ГБУЗ РТ "Республиканская больница № 1" - 13023 случая;  - ГБУЗ РТ "Республиканская больница № 2" - 314 случая;  - ГБУЗ РТ "Республиканский онкологический диспансер" - 1524 случая;  - ГБУЗ РТ "Республиканская детская больница" - 18216 случаев;  - ГБУЗ РТ "Инфекционная больница" - 1 случай;  - ГБУЗ РТ "Городская поликлиника" - 17633 случая;  - ГБУЗ РТ "Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики" - 0 случаев,  - ГБУЗ РТ "Республиканский центр восстановительной медицины и реабилитации для детей" - 1 случай;  - ИП Монгуш Р.К. - 91 случая,  - ГАУЗ РТ СП "СЕРЕБРЯНКА" - 7 случаев;  - ООО "Семейный доктор" - 358 случаев. |
| 1.9. | Оказание медицинской помощи в амбулаторно-поликлиническом звене (обращение) | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | Обращение по заболеваниям выполнено на 361441 случая выполнение от годового плана составляет - 87 %., в том числе:  - ГБУЗ РТ "Бай-Тайгинская ЦКБ" - 9337 случаев;  - ГБУЗ РТ "Барун-Хемчиская ММЦ" - 24772 случая,  - ГБУЗ РТ "Дзун-Хемчикский ММЦ" - 22977 случаев;  - ГБУЗ РТ "Каа-Хемская ЦКБ" - 11700 случаев;  - ГБУЗ РТ "Кызылская ЦКБ" - 20153 случая;  - ГБУЗ РТ "Монгун-Тайгинская ЦКБ" - 8489 случаев;  - ГБУЗ РТ "Овюрская ЦКБ" - 9772 случая;  - ГБУЗ РТ "Пий-Хемская ЦКБ" - 9481 случая;  - ГБУЗ РТ "Сут-Хольская ЦКБ" - 6235 случаев;  - ГБУЗ РТ "Тандинская ЦКБ" - 10490 случаев;  - ГБУЗ РТ "Тес-Хемская ЦКБ" - 9569 случаев,  - ГБУЗ РТ "Тоджинская ЦКБ" - 7689 случаев;  - ГБУЗ РТ "Тере-Хольская ЦКБ" - 1193 случая,  - РТ "Улуг-Хемский ММЦ" - 27710 случая;  - ГБУЗ РТ "Чаа-Хольская ЦКБ" - 8191 случая,  - ГБУЗ РТ "Чеди-Хольская ЦКБ" - 5813 случая;  - ГБУЗ РТ "Эрзинская ЦКБ" - 11997 случаев,  - ГБУЗ РТ "Республиканская больница №1" - 27891 случая,  - ГБУЗ РТ "Республиканская больница № 2" - 6497 случаев,  - ГБУЗ РТ "Республиканский онкоологический диспансер" - 7336 случаев,  - ГБУЗ РТ "Республиканский кожно-венерологический диспансер" - 7624 случаев,  - ГБУЗ РТ "Республиканская детская больница" - 28157 случаев,  - ГБУЗ РТ "Перинатальный центр" - 11154 случая;  - ГБУЗ РТ "Инфекционная больница" - 2787 случаев,  - ГБУЗ РТ "Городская поликлиника" - 25468 случаев,  - ГБУЗ РТ "Стоматологическая поликлиника" - 26590 случаев,  - ФКУЗ "МСЧ МВД России по РТ" - 528 случаев,  - ГБУЗ РТ "Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики" - 5658 случаев,  - ГБУЗ РТ "Республиканский центр восстановительной медицины и реабилитации для детей" - 1851 случая,  - ИП Монгуш Р.К. - 496 случаев,  - ГАУЗ РТ СП "Серебрянка" - 1545 случаев,  - МЧУ ДПО "Нефросовет" - 20 случаев,  - ИП Саражакова Л.А. - 185 случаев,  - ООО "Алдан" - 1509 случаев,  - ООО "Байдо" - 318 случаев,  - ООО "Санталь 17" - 259 случаев. |
| 1.10. | Развитие первичной медико-санитарной помощи | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | Профилактические посещение за отчетный период выполнено на 888661 посещений, том числе:  - ГБУЗ РТ "Бай-Тайгинская ЦКБ" - 9056 посещений;  - ГБУЗ РТ "Барун-Хемчикский ММЦ" - 20768 посещений;  - ГБУЗ РТ "Дзун-Хемчикский ММЦ" - 24494 посещений;  - ГБУЗ РТ "Каа-Хемская ЦКБ" - 11238 посещений;  - ГБУЗ РТ "Кызылская ЦКБ" - 20860 посещений;  - ГБУЗ РТ "Монгун-Тайгинская ЦКБ" - 6070 посещений;  - ГБУЗ РТ "Овюрская ЦКБ" - 4146 посещений;  - ГБУЗ РТ "Пий-Хемская ЦКБ" - 17972 посещений;  - ГБУЗ РТ "Сут-Хольская ЦКБ" - 7531 посещений;  - ГБУЗ РТ "Тандинская ЦКБ" - 13773 посещений;  - ГБУЗ РТ "Тес-Хемская ЦКБ" - 5405 посещений;  - ГБУЗ РТ "Тоджинская ЦКБ" - 2342 посещений;  - ГБУЗ РТ "Тере-Хольская ЦКБ" - 129 посещений;  - ГБУЗ РТ "Улуг-Хемский ММЦ" - 32007 посещений;  - ГБУЗ РТ "Чаа-Хольская ЦКБ" - 6572 посещений;  - ГБУЗ РТ "Чеди-Хольская ЦКБ" - 5948 посещений,  - ГБУЗ РТ Эрзинская ЦКБ" - 6697 посещений,  - ГБУЗ РТ "Республиканская больница № 1" - 62826 посещений,  - ГБУЗ РТ "Республиканская больница № 2" - 2264 посещений,  - ГБУЗ РТ "Республиканский онкологический диспансер" -161 посещений,  - ГБУЗ РТ "Республиканский кожно-венерологический диспансер" - 53295 посещений,  - ГБУЗ РТ "Республиканская детская больница" - 34784 посещений,  - ГБУЗ РТ "Перинатальный центр" - 26058 посещений,  - ГБУЗ РТ "Инфекционная больница" - 6572 посещений,  - ГБУЗ РТ "Городская поликлиника" - 28337 посещений;  - ГБУЗ РТ "Стоматологическая поликлиника - 51929 посещений;  - ФКУЗ "МСЧ МВД России по РТ" - 1026 посещений,  - ГБУЗ РТ "Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики" - 8955 посещений,  - ГБУЗ РТ "Республиканский центр восстановительной медицины и реабилитации для детей" - 24700 посещений,  - ИП "Монгуш Р.К." - 1 посещений,  - ГАУЗ РТ СП "Серебрянка" - 1705 посещений,  - МЧУ ДПО "Нефросовет" - 14544 посещений,  - ИП Саражакова Л.А. - 118 посещений,  - ООО "Байдо" - 72 посещений,  - ООО "Семейный доктор" - 2 посещений,  - ООО "Санталь 17" - 220 посещений,  - ООО РДЦ - 821 услуг,  - ООО ЦКДЛ - 263401 услуг,  - ГБУЗ РТ "РЦ СПИД" - 48704 услуга,  - ООО ММЦ Менла - 63158 услуг. |
| 1.11. | Совершенствование медицинской эвакуации | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | По медицинской эвакуации (по наземному эвакуации) обслужено 320 вызовов или 42,2 % исполнения от годового плана, из них:  - ГБУЗ РТ «Бай-Тайгинская ЦКБ» - 2 вызова,  - ГБУЗ РТ "Барун-Хечикский ММЦ" - 4 вызова,  - ГБУЗ РТ «Пий-Хемская ЦКБ» - 1 вызов,  - ГБУЗ РТ «Сут-Хольская ЦКБ» - 1 вызов,  - ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский межкожуунный медицинский центр» - 1 вызов,  - ГБУЗ РТ Республиканская детская больница" - 25 вызовов,  - ГБУЗ РТ "Перинатальный центр" -56 вызовов,  - ГБУЗ РТ "Республиканский центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф" - 230 вызовов. |
| 1.12. | Оказание скорой медицинской помощи | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | За отчетный период обслужено вызовов:  - ГБУЗ РТ «Бай-Тайгинская ЦКБ» - 2313 вызова,  - ГБУЗ РТ "Барун-Хемчикский межкожуунный медицинский центр" - 6409 вызовов,  - ГБУЗ РТ «Дзун-Хемчикская межкожунный медицинский центр» - 3619 вызовов,  - ГБУЗ РТ «Каа-Хемская ЦКБ» - 1681 вызова,  - ГБУЗ РТ «Монгун-Тайгинская ЦКБ» - 2238 вызовов,  - ГБУЗ РТ «Овюрская ЦКБ» - 2976 вызовов,  - ГБУЗ РТ «Пий-Хемская ЦКБ» - 3093 вызова,  - ГБУЗ РТ «Сут-Хольская ЦКБ» - 1672 вызова,  - ГБУЗ РТ «Тандинская ЦКБ» - 2357 вызовов,  - ГБУЗ РТ «Тес-Хемская ЦКБ» - 1945 вызовов,  - ГБУЗ РТ «Тоджинская ЦКБ» - 1729 вызовов,  - ГБУЗ РТ "Тере-Хольская ЦКБ" - 687 вызовов,  - ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский межкожуунный медицинский центр» - 3280 вызовов,  - ГБУЗ РТ «Чаа-Хольская ЦКБ» - 1697 вызовов,  - ГБУЗ РТ «Чеди-Хольская ЦКБ» - 1337 вызовов,  - ГБУЗ РТ «Эрзинская ЦКБ» - 1814 вызова,  - ГБУЗ РТ "Республиканский центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф" - 65404 вызова. |
| 1.13. | Оказание высокотехнологичной медицинской помощи по профилю неонатология в ГБУЗ РТ «Перинатальный центр РТ» | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | Оказано по высокотехнологической медицинской помощи по профилю "Неонатология" на сумму 43135,7 тыс. рублей (123 случая) на базе ГБУЗ РТ "Перинатальный центр", выполнение от годового плана 106 %. |
| 1.14. | Оказание высокотехнологичной медицинской помощи по профилю акушерство и гинекология в ГБУЗ РТ «Перинатальный центр РТ» | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | Оказано по высокотехнологической медицинской помощи по профилю "Акушерство и гинекология" на сумму 10364,8 тыс. рублей (51 случай) на базе ГБУЗ РТ "Перинатальный центр", выполнение годового плана 101 %. |
| 1.15. | Обеспечение проведения процедуры ЭКО | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | Проведены 95 случаев процедур на экстракорпоральное оплодотворение на сумму 15585,5 тыс.рублей или 45 % исполнения от годового плана |
| 1.16. | Высокотехнологичная медицинская помощь | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | Оказано по высокотехнологической медицинской помощи на сумму 127041,5 тыс. рублей (675 случаев) на базе Республиканской больницы № 1, выполнение годового плана 96,3%. |
| 1.18. | Приобретение медоборудования за счет резервного фонда Президента Российской Федерации | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021 гг. | За счет средств резерного фонда Президента Российской Федерации запланировано приобретение медицинского оборудования на сумму 48 947 тыс. руб. для нужды медицинских организаций (Концентратор медицинский кислородный серии АS с принадледностями - 2 ед. для ГБУЗ РТ Ресбольница №1 (теркорпус), ГБУЗ РТ Барун-Хемчикский ММЦ, Регистратор для суточного мониторирования и Электрокардиограф 12-канальный для ГБУЗ РТ "Городская поликлиника"). Все оборудования поставлены.Произведена оплата на сумму 49 847,0 тыс. руб. освоение 100 %. |
| 1.21. | Обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей до 3-х лет | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | На 2021 год для обеспечения в Республике Тыва полноценным питанием беременных женщин, корящих матерей, а также детей до 3 лет запланирована приобретение продуктов питания, молока, кефира на сумму 13 363,7 тыс. руб. Произведена оплата за продукты питания на сумму 13 359 135,00 руб. |
| 1.22. | Обеспечения необходимыми лекарственными препаратами | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | В медицинские организации республики обратились 12532 льготников территориального регистра, им выписано 41119 рецептов на бесплатные лекарственные препараты, аптечными организациями обслужено 41093 рецептов на общую сумму 183 722 383,53 руб. Средняя стоимость одного рецепта составил 4 470,89 руб. |
| 1.23. | Субсидии бюджетным учреждениям здравоохранения по оказанию медицинской помощи в дневном стационаре | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | В отчетном периоде в медицинские организации направлены финансовые средства на общую сумму 24 193 224,00 руб. за счет средств республиканского бюджета для приобретения расходных материалов.  За счет средств ОМС оказана помощь:  - ГБУЗ РТ «Бай-Тайгинская ЦКБ» - 195 случаев,  - ГБУЗ РТ "Барун-Хемчикский межкожуунный медицинский центр" - 833 случая,  - ГБУЗ РТ «Дзун-Хемчикская межкожунный медицинскитй центр» - 768 случаев,  - ГБУЗ РТ «Каа-Хемская ЦКБ» - 236 случаев,  - ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» - 541 случая;  - ГБУЗ РТ «Монгун-Тайгинская ЦКБ» - 211 случая,  - ГБУЗ РТ «Овюрская ЦКБ» - 303 случая,  - ГБУЗ РТ «Пий-Хемская ЦКБ» - 286 случаев,  - ГБУЗ РТ «Сут-Хольская ЦКБ» - 95 случаев,  - ГБУЗ РТ «Тандинская ЦКБ» - 638 случаев,  - ГБУЗ РТ «Тес-Хемская ЦКБ» - 438 случаев,  - ГБУЗ РТ «Тоджинская ЦКБ» - 61 случая,  - ГБУЗ РТ "Тере-Хольская ЦКБ" - 90 случаев,  - ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский межкожуунный медицинский центр» - 937 случаев,  - ГБУЗ РТ «Чаа-Хольская ЦКБ» - 285 случаев,  - ГБУЗ РТ «Чеди-Хольская ЦКБ» - 107 случаев;  - ГБУЗ РТ «Эрзинская ЦКБ» - 316 случаев,  - ГБУЗ РТ "Республиканская больница № 1" - 1084 случая  - ГБУЗ РТ "Республиканская больница №2" - 316 случаев,  - ГБУЗ РТ "Республиканский онкологический диспансер" - 862 случая,  - ГБУЗ РТ "Республиканский кожно-венерологический диспансер" - 442 случая,  - ГБУЗ РТ Республиканская детская больница" - 666 случаев,  - ГБУЗ РТ "Перинатальный центр" - 1103 случая,  - ГБУЗ РТ "Инфекционная больница" - 110 случаев,  - ГБУЗ РТ "Городская поликлиника" - 791 случая,  - МЧУ ДПО "Нефросовет" - 18 случаев. |
| 1.24. | Субсидии бюджетным учреждениям здравоохранения (ГБУЗ РТ «Противотуберкулезный санаторий Балгазын») | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | В отчетном периоде на содержание подведомственному учреждению Минздрава РТ санаторий «Балгазын» профинансирована 73 146 221,02 рублей (на коммунальные услуги, материальные запасы, заработная плата, налоги и др. статьи). |
| 1.25. | Субсидии бюджетным учреждениям здравоохранения (ГБУЗ РТ «Станция переливания крови») | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | В отчетном периоде на содержание подведомственному учреждению Минздрава РТ ГБУЗ РТ "Станция переливания крови" профинансирована 50 469 720,92 рублей (на коммунальные услуги, материальные запасы, заработная плата, налоги и др. статьи). |
| 1.26. | Субсидии бюджетным учреждениям здравоохранения (ГБУЗ РТ «Республиканский дом ребенка») | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | На содержание подведомственному учреждению Минздрава РТ ГБУЗ РТ "Дом ребенка" направлена финансирование 55 074 231,99 рублей (на коммунальные услуги, материальные запасы, заработная плата, налоги и др. статьи). |
| 1.27. | Субсидии подведомственным бюджетным учреждениям здравоохранения (прочие) | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | В отчетном периоде на содержание подведомственных учреждений Минздрава РТ (прочие учреждения) направлены 443 980 673,83 руб. |
| 1.28. | Субсидии бюджетным учреждениям здравоохранения на оказание медицинской помощи в круглосуточном стационаре | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | В отчетном периоде на содержание подведомственных учреждений Минздрава РТ (стационаров) направлены 999 799 912,91 руб.  За счет средств ОМС выполнено на сумму 2 681 980,5 тыс. рублей или 81,4 % исполнения от годового плана. |
| 1.29. | Организация паллиативной медицинской помощи в условиях круглосуточного стационарного пребывания | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | За отчетный период в условиях круглосуточного стационара поступило 560 чел., выписано 450 чел., проведено 7111 койко-дней, умерло 143 чел. |
| 1.30. | Субсидии на закупку оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | Всего обследовано за отчетный период 6568 детей:  - адреногенитальный синдром  - муковисцидоз  - галактоземию  - фенилкетонурию  - врожденный гипотиреоз  Всего повторно обследовано детей на:  - адреногенитальный синдром - 24  - муковисцидоз - 200  - галактоземию - 56  - фенилкетонурию - 11  - врожденный гипотиреоз – 7  Всего проведено 39586 исследований. |
| 1.31. | Централизованные расходы на приобретение медицинского оборудования | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | На 2021 год запланировано приобретение медицинского оборудования на сумму 19 736,2 тыс. рублей. Произведена оплата по исполнительным листам на сумму 6 298 361,57 руб., за долги прошлых лет на сумму 13 176 416,84 руб., также за оборудование за 2020 год на сумму 1 910 273,16 руб. |
| 1.32. | Централизованные расходы на текущий ремонт и приобретение строительных материалов | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | На 2021 год запланировано проведение текущего ремонта и приобретение строительных материалов на сумму 7 371,8тыс. рублей. За проведенные ремонтные работы произведена оплата на сумму 5 968,6 тыс. руб. |
| 1.33. | Централизованные расходы на отправку больных на лечение за пределы республики | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | По состоянию на 01.01.2022 г. в системе мониторинга высокотехнологичной медицинской помощи находится 2341 чел. (дети – 815 чел.), из них:  - пролечено – 961 чел. (дети – 412 чел.);  - отказано – 596 чел. (дети – 173 чел.);  - активные талоны – 3 чел. (дети – 3 чел.);  - лист ожидания – 781 чел. (дети – 227 чел.). |
| 1.34. | Централизованные расходы на приобретение медикаментов | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | Заключено 12 государственных контрактов на поставку вакцин на сумму 38 481,18 тыс. руб. и 4 договора на сумму 1 046,2 тыс. руб. Поставлены вакцины на сумму 39 527,4 тыс. руб. Произведена оплата на сумму 39 527,4 тыс. руб. |
| 1.35. | Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | В медицинские организации республики обратились 8052 льготников федерального регистра, им выписано 65813 рецептов на бесплатные лекарственные препараты, аптечными организациями обслужено 65793 рецептов на общую сумму 159 835 299,91 руб. Средняя стоимость одного рецепта составил 2 429,37 руб. |
| 1.36. | Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | Заключен 1 гос. контракт на оказание услуги связи на 2021 г. с ГБУ РТ "Ресфармация" на сумму 29 591,9 тыс. руб. на основании п.1 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ. Заключено 2 договора на услуги связи на общую сумму 50,00 тыс. руб., 2 договора на услуги найма по автотранспорту с экипажем на сумму 349,6 тыс. руб., 1 контракт на поставку оргтехники на сумму 78,6 тыс. руб., 3 договора на заправку картриджей на сумму 30,0 тыс. руб. На поставку лекарственных препаратов 43 гос. контрактов на общую сумму 23 580,99 тыс. руб. Поставлены медикаменты на сумму 53 939,1 тыс. руб. Произведена оплата всего на сумму 53 939,1 тыс. руб. |
| 1.37. | Развитие паллиативной медицинской помощи за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | Для нужды ГБУЗ РТ "Республиканский онкологический диспансер", "Республиканская детская больница". Заключены 3 ГК на общую сумму 2 898 735,43 руб. (аппарат ИВЛ портативный для взрослых - 1 ед. и для детей - 1 ед., инсуффлятор-экссуффлятор - 2 ед.) и 9 договоров на сумму 4 662 577,70 руб. (кислородный концентратор - 2 ед., насос инфузионный - 6 ед., станция спейс- 1 шт, отсасыватель -10шт., расходные материалы - 1424 ед.). Произведена оплата за поставленное оборудование и расходные материалы на сумму 6 561 313,13 руб. Заключен 6 государственных контрактов на сумму 1 000 000,00 рублей на поставку лекарственных препаратов для паллиативных больных. Произведена оплата на сумму 1 000 000,00 руб. на поставку лекарственных препаратов. |
| 1.38. | Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | Заключен 5 контрактов на поставку аллергена туберкулезный рекомбинантный в стандартном разведении на сумму 855,36 тыс. руб., диагностических средств для выявления микобактерии туберкулеза на сумму 5 277,8 тыс. руб., на сумму 2 263,2 тыс. руб. диагностических реагентов (тест-систем) для ВИЧ инфицированных на сумму 54,7 тыс. руб., диагностических реагентов для ВИЧ инфицированных (ПЦР) на 2021 год на сумму 1 988,0 тыс. руб. Поставлено на сумму 10 462,42 тыс. руб. Произведена оплата на сумму 10 462,4 тыс. руб. Заключены 9 договоров на рекламу про социально-значимые заболевания ВИЧ-инфекция, произведена оплата на сумму 864,3 тыс. руб. |
| 1.38.1 | Проведение массового скрининга на сифилис учащихся школ с 8 по 11 классы, студентов СУЗов, ВУЗов | ГБУЗ РТ «Республиканский кожно-венерологический диспансер» | Обследование на сифилис студентов сузов и вузов при заселении в общежитие гор. Кызыла в январе-феврале обследовано студентов 1435, случаев сифилиса выявлен 1. В Республике Тыва проведено 2 раза в год сплошное обследование на сифилис: в осном детского населения: 22965 школьников и студентов (95% охват). Выявлено 4 случая сифилиса. В том числе : по гор. Кызылу обследовано 2289 человек, сифилиса не выявлено. Скрининг проводился согласно Приказа Минздрава Тыва от 20.03.2017г. №275 «О снижении заболеваемости сифилисом в Республике Тыва». |
| 1.38.2 | Проведение массового скрининга на сифилис лиц из социально-неблагополучных семей и находящихся в социальной опасности | ГБУЗ РТ «Республиканский кожно-венерологический диспансер» | Обследование на сифилис в гор. Кызыле: Центр «Поддержка» осмотрено 11 человек для оформления в Дом Ветеранов, сифилиса не выявлено.  Проведено обследование на сифилис у социально-неблагополучных: 9205 человек, выявлен 1 случай сифилиса. Скрининг проводился согласно Приказа Минздрава Тыва от 20.03.2017г. №275 «О снижении заболеваемости сифилисом в Республике Тыва». |
| 1.38.3 | Оснащение оборудованием ГБУЗ РТ «Республиканский наркологический диспансер» согласно Стандарту (приказ МЗ РФ №1034н) | ГБУЗ РТ «Республиканский наркологический диспансер» | Оснащение (дооснащение) медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь по профилю «психиатрия-наркологи», их филиалов, лабораторий и иных структурных подразделений лабораторным оборудованием, используемым для диагностики употребления психоактивных веществ: В химико-токсикологическую лабораторию ГБУЗ РТ «Реснаркодиспансер»:  - В 2019г приобретён Анализатор наркотических веществ на базе газового хроматографа Adgilent 7890В  - В 2020г приобретена система капиллярного электрофореза Minicap (для определения хронической алкогольной нагрузки).  - Весы неавтоматического действия  В 2021г.- не было  В 2021г.- в сентябре 2021г приобретены 4 рефлекома.  По Реснаркодиспансеру имеется потребность в приобретении ВЭЖХ для приведения в соответствие Стандарту оснащения приказа МЗ РФ №1034н (высокоэффективный жидкостный хроматограф) с системой автоматического ввода образцов (автосамплер), двумя насосами, дегазатором, ультрафиолетовым детектором, термостатом). |
| 1.38.4 | Организовать зональные выездные Медицинские советы по итогам работы за текущий отчетный период в медицинские организации с неблагополучными эпидемическими показателями | ГБУЗ РТ «Противотуберкулезный диспансер» | С целью оказания организационно-методической помощи за отчетный период осуществлены выезды в Тере-Хольский (Саая О. А), Тандынский (бригада Канзан.А.А), Кызылский (бригада Шамыш Р. С.), Чаа-Хольский (Суге-Маадыр А. П, Байкара А.А), улуг-Хемский (Ондар А.В)., Бай-Тайгинский (Ананды Л. М, Байкара А. А), барун-хемчикский (Ананды Л. М, Байкара А. А), Барун-Хемчикский (Ананды Л. М., Байкара А.А), Дзун-Хемчикский (Байкара А.А., Сугежик С.Б), Сут-Хольский (Канзан А.А), Тес-Хемский (Оюн А.А0, Эрзинский (Сарыглар А.С), Монгун-Тайгинский (Ананды Л. М), Овюрский (Хертек И.С), Пии-Хемский (Тойбухаа У.С), Каа-Хемский (Шамыш Р.С), чеди-Хольский (Байкара А.А) кожууны. В 1 полугодие и 2 полугодие 2021г.  15 марта – 18 марта приезд специалистов НИИ туберкулеза г.Новосибирск.  С 13.09.2021 по 17.09.2021 г.- визит главного внештатного фтизиопедиатра Павленок И.В. в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по туберкулезу среди детей и подростков.  Проведены фтизиопедиатрами курсы вакцинаторов в марте и сентябре 2021г |
| 1.38.5 | Организовать контроль за проведением заключительной влажной дезинфекции в очагах бациллярного туберкулеза в плановом порядке и по эпидемиологическим показаниям | ГБУЗ РТ «Противотуберкулезный диспансер» | График проведения заключительной дезинфекции в бациллярных очагах туберкулеза утвержден Приказом Минздрава РТ от 19.01.2021г 41 пр/21.  1. В Сут-Хольском районе проведено заключительных дезинфекций в 17 очагах. 19.04.2021г.- 20.04.2021г  2. В Чаа-Хольском районе проведено заключительных дезинфекций в 27 очагах. 21.04.2021г.-22.04.2021г.  3. В Овюрском районе проведено заключительных дезинфекций в 8 очагах. 12.05.2021г.-13.05.2021г.  4. В Чеди-Хольском районе проведено заключительных дезинфекций в 23 очагах. 24.05.2021-26.05.2021г.  5. В Кызылском районе» проведено заключительных дезинфекций в 55 очагах. 31.05.2021г.-01.06.2021г. и 21.10.2021 г.  6. В Монгун-Тайгинском районе проведено заключительных дезинфекций в 11 очагах. 22.06.2021г.-25.06.2021г.  7. В Каа-Хемском районе проведено заключительных дезинфекций в 25 очагах. Выезд 20.08.2021г.  8. В Пий-Хемском районе проведено заключительных дезинфекций в 31 очагах. Выезд 01.09.2021 г. и 23.09.2021г.  9. В Улуг-Хемском районе проведено заключительных дезинфекций в 21 очагах, в г. Шагонар в 14 очагах. Выезд 17.10.2021 г.  10. В Барун-Хемчикском районе проведено заключительных дезинфекций в 57 очагах, по г. Ак-Довурак в 39 очагах. Выезд 12.10.2021 г.  11. В Тес-Хемском районе проведено заключительных дезинфекций в 21 очагах. Выезд 10.09.2021 г.  12. В Тандинском районе проведено заключительных дезинфекций в 49 очагах. Выезд 27.09.2021 г.  13. Тоджинском районе проведено заключительных дезинфекций в 20 очагах. Выезд 24.10.2021 г.  14. В Эрзинском районе проведено заключительных дезинфекций в 7 очагах. Выезд 17.11.2021 г.  15. В Дзун-Хемчикском районе проведено заключительных дезинфекций в 75 очагах. Выезд 11.10.2021 г.  16. В Тере-Хольском районе проведено заключительных дезинфекций в 4 очагах. Выезд 07.09.2021 г.  17. В Бай-Тайгинском районе проведено заключительных дезинфекций в 29 очагах. Выезд 11.10.2021 г.  17. По г. Кызыл проведено заключительных дезинфекций в 123 очагах.  Всего по всей республике заключительная дезинфекция проведена в 656 очагах туберкулеза, что составляет 75% от всего подлежащего обработке количества бациллярных очагов. По сравнению с 2020 г. (всего проведено 153) количество проведенных обработок выше в 4 раза. |
| 1.38.6 | Проведение обучающих семинаров с медицинскими работниками кожуунов, г. Кызыла по вопросам эпидемиологии, профилактики, клиники ВИЧ-инфекции | ГБУЗ РТ «Республиканский Центр по профилактике и борьбе ос СПИД и инфекционными заболеваниями» | За 2021г. по приказу Минздрава Республики Тыва № 68пр\21 от 26.01.2021г. «О проведении обучающих семинаров и проверок медицинских организаций республики по вопросам ВИЧ\СПИДа» проведены 96 семинаров, охвачены 4241 мед. работников, в том числе в кожуунах 54\2585 чел., г. Кызыл-42\1656чел. По приказу Минздрава РТ в связи с ростом заболеваемости COVID-19. В период с 06.07.21г. по 22.09.21г. в республике была приостановлена плановая деятельность. |
| 1.38.7 | Проведение республиканского семинара «Профилактика ВИЧ-инфекции в образовательной среде», для фельдшеров медицинских кабинетов образовательных учреждений и кабинетов профилактики в ЦКБ, ММЦ кожуунов | ГБУЗ РТ «Республиканский Центр по профилактике и борьбе ос СПИД и инфекционными заболеваниями» | Семинар «Профилактика ВИЧ-инфекции в образовательной среде», для фельдшеров медицинских кабинетов образовательных учреждений и кабинетов профилактики в ЦКБ, ММЦ кожуунов в связи с ограничительными мероприятиями в 2021г. проведены в самих кожуунах -16 кожуунов, охват 1250 чел. |
| 1.38.8 | Открыть психотерапевтический кабинет в диспансерном отделении. (врач-психотерапевт 1 ставка, медицинская сестра 1 ставка) | ГБУЗ РТ «Республиканская психиатрическая больница» | Выполнено. С 03.02.2020 года в диспансерном отделении открыт кабинет врача-психотерапевта (врач-психотерапевт 1 ставка, медицинская сестра 1 ставка). Всего принято за 2021 год 397 человек. |
| 1.39. | Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | В медицинские организации республики обратились 166 больных по высокозатратным нозологиям, им выписано 905 рецептов на бесплатные 905 рецептов на общую сумму 115 090 649,30 руб. Средняя стоимость одного рецепта составил 127 171,99 руб. |
| 1.40. | Расходы, возникающие при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | В 2021 году запланировано оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования 4 больным. Оказана высокотехнологичная медицинская помощь 4 больным на сумму 1 597 500,00 руб. |
| 1.41. | Региональный проект 5 «Развитие первичной медико-санитарной помощи» | 2020-2022 гг. |  |
| 1.41.1 | Создание и замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численность населения от 100 до 2000 человек | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021-2025 гг. | На строительство 7 ФАПов и 2 врачебных амбулаторий при плане 100 129,8 тыс. руб.  1. ООО «Атроник-Сервис» по объекту ФАП с. Бижиктиг-Хая:  Выполнено: Земляные работы и устройство фундамента, септик, полы, стены, окна, двери, витражи, система отопления, водоснабжение, водоотведение, устройство кровли (профлист), устройство перегородок из ГВЛ, ограждение, отделочные работы, электромонтажные работы, слаботочные устройства.  Профинансировано по выполненным работам 8 090 706,90 рублей.  Готовность объекта 100 %.  2. ООО «Сылдыс» по объекту ФАП с. Бурен-Хем:  Выполнено: Земляные работы и устройство фундамента, септик, полы, стены, окна, двери, витражи, система отопления, водоснабжение, водоотведение, устройство кровли (профлист), устройство перегородок из ГВЛ, ограждение, отделочные работы, электромонтажные работы, слаботочные устройства.  Профинансировано по выполненным работам 8 700 000,00 рублей.  Готовность объекта 100%.  3. ООО «Юность» по объекту ФАП с. Шамбалыг:  Выполнено: Земляные работы и устройство фундамента, ограждение, возведение стен. Заказаны технологическое оборудование,  Выполняется: устройство перекрытия, кровли.  Профинансировано по выполненным работам: 4 124 218,78 рублей, переходящий остаток на 2022 год – 2 912 892,21 рублей.  Готовность объекта 40%. Предварительная дата завершения СМР до 20.02.2022 г.  4. ООО «Бодарал» по объекту ВА в с. Чыраа-Бажы.  Выполнено: Земляные работы и устройство фундамента, септик, полы, стены, перекрытия, устройство кровли, система отопления, установлены окна и двери.  Выполняется: устройство перегородок из ГВЛ.  Профинансировано по выполненным работам 7 247 412,45 рублей, переходящий остаток на 2022 год – 2 304 087,55 рублей.  Готовность объекта 80 %. Предварительная дата завершения СМР до 15.02.2022 г.  5. ООО «Атлант» заключил договор поставки с ООО «ЛХК «Алтай-лес» на 3 ФАП в (с. Чыргакы, Хонделен, Хондергей) от 10.08.2021 г. № 139/21. ЛХК на общую сумму 8 910 626,10 рублей, произведена оплата и доставка двух комплектов ФАП на сумму 5 940 418,0 рублей. По одному объекту (ФАП с. Чыргакы) ожидается отгрузка 14 января 2022 г.  - ФАП с. Хонделен – выполнено земляные работы и устройство фундамента, септик, возведение стен 100%.  Выполняется: устройство перекрытия, кровли.  Профинансировано по выполненным работам 3 575 510,95 рублей, переходящий остаток на 2022 год – 4 278 813,44 рублей.  Готовность объекта 40 %. Предварительная дата завершения СМР до 01.03.2022 г.  - ФАП с. Хондергей – выполнено земляные работы, фундамента, септик возведение стен.  Выполняется: устройство перекрытия, кровли.  Профинансировано по выполненным работам 3 771 148,19 рублей, переходящий остаток на 2022 год – 5 263 595,18 рублей.  Готовность объекта 40%. Предварительная дата завершения СМР до 01.03.2022 г.  - ФАП с. Чыргакы – выполнено земляные работы и устройство фундамента, материал не отгружены, ожидают поставку 14.01.2022 г.  Профинансировано по выполненным работам 2 658 984,39 рублей, переходящий остаток на 2022 год – 5 331 542,19 рублей.  Готовность объекта 10%. Предварительная дата завершения СМР до 01.03.2022 г.  6. ООО «Атриум» заключил договор поставки с ООО «ЛХК «Алтай-лес» по 2 объектам (ВА с. Бай-Тал, ФАП с. Тоолайлыг) от 06.09.2021г. № 156/21. ЛХК на общую сумму 6 952 003,70 рублей, произведена оплата аванса в размере 3 476 001,85 рублей.  - ВА с. Бай-Тал – выполнены земляные работы, устройство фундамента, возведение стен.  Выполняется: устройство перекрытия, кровли.  Профинансировано по выполненным работам 4 827 724,75 рублей, переходящий остаток на 2022 год – 5 130 385,25 рублей.  Готовность объекта 40%. Предварительная дата завершения СМР до 15.02.2022 г.  - ФАП с. Тоолайлыг - выполнено земляные работы и устройство фундамента. Материал не отгружен, ожидают поставку 14.01.2022 г.  Профинансировано по выполненным работам 2 021 279,40 рублей, переходящий остаток на 2022 год – 7 013 463,97 рублей.  Готовность объекта 10%. Предварительная дата завершения СМР до 01.03.2022 г.  На сегодняшний день, актуальная проблема состоит в сроках изготовления и в поставке материалов из клееного бруса. Срок изготовления комплекта материалов из клееного бруса на 1 ФАП примерно рассчитывается 4 недели. Возникает риск неисполнения возведения капитальных стен ВА, ФАПов в срок, который предусмотрен по госконтракту.  В соответствии с заключенными договорами между подрядными организациями поставка комплект материала осуществляется при 100% оплате.  Таким образом, по состоянию на 31.12.2021 г. произведена оплата по объектам строительства 45 046 985,81 рублей, переходящий остаток на 2022 год – 32 234 779,79 рублей. |
| 1.41.2 | Обеспечение закупки авиационных работ в целях медицинской помощи | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2020-2022гг. | Всего медицинская помощь оказана (чел) - 584 (100,0%) больным, в том числе детям (чел) – 90 (15,4%), из них детям до 1 года (чел) - 18 (20,0%).  из них с применением авиации: Медицинская помощь оказана (чел) – 331 (56,3%) больным, в том числе детям (чел)- 70 (21,1%), из них детям до 1 года (чел)- 15(21,4%), в том числе при ДТП (догоспитальный этап, чел) - 6 (2,02%), в том числе детям (чел)- 2 (3,5%). ДТП госпитальный этап 6 (2,02%), дети 0.  Всего выполнено операционных вмешательств (чел) – 73 (12,5%), в том числе детям (чел)- 5 (6,8%), до 1 года – 0 (0%).  из них выполнено с применением авиации:  Выполнено операционных вмешательств (чел) - 4 (7,2%).  Всего по показаниям эвакуировано и госпитализировано в республиканские МО и федеральные МО (чел) – 493 (84,4%) больных, в том числе детей (чел) - 85 (17,2%), из них детей до 1 года (чел) - 18 (21,2%).  Из них с применением авиации: По показаниям эвакуировано и госпитализировано в республиканские и федеральные МО (чел) - 317 (64,3%), в том числе детей (чел- ) - 69 (21.8%), из них детей до 1 года (чел) - 14 (20,3%). |
| 1.41.3 | Оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021г. | В рамках заключенного Соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Республики Тыва в целях софинансирования расходных обязательств, в том числе в полном объеме, субъектов Российской Федерации, возникающих при оснащении медицинских организаций, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек от 24.12.2019 г. № 056-17-2020-330 (в ред. от 24.12.2020 г. № № 056-17-2020-330/1 ) запланировано в 2021 году приобретение 21 ед. передвижных мобильных комплексов. Обьявлены торги на закупку медицинских передвижных комплексов: флюорографический на базе КАМАЗ 4\*4 - 1 ед., флюорографический на базе ГАЗон 4\*2 - 1 ед., маммографический на базе ГАЗон 4\*2 - 1 ед., ФАП на базе ГАЗель 4\*2 - 16 ед., ФАП на базе ГАЗ Садко 4\*4 - 2 ед. Заключен 1 контракт на сумму 168 456,82 тыс. руб. (21 ед. оборудования), (контрактация - 100%, экономия – 846,51 тыс. руб.). Поставлено 100 %. Произведена оплата на сумму 168 456 816,40 руб. 100%. |
| 1.41.4. | Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021г. | Произведена оплата за ограждение ФАП, построенные в 2020 году на общую сумму 1 909 392,70 руб. |
| 1.42. | Региональный проект 6 «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» |  |  |
| 1.42.1 | Оснащение оборудованием региональных сосудистых центов и первичных сосудистых отделений | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2019-2022гг. | В соответствии с заключенным Соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при оснащении оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений от 21.12.2019 № 056-17-2020-076 (ред. 24.12.2020 г. № 056-17-2020-076/5). Объявлены торги на закупку 5 ед. оборудования. Заключено 5 контрактов и договор на 3 ед. (за счет экономии) в общей сумме 20 116,8 тыс. руб на поставку: Аппарат для роботизированной механотерапии верхней конечности - 1 ед. и Реабилитационный тренажер для СРМ-терапии (постоянной пассивной разработки) коленного и тазобедренного суставов - 1 ед. на сумму 2 350 000,00 руб. (оплачено полностью), Комплекс для трансканиальной магнитной стимуляции - 1 ед. на сумму 2 500 000,00 руб. (оплачено полностью), Стабилоплатформы с биологической обратной связью - 1 ед. на сумму 1 177 500,00 руб., Система ультразвуковой визуализации сердечно-сосудистой системы - 1 ед. на сумму 13 819 300,00 руб. (оплачено полностью), медицинские кровати на сумму 270 000,00 руб. (оплачено полностью). Поставлены 8 единиц оборудования для нужды ГБУЗ РТ "Республиканская больница № 1", кассовое освоение – 20 116 800,00 руб. (100%) |
| 1.42.2 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2020-2022гг. | Заключено 7 государственных контрактов на сумму 18 994 379,04 рублей, 3 договора на сумму 404 405,84 рублей с 7 поставщиками на медикаменты для обеспечения профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении. Поставлено медикаментов на сумму 19 398 784,88 рублей. Произведена оплата на сумму 19 398 784,88 рублей. |
| 1.43. | Региональный проект 3 «Борьба с онкологическими заболеваниями» |  |  |
| 1.43.1 | Создание и оснащение референс-центров для проведения иммуногостохимических, патоморфологических исследований и лучевых методов исследований, переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями в Республике Тыва | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2019-2022гг. | В соответствии с заключенным Соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями от 21.12.2019 № 056-17-2020-160 (в ред. от 23.12.2020 г. № 056-17-2020-160/5). План-график размещен, утвержден перечень оборудования. Заключен 3 контракта на сумму 50 255,2 тыс. руб. (маммограф и стереотаксическая пункционная приставка для доукомплектования цифровой маммографической системы Senographe Pristina, эндоскопическая система, аппарат искусственной вентиляции легких). Поставлено: маммограф и стереотаксическая пункционная приставка для доукомплектования цифровой маммографической системы Senographe Pristina, эндоскопическая система и произведена оплата на сумму 48 598 424,00 руб. В связи задержки завода производителя поставка Аппарата искусственной вентиляции легких будет 20.01.2022г. - переходящий остаток 1 656 776,0 руб. |
| 1.45. | Региональный проект 8 «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» («Старшее поколение»)» | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2019-2022гг. |  |
| 1.45.1 | Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2019-2022гг. | В соответствии с заключенным Соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 10.02.2019 № 056-17-2019-018 (ред. от 25.12.2020 г. № 056-17-2019-018/2) запланирована приобретение вакцин для проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания. Заключен 1 договор на поставку вакцины против пневмококковой инфекции на сумму 94,34315 тыс. руб. Вакцины поставлены и произведена оплата полностью. |
| 1.58. | Субсидии на реализацию региональных программ по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021г. | В соответствии с заключенным Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 23.06.2020 № 056-09-2020-457 (в ред. от 25.12.2020 г. № 056-09-2020-457/1) запланировано привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений для реализации региональных программ по формированию приверженности здоровому образу жизни. Министерством здравоохранения Республики Тыва объявлен конкурс среди социально ориентированным некоммерческим организациям с 24.02.201 г. по 24.03.2021 г. Целью проведения конкурса является поддержка СО НКО, осуществляющих социально значимую деятельность и реализующих социально ориентированные проекты, предусматривающие формирование приверженности здоровому образу жизни на территории РТ, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек. Было подано 4 заявки от НКО и волонтерских движений. И 29 марта 2021 г. проведена отборочная комиссия на уровне Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, по решению которой все 4 заявки проходят на дальнейшее рассмотрение конкурсной комиссии, которое состоится 14 апреля 2021 г. Комиссия состоялось 14 апреля 2021 г. по подсчетам собранных баллов членов комиссии с 369 баллами вышли на 1 место Совет молодых врачей с проектом "Холодное сердце". В настоящее время подписано соглашений между НКО "Холодное сердце" и Минздравом РТ. Профинансировано 100 % |
| 1.59. | Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных на указанные цели | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021г. | В соответствии Соглашением о предоставлении в 2021 году иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которого являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации по финансовому обеспечению расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов на указанные цели от «30» июля 2021 г. № 056-17-2021-275 запланирована оплата отпусков и выплата компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым в 2020 году в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации предоставлялись выплаты стимулирующего характера на сумму 79 939,9 тыс. руб. Произведена оплата на сумму 79 939 598,08 руб. |
| 1.60 | Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой короновирусной инфекцией (COVID-19) за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021г. | Запланированы средства на сумму 659 846,7 тыс. руб. дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой короновирусной инфекцией (COVID-19) за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации, освоено в полном объеме. |
| 1.61 | Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на осуществление дополнительных выплат и иным работникам медицинских и иных организаций, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавируской инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021г. | Направлены дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на осуществление дополнительных выплат и иным работникам медицинских и иных организаций, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавируской инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации на общую сумму 91 396 588,50 руб. |
| 1.64 | Финансовое обеспечение мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021г. | В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 июля 2021 г. № 1869-р иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2021 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации и г. Байконура по финансовому обеспечению мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, Республике Тыва распределены 946,4 тыс. рублей. Дополнительное соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта между Правительством Республики Тыва и Министерством здравоохранения Российской Федерации заключено 16 июля 2021 года № 056-17-2021-060/3. С учетом данного дополнительного соглашения общий объем финансового обеспечения расходных обязательств, софинансируемых из федерального бюджета в 2021 году составляет 32 007,7 тыс. рублей. Всего заключены государственные контракты на приобретение лекарственных препаратов на сумму 32 007,7 тыс. рублей, поставлены и выданы медицинским организациям республики лекарственные препараты в полном объеме. |
| 1.65 | Финансовое обеспечение мероприятий по оснащению (переоснащению) медицинскими изделиями лабораторий медицинских организаций, осуществляющих этиологическую диагностику новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методами амплификации нуклеиновых кислот, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021г. | Запланировано оснащение (переоснащение) медицинскими изделиями лабораторий медицинских организаций, осуществляющих этиологическую диагностику новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методами амплификации нуклеиновых кислот, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации на сумму 5 459,0 тыс. руб. Произведена оплата на сумму 5 459 000,00 руб. |
| 1.66 | Иные межбюджетные трансферты на приобретение медицинских изделий для оснащения медицинских организаций за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021г. | За счет резервного фонда Правительства РФ закуплено оборудование на сумму 124 135 758,37 руб. Оснастили медицинским оборудованием Теркорпус на сумму 141 163 908,33 руб. |
| 1.68 | Осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь (поликлиники, поликлинические подразделения, амбулатории отделения (центры) врача общей практики, фельдшерско-акушерские и фельдшерские пункты), а также зданий (отдельных зданий, комплексов зданий) центральных районов и районных больниц | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021г. | Заключено 6 государственных контрактов на общую сумму 73 834 366,63 руб.: капитальный ремонт поликлиники ГБУЗ РТ "Тандинская ЦКБ", общая готовность объекта - 100 %, профинансирована - 13 501 200,61 руб., детского отделения ГБУЗ РТ "Улуг-Хемской ММЦ" общая готовность объекта - 90 %, профинансирована - 15 934 798,81 руб., переходящий отстаток на 2022 год - 5 481 606,59 руб., детского соматического отделения ГБУЗ РТ "Чаа-Хольская ЦКБ" общая готовность объекта - 100 %, профинансирована - 9 898 653,60 руб., детской поликлиники ГБУЗ РТ "Чеди-Хольская ЦКБ" общая готовность объекта - 99 %, профинансирована - 6 697 259,59 руб., переходящий остаток на 2022 год - 3 487 440,43 руб., детской поликлиники ГБУЗ РТ "Бай-Тайгинская ЦКБ" общая готовность объекта - 100 %, профинансирована - 4 188 107,00 руб. Капитальный ремонт поликлиники ГБУЗ РТ «Республиканская больница №1» по улице Ленина д. 44 на общую сумму 44 645300,00 тыс. рублей запланировано провести в два этапа 2021 и 2022 годах, в том числе в 2021 году на сумму 14 645 300,00 рублей, в 2022 году на сумму 30 000 000,00 рублей, общая готовность - 10 %, профинансировано - 14 645 300,00 руб. В целях своевременного выполнения ремонтных работ кураторами объектов проводится еженедельные выездные командировки на объекты капитального ремонта по проверке хода и качества работ, выполняемых подрядчиками. Произведена оплата за проведенные ремонтные работы на общую сумму 64 865 319,61 руб., переходящий остаток на 2022 год - 8 969 047,02 руб. |
| 1.69 | Оснащение автомобильным транспортом медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, центральных районных и районных больниц, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах (с численностью населения до 50тыс. человек), для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021г. | На 2021 год запланирована приобретение 9 ед. автотранспорта. Минпромторгом РФ в конце 2020 года была закуплены все 9 ед. автотранспорта на сумму 5 511 500,00 рублей. Поставлены LADA 213100 – 5 ед. и LADA GRANTA 219010 – 4 ед. |
| 1.70 | Приведение материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, центральных районных и районных больниц в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи, их дооснащение и переоснащение оборудованием для оказания медицинской помощи | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021г. | С учетом изменения в 2021 году запланировано приобретение 81 единиц оборудования на сумму 128 022 117,00 рублей. Заключен на 81 ед. оборудования ГК на сумму 113 541 704,97 руб. Поставлено 80 ед. оборудования. Поставка 1 единицы оборудования в сумме 10 746,00 тыс. рублей ожидается в 2022 году. По обращению ООО «Мединтергатор» нарушение сроков поставки оборудования связано с непредвиденным ограничением поставок критичных составных частей от отдельных субпоставщиков на поставку компонентов, используемых для сборки линеек оборудования GE Healthcare. Произведена оплата на сумму 102 795 704,97 руб. |
| 1.71. | Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение проведения углубленной диспансеризации застрахованных по обязательному страхованию лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021г. | В соответствии Соглашением о предоставлении в 2021 году иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации и бюджету г. Байконура, источником финансового обеспечения которого являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации и г. Байконура по предоставлению межбюджетного трансферта бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение проведения углубленной диспансеризации застрахованных по обязательному медицинскому страхованию лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID 19), в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования от «3» августа 2021 г. № 056-17-2021-369 запланировано проведение в 2021 году 8203 случаев проведения углубленной диспансеризации застрахованных лиц на сумму 20 088,0 тыс. руб. Произведена оплата на сумму 20 088,0 тыс. руб. |
| 1.72. | На модернизацию лабораторий медицинских организаций, осуществляющих диагностику инфекционных болезней | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021г. | В соответствии с заключенным Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при модернизации лабораторий медицинских организаций субъектов Российской Федерации, осуществляющих диагностику инфекционных болезней от «20» июля 2021 г. № 056-09-2021-216 запланирована приобретение оборудования на общую сумму 49 131,0 тыс. руб. За отчетный период заключено 5 ГК на общую сумму 47 510 338,65 руб. на 48 ед. оборудования и 3 договора на сумму 1 466 800,00 руб. на 53 ед. оборудования. Поставлено и оплачено на сумму 48 977 138,65 руб. |
| 1.73. | Межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы на реализацию социально значимых проектов в Республике Тыва | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021г. | В соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 16 марта 2021 года №150-РП «О предоставлении в 2021 году межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы бюджету Республики Тыва» заключено Соглашение между Правительством Москвы и Правительством Республики Тыва о предоставлении в 2021 году межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы бюджету Республики Тыва в целях реализации социально значимых проектов в Республике Тыва от 13 июля 2021 года № 77-1315 в размере 200 000 тыс. руб., в том числе по мероприятиям с внесением изменений в перечень от 27 сентября 2021 года:  - капитальный ремонт объектов здравоохранения Республики Тыва (12 объектов) – заключено контрактов на сумму 93 356,3 тыс. руб., кассовое освоение - 69 654,34 тыс. руб., переходящий остаток - 23 701,95 тыс. руб.;  - приобретение медицинского оборудования для объектов здравоохранения Республики Тыва (39 единиц) – заключено контрактов на сумму 98 456,6 тыс. руб., кассовое освоение - 93 996,8 тыс. руб.  - капитальный ремонт лифтового оборудования медицинских организаций (3 ед.) – заключено контрактов на сумму 7 352,2 тыс. руб., переходящий остаток - 7 352,2 тыс. руб. |
| 1.74. | Централизованные расходы на мероприятия по укреплению материально-технической базы медицинских организаций | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021г. | Запланировано проведение капитального ремонта в следующих медицинских организациях: участковой больницы с. Кара-Холь по ул. Фабрик Антона, д. 11, дезинфекторской, гаража, столяра, здания прачечная и баклаборатории ГБУЗ РТ «Противотуберкулезный диспансер» по адресу г. Кызыл, ул. Оюн Курседи, 159, кровли здания администрации фтизиатрии Барун-Хемчикского кожууна по адресу в с. Кызыл-Мажалык, ул. Хомушку Василия, 65». Всего заключено 4 госкантракта на общую сумму 16 567,5 тыс. руб. По выполненым работам произведена оплата на общую сумму 15 238,2 тыс. руб. Запланировано проведение текущего ремонта в следующих медицинских организациях: в здании ФАП в с. Бай-Даг Эрзинского кожууна, прачки ГБУЗ РТ «Овюрская ЦКБ», гараж ГБУЗ РТ "РЦСМПиМК", здания ФАП с. О-Шынаа Тес-Хемского района, здания ФАП с. Белдир-арыг Эрзинского района, заключено контракты на общую сумму 4 241,5 тыс. руб., полностью оплачено. Запланировано приобретение 13 ед. медицинского оборудования (кислородной станции с производительностью 25 м3/час для ГБУЗ РТ "Инфекционная больница", флюорографа для ГБУЗ РТ «Монгун-Тайгинская ЦКБ», наркозно-дыхательных аппаратов 3 ед. для ГБУЗ РТ «Перинатальный центр РТ», ГБУЗ РТ «Тес-Хемская ЦКБ», ГБУЗ РТ "Тандинская ЦКБ, офтальмологической лазерной системы, операционного микроскопа для ГБУЗ РТ «Республиканская больница №1», комплекса компьютерного многофункционального для исследования Электронейромиографа (ЭМГ) для ГБУЗ РТ «Республиканской детской больницы", фетального монитора, светильника операционного (одноблочного), операционного стола для ГБУЗ РТ «Перинатальный центр», фетального кардиомонитора для ГБУЗ РТ «Пий-Хемская ЦКБ", ультразвукового аппарата с 4 датчиками для ГБУЗ РТ «Тоджинская ЦКБ»). Всего заключено 10 госконтрактов на общую сумму 68 687,4 тыс. руб. Произведена оплата за поставленное оборудование на общую сумму 68 687,4 тыс. руб. Запланировано приобретение котлов 9 ед. на общую сумму 1 500,0 тыс. руб. для нужды ГБУ "Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва", поставлено и оплачено полностью. Заключен госконтракт на приобретение резервных источников электроснабжения на сумму 2 160,0 тыс. руб., контракт исполнен. Заключены 3 договора на приобретение строительных материалов на общую сумму 1 525,5 тыс. руб., произведена оплата полностью. |
| 1.75. | Финансовое обеспечение выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции, и расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым предоставлялись указанные стимулирующие выплаты, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021г. | На финансовое обеспечение выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции, и расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым предоставлялись указанные стимулирующие выплаты |
| 1.76. | Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеваниям и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021г. | На финансовое обеспечение оказания медицинской помощи, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеваниям и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования |
| 1.77. | Финансовое обеспечение мероприятий и компенсации затрат, связанных с приобретением концентраторов кислорода производительностью более 1000 литров в минуту каждый (при наличии основной и резервной линии концентратора производитльностью не менее 500 литров в минуту каждая) | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021г. | Для нужды ГБУЗ РТ "Республиканская больница № 1" приобретен концентратор кислорода производительностью более 1000 литров в минуту на сумму 32 700 000 ,00 руб. |
| **2** | **Подпрограмма 2 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»** | **2018-2025гг.** |  |
| 2.1. | Мероприятие 1. Оказание реабилитационной медицинской помощи | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | Медицинская реабилитация за отчетный период выполнено:  - ГБУЗ РТ "Республиканская больница № 1" - 308 случая,  - ГБУЗ РТ "Инфекционная больница" - 154 случая,  - ГБУЗ РТ "Республиканский центр восстановительной медицины и реабилитации для детей" - 576 случаев,  - ГАУЗ РТ СП "Серебрянка" - 705 случаев. |
| 2.2. | Мероприятие 2. Оздоровление детей, находящихся на диспансерном наблюдении медицинских организациях в условиях санаторно-курортных учреждений | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | Санаторно-курортное лечение детей диспансерного учета проведено в 16 санаторно-курортных организациях:  1) за счет средств федерального бюджета в 15 санаториях Минздрава Российской Федерации всего оздоровлено 1636 детей, в том числе в детских санаториях: «Озеро Шира» - 1094 детей, «Белокуриха» - 398, «Озеро Карачи» - 61, «Вулан» - 21, «Кратово» - 8, «Калуга-Бор» - 31, «Горный воздух» - 5, «Юность» - 3, «Васильевское» - 2, «Шафраново» - 2, «Пионерск» - 1, санаторий имени А.Н. Семашко – 1, «Луч» - 1, «Пушкинский» - 1, «Пионер» - 7;  2) за счет финансовых средств республиканского бюджета в 2 санаторно-курортных организациях оздоровлено 915 детей, из них в КГАУ «Социально-оздоровительный центр «Тесь» - 450 детей, в ФГБУ «Детский санаторий «Озеро Шира» – 465 детей. |
| 2.3. | Проектирование детского противотуберкулезного лечебно-оздоровительного комплекса "Сосновый бор" в с. Балгазын Тандинского района | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2020-2021гг. | В рамках Индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Тыва на 2020-2024 годы предусмотрено мероприятие по проектированию детского противотуберкулезного лечебно-оздоровительного комплекса «Сосновый бор» в с. Балгазын Тандынского района. На проектирование данного объекта заключен государственный контракт от 25 ноября 2020 г. № 172-20 между заказчиком ГКУ РТ «Госстройзаказ» и подрядной организацией ООО «Сибпроект» (г. Новосибирск) на сумму 13 250 000,00 рублей, со сроком 12 календарных месяцев с даты заключения контракта (не позднее 31.12.2021 г.).  Заказчиком ГКУ РТ «Госстройзаказ» заключен госконтракт ООО «СИБПРОЕКТ» г. Новосибирск от 25.11.2020 г. № 172-20 на выполнение инженерного изыскания, проектирование и экспертизу, в сумме 13 250,0 тыс. рублей, сроком исполнения 12 календарных месяцев, но не позднее 31.12.2021 г. По информации заказчика ГКУ РТ «Госстройзаказ» выполнены инженерно-топографические и инженерно-геологические изыскания. Разработана проектная документация в необходимом объёме и направлена на государственную экспертизу. Проектным предприятием сформирован электронный пакет документов для прохождения государственной экспертизы и направлен в ГАУ «Управление государственной строительной экспертизы Республики Тыва» от 07.10.2021 г., заявка № 1297. 26.11.2021 г. представлены замечания от ГАУ «Управление государственной строительной экспертизы Республики Тыва» в части водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, пожарной безопасности и в конструктивных решениях.  Проектной организацией ООО «Сибпроект» устранены замечания и повторно направлены в госэкспертизу от 16.12.2021 г. 28.12.2021 г. представлены замечания от госэкспертизы в части раздела ПЗУ. На сегодняшний день, проектной организацией устранены замечания и повторно направлены в госэкспертизу от 10.01.2022 г. По состоянию на сегодняшний день по представленному информацию Заказчика всего освоены финансовые средства в сумме 8 808,479 тыс. рублей. По устному информацию Заказчика, остаток от плана 4 441,521 тыс. рублей будет освоен в текущем финансовом 2022 году, по результатам выданных заключений госэкспертизы. В свою очередь, Минздравом РТ было направлено письмо Заказчику от 17.12.2021 г. с исх. № 7827/21-ЧС об обеспечении освоения средств федерального бюджета и завершить проектирование данного объекта (письмо прилагается), ответ на данное письмо поступило от 30.12.2021 г. № ЭО-06-4962 (письмо прилагается, со стороны Заказчика по части освоения финансовых средств не было проинформировано). |
| **3** | **Подпрограмма 3 «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении»** | | |
| 3.1. | Мероприятие 1. Развитие среднего профессионального образования в сфере здравоохранения. Подготовка кадров средних медицинских работников | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | В течение отчетного периода на обеспечение деятельности Медицинского колледжа профинансировано 54 617 685,00 рублей (на коммунальные услуги, материальные запасы, заработная плата, налоги и др. статьи). |
| 3.2. | Мероприятие 2. Развитие среднего профессионального образования в сфере здравоохранения (стипендии) | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | На 2021 год запланирована выплата стипендий студентам Республиканского медицинского колледжа на сумму 3 547,2 тыс. рублей. За отчетный период направлена стипендия 3 596 003,00 рублей. |
| 3.3. | Мероприятие 3. Подготовка кадров средних медицинских работников | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | В течение отчетного периода на обеспечение мероприятия подготовка средних медицинских работников Медицинского колледжа профинансировано 1 568 370,50 рублей (заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда). |
| 3.4. | Мероприятие 4. Централизованные расходы на курсовые и сертификационные мероприятия | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | За счет республиканского бюджета на централизованные расходы на курсовые и сертификационные мероприятия запланирована 1 500,0 тыс. рублей. Всего в 2021 году по программам дополнительного профессионального образования прошли обучения 164 медицинских работников республики. По курсам повышения квалификации 58 чел. в том числе, 1 врач- "Хирургическое лечение опухолей поджелудочной железы" (72ч.); 20 врачей- Актуальные вопросы диспансеризации взрослого населения (18 ч.); 3 врачей- "Организация симуляционного обучения в медицинском образовании" (16ч.); 2 врача-"Алгоритм оказания неотложной помощи у детей" (36ч); 27 чел.-"Развитие первичной медико-санитарной помощи: «Сердечно-легочное реанимация с применением автоматического наружного дефибриллятора»" (36ч);1 врач-по теме "Иммуногистохимические исследования при раке молочной железы" (72ч); 1врач - "Современные тенденции комбинированного лечения рака прямой кишки и анального канала (72ч); 1 врач - "Инвазивные вмешательства под контролем УЗИ" (72ч); 2 врача-"Основы диагностики и лечения эпилепсии у детей и у взрослых" (18ч);100 медработников на симуляционной площадках ГБУ НИИ МСПУ РТ. Профессиональную переподготовку прошли 6 чел.: 1 врач по специальности "Радиотерапия"; 1 врач-«Кардиология»; 1 врач- «Детская эндокринология»;2 врача-"Трансфузиология";1врач- «Физическая и реабилитационная медицина». Всего заключены договора на сумму 1 497 180 руб. |
| 3.5. | Мероприятие 5. Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам в возрасте до 50 лет, имеющим высшее образование, прибывшим на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, либо поселок городского типа или переехавший на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, либо поселок городского типа из другого населенного пункта | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | В соответствии с заключенным Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Тыва в целях софинансирования расходных обязательств Республики Тыва по осуществлению единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, на соответствующий финансовый год и плановый период от 24.12.2019 № 056-09-2020-346 (в ред. от 28.12.2020 г. № 056-09-2020-346/1) запланировано выплаты 12 врачам и 2 среднему медицинскому персоналу. В 2021 году по программе «Земский доктор» республике выделена субсидия из средств федерального бюджета бюджету Республики Тыва в размере 24 млн. рублей. В конце декабря распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.12.2021 г. № 3831-р дополнительно из резервного фонда Правительства Российской Федерации выделено еще 30 млн рублей. Единовременные компенсационные выплаты перечислены 13 врачам по 2 млн. и 2 фельдшерам ФАП по 1 млн. рублей.  Всего по программе «Земский доктор» в 2021 году привлечено из других регионов 4 врача (анестезиолог-реаниматолог Каа-Хемской ЦКБ, ранее работала в Иркутской области, травматолог-ортопед Тес-Хемской ЦКБ, ранее работал в Ямало-Ненецком автономном округе, врач-хирург из Ямало-Ненецкого АО, 1 врач анестезиолог-реаниматолог из Московской области). Фактическое исполнение за 2021 год составляет 54 млн рублей, из выделенных 54 млн. рублей (процент исполнения – 100%). – 16 врачей по 2 млн, и 4 фельдшера по 1 млн.  На 2022 год направлена заявка на 30 участников, в том числе 28 врачей и 2 фельдшера с объемом финансирования 53 460,0 тыс. рублей из федерального бюджета и 540,0 тыс. рублей из республиканского бюджета. |
| 3.6. | Региональный проект 2 "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Республики Тыва квалифицированными кадрами" |  |  |
| 3.6.1 | Развитие среднего профессионального образования в сфере здравоохранения | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | На развитие среднего профессионального образования в 2021 году предусмотрена 7 725,2 тыс. рублей. Произведена оплата на сумму 7 725 166,66 руб. |
| 3.7. | Единовременные выплаты врачам, выезжающим на работу в сельскую местность | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | Постановлением Правительства Республики Тыва от 2 ноября 2021 г. N 597 утверждён Порядок предоставления денежной выплаты медицинским работникам (врачам), трудоустроившимся в медицинские организации государственной системы здравоохранения Республики Тыва в 2021-2023 годах, устанавливающий правила осуществления денежных вы- плат медицинским работникам (врачам), трудоустроившимся в медицинские организации государственной системы здравоохранения Республики Тыва в 2021-202З годах (далее - денежные выплаты). Согласно данному постановлению из республиканского бюджета выделено 26 400,0 тыс. рублей.  Денежные выплаты предоставляются:  медицинским работникам (врачам), завершившим освоение программы специалитета или ординатуры и трудоустроившимся в медицинские организации государственной системы здравоохранения Республики Тыва в 2021-2023 годах с выполнением трудовой функции на должности, включённые в Перечень должностей медицинских работников (врачей) в медицинских организаций и их структурных подразделениях, при назначении на которые осуществляются выплаты (далее - Перечень);  медицинским работникам (врачам), прибывшим после завершения трудовой деятельности в медицинских организациях других субъектов Российской Федерации и трудоустроившимся в медицинские организации государственной системы здравоохранения Республики Тыва в 2021-202З годах с выполнением трудовой функции на должности, включённым в перечень.  Выплата предоставляется Получателю в размере в размере 1000000 (одного миллиона) рублей, которая выплачивается в следующем порядке:  1) 200 тысяч рублей при первом трудоустройстве в медицинскую организацию государственной системы здравоохранения Республики Тыва;  2) 200 тысяч рублей по окончании второго года работы;  3) 200 тысяч рублей по окончании третьего года работы;  4) 200 тысяч рублей по окончании четвертого года работы;  5) 200 тысяч рублей по окончании пятого года работы.  После получения выплаты врач должен в течение пяти лет отработать в медицинской организации на условиях нормальной продолжительности рабочего времени, установленной трудовым законодательством для данной категории работников, в соответствии с трудовым договором, заключенным между врачом и медицинской организацией.  Приказом Министерства здравоохранения Республики Тыва от 16.11.2021 г. № 1365пр/21 утверждён Перечень должностей медицинских работников (врачей) в медицинских организациях и их структурных подразделениях, при назначении на которые осуществляются денежные выплаты в 2021 году, в соответствии с которым в 2021 году выплаты планируется осуществить 82 врачам, трудоустроенным в текущем году в медицинские организации Республики после окончания обучения по программам ординатуры, специалитета, а также врачам, приехавшим из других регионов. В настоящее время ведётся сбор необходимых документов для перечисления выплат врачам. Освоение выделенных финансовых средств начнётся с 1 декабря 2021 г.  По решению комиссии Министерства от 10 декабря 2021 г. № 1, приказом Министерства от 14.12.2021 г. № 1514пр/21 «О предоставлении денежных выплат медицинским работникам (врачам), трудоустроившимся в медицинские организации системы здравоохранения Республики Тыва в 2021 году», принято решение о предоставлении выплат 64 врачам республики.  Приказом Министерства здравоохранения Республики Тыва от 23.12.2021 № 1606 «О предоставлении денежных выплат медицинским работникам (врачам), трудоустроившимся в медицинские организации системы здравоохранения Республики Тыва в 2021 году» выплачены средства еще 18 врачам.  Всего данную выплату в 2021 году получили 82 врача.  Освоение средств составляет 100%.  На 2022 год предусмотрено 20,200 тыс. рублей на 101 получателя в 2022 году и 82 получателя, заключившим в 2021 году. |
| 3.8. | Выплаты Государственной премии Республики Тыва в области здравоохранения "Доброе сердце" - "Буянныг чурек" | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | Указом Главы Республики Тыва государственная премия Республики Тыва «Доброе сердце» - «Буянныг чурек», присуждена 2 врачам:  1. Чадамба Эргилу Доржуевичу – врачу-травматологу-ортопеду ГБУЗ РТ «Республиканская больница № 1» с вручением сертификата номиналом в 1 млн. рублей;  2. Сат Артышу Хирлиг-ооловичу – врачу скорой медицинской помощи ГБУЗ РТ «Дзун-Хемчикский ММЦ» с вручением сертификата номиналом в 500 тыс. рублей.  Выделенные средства освоены 100%. |
| **4** | **Подпрограмма 4 «Медико-санитарное обеспечение отдельных категорий граждан»** | | |
| 4.1. | Мероприятие 1. Медицинское обеспечение спортивных сборных команд Республики Тыва | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. |  |
| **5** | **Подпрограмма 5 «Информационные технологии в здравоохранении»** | | |
| 5.3. | Региональный проект 1 "Создание единого цифрового контура в здравоохранении Республики Тыва на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ РТ)" | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2019-2022 гг. |  |
| 5.3.1 | Реализация государственной информационной системы в сфере здравоохранения, соответствующая требованиям Минздрава России, подключенная к ЕГИСЗ | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2019-2022 гг. | В соответствии с заключенным Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на реализацию регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранения на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" от 13.02.2019 № 056-08-2019-357 (в ред. от 26.12.2020 г. № 056-08-2019-357/3) запланировано внедрение в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ. Всего заключено 16 государственных контрактов на общую сумму 71 867,7 тыс. руб. Поставлено и оплачено на сумму 71 867,7 тыс. руб. |
| **6** | **Подпрограмма 6 «Организация обязательного медицинского страхования граждан Республики Тыва».** | | |
| 6.1. | Мероприятие 1. Медицинское страхование неработающего населения | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025 гг. | За отчетный период направлены средства в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования по Республике Тыва на общую сумму 2 632 090 175,00 руб. |
| 6.2. | Мероприятие 2. Увеличение доли частных медицинских организаций в системе оказания медицинской помощи населению республики | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | Частными медицинскими организациями оказана медицинская помощь:  - ИП Монгуш Р.К. - 588 случая,  - МЧУ ДПО "Нефросовет" – 14627 случая,  - ИП Саражакова Л.А. - 303 случаев,  - ООО "Алдан" - 1509 случая,  - ООО "Байдо" - 390 случаев,  - ООО "Семейный доктор" - 360 случаев,  - ООО "Санталь 17" - 572 случаев. |