Пояснительная записка

к проекту постановления Правительства Республики Тыва

«О внесении изменений в региональную программу «Модернизация первичного звена здравоохранения Республики

Тыва на 2021-2025 годы»»

Основание разработки:

Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 28.12.2024 г. № 056-09-2025-1156 от 11.12.2025 г. № 056-09-2025-1156/6.

Цель принятия:

В целях корректировки значений ресурсного обеспечения результатов региональной программы.

Социально-экономический эффект:

Обеспечение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи и медицинской помощи, оказываемой в сельской местности,  поселков городского типа и малых городов с численностью населения до 50 тыс. человек.

Оценка регулирующего воздействия:

Отсутствует необходимость проведения процедуры оценки регулирующего воздействия.

Финансовое обоснование:

Принятие проекта не потребует дополнительного расходования средств республиканского бюджета Республики Тыва.

Перечень нормативных правовых актов, подлежащих изменению в случае принятия проекта:

Принятие проекта не потребует принятия, признания утратившим силу, приостановления, изменения, дополнения или принятия иных нормативных правовых актов Республики Тыва.

Сведения о разработчике:

Сарыглар С.А. начальник отдела мониторинга региональных программ здравоохранения ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр Республики Тыва» Контактный телефон: 8 (39422) 2-41-43.

Министр здравоохранения

Республики Тыва                                                                 А.К. Югай

Справка о внесении изменений к проекту

постановления Правительства Республики  Тыва

«Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Тыва

на 2021-2025 годы»

На основании методических рекомендаций по разработке региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения, направленных Министерством здравоохранения Российской Федерации, необходимо внести изменения в постановление Правительства Республики Тыва «Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Тыва на 2021-2025 годы» (далее – Региональная программа).

Проектом постановления Правительства Республики Тыва «Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Тыва на 2021-2025 годы» (далее – Проект программы), предполагается внести изменения в части корректировки мероприятий и ресурсного обеспечения.

Региональная программа «Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Тыва на 2021-2025 годы» утверждена постановлением Правительства Республики Тыва от 15 декабря 2020 г. № 634 на общую сумму 1 710 569,6 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета составляют 1 672 186,9 тыс. руб., республиканского бюджета –

38 382,7 тыс. руб. (ред. от 29.05.2025 г. №259).

С учетом внесенных изменений общий объем финансового обеспечения Программы уменьшится на 0,31% от утверждённого или на 5352,1 тыс. руб. и составит 1 705 217,5 тыс. руб., в том числе федеральный бюджет – 1 667 543,4 тыс. рублей (уменьшение на 0,27% или на 4 643,5 тыс. руб.), республиканский бюджет – 37 674,0 тыс. рублей (уменьшение на 1,8% или на 708,7 тыс. руб.).

На 2021 г., 2022 г., 2023 г., 2024 г. объем утвержденного финансирования остается без изменений;

Внесены изменения на 2025 год:

На 2025 год утверждено 443 092,6 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет – 433 136,1 тыс. рублей, республиканский бюджет – 9956,5 тыс. рублей, с учетом внесенных изменений общий объем финансового обеспечения составит 437 740,4 тыс. руб. (уменьшилась на 1,2% или на 5352,1 тыс. руб.), в том числе федеральный бюджет – 428 492,6 тыс. рублей (или на 4 643,5 тыс. руб.), республиканский бюджет – 9 247,8 тыс. рублей (или на 708,7 тыс. руб. из них 661,6 тыс. руб. возврат в республиканский бюджет, в связи с отсутствием потребности по мероприятию приобретения передвижных мобильных комплексов).

Изменения в региональную программу вносятся по 3 мероприятиям (мероприятия по приобретению автотранспорта и приобретению оборудования остаются без изменений, так как исполнены 100%):

По мероприятию 1 «Осуществление нового строительства (реконструкции), замены здания в случае высокой степени износа, наличия избыточных площадей медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь (поликлиники, поликлинические подразделения, амбулатории отделения (центры) врача общей практики, фельдшерско-акушерские и фельдшерские пункты), а также зданий (отдельных зданий, комплексов зданий) центральных и районных больниц»:

На строительство 12 объектов (10 ФАПов и 2 ВА) предусмотрено – 141 264,2 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета – 139 851,6 тыс. рублей, средства республиканского бюджета – 1 412,6 тыс. рублей, с учетом внесенных изменений общий объем финансового обеспечения составит 137 093,2 тыс. руб., в том числе федеральный бюджет – 135 722,3 тыс. рублей, республиканский бюджет – 1 370,9 тыс. рублей.

Тыс. руб.

| Строительство |  | утверждено | изменения | +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 141 264,2 | 137 093,2 | - 4 171,0 |
| 1 | ГБУЗ РТ "Барун-Хемчикский межкожуунный медицинский центр" фельдшерско-акушерский пункт с. Аксы-Барлык | 13 347,1 | 13 347,1 | - |
| 2 | ГБУЗ РТ "Барун-Хемчикский межкожуунный медицинский центр" врачебная амбулатория с. Эрги-Барлык | 13 347,1 | 13 022,1 | - 325,0 |
| 3 | ГБУЗ РТ "Дзун-Хемчикский межкожуунный медицинский центр" фельдшерско-акушерский пункт с. Бажын-Алаак | 12 500,0 | 12 191,4 | - 308,6 |
| 4 | ГБУЗ РТ "Тоджинская центральная кожуунная больница" фельдшерско-акушерский пункт с. Чазылары | 9 389,0 | 8 032,7 | - 1 356,3 |
| 5 | ГБУЗ РТ "Дзун-Хемчикский межкожуунный медицинский центр" фельдшерско-акушерский пункт с. Теве-Хая | 12 500,0 | 12 191,4 | - 308,6 |
| 6 | ГБУЗ РТ "Дзун-Хемчикский межкожуунный медицинский центр" фельдшерско-акушерский пункт с. Хайыракан | 13 150,0 | 12 829,1 | - 320,9 |
| 7 | ГБУЗ РТ "Дзун-Хемчикский межкожуунный медицинский центр" фельдшерско-акушерский пункт с. Хорум-Даг | 9 050,0 | 8 738,4 | - 311,6 |
| 8 | ГБУЗ РТ "Дзун-Хемчикский межкожуунный медицинский центр" фельдшерско-акушерский пункт с. Шеми | 12 500,0 | 12 191,4 | - 308,6 |
| 9 | ГБУЗ РТ "Каа-Хемская центральная кожуунная больница" фельдшерско-акушерский пункт с. Бурен-Бай-Хаак | 13 178,0 | 12 856,5 | - 321,5 |
| 10 | ГБУЗ РТ "Тоджинская центральная кожуунная больница" фельдшерско-акушерский пункт с. Адыр-Кежиг | 9 551,5 | 9 360,0 | - 191,5 |
| 11 | ГБУЗ РТ "Тоджинская центральная кожуунная больница" фельдшерско-акушерский пункт с. Ий | 9 551,5 | 9 455,0 | - 96,5 |
| 12 | ГБУЗ РТ "Улуг-Хемский межкожуунный медицинский центр им. А.Т. Балгана" врачебная амбулатория с. Торгалыг | 13 200,0 | 12 878,0 | - 322,0 |

Объем сложившейся экономии, образовавшейся по результатам заключения государственных контрактов на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд составил 4 171,0 тыс. рублей, что подлежит возврату бюджет.

По мероприятию 2 Осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь (поликлиники, поликлинические подразделения, амбулатории отделения (центры) врача общей практики, фельдшерско-акушерские и фельдшерские пункты), а также зданий (отдельных зданий, комплексов зданий) центральных и районных больниц»

На капитальный ремонт 5 объектов предусмотрено всего – 100 468,4 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 95 359,2 тыс. рублей, из республиканского бюджета – 5 109,2 тыс. рублей (из них 4 146,01 тыс. руб. не софинансируемые за счет средств федерального бюджета). С учетом внесенных изменений общий объем финансового обеспечения составит 99948,9 тыс. руб., в том числе федеральный бюджет – 94 845,0 тыс. рублей, республиканский бюджет – 5 103,9 тыс. рублей (из них 4 146,01 тыс. руб. не софинансируемые за счет средств федерального бюджета).

Тыс. руб.

| Капитальный ремонт |  | утверждено | изменения | +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100 468,4 | 99948,9 | - 519,5 |
| 1 | ГБУЗ РТ Тоджинская центральная кожуунная больница" с. Тоора-Хем | 17 580,8 | 17 580,8 | - |
| 2 | ГБУЗ РТ "Чаа-Хольская центральная кожуунная больница" Поликлиника | 9 900,0 | 9 900,0 | - |
| 3 | ГБУЗ РТ "Чеди-Хольская центральная кожуунная больница" с. Хову-Аксы | 15 257,9 | 15257,9 |  |
| 4 | ГБУЗ РТ "Дзун-Хемчикский межкожуунный медицинский центр" | 39 429,6 | 38 911,3 | - 518,3 |
| 5 | ГБУЗ РТ "Тандинская центральная кожуунная больница" врачебная амбулатория с. Балгазын | 18 300,0 | 18 298,8 | - 1,2 |

В результате заключения государственных контрактов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд была достигнута экономия в размере 519,5 тыс. рублей. Данная сумма подлежит возврату в бюджет.

По мероприятию 7. «Приобретение передвижных мобильных комплексов для оказания медицинской помощи жителям сельских поселений и малых городов»:

На приобретение 2 передвижных мобильных комплексов для оказания медицинской помощи жителям сельских поселений и малых городов запланировано приобретение двух комплексов (маммограф и флюорограф) предусмотрено – 52 288,2 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 51 110,3 тыс. рублей, из республиканского бюджета – 1 177,9 тыс. рублей (из них 661,65 тыс. руб. доп.), с учетом внесенных изменений общий объем финансового обеспечения составит 51 626,6 тыс. руб., в том числе федеральный бюджет – 51 110,3 тыс. рублей, республиканский бюджет – 516,3 тыс. рублей (уменьшилась на 661,6 тыс. рублей).

661,6 тыс. рублей снимается из мероприятия с республиканского бюджета в связи с отсутствием потребности, ранее данные финансовые средства были предусмотрены для заключения контракта на приобретение  флюорографического передвижного мобильного комплекса. На сегодняшний день передвижной маммографический мобильный комплекс и передвижной флюорографический мобильный комплекс поставлен.

В целом по программе количество объектов/единиц остается без изменений.