## 12 мес 24
ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
"Развитие здравоохранения Республики Тыва" за 12 мес. 2024 г.
№ | Наименование мероприятия (объекта) | Объемы финансирования (тыс.руб.) | [11 empty] | Фактический результат выполнения мероприятий (в отчетном периоде и нарастающим итогом с начала года)
|  | всего |  | Федеральный бюджет |  | Республиканский бюджет |  |  |  | местные бюджеты |  | внебюджетные источники
|  | план | факт | план 1110 | факт | предусмотрено программой 791 | утверждено на 2024 год законом Республики Тыва о республиканском бюджете 1002 | предусмотрено уточненной бюджетной росписью на отчетный период 1110 | исполнено (кассовые расходы) | план | факт | план 1110 | факт*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Подпрограмма 1 «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни» | 13780506.6832 | 13761301.9556 | 1536989.3302 | 1494560.2426 | 2630018.78 | 2506715.86 | 2647256.6739 | 2623946.133 | 0 | 0 | 9596260.6791 | 9642795.58
1.1. | Проведение диспансеризации определенных групп взрослого населения Республики Тыва | 555924.35 | 482366.06 | [8 empty] | 555924.35 | 482366.06 | В 2024 году запланировано проведение диспансеризации определенных групп взрослого населения 119776 комплексных посещений. Факт за отчетный период 125046 посещений (104,4%) на сумму 482366,06 тыс. руб.
1.2. | Проведение диспансеризации население Республики Тыва (для детей) | 53101 | 47298.79 | [8 empty] | 53101 | 47298.79 | На 2024 год запланировано проведение диспансеризации детей сирот и детей находящихся в трудной жизненной ситуации 4414 комплексных посещений. Факт за отчетный период 4343 посещений на сумму 47298,79 тыс. руб.
1.3. | Проведение осмотров в Центре здоровья (для взрослых) | 13395.19 | 13289.14 | [8 empty] | 13395.19 | 13289.14 | На 2024 год запланировано проведение в ГБУЗ РТ "Республиканском центре медицинской профилактики" осмотров 5774 посещений (для взрослых). Факт за отчетный период 5738 посещений (99,4%) на сумму 13289,14 тыс. руб.
1.4. | Проведение осмотров в Центре здоровья (для детей) | 5197.55 | 5099.72 | [8 empty] | 5197.55 | 5099.72 | На 2024 год запланировано проведение в ГБУЗ РТ "Республиканский центр восстановительной медицины и реабилитации для детей" осмотров 3609 посещений. Факт за отчетный период 3454 посещений (96%) на сумму 5099,72 тыс. руб.
1.5. | Проведение профилактических медицинских осмотров (для взрослых) | 117474.9 | 115472.42 | [8 empty] | 117474.9 | 115472.42 | На проведение профилактических медицинских осмотров взрослых 34242 случаев. Факт за отчетный период 33881 посещений (99%) на сумму 115472,42 тыс. руб.
1.6. | Проведение профилактических медицинских осмотров (для детей) | 282261.95 | 261605.77 | [8 empty] | 282261.95 | 261605.77 | На проведение профилактических медицинских осмотров среди детей запланировано 65282 случаев. Факт за отчетный период 65222 посещений (99,9%) на сумму 261605,77 тыс. руб.
1.7. | Оказание неотложной медицинской помощи | 258767.21 | 231945.25 | [8 empty] | 258767.21 | 231945.25 | На оказание неотложной медицинской помощи запланировано 169538 случаев. Факт за отчетный период 151223 случаев (89,1%) на сумму 231945,25 тыс. руб.
1.8. | Оказание медицинской помощи в амбулаторно-поликлиническом звене (обращение) | 1904424.95 | 1484250.26 | [8 empty] | 1904424.95 | 1484250.26 | На 2024 г. в амбулаторно-поликлиническом звене по обращению в связи с заболеванием запланировано 570935 случаев. Факт за отчетный период 476943 случаев (84%) на сумму 1484250,26 тыс. руб.
1.9. | Развитие первичной медико-санитарной помощи | 650256.96 | 1169648.07 | [8 empty] | 650256.96 | 1169648.07 | На 2024 год запланировано 741328 профилактических посещений. Факт за отчетный период 825192 посещений (111,3%) на сумму 1169648,07 тыс. руб.
1.10. | Совершенствование медицинской эвакуации | 7985.6936 | 8411.85 | [8 empty] | 7985.6936 | 8411.85 | На совершенствование медицинской эвакуации (наземная эвакуация) на 2024 год запланировано обслуживание 415 вызовов. Факт за отчетный период 418 вызовов (100,1%) на сумму 8411,85 тыс. руб.
1.11. | Оказание скорой медицинской помощи | 598869.437 | 595059.78 | [8 empty] | 598869.437 | 595059.78 | На 2024 год запланировано обслуживание 92165 вызовов скорой медицинской помощи и тромболизиса. Факт за отчетный период 85807 вызовов (93,1%) на сумму 595059,78 тыс. руб.
1.12. | Оказание высокотехнологичной медицинской помощи по профилю "Неонатология" в ГБУЗ РТ "Перинатальный центр РТ" | 63426.1978 | 64413.25 | [8 empty] | 63426.1978 | 64413.25 | На 2024 год запланировано оказание по высокотехнологической медицинской помощи по профилю "Неонатология" 157 случаев в ГБУЗ РТ "Перинатальный центр". Факт за отчетный период 161 случая(102,5%) на сумму 64413,25 тыс. руб.
1.13. | Оказание высокотехнологичной медицинской помощи по профилю "Акушерство и гинекология" в ГБУЗ РТ "Перинатальный центр РТ" | 21938.9727 | 20795.39 | [8 empty] | 21938.9727 | 20795.39 | На 2024 год запланировано оказание по высокотехнологической медицинской помощи по профилю "Акушерство и гинекология" 87 случая в ГБУЗ РТ "Перинатальный центр". Факт за отчетный период 83 случая (95,4%) на сумму 20795,39 тыс. руб.
1.14. | Обеспечение проведения процедуры Экстракорпорального оплодотворения | 15330.39 | 15202.27 | [8 empty] | 15330.39 | 15202.27 | На обеспечение проведения процедуры экстракорпорального оплодотворения запланировано проведение 99 случаев. Факт за отчетный период 98 случая (98,9%) на сумму 15202,27тыс. руб.
1.15 | Высокотехнологичная медицинская помощь | 315875.9881 | 315704.99 | [8 empty] | 315875.9881 | 315704.99 | На оказание высокотехнологической медицинской помощи запланировано на 1246 случаев в Республиканской больнице № 1. Факт за отчетный период 1244 случая (99,8%) на сумму 315704,99 тыс. руб.
1.16. | Обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей до 3-х лет, | 22100.7 | 22100.6564 |  |  | 22280.16 | 22281 | 22100.7 | 22100.6564 |  |  |  |  | На 2024 год запланировано приобретение продуктов питания для беременных женщин, кормящих матерей и детей до 3-х лет на сумму 22100,70 тыс. руб. Оплата произведена на сумму 22100,65635 тыс. рублей.
1.17. | Обеспечение необходимыми лекарственными препаратами | 270429.4 | 270429.4464 |  |  | 269502 | 269502 | 270429.4 | 270429.4464 |  |  |  |  | На обеспечение необходимыми лекарственными препаратами для льготных категорий граждан территориального регистра на 2024 год запланировано270429,40 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2024 года заключены 220 контрактов на общую сумму 270 429,4464 тыс. руб. Поставлено на сумму 270 429,4464 тыс. руб. Оплачено 270 429,4464 тыс. руб.
1.18. | Субсидии бюджетным учреждениям здравоохранения по оказанию медицинской помощи в дневном стационаре | 1069003.37 | 1073639.55 |  |  | 30784.25 | 28503 | 25790.1 | 25752.58 |  |  | 1043213.27 | 1047886.97 | В отчетном периоде в медицинские организации направлены финансовые средства на общую сумму 1073639,55 тыс. руб.: в том числе из РБ 25752,58 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета для приобретения расходных материалов, в том числе: Противотуберкулезный диспансер -13203,33 тыс.руб., Рескожвендиспансер -5314,0тыс. руб., Респсихбольница - 1938,00тыс. руб., Барун-Хем ММЦ - 2114,0 тыс.руб., Дзун-Хем ММЦ -3183,25 тыс. руб. и за счет средств ОМС запланировано 19165 случаев оказание медицинской помощи в дневном стационаре. Факт за отчетный период 23253 случаев на сумму 1047886,97 тыс. руб.
1.19. | Субсидии бюджетным учреждениям здравоохранения (ГБУЗ Республики Тыва «Противотуберкулезный санаторий «Балгазын») | 105249.7 | 104916.0631 |  |  | 105249.7 | 91433 | 105249.7 | 104916.0631 |  |  |  |  | В отчетном периоде на содержание ГБУЗ РТ «Противотуберкулезный санаторий «Балгазын» профинансировано 104 916,0631тыс. рублей (на коммунальные услуги, материальные запасы, заработная плата, налоги и др. статьи).
1.20. | Субсидии бюджетным учреждениям здравоохранения (ГБУЗ Республики Тыва «Станция переливания крови») | 79434.7 | 79037.4979 |  |  | 80120.8 | 69571 | 79434.7 | 79037.4979 |  |  |  |  | В отчетном периоде на содержание ГБУЗ РТ "Станция переливания крови" направлено 79037,4979 тыс. рублей (на коммунальные услуги, материальные запасы, заработная плата, налоги и др. статьи).
1.21. | Субсидии подведомственным бюджетным учреждениям здравоохранения (прочие) | 537106.7 | 533372.1162 |  |  | 524980.5 | 472329.05 | 537106.7 | 533372.1162 |  |  |  |  | В отчетном периоде на содержание подведомственных учреждений Минздрава РТ (прочие учреждения) направлены 533372,12 тыс. руб., в том числе по состоянию на 30.12.2024г.: ГБУЗ РТ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» -106886,58 тыс.руб., ГБУЗ РТ «Республиканский Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» -81302,2тыс. руб., ГБУЗ РТ «Республиканский центр восстановительной медицины и реабилитации для детей» 29929,10 тыс.руб., ГБУЗ РТ «Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики» -44710,54 тыс. руб., ГБУ РТ «Ресфармация» -35718,0тыс. руб., ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр Республики Тыва» -93893,85тыс. руб., ГБУ РТ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» 84883,88 тыс. руб., ГБУ «Научно-исследовательский институт медико-социальных проблем и управления Республики Тыва» -24901,78тыс. руб., ГБУЗ РТ «Республиканский центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф» -28053,29 тыс. руб., ГБУЗ РТ "Республиканский онкологический диспансер" -3092,89 тыс. рублей
1.22. | Субсидии подведомственным бюджетным учреждениям здравоохранения (ГАУЗ РТ санаторий профилакторий «Серебрянка») | 48932.4 | 48931.118 |  |  | 48932.4 | 32848 | 48932.4 | 48931.118 |  |  |  |  | В отчетном периоде на содержание ГАУЗ РТ санаторий профилакторий Серебрянка направлено 48931,118 тыс. рублей (лечение больных, приобретение медикаментов, расходных материалов, коммунальные услуги, материальные запасы, заработная плата, налоги и др. статьи)
1.23. | Субсидии бюджетным учреждениям здравоохранения на оказание медицинской помощи в круглосуточном стационаре | 4642357.77 | 4715854.0894 |  |  | 934331.9 | 938068 | 953541.1 | 951508.4894 |  |  | 3688816.67 | 3764345.6 | В отчетном периоде на содержание подведомственных учреждений Минздрава РТ (стационаров) направлены 4715854,09 тыс. руб., в том числе из РБ 951 508,49 тыс. рублей: ГБУЗ РТ «Республиканская психиатрическая больница» -332076,36 тыс. руб., ГБУЗ РТ «Инфекционная больница» -4924,30тыс. руб., ГБУЗ РТ «Республиканский кожно-венерологический диспансер» - 22286,30 тыс. руб., ГБУЗ РТ «Противотуберкулезный диспансер» -511505,69 тыс. руб., ГБУЗ РТ «Барун-Хемчикский межкожуунный медицинский центр" -10412,40тыс. руб., ГБУЗ РТ «Дзун-Хемчикская ЦКБ» - 14731,80тыс. руб., ГБУЗ РТ «Каа-Хемская ЦКБ» -8778,50 тыс. руб., ГБУЗ РТ «Монгун-Тайгинская ЦКБ» -1454,37ыс. руб., ГБУЗ РТ «Пий-Хемская ЦКБ» - 7284,18тыс. руб., ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский межкожуунный медицинский центр» - 27754,56 тыс. руб., ГБУЗ РТ «Чеди-Хольская ЦКБ» -3694,53 тыс. руб., ГБУЗ РТ «Эрзинская ЦКБ» - 6605,50 тыс. руб. и за счет средств ОМС запланировано 51601 случаев лечения больных в круглосуточном стационаре. Факт за отчетный период 51911 случаев на сумму 3764345,6 тыс. руб.
1.24 | Субсидии бюджетным учреждениям здравоохранения на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях | 290092.6 | 286541.0948 |  |  | 306515.3 | 278922.9 | 290092.6 | 286541.0948 |  |  |  |  | В отчетном периоде на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях направлены 286541,0948 тыс. руб, в том числе: ГБУЗ РТ «Республиканская психиатрическая больница» -51674,0тыс. руб., ГБУЗ РТ «Республиканский кожно-венерологический диспансер»-13979,40тыс. руб., ГБУЗ РТ «Противотуберкулезный диспансер» -78208,0 тыс. руб., ГБУЗ РТ «Бай-Тайгинская ЦКБ» -11545,95тыс. руб., ГБУЗ РТ «Барун-Хемчикский межкожуунный медицинский центр" -9333,31тыс.руб., ГБУЗ РТ «Дзун-Хемчикская ЦКБ» -10687,64 тыс. руб., ГБУЗ РТ «Каа-Хемская ЦКБ» -5470,64 тыс.руб., ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» -14466,97тыс. руб., ГБУЗ РТ «Монгун-Тайгинская ЦКБ» -3786,68 тыс. руб., ГБУЗ РТ «Овюрская ЦКБ»- 10538,0 тыс.руб., ГБУЗ РТ «Пий-Хемская ЦКБ» -8736,35 тыс. руб., ГБУЗ РТ «Сут-Хольская ЦКБ» - 10367,68тыс.руб., ГБУЗ РТ «Тандинская ЦКБ» -6168,55тыс.руб., ГБУЗ РТ «Тес-Хемская ЦКБ» - 4661,60тыс. руб., ГБУЗ РТ "Тере-Хольская ЦКБ" -2708,63тыс. руб., ГБУЗ РТ «Тоджинская ЦКБ» -7796,90 тыс. руб., ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский межкожуунный медицинский центр» -14266,29тыс.руб., ГБУЗ РТ "Чаа-Хольская ЦКБ" -7793,11тыс. руб., ГБУЗ РТ «Чеди-Хольская ЦКБ» -3810,20 тыс. руб., ГБУЗ РТ «Эрзинская ЦКБ» -4642,31 тыс. руб., РКДЦ - 5849,0 тыс. рублей, Стоматологическая поликлиника - 49,5 тыс. рублей.
1.25. | Субсидии бюджетным учреждениям здравоохранения на оказание паллиативной медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара | 47998 | 47947.8737 |  |  | 46673.18 | 44685 | 47998 | 47947.8737 |  |  |  |  | Субсидии бюджетным учреждениям здравоохранения на оказание паллиативной медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара запланировано 47947,87 тыс. руб., за отчетный период направлены финансовые средства в медицинские организации в том числе: Ресонкодиспансер - 16974,98 тыс. руб., Улуг-Хемский ММЦ -15226,49 тыс руб., Республиканская детская больница - 7888,50 тыс. руб., Республиканская больница № 1- 7857,91 тыс. рублей.
1.26. | Субсидии подведомственным бюджетным учреждениям здравоохранения (прочие) | 0 | 0 |  |  | 0 | 6390 | 0 | 0 |  |  |  |  | На осуществление выплат стипендии студентам, обучающимся по договору о целевом обучении в государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования, осуществляющем подготовку кадров в сфере здравоохранения в 2024 году средства не предусмотрены.
1.27. | Субсидии на закупку оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга | 18796.8 | 18796.7854 |  |  | 18796.8 | 16756 | 18796.8 | 18796.7854 |  |  |  |  | На закупку оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в 2024 году запланировано 18796,80 тыс. рублей. Заключены контракты на 359 ед. на сумму 16756,0 тыс. рублей. Поставлено 359 ед. медоборудования и оплачено 18796,78540 тыс. рублей
1.28. | Централизованные расходы на увеличение стоимости основных средств | 27366 | 15083 |  |  | 27366 | 27366 | 27366 | 15083 |  |  |  |  | Централизованные расходы на увеличение стоимости основных средств заключены 12 ГК на приобретение 15 ед. медицинского оборудования на сумму 27366,0 тыс. рублей. Исполнено на сумму 15083,0 тыс. рублей (55,1 % от плана).
1.29. | Централизованные расходы на текущий и капитальный ремонт, приобретение строительных материалов учреждений здравоохранения | 9602.8 | 9602.7667 |  |  | 9602.8 | 7616 | 9602.8 | 9602.7667 |  |  |  |  | Расходы на текущий ремонт и приобретение строительных материалов запланировано 9602,80 тыс. руб.В целях приведения в соответствие зданий (помещений) санитарным правилам и нормам и улучшения качества оказания медицинских в текущем году на выполнение работ по текущему ремонту отопления ГБУЗ РТ «РКДЦ» по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Дружба, д. 36 заключен государственный контракт № 2024.2237 от 28.05.2024 г. с ИП Даваа А.К. со сроком исполнения ГК до 31.12.2024 г. Выполнено: Выполнено демонтажные работы системы отопления 1, 2, 3, 4 этажей и монтаж стояков ХВС и ГВС, установлены радиаторы отопления с 4 по 1 этаж и подвального этажа. Исполнение 100%
1.30. | Централизованные расходы на отправку больных на лечение за пределы республики | 17348.6 | 17273.5183 |  |  | 12070 | 8470 | 17348.6 | 17273.5183 |  |  |  |  | На отправку больных на лечение за пределы республики направлено 17273,52 тыс. рублей. Поступило 2112 заявлений (дети –877), из них получили лечение –804чел. (дети – 357), отказано -438(дети –137), активные талоны –0(дети –0), в листе ожидания –870 (дети –383).
1.31. | Централизованные расходы на приобретение медикаментов | 71435 | 71435 |  |  | 71435 | 71435 | 71435 | 71435 |  |  |  |  | На 2024 год запланировано приобретение вакцин на сумму 71435,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.12.2024 года Заключены 25 контрактов на общую сумму 71 435,00 тыс. руб. Поставлено на сумму 71 435,00 тыс. руб. Оплачено на сумму 71 435,00 тыс. руб.
1.32. | Лекарственное обеспечение для лечения пациентов с хроническими вирусными гепатитами | 5499 | 5499 |  |  | 5499 | 5499 | 5499 | 5499 |  |  |  |  | Лекарственное обеспечение для лечения пациентов с хроническими вирусными гепатитами по состоянию на 01.09.2024 года заключены 5 государственных контракта на сумму 5 499,000 тыс. руб. По состоянию на 01.09.2024 года заключены 5 государственных контракта на сумму 5 499,000 тыс. руб. Поставлено и оплачено на сумму 5 499,00 тыс. рублей.
1.33. | Обеспечение лекарственными препаратами больных туберкулезом | 19632 | 19632 |  |  | 19632 | 19632 | 19632 | 19632 |  |  |  |  | На обеспечение лекарственными препаратами для больных туберкулезом запланировано 19 632,0 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2024 года Заключено 17 контрактов на сумму 19 632,00 тыс.руб. Поставлено на сумму 19 632,00 тыс.руб. Оплачено на сумму 19 632,00 тыс. руб.
1.34. | Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения | 54358.2 | 54358.2 | 54358.2 | 54358.2 | [8 empty] | Для реализации отдельных полномочий в области лекарственных обеспечений предусмотрено 54358,20 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2024 года заключены 37 государственных контрактов на сумму 54 358,200 тыс.рублей. Оказано услуг и поставлено товаров на сумму 54 358,20 тыс.рублей. Оплачено на сумму 54 358,20 тыс.рублей.
1.35. | Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными ново-образованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополи-сахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей | 480.6 | 480.6 | 480.6 | 480.6 | [8 empty] | На финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными ново-образованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополи-сахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей предусмотрено 480,60 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2024 года заключен 1 контракт на сумму 480,60 тыс. руб. Оказано и оплачено на сумму 480,60 тыс.руб.
1.36. | Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» | 121.2 | 0 | 121.2 | [9 empty] | На выплату государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» предусмотрено 121,10 тыс. рублей. За текущий год случаев поствакцинальных осложнений не выявлено.
1.37. | Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | 221550.7 | 221550.7 | 221550.7 | 221550.7 | [8 empty] | По оказанию отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, по состоянию на 31.12.2024 года заключены 222 контракта на общую сумму 221 550,70 тыс. руб. Поставлено и оплачено на сумму 221 550,70 тыс. руб.
1.38. | Расходы на развитие паллиативной медицинской помощи | 6916.77 | 6916.768 | 6847.6 | 6847.6 | 69.17 | 69.2 | 69.17 | 69.168 |  |  |  |  | По состоянию на 01.01.2025 года на лекарственные препараты для развития паллиативной медицинской помощи заключены 5 государственных контрактов на сумму 1 060,00 тыс рублей, поставлено и оплачено на сумму 1060,00 тыс.рублей, на оснащение медицинским оборудованием заключено и оплачено контрактов на сумму 1 200,00 тыс. руб. за 7 ед. медоборудования, на медицинское оборудование, использумое на дому исполнено - 1 799,60 тыс. руб., расходные материалы - 1816,26 тыс. руб., приобретение автомобиля в соответствии со стандартами оснащения на сумму 1040,90 тыс. рублей.
1.39. | Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями | 11195.253 | 11193.932 | 11083.3 | 11081.9922 | 111.95 | 112 | 111.953 | 111.9398 |  |  |  |  | На реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями предусмотрено 11195,25 тыс. рублей. Заключены 6 государственных контрактов. По состоянию на 31.12.2024 года на лекарственные препараты, приобретение тест-систем выделены 11193,93 тыс. рублей, ФБ - 11081,99219, РБ -111,93979.
1.40. | Реализация мероприятий по проведению массового обследования новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания (расширенный неонатальный скрининг) | 18304.039 | 18294.372 | 18121 | 18111.4297 | 134.1 | 134.1 | 183.039 | 182.9423 |  |  |  |  | На реализацию мероприятия по проведению массового обследования новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания на 2024 год запланировано 18304,4 тыс. рублей, заключено и оплачено на сумму 18294,37 тыс. рублей. Проведено 5,15 тыс. человек (план 5,0 тыс.чел)
1.41. | Расходы, возникающие при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования | 1534.3 | 1534.3 | 289.3 | 289.3 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 |  |  |  |  | В 2024 году на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования предусмотрено 1534,3 тыс. рублей, оплачено 1534,30 тыс. рублей. Оказано 4 услуги (100%).
1.42. | Капитальный ремонт объектов республиканской собственности и социальной сферы | 17243.6 | 16890.9288 |  |  | 17571.1 | 24860 | 17243.6 | 16890.9288 |  |  |  |  | На 2024 год запланировано проведение капитального ремонта в 5-и подведомственных учреждениях на сумму 17 243,6 тыс. рублей: 1) Капитальный ремонт окон и дверей здания ГБУЗ РТ «Пий-Хемская ЦКБ» по адресу: РТ, Пий-Хемский район, г. Туран, ул. Горная, д. 14 на сумму 4 317,70 тыс. рублей (завершен); 2) Капитальный ремонт входной группы здания ГБУЗ РТ «Респсихбольница» расположенного по адресу: РТ, г. Кызыл, ул. Островная, д. 6 на сумму 5 765,20 тыс. рублей; 3) Капитальный ремонт теплотрассы ГБУЗ РТ «Тес-Хемская ЦКБ» на общую сумму 2 963,909 тыс. рублей (документы направлены для размещения в ЕИС Закупки); 4) Капитальный ремонт тепловой сети и водопровода (в одном канале) с. Балгазын ГБУЗ «Тандинская ЦКБ» РТ на сумму 1 905,84 тыс. рублей (документы размещены в ЕИС Закупки) 5) Капитальный ремонт котельной ГБУЗ РТ «Пий-Хемская ЦКБ» на сумму 2 628,00 тыс. рублей
1.43. | Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" | 204996.4 | 204996.4 | 202946.4 | 202946.4 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0
1.43.1. | Обеспечение закупки авиационных работ в целях медицинской помощи | 204996.4 | 204996.4 | 202946.4 | 202946.4 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 |  |  |  |  | На 2024 год для закупки авиационных услуг предусмотрено 204996,40 тыс.руб. Кассовое исполнение составило 204946,4 тыс. рублей: в том числе средства федерального бюджета -202946,4тыс. рублей и средства республиканского бюджета - 2050,0 тыс. рублей. Запланировано 191 вылетов, выполнено 193.
1.44. | Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" | 66849.76 | 66849.657 | 48702.5 | 48702.4382 | 18147.26 | 18329.1 | 18147.26 | 18147.2188 | 0 | 0 | 0 | 0
1.44.1. | Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, | 46974.1 | 46974 | 29025.6 | 29025.5382 | 17948.5 | 18104 | 17948.5 | 17948.4618 |  |  |  |  | На оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений всего предусмотрено 46974,10 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета - 29025,6 тыс. рублей, из республиканского бюджета – 17948,50 тыс. рублей. Заключены и оплачены ГК на приобретение 2 ед. медоборудования на общую сумму 46 974,0 тыс. рублей: 1. Компьютерный томограф 64 среза на сумму 46 834,00 тыс. рублей; 2. Кровать медицинская на сумму 140,0 тыс. рублей.
1.44.2. | Субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении | 19875.66 | 19875.657 | 19676.9 | 19676.9 | 198.76 | 225.1 | 198.76 | 198.757 |  |  |  |  | На обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении. По состоянию на 01.11.2024 года заключены 27 контрактов на общую сумму 19 875,66 тыс. руб. Поставлено и оплачено лекарственных препаратов на сумму 19 875,66 тыс. руб. Обеспечено 2778 чел. (план 2095 чел.)
1.45. | Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" | 8925.15 | 8925.067 | 8835.9 | 8835.8159 | 89.25 | 90.11 | 89.25 | 89.2511 | 0 | 0 | 0 | 0
1.45.1. | Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями | 8925.15 | 8925.067 | 8835.9 | 8835.8159 | 89.25 | 90.11 | 89.25 | 89.2511 |  |  |  |  | На оснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическим заболеваниями всего предусмотрено 8925,1 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 8835,9 тыс. рублей, из республиканского бюджета 89,2 тыс. рублей. Заключено ГК на сумму 8925,1 тыс. рублей на 5 ед. медоборудования (контрактация 100%). Исполнено на сумму 8 925,1 тыс. рублей.
1.46. | Региональный проект "Программа развития детского здравоохранения Республики Тыва, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" | 577474.55 | 577474.55 | 571699.8 | 571699.8 | 5774.75 | 10000 | 5774.75 | 5774.75 | 0 | 0 | 0 | 0
1.46.1. | Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности РФ | 577474.55 | 577474.55 | 571699.8 | 571699.8 | 5774.75 | 10000 | 5774.75 | 5774.75 |  |  |  |  | Предусмотрено 577,5 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета – 571,7 млн. рублей, из республиканского бюджета – 5,8 млн. рублей. Данные финансовые средства предусмотрены в сводной бюджетной росписи Министерства строительства Республика Тыва. Исполнено на сумму 577,5 млн. рублей. По объекту заключен государственный контракт заключен между ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ» и ООО «Восток» от 31 марта 2022 г. № 60-22 предметом которого является «Выполнение работ по проектированию и строительству нового здания Республиканской детской больницы в г. Кызыле». Выдано положительное заключение госэкспертизы от 31.10.2024 №17-1-1-3-064375-2024.
1.47. | Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения" ("Старшее поколение")" | 99.9 | 99.5303 | 99.9 | 99.5303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.47.1. | Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания | 99.9 | 99.5303 | 99.9 | 99.5303 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | На проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания по состоянию на 01.08.2024 года заключен 1 государственный контракт на сумму 99,530 тыс.руб. Поставлено на сумму 99,530 тыс.руб. Оплачено на сумму 99,530 тыс. рублей. Вакцинировано 66 человек (100%)
1.48. | Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Тыва на 2021-2025 годы" | 282032.1204 | 279378.6233 | 275678.6302 | 273085.0479 | 6353.48 | 6666.4 | 6353.4902 | 6293.5754 | 0 | 0 | 0 | 0
1.48.1. | Осуществление нового строительства (его завершение), замены зданий в случае высокой степени износа, наличие избыточных площадей медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь (поликлиники,поликлинические подразделения, амбулатории отделения (центры) врача общей практики, фельдшерско-акушерские и фельдшерские пункты), а также зданий (отдельных зданий, комплексов зданий) центральных районов и районных больниц | 112306.726 | 111918.9949 | 109776.8911 | 109397.8941 | 2529.83 | 2732 | 2529.8349 | 2521.1008 |  |  |  |  | На строительство 12 объектов (8 ФАП-ов и 4 врачебной амбулатории) предусмотрено всего – 120 131,9 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 117 426,1 тыс. рублей, из республиканского бюджета – 2 705,6 тыс. рублей. Заключены контракты (на 12 объектов) на общую сумму 120 131,9 тыс. рублей (100%), Исполнено на сумму 120 131,9 тыс. рублей (100%), так же 1 объект исполнен 2023 г. в рамках бюджетного кредита на опережающее финансирование на сумму 8 213,0 тыс. рублей(ГБУЗ РТ "Пий-Хемская ЦКБ" ФАП с. Хут). На сегодняшний день строительство 12 объектов завершен.
1.48.2. | Осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь (поликлиники, поликлинические подразделения, амбулатории отделения (центры) врача общей практики, фельдшерско-акушерские и фельдшерские пункты), а также зданий (отдельных зданий, комплексов зданий) центральных районов и районных больниц | 83677.909 | 81412.7529 | 81792.9703 | 79578.9811 | 1884.94 | 2154.9 | 1884.9387 | 1833.7718 |  |  |  |  | На капитальный ремонт 8 объектов (1 ВОП, 1 ВА, 1 ФАП, 5 ЦКБ) медицинских организаций предусмотрено 88 046,6 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 86 063,5 тыс. рублей, из республиканского бюджета – 1983,2 тыс. рублей. Заключены контракты по 8 объектам на сумму 87 370,4 тыс. рублей (100%), исполнение составляет 87 370,4 тыс. рублей (100%). На сегодняшний день завершен капитальный ремонт 8 объектов, 1 объект на сумму 5957,7 тыс. рублей исполнен 2023 г. в рамках бюджетного кредита на опережающее финансирование.
1.48.3. | Оснащение автомобильным транспортом медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, центральных районных и районных больниц, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах (с численностью населения до 50тыс. человек), для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | 10468.8666 | 10468.8666 | 10233.0437 | 10233.0437 | 235.82 | 238.9 | 235.8229 | 235.8229 |  |  |  |  | На приобретение 10 ед. автомобильного транспорта предусмотрено 10 468,9 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 10 233,0 тыс. рублей, из республиканского бюджета – 235,8 тыс. рублей. Заключены контракты на 10 ед. поставки автомобиля на сумму 10 468,9 тыс. рублей (100,0%). Исполнено на сумму 10 468,9 тыс. рублей (100,0%). (ГБУЗ РТ Бай-Тайгинская ЦКБ – 1 ед., ГБУЗ РТ Тандинская ЦКБ – 1 ед., ГБУЗ РТ Кызылская ЦКБ – 1 ед., ГБУЗ РТ Монгун-Тайгинская ЦКБ – 1 ед., ГБУЗ РТ Овюрская ЦКБ – 1 ед., ГБУЗ РТ Сут-Хольская ЦКБ – 1 ед., ГБУЗ РТ Тес-Хемская ЦКБ – 1 ед., ГБУЗ РТ Тоджинская ЦКБ – 1ед., ГБУЗ РТ Эрзинская ЦКБ – 1 ед., ГБУЗ РТ Тере-Хольская ЦКБ – 1 ед.).
1.48.4 | Приведение материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, центральных районных и районных больниц в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи, их дооснащение и переоснащение оборудованием для оказания медицинской помощи | 75578.6188 | 75578.0089 | 73875.7251 | 73875.1289 | 1702.89 | 1540.6 | 1702.8937 | 1702.8799 |  |  |  |  | На оснащение и переоснащение медицинских организаций медицинским оборудованием предусмотрено всего – 75 578,6 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 73 875,7 тыс. рублей, из республиканского бюджета – 1 702,9 тыс. рублей. Заключены контракты на 41 ед. медицинского оборудования на сумму 75 578,0 тыс. рублей (100%). Поставлено 41 ед. медоборудования. Профинансировано 75 578,0 тыс. рублей. Оплачено на сумму 75 578,0 тыс. рублей за 41 ед. медоборудования (100%).
1.49. | Региональный проект "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек" | 2391.4 | 2391.4 | 2367.4 | 2367.4 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
1.49.1. | Субсидии на реализацию региональных программ по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений | 2391.4 | 2391.4 | 2367.4 | 2367.4 | 24 | 24 | 24 | 24 |  |  |  |  | Завершен конкурс среди социально ориентированных некоммерческих организаций. С 3 победителями конкурса заключены соглашения на предоставление грантов: - Автономная некоммерческая организация по всесторонней помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации «Идегел» (Надежда)– 0,3475 млн. рублей, на реализацию программы «Сохраним здоровье нации». Задачи проекта: отснять серию видеороликов, посвященных профилактике сердечно-сосудистых заболеваний продолжительностью 5-6 мин. (видеоролик о пациентах, о врачах, о конкретных заболеваниях и их профилактике, мифы и заблуждения об этих заболеваниях). В настоящее время подготовлены и размещены 6 видеоролика по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. - Общественная организация «Медицинская палата» – 0,8899 млн. рублей на реализацию программы «Школа здорового питания для медицинских работников и членов их семей, а также иного населения Республики Тыва». 1 октября текущего года открыта онлайн - школа здорового питания в социальных сетях, сделаны 26 постов, выпущены 8 видеороликов о здоровом питании и физической активности; организован семинар по организации питания в лечебных учреждениях; заработал в терапевтическом корпусе Ресбольницы №1 приобретенный за счет выделенных финансовых средств аппарат биоимпедансометр, на котором провели исследование (анализ) состава тела человека (биоимпедансометрия) 45 больным, находящимся на стационарном лечении в Ресбольнице №1, 28 участникам спортивных соревнований. - Региональная общественная организация «Совет инициативных врачей Республики Тыва» – 1,2 млн. рублей на реализацию программы «Спортивный зал Like». Приобретены тренажеры и оборудование. 13 сентября текущего года открыт спортивный зал в с.Бай-Хаак Тандинского кожууна. Профинансировано на сумму 2,4 млн. рублей. Исполнено на 100%.
1.50. | Региональный проект "Борьба с сахарным диабетом" | 105599.0917 | 65502.0793 | 104543.1 | 64847.058 | 34.46 | 0 | 1055.9917 | 655.0213 | 0 | 0 | 0 | 0
1.50.1. | Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий по обеспечению детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 4-х лет системами непрерывного мониторинга глюкозы | 416.97 | 0 | 412.8 |  | 0 | 0 | 4.17 | [5 empty] | Субсидии, предоставляемых из федерального бюджета в 2023-2024 годах бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникших при выполнении мероприятий по обеспечению детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2 до 4 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы в рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом» - предусмотрено 416 970,00 рублей. На 2024 год нет потребности в связи с отсутствием детей.
1.50.2. | Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий по обеспечению детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 4-х до 17-ти лет системами непрерывного мониторинга глюкозы | 4886.9697 | 4886.9677 | 4838.1 | 4838.098 | 34.46 | 0 | 48.8697 | 48.8697 |  |  |  |  | Субсидии, предоставляемых из федерального бюджета в 2023-2024 годах бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникших при выполнении мероприятий по обеспечению детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 4 до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы в рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом» - предусмотрено 4 886 969,70 рублей. За 2024 год заключены 9 контрактов на сумму 4 886 967,75 руб. Поставлен товар на сумму 4 886 967,75 руб. Оплачено на сумму 4 886 967,75 руб. 34 чел. (100%)
1.50.3. | Субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации мероприятий по созданию (развитию) и оснащению (дооснащению) региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом | 97239.899 | 57559.8586 | 96267.5 | 56984.26 | 0 | 0 | 972.399 | 575.5986 |  |  |  |  | Субсидии из федерального бюджета бюджету субъектаРоссийской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации мероприятий по созданию (развитию) и оснащению (дооснащению) региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом предусмотрено 97239,90 тыс. рублей, израсходовано 57 559,86 тыс. рублей на медицинские оборудования для Республиканской больницы № 1, Республиканской детской больницы, Дзун-Хемчикской ММЦ.
1.50.4. | Субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации мероприятий по обеспечению нуждающихся беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы в рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом» | 3055.253 | 3055.253 | 3024.7 | 3024.7 | 0 | 0 | 30.553 | 30.553 |  |  |  |  | Cубсидии бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации мероприятий по обеспечению беременных женщин с сахарным диабетом, нуждающихся в системах непрерывного мониторинга глюкозы, в рамках федерального проекта "Борьба с сахарным диабетом" на 2024 год – предусмотрено 3 055 253,00 рублей. За 2024 год заключены 10 контрактов на сумму 3 055 253,00 руб. Поставлено и оплачено на сумму 3 055 253,00 руб. Закуплены датчики системы непрерывного мониторинга глюкозы в количестве 1152 штуки. Системами непрерывного мониторинга глюкозы обеспечены в 100% (всего 27 детей)
1.51. | Региональная программа "Охрана психического здоровья населения Республики Тыва на 2023-2026 годы" | 6071 | 6070.8267 | 0 | 0 | 6071 | 2000 | 6071 | 6070.8267 | 0 | 0 | 0 | 0
1.51.1. | Региональная программа "Охрана психического здоровья населения Республики Тыва на 2023-2026 годы" | 6071 | 6070.8267 |  |  | 6071 | 2000 | 6071 | 6070.8267 |  |  |  |  | В рамках реализации региональной программы "Охрана психического здоровья населения Республики Тыва на 2023-2026 годы" в 2024 г. запланировано приобретение аппарата гипербарической оксигенации на сумму 6071,0 тыс. рублей для проведения реабилитационных мероприятий лицам с психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе пострадавшим при чрезвычайных ситуациях; от различных видов насилия и злоупотреблений, а также лицам с нарушением адаптационных реакций, суицидальным и самоповреждающим поведением, в том числе участникам боевых действий и членам их семей. Данный аппарат приобретен на сумму 6070,83 тыс. рублей и показан для лечения, реабилитации пограничных расстройств в целях антистрессовой терапии в комплексе с медикаментозной терапией, что также приведет к повышению эффективности оказания специализированной медицинской помощи.
1.52. | Региональная программа Республики Тыва "О дополнительных мерах по борьбе с туберкулезом в Республике Тыва на 2022-2025 годы" | 29829 | 29829 |  |  | 29829 | 29829 | 29829 | 29829 |  |  |  |  | В рамках реализации региональной программы Республики Тыва "О дополнительных мерах по борьбе с туберкулезом в Республике Тыва на 2022-2025 годы" на 2024 г. запланировано приобретение комплекса флюорографического цифрового подвижного на базе шасси КАМАЗ на сумму 29 103,0 тыс. руб. и приобретение медицинского оборудования на сумму 726,0 тыс. рублей, исполнено на сумму 29829,0тыс. рублей
1.53. | Обеспечение необходимыми лекарственными препаратами (социальная поддержка многодетных семей) | 1360 | 1360 |  |  | 1360 | 0 | 1360 | 1360 |  |  |  |  | Для льготных категорий граждан территориального регистра для детей до 6 лет из многодетных семей в 2024 году (по КБК 914 1003095010142Д 323 263.99.00) предусмотрено- 1 360 000,00 рублей.Заключено 5 государственных контрактов на сумму 1 360 000,00 рублей. Поставлено и оплачено на сумму 1 360 000,00 рублей.Исполнено - 100%.
1.54. | Технологическое присоединение объектов здравоохранения к наружным сетям | 7200 | 7200 |  |  | 7288.9 | 0 | 7200 | 7200 |  |  |  |  | Строительство наружной теплотрассы объектов здания отделения офтальмологии, эндокринологии и оториноларингологии ГБУЗ «Республиканская больница № 1» и здания ГБУ «Учреждения по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва», расположенные по адресу: г. Кызыл, ул. Калинина, д. 128Б. заключен государственный контракт с единственным поставщиком ООО «Пионер-Абакан» от 20.09.2024 г. № 2024.4134 на сумму 7 200,00 тыс. рублей, со сроком исполнения до 31.12.2024 г. Выполнено: разработка траншей экскаватором и вручную, работы на отвале, установлены каналы с лотками, плитами перекрытия и опорными подушками. Установлен угол поворота в канале 70х51с лотками, плитами перекрытия и днища ПДУ, кладка стен приямников и каналов с кирпичной кладкой. Установлен компенсаторная нища НК 70х51 с лотками и плитами перекрытий. Проложенные стальные трубопроводы в непроходном канале диаметром 80 мм. компенсаторы на трубопроводах, отводы. Теплоизоляция материалов. Установка блоков стен подвалов (тепловая камера ТК-1). Установка неподвижных опор конструкций для крепления трубопроводов (швелеры, детали закладные, смеси бетонные). Врезка в существующие сети. Обратная засыпка котлована, уплотнение грунта. Установка лотков и трубопроводов от РБ1 до АХО, теплоизоляция трубопроводов. Исполнение 100%
1.55. | Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по обеспечению в амбулаторных условиях противовирусными лекарственными препаратами лиц, находящихся под диспансерным наблюдением, с диагнозом "Хронический вирусный гепатит С" | 9357.37 | 9350.4348 | 9263.8 | 9256.9304 | 93.57 | 0 | 93.57 | 93.5044 |  |  |  |  | Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению в амбулаторных условиях противовирусными лекарственными препаратами лиц, находящихся под диспансерным наблюдением, с диагнозом "хронический вирусный гепатит C" – предусмотрено 9 357 373,74 руб. Профинансировано 9 350 434,80 руб. Заключены 4 контракта на сумму 9 350 434,80 руб. Экономия 6 938,94 руб. подлежит возврату. Поставлено на сумму 9 350 434,80 рублей. Оплачено на сумму 9 350 434,80 руб. Обеспечено 40 чел. (план 40 чел.)
2 | Подпрограмма 2 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» | 283353.95 | 276742.6142 | 39132.2 | 39132.1814 | 23568 | 23568 | 23521.48 | 23519.2428 | 0 | 0 | 220700.27 | 214091.19
2.1. | Оказание реабилитационной медицинской помощи | 220700.27 | 214091.19 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 220700.27 | 214091.19 | На 2024 год запланировано проведение медицинской реабилитации по круглосуточному, дневному стационару и по амбулаторно-поликлинической помощи на 3346 случаев. Факт за отчетный период 3097 случая (92,6%) на сумму 214091,19 тыс. руб.
2.2. | Оздоровление детей, находящихся на диспансерном наблюдении медицинских организациях в условиях санаторно-курортных учреждений | 23126.2 | 23123.963 |  |  | 23172 | 23172 | 23126.2 | 23123.963 |  |  |  |  | На оказание услуг по санаторно-курортному лечению детей диспансерного учета в возрасте от 7 до 15 лет включительно в санаториях, санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия запланировано 23126,0 тыс.рублей, оплачено 23123,96 тыс. рублей. Исполнено 100%
2.3. | Оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации | 39527.48 | 39527.4612 | 39132.2 | 39132.1814 | 396 | 396 | 395.28 | 395.2798 |  |  |  |  | На оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации планируется приобретение 36 ед. медицинского оборудования. Поставлено и оплачено 39527,46 тыс.руб.
3 | Подпрограмма 3 «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении» | 273141.7 | 267415.976 | 58410 | 58410 | 172044.2 | 183808 | 214731.7 | 209005.976 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Развитие среднего профессионального образования в сфере здравоохранения | 86079.6 | 85858.5923 |  |  | 86079.6 | 69598 | 86079.6 | 85858.5923 |  |  |  |  | На обеспечение деятельности Республиканского медициснкого колледжа профинансировано 85858,59230 тыс. рублей (на коммунальные услуги, материальные запасы, заработная плата, налоги и др. статьи).
3.2 | Развитие среднего профессионального образования в сфере здравоохранения (стипендии) | 3636.6 | 3636.643 |  |  | 3636.6 | 4644 | 3636.6 | 3636.643 |  |  |  |  | На 2024 год запланировано выплата стипендий студентам Республиканского медицинского колледжа на сумму 3636,60 тыс. рублей, за 12 мес.2024г. выплачено 3636,643 тыс. руб.
3.3 | Подготовка кадров средних медицинских работников | 1638 | 1638 |  |  | 1638 | 2276 | 1638 | 1638 |  |  |  |  | На обеспечение мероприятия по подготовке средних медицинских работников Медицинского колледжа профинансировано 1638,0 тыс. рублей
3.4 | Централизованные расходы на курсовые и сертификационные мероприятия | 1818 | 1814.13 |  |  | 1500 | 1500 | 1818 | 1814.13 |  |  |  |  | Всего Центром повышения квалификации организовано обучение 733 медицинским работникам республики, из них: - 507 медицинских работников, на организованных Министерством циклах; - 207 медицинских работников за счет централизованных расходов Минздрава Республики Тыва; - 19 врачей за счет средств нормативного страхового запаса ТФОМС Республики Тыва. По повышению квалификация за счет централизованных расходов Минздрава Республики Тыва: В рамках реализации Регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Республики Тыва квалифицированными кадрами» с целью достижения соответствующих целей и задач национального проекта «Здравоохранение», направленных на устранение кадрового дефицита медицинских работников «первичного звена», а также профильными специалистами отрасли ежегодно обучаются медицинские работники республики за счет средств республиканского бюджета. За счет централизованных расходов Минздрава Республики Тыва обучены 207 медицинских работников на сумму 1814,123 тыс. рублей в том числе: - с 4 по 18 марта 2024 г. цикл по теме «Гистология, иммуногистохимические исследования молочной железы» 72 часов, на базе ФГБУ НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина - 1 врач ГБУЗ РТ «Республиканский онкологический диспансер», на сумму 50 тысяч рублей; - с 13 по 20 марта 2024 г. цикл на тему: «Терапевтическое обучение сахарному диабету у детей» 36 часов, на базе ФГБУ НМИЦ эндокринологии Минздрава России - 1 врач ГБУЗ РТ «Республиканская детская больница», на сумму 20 тысяч рублей; - с 18 марта по 25 июня 2024 г. цикл профессиональной переподготовки по специальности «Организация здравоохранение и общественное здоровье» 504 часов, на базе Сибирского государственного медицинского университета – 6 врачей из резерва руководителей медицинских организаций республики, на сумму 326 400,00 рублей; - с 8 по 13 апреля 2024 г. цикл по теме «Алгоритм оказания неотложной помощи детям» 36 часов, в симуляционном центре на базе Сибирского государственного медицинского университета – 14 медицинских работников РЦСМПМК, на сумму 123 200,00 рублей; - с 22 по 27 апреля 2024 г. цикл по теме «Андрология в клинической практике" 36 часов, на базе Сибирского государственного медицинского университета – 31 врачей хирургов республики; - с 8 по 12 июля 2024 г. по теме «Технологии инфузионной терапии и парентерального питания в анестезиологии и реаниматологии» 36 часов, на базе Российской детской клинической больницы – филиала ФГАОУ ВО «РНИМУ имени Н.И. Пирогова» - 1 врач; - с 22 по 26 июля 2024 г. по теме «Телемедицинские технологии в детской анестезиологии и реаниматологии» 36 часов на базе Российской детской клинической больницы – филиала ФГАОУ ВО «РНИМУ имени Н.И. Пирогова» - 1 врач. - С 29 июля по 3 августа 2024 г. проведено выездное обучение с отработкой на симуляционных оборудованиях по программам в рамках повышения квалификации по оказанию экстренной и неотложной помощи детям «Базовая сердечно-легочная реанимация у детей» 18 часов и «Алгоритмы оказания экстренной и неотложной помощи детям» 36 часов преподавателями АНО ДПО УТЦ Защита (актовый зал ГБУЗ РТ «Республиканская детская больница»). Всего обучены 22 врачей республики, на сумму 220 000,00 рублей. (+8 врачей за счет мо) - в целях достижения контрольной точки по мониторингу обучения врачей в симуляционных площадках в рамках национального проекта «Здравоохранения» в части по материнству и детству, проведена работа по выделению финансовых средств для оплаты за повышение квалификации врачей педиатров в кол-ве 40 чел. на сумму 318,0 тыс. рублей. Приказом Минздрава РТ № 1669пр/24 от 04.12.2024 г. «О проведении выездного повышения квалификации медицинских работников республики в области педиатрии» организовано выездное обучение с отработкой на симуляционном оборудовании по программам повышения квалификации по оказанию экстренной и неотложной помощи детям «Базовая сердечно-легочная реанимация у детей для медицинских работников – Paediatric Basic Life Support for Expert Provider» (18 часов) с 4 по 6 декабря 2024 года с преподавателями симуляционного центра ФГБОУ ВО «Сибирский государственный медицинский университет» в актовом зале ГБУЗ РТ «Республиканская детская больница», всего обучены 40 чел. на сумму 318,0 тыс. рублей.
3.5 | Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов) прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек | 59000 | 59000 | 58410 | 58410 | 590 | 590 | 590 | 590 |  |  |  |  | В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 г. № 1640 по состоянию на 01.12.2024 г. предусмотрено всего – 59000,0 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 58410,0 тыс. рублей, из республиканского бюджета – 590,00 тыс. рублей. Единовременные компенсационные выплаты будут перечислены 33 медицинским работникам (план- 30 врачам и 3 смп). Исполнено на сумму 59000,0 тыс. рублей. Исполнение составляет – 30 врачей и 3 смп. Исполнение – 100 %. Реализована полностью. Осуществлены выплаты 30 врачам и 3 средним медработников, в том числе: 8 врачам-терапевтам участковым ГБУЗ РТ «Чеди-Хольская ЦКБ»; 2 врачам ГБУЗ РТ «Тандинской ЦКБ им. М.Т. Оюна», ГБУЗ РТ «Монгун-Тайгинской ЦКБ», ГБУЗ РТ «Чеди-Хольская ЦКБ», ГБУЗ РТ «Чаа-Хольская ЦКБ», ГБУЗ РТ «Тес-Хемская ЦКБ», ВА Кызыл-Даг ГБУЗ РТ «Бай-Тайгинская ЦКБ»; 5 врачам-стоматологам ГБУЗ РТ «Тес-Хемская ЦКБ», ГБУЗ РТ «Чаа-Хольской ЦКБ», стоматологического кабинета в г. Ак-Довурак, стоматологического кабинета с. Хову-Аксы, стоматологического кабинета с. Тоора –Хем ГБУЗ РТ «Стоматологическая поликлиника»; 5 врачам-педиатрам участковым ГБУЗ РТ «Тес-Хемская ЦКБ», ГБУЗ РТ «Тандинская ЦКБ им. М.Т. Оюна», ГБУЗ РТ «Сут-Хольской ЦКБ», ГБУЗ РТ «Дзун-Хемчикский ММЦ», ВА с. Балгазын ГБУЗ РТ «Тандинская ЦКБ»; 3 врачам-акушерам-гинекологам ГБУЗ РТ «Тоджинская ЦКБ», ГБУЗ РТ «Тандинская ЦКБ им. М.Т. Оюна», ГБУЗ РТ «Эрзинская ЦКБ»; - врачу-кардиологу ГБУЗ РТ «Тес-Хемская ЦКБ»; - врачу-рентгенологу ГБУЗ РТ «Бай-Тайгинская ЦКБ»; - врачу-психиатру ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ»; - врачу-фтизиатру ГБУЗ РТ «Чеди-Хольская ЦКБ»; - врачу-оториноларингологу ГБУЗ РТ «Бай-Тайгинская ЦКБ»; - врачу-инфекционисту ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский ММЦ им. А.Т. Балгана»; - врачу-неврологу ГБУЗ РТ «Тандинская ЦКБ им. М.Т. Оюна»; - врачу-урологу ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский ММЦ им. А.Т. Балгана»; - врачу-анестезиологу-реаниматологу ГБУЗ РТ «Чеди-Хольская ЦКБ; - заведующей фельдшерско-акушерским пунктом-фельдшеру с. Аксы-Барлык ГБУЗ РТ «Барун-Хемчикский ММЦ»; - акушерке врачебной амбулатории с. Дус-Даг ГБУЗ РТ «Овюрская ЦКБ». - фельдшеру ФАП с. Хольчук Чеди-Хольского кожууна.
3.6. | Предоставление денежной выплаты медицинским работникам (врачам), трудоустроившимся в медицинские организации государственной системы здравоохранения Республики Тыва | 66400 | 66400 |  |  | 71800 | 98400 | 66400 | 66400 |  |  |  |  | В соответствии с Постановлением Правительства Республики Тыва от 2 ноября 2021 г. № 597 "Об утверждении Порядка предоставления денежной выплаты медицинским работникам (врачам), трудоустроившимся в медицинские организации государственной системы здравоохранения Республики Тыва в 2021-2023 годах", на денежные выплаты врачам по 200 тыс. рублей ежегодно в течение 5 лет, в 2024 году предусмотрено 66400,0 тыс. рублей. Исполнение 100% Осуществление региональных единовременных компенсационных выплат врачам отдельных дефицитных специальностей в размере 1 млн. рублей: План – 12 врачей, Факт – 12 врачей, Процент исполнения – 100%. Реализована полностью. Всего осуществлены выплаты 12 врачам, из них 10 врачей привлечены из других субъектов, в том числе трудоустроенным в следующие организации: - 2 врачам-кардиологам РКДЦ, Ресбольницы № 1 (Иркутская область); - врачу-пульмонологу Республиканская детской больницы (ЯНАО), - врачу-стоматологу-терапевту Стоматологической поликлиники (ЯНАО), - врачу-рентгенологу Эрзинской ЦКБ (из Иркутской области (имеется сертификат - врача-фтизиатра), - врачу-акушеру-гинекологу Чаа-Хольской ЦКБ; - врачу-фтизиатру Противотуберкулезного диспансера (из Томской области). - врачу-ревматологу Республиканской больницы № 1 (Иркутская область). - врачу-неврологу эпилептологу Республиканской детской больницы (ХМАО); - врачу-функциональной диагностики РКДЦ (Сахалинская область); - врачу-травматологу-ортопеду РКДЦ (Москва); - врачу-гериатру Ресбольницы № 1 (ЯНАО) . Денежные выплаты врачам по 200 тыс. рублей в течение 5 лет ежегодно. Проект постановления Правительства РТ (пролонгация программы на 2024 год) Минэком РТ дано положительное заключение, Минфином РТ дано отрицательное заключение на продление программы в 2024 году, в связи с чем в 2024 году будут продолжены только выплаты получателям, заключившим договоры в 2021-2023 годах. План –272 чел. Факт – 272 чел. Процент исполнения – 100%. Реализована полностью. Осуществлены выплаты 272 врачам, из них заключившим договоры в 2021 году - 43 врачам, в 2022 году - 94 врачам, в 2023 году - 135 врач.
3.7. | Выплаты Государственной премии Республики Тыва в области здравоохранения «Доброе сердце» – «Буянныг чурек» | 6800 | 6800 |  |  | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 |  |  |  |  | Предусмотрено 6800,00 тыс. рублей, исполнение 100%. На Государственную премию Республики Тыва в области здравоохранения "Доброе сердце" - "Буянныг чурек" в 2024 году всего подали на рассмотрение Экспертной комиссии 22 материалов от врачей и 5 от среднего медицинского персонала: ВРАЧИ. По состоянию на 25 октября 2024 г. всего представлены 22 материала 21 врача, по следующим направлениям: «Технология года»: 1. врач-гематолог ГБУЗ РТ «Республиканская больница №1», 2. заместитель главного врача по хирургическим вопросам, врач-нейрохирург ГБУЗ РТ «Республиканская больница №1»; 3. врач сердечно-сосудистый хирург, к.м.н., заведующий кардиохирургического отделения ГБУЗ РТ «Республиканская больница №1»; 4. врач сердечно-сосудистый хирург КХО ГБУЗ РТ «Республиканская больница №1»; 5. ,врач по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению ГБУЗ РТ «Республиканская больница № 1»; 6. врач-трансфузиолог ГБУЗ РТ «Перинатальный центр Республики Тыва». «Спасение года»: 1. врач по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению ГБУЗ РТ «Республиканская больница № 1»; 2. заведующий отделением нейрохирургии, врач-нейрохирург ГБУЗ РТ «Республиканская больница №1»; 3. врач выездной бригады ГБУЗ РТ «Республиканский центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф» (фельдшер Донгак Д.Э.); 4. врач-хирург, врач-эндоскопист эндоскопического отделения ГБУЗ РТ «Республиканская больница №1». «За работу в экстремальных условиях»: 1. врач-нейрохирург ГБУЗ РТ «Республиканская больница №1»; 2. врач выездной скорой медицинской помощи ГБУЗ РТ «Республиканский центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф» (фельдшер Ховалыг К.А.); 3. врач скорой медицинской помощи ГБУЗ РТ «Республиканский центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф» (фельдшер Монгуш А.В.); «За проведение уникальной операции, спасшей жизнь человека»: 1. врач по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению, заведующий отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения ГБУЗ РТ «Республиканская больница № 1»; 2. заведующий отделением - врач-хирург ГБУЗ РТ «Противотуберкулезный диспансер»; 3. врач сердечно - сосудистый хирург ГБУЗ РТ «Республиканская больница № 1»; 4. врач сердечно - сосудистый хирург КХО ГБУЗ РТ «Республиканская больница № 1». «У истоков жизни»: 1. врач анестезиолог-реаниматолог ГБУЗ РТ «Перинатальный центр Республики Тыва»; 2. врач анестезиолог-реаниматолог ГБУЗ РТ «Перинатальный центр Республики Тыва»; 3. врач акушер-гинеколог консультативно-диагностического отделения ГБУЗ РТ «Перинатальный центр Республики Тыва». «Эффективное оказание первичной медико-санитарной помощи»: 1. врач-терапевт участковый консультативно-диагностической поликлиники ГБУЗ РТ «Республиканская больница № 1»; 2. врач-кардиолог кабинета хронической сердечной недостаточности консультативно-диагностической поликлиники ГБУЗ РТ «Республиканская больница № 1» СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ. Представлены 5 материалов 5 медицинских работников по следующим направлениям: «За работу в экстремальных условиях»: 1. фельдшер выездной скорой медицинской помощи ГБУЗ РТ «Республиканский центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф» (врач Шарай А.А.); 2. фельдшер выездной скорой медицинской помощи ГБУЗ РТ «Республиканский центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф» (врач Куулар А.Ю.); 3. фельдшер выездной скорой медицинской помощи ГБУЗ РТ «Республиканский центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф» (врач Кочаа А.О.). «У истоков жизни»: 1. акушерка 4 участка женской консультации ГБУЗ РТ «Перинатальный центр Республики Тыва»; 2. акушерка консультативно-диагностического отделения ГБУЗ РТ «Перинатальный центр Республики Тыва». Заседание Экспертного совета проведено 20 декабря 2024 г., присуждение премии и перечисление финансовых средств запланировано на Итоговой коллегии Министерства в начале 2025 года.
3.8. | Предоставление специальных социальных выплат для медицинских работников, оказывающих не входящую в базовую программу обязательного медицинского страхования медицинскую помощь | 47769.5 | 42268.6108 |  |  | 0 | 0 | 47769.5 | 42268.6108 |  |  |  |  | В соответствии с подпунктом «а» пункта 14 постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2022 г. № 2568 «О дополнительной государственной социальной поддержке медицинских работников медицинских организаций, входящих в государственную и муниципальную системы здравоохранения и участвующих в базовой программе обязательного медицинского страхования либо территориальных программах обязательного медицинского страхования» (в ред. постановления Правительства РФ от 20.03.2024 г. № 343) при установлении за счет средств бюджета Республики Тыва специальных социальных выплат для медицинских работников, оказывающих не входящую в базовую программу обязательного медицинского страхования скорую медицинскую помощь, первичную медико-санитарную помощь гражданам, по данным медицинских учреждений Министерства здравоохранения Республики Тыва потребность финансовых средств из республиканского бюджета на 2024 год составил 47 769,5 тыс. рублей, фактический расход составляет 42 268,6 тыс. рублей, остаток 5500,9 тыс. рублей, экономия образовалась в связи с тем, что при предварительном расчете специальные выплаты за декабрь начислены полностью, при уточненной начислении в предыдущих месяцах часть среднего медицинского персонала переведены с источника республиканский бюджет на ОМС, фактически отработанное время по табелю отработанного времени изменены, в декабре работники находились на больничном листе. | пэо
4 | Подпрограмма 4 «Информационные технологии в здравоохранении» | 56617.68 | 55841.7518 | 56051.5 | 55283.334 | 566.18 | 270.2 | 566.18 | 558.4177 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении Республики Тыва на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» | 56617.68 | 55841.7518 | 56051.5 | 55283.334 | 566.18 | 270.2 | 566.18 | 558.4177 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии с заключенным Cоглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на реализацию регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранения на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" от «29» декабря 2021 г. № 056-09-2022-025 запланировано внедрение в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ на сумму 56 617, 677 тыс. рублей на 16 согласованных мероприятий.
4.1.1. | Реализация региональных проектов «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) | 56617.68 | 55841.7518 | 56051.5 | 55283.334 | 566.18 | 270.2 | 566.18 | 558.4177 |  |  |  |  | В соответствии с заключенным Cоглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на реализацию регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранения на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" от «29» декабря 2021 г. № 056-09-2022-025 запланировано внедрение в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ на сумму 56617, 677 тыс. рублей на 16 ГК. Исполнено на сумму 55841,7 тыс. рублей
5 | Подпрограмма 5 «Организация обязательного медицинского страхования граждан Республики Тыва». | 3735171.9 | 3735171.9 | 0 | 0 | 3735171.9 | 3735171.87 | 3735171.9 | 3735171.9 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Медицинское страхование неработающего населения | 3735171.9 | 3735171.9 |  |  | 3735171.9 | 3735171.87 | 3735171.9 | 3735171.9 | 0 |  |  |  | На медицинское страхование неработающего населения направлено 3735171,9 тыс. рублей, исполнение 100%
|  | 18128791.9132 | 18096474.1975 | 1690583.0302 | 1647385.758 | 6561369.06 | 6449533.93 | 6621247.9339 | 6592201.6695 | 0 | 0 | 9816960.9491 | 9856886.77
|  |  |  | фб | 1690583.0302 | 1647385.758 | 97.4448
|  |  |  | рб | 6621247.9339 | 6592201.6695 | 99.5613
|  |  |  | омс | 9816960.9491 | 9856886.77 | 100.4067
|  |  |  | всего | 18128791.9132 | 18096474.1975 | 99.8217
[5 empty] | 0 | 0
13780506.6832
686324.5005

## Лист1
Предусмотрено 6800,00 тыс. рублей, исполнение 100%. На Государственную премию Республики Тыва в области здравоохранения "Доброе сердце" - "Буянныг чурек" в 2024 году всего подали на рассмотрение Экспертной комиссии 22 материалов от врачей и 5 от среднего медицинского персонала: ВРАЧИ. По состоянию на 25 октября 2024 г. всего представлены 22 материала 21 врача, по следующим направлениям: «Технология года»: 1. врач-гематолог ГБУЗ РТ «Республиканская больница №1», 2. заместитель главного врача по хирургическим вопросам, врач-нейрохирург ГБУЗ РТ «Республиканская больница №1»; 3. врач сердечно-сосудистый хирург, к.м.н., заведующий кардиохирургического отделения ГБУЗ РТ «Республиканская больница №1»; 4. врач сердечно-сосудистый хирург КХО ГБУЗ РТ «Республиканская больница №1»; 5. ,врач по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению ГБУЗ РТ «Республиканская больница № 1»; 6. врач-трансфузиолог ГБУЗ РТ «Перинатальный центр Республики Тыва». «Спасение года»: 1. врач по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению ГБУЗ РТ «Республиканская больница № 1»; 2. заведующий отделением нейрохирургии, врач-нейрохирург ГБУЗ РТ «Республиканская больница №1»; 3. врач выездной бригады ГБУЗ РТ «Республиканский центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф» (фельдшер Донгак Д.Э.); 4. врач-хирург, врач-эндоскопист эндоскопического отделения ГБУЗ РТ «Республиканская больница №1». «За работу в экстремальных условиях»: 1. врач-нейрохирург ГБУЗ РТ «Республиканская больница №1»; 2. врач выездной скорой медицинской помощи ГБУЗ РТ «Республиканский центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф» (фельдшер Ховалыг К.А.); 3. врач скорой медицинской помощи ГБУЗ РТ «Республиканский центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф» (фельдшер Монгуш А.В.); «За проведение уникальной операции, спасшей жизнь человека»: 1. врач по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению, заведующий отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения ГБУЗ РТ «Республиканская больница № 1»; 2. заведующий отделением - врач-хирург ГБУЗ РТ «Противотуберкулезный диспансер»; 3. врач сердечно - сосудистый хирург ГБУЗ РТ «Республиканская больница № 1»; 4. врач сердечно - сосудистый хирург КХО ГБУЗ РТ «Республиканская больница № 1». «У истоков жизни»: 1. врач анестезиолог-реаниматолог ГБУЗ РТ «Перинатальный центр Республики Тыва»; 2. врач анестезиолог-реаниматолог ГБУЗ РТ «Перинатальный центр Республики Тыва»; 3. врач акушер-гинеколог консультативно-диагностического отделения ГБУЗ РТ «Перинатальный центр Республики Тыва». «Эффективное оказание первичной медико-санитарной помощи»: 1. врач-терапевт участковый консультативно-диагностической поликлиники ГБУЗ РТ «Республиканская больница № 1»; 2. врач-кардиолог кабинета хронической сердечной недостаточности консультативно-диагностической поликлиники ГБУЗ РТ «Республиканская больница № 1» СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ. Представлены 5 материалов 5 медицинских работников по следующим направлениям: «За работу в экстремальных условиях»: 1. фельдшер выездной скорой медицинской помощи ГБУЗ РТ «Республиканский центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф» (врач Шарай А.А.); 2. фельдшер выездной скорой медицинской помощи ГБУЗ РТ «Республиканский центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф» (врач Куулар А.Ю.); 3. фельдшер выездной скорой медицинской помощи ГБУЗ РТ «Республиканский центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф» (врач Кочаа А.О.). «У истоков жизни»: 1. акушерка 4 участка женской консультации ГБУЗ РТ «Перинатальный центр Республики Тыва»; 2. акушерка консультативно-диагностического отделения ГБУЗ РТ «Перинатальный центр Республики Тыва». Заседание Экспертного совета проведено 20 декабря 2024 г., присуждение премии и перечисление финансовых средств запланировано на Итоговой коллегии Министерства в начале 2025 года.