Приложение № 11
Отчет 
о ходе реализации Государственной программы Республики Тыва 
«Развитие здравоохранения Республики Тыва» 
за 9 мес. 2025 г.
За 9 мес. 2025 г. Программа исполнена на сумму 14 077 506,73 тыс. руб. или на 62,0% от плана:

тыс. руб.

	
	План

на 2025 год
	Факт

за 9 мес. 2025 г.
	%

	Федеральный бюджет
	1 598 992,28
	1 057 647,23
	68,9

	Республиканский бюджет Республики Тыва
	7 328 128,52
	5 679 643,26
	76,8

	Средства Территориального фонда ОМС
	11 181 359,60
	7 340 216,25
	65,7

	всего
	20 108 480,40
	14 077 506,73
	70,0


1. Результаты реализации государственной программы

Подпрограмма 1 «Совершенствование оказания 
медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни

За 9 месяцев текущего года 1 подпрограмма исполнена на сумму 10 431 589,61 тыс. рублей или на 68,8% от годового плана (план – 15 168 779,06 тыс. рублей), в том числе:

- федеральный бюджет – 890 439,15 тыс. рублей или 67,6% (план – 1 316 456,76 тыс. рублей), 
- республиканский бюджет – 2 375 672,67 тыс. рублей или 81,2% (план – 2 927 595,73 тыс. рублей), 
- за счет средств ОМС – 7 165 477,80 тыс. рублей или 65,6% (план – 10 924 726,57 тыс. рублей).

Диспансеризация определенных групп взрослого населения:

            В 2025 году было запланировано проведение диспансеризации определенных групп взрослого населения в количестве 174287 комплексных посещений. Фактически за отчетный период было проведено 107339 посещений, что составило 61,6 % от запланированного, на общую сумму 546 169,80 тысяч рублей.

Диспансеризация детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации:

           В 2025 году планировалось проведение диспансеризации детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в количестве 3886 комплексных посещений. Фактически за отчетный период проведено 3537 посещений, что составило 91,0% от запланированного, на общую сумму 39 985,42 тысяч рублей.

Проведение осмотров в Центре здоровья (для взрослых):

В ГБУЗ РТ «Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики» было запланировано проведение осмотров для взрослых в количестве 6120 посещений. Фактически за отчетный период проведено 4105 посещений, что составило 67,1 % от запланированного, на общую сумму 11 933,95 тысяч рублей.

Проведение осмотров в Центре здоровья (для детей):
В ГБУЗ РТ «Республиканский центр восстановительной медицины и реабилитации для детей» было запланировано проведение осмотров в количестве 3900 посещений. Фактически за отчетный период проведено 2314 посещений, что составило 59,3 % от запланированного, на общую сумму 6 399,10 тысяч рублей.

Проведение профилактических медицинских осмотров (для взрослых):
На проведение профилактических медицинских осмотров среди взрослых было запланировано 26670 случаев. Фактически за отчетный период проведено 21032 посещений, что составило 78,9 % от запланированного, на общую сумму 81 446,06 тысяч рублей.

Проведение профилактических медицинских осмотров (для детей):
На проведение профилактических медицинских осмотров среди детей было запланировано 57167 случаев. Фактически за отчетный период проведено 49833 посещений, что составило 87,2 % от запланированного, на общую сумму 239 305,44 тысяч рублей.

Оказание неотложной медицинской помощи:

На оказание неотложной медицинской помощи было запланировано 169560 случая. Фактически было проведено 105444 случаев, что составило 62,2 % от запланированного, на общую сумму 185 237,97 тысяч рублей.

Оказание медицинской помощи в амбулаторно-поликлиническом звене (обращение):

В амбулаторно-поликлиническом звене по обращению в связи с заболеванием было запланировано 459696 случаев. Фактически было проведено 307086 случая, что составило 66,8 % от запланированного, на общую сумму 911 531,50 тысяч рублей.

Развитие первичной медико-санитарной помощи:

На 2025 год было запланировано 800287 профилактических посещений. Фактически было проведено 454033 посещений, что составило 56,7 % от запланированного, на общую сумму 600 950,96 тысяч рублей.

Совершенствование медицинской эвакуации
На совершенствование медицинской эвакуации (наземная эвакуация) было запланировано обслуживание 415 вызовов. Фактически было проведено 276 вызовов, что составило 66,5% от запланированного, на общую сумму 5 601,59 тысяч рублей.

Оказание скорой медицинской помощи:
На обслуживание скорой медицинской помощи и тромболизиса, было запланировано 90 502 вызовов. Фактически было проведено 52215 вызовов, что составило 57,7% от запланированного, на общую сумму 456 695,73 тысяч рублей.

Оказание высокотехнологичной медицинской помощи по профилю «Неонатология» в ГБУЗ Республики Тыва «Перинатальный центр Республики Тыва»:
На оказание высокотехнологической медицинской помощи по профилю «Неонатология» в ГБУЗ РТ «Перинатальный центр» было запланировано 182 случая. Фактически было проведено 107 случаев, что составило 58,8 % от запланированного, на общую сумму 46 453,44 тысяч рублей.

Оказание высокотехнологичной медицинской помощи по профилю «Акушерство и гинекология» в ГБУЗ Республики Тыва «Перинатальный центр Республики Тыва»:

На оказание высокотехнологической медицинской помощи по профилю «Акушерство и гинекология» в ГБУЗ РТ «Перинатальный центр» было запланировано 93 случая. Фактически было проведено 60 случая, что составило 64,5 % от запланированного, на общую сумму 17 396,07 тысяч рублей.

Обеспечение проведения процедуры экстракорпорального оплодотворения: 

На оказание высокотехнологической медицинской помощи по профилю «Акушерство и гинекология» в ГБУЗ РТ «Перинатальный центр» было запланировано 100 случаев процедур экстракорпорального оплодотворения. Фактически было проведено 67 случаев, что составило 67,0% от запланированного, на общую сумму 12 716,55 тысяч рублей.

Высокотехнологичная медицинская помощь:

На оказание высокотехнологической медицинской помощи в ГБУЗ РТ "Республиканская больница №1" было запланировано 1578 случаев. Фактически было проведено 958 случаев, что составило 60,7 % от запланированного, на общую сумму 249 437,76 тысяч рублей.

Обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей до 3-х лет:

На обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей до 3-х лет запланировано 22281,00 тыс. рублей. На отчетный период исполнено на сумму 22 280,71 тыс. рублей. (100% от плана).
Обеспечение необходимыми лекарственными препаратами:
На приобретение лекарственных препаратов для льготных категорий граждан в территориальном регистре на 2025 год предусмотрено 269 502,0 тыс. рублей. Заключены 169 контрактов на общую сумму 267 301,32 тыс. рублей. По состоянию на текущий момент поставлено лекарственных препаратов на сумму 266 348,65 тыс. рублей, а оплата произведена на сумму 266 286,79 тыс. рублей.

Субсидии бюджетным учреждениям здравоохранения по оказанию медицинской помощи в дневном стационаре:

В отчетном периоде медицинским организациям были выделены финансовые средства в размере 27 272,40 тыс. рублей из республиканского бюджета на приобретение расходных материалов. Эти средства были распределены следующим образом:

ГБУЗ РТ Противотуберкулезный диспансер — 16 093,20 тыс. рублей;

ГБУЗ РТ Республиканский кожно-венерологический диспансер - 4 381,00 тыс. рублей;

ГБУЗ РТ Республиканская психиатрическая больница - 1 665,15 тыс. рублей;

ГБУЗ РТ Барун-Хемчикский ММЦ - 1 778,30 тыс. рублей;

ГБУЗ РТ Дзун-Хемчикский ММЦ - 3 354,75 тыс. рублей.

В рамках обязательного медицинского страхования (ОМС) запланировано 19436 случаев на сумму 1 109 255,86 тыс. рублей оказания медицинской помощи в дневном стационаре. За отчетный период фактически было предоставлено 13305 случаев, что составило 68,5% от запланированного, на сумму 724 033,56 тысяч рублей.

Субсидии бюджетным учреждениям здравоохранения (ГБУЗ Республики Тыва «Противотуберкулезный санаторий «Балгазын»)
В отчетном периоде на содержание ГБУЗ РТ «Противотуберкулезный санаторий «Балгазын» выделено 100 894,05 тыс. рублей. Эти средства направлены на оплату коммунальных услуг, закупку материальных запасов, выплату заработной платы персоналу, уплату налогов и другие необходимые расходы.

Субсидии бюджетным учреждениям здравоохранения (ГБУЗ Республики Тыва «Станция переливания крови»)

В отчетном периоде на обеспечение деятельности ГБУЗ РТ «Станция переливания крови» было выделено 69 228,11 тыс. рублей. Эти средства направлялись на оплату коммунальных услуг, закупку материальных запасов, выплату заработной платы, уплату налогов и другие статьи расходов.

Субсидии подведомственным бюджетным учреждениям здравоохранения (прочие).
В отчетном периоде на содержание подведомственных учреждений Министерства здравоохранения Республики Тыва выделено 423 857,20 тыс. рублей. По состоянию на 1 октября 2025 года распределение средств составило:

ГБУЗ РТ "Бюро судебно-медицинской экспертизы" - 88 312,81 тыс. рублей,

ГБУЗ РТ "Республиканский Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" - 63 068,73 тыс. рублей, 

ГБУЗ РТ "Республиканский центр восстановительной медицины и реабилитации для детей" - 19 957,99 тыс. рублей, 

ГБУЗ РТ "Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики" - 32 189,46 тыс. рублей, 

ГБУ РТ "Ресфармация" - 30 767,50 тыс. рублей, 

ГБУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр Республики Тыва" - 78 651,86 тыс. рублей, 

ГБУ РТ "Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва" - 71 655,30 тыс. рублей, 

ГБУ "Научно-исследовательский институт медико-социальных проблем и управления Республики Тыва" - 19 974,64 тыс.  рублей, 

ГБУЗ РТ "Республиканский центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф" - 7 041,96 тыс. рублей, 

ГБУЗ РТ "Республиканский онкологический диспансер" - 10 663,94 тыс.рублей,                                                                                                                                                                               ГБУЗ РТ "Республиканская детская больница" - 1 573,00 тыс. рублей.                                                                                                                    

Субсидии подведомственным бюджетным учреждениям здравоохранения (ГАУЗ РТ санаторий профилакторий «Серебрянка»)
В отчетном периоде на обеспечение деятельности ГАУЗ РТ санатория-профилактория «Серебрянка» было выделено 73 636,00 тыс. рублей. Эти средства были направлены на лечение пациентов, закупку медикаментов и расходных материалов, оплату коммунальных услуг, формирование материальных запасов, выплату заработной платы сотрудникам, а также уплату налогов и другие необходимые расходы.

Субсидии бюджетным учреждениям здравоохранения на оказание медицинской помощи в круглосуточном стационаре
В отчетном периоде на содержание подведомственных учреждений Минздрава РТ (круглосуточных стационаров) направлено 3 731 146,82 тыс. рублей, в том числе за счет республиканского бюджета 812 604,00 тыс. рублей:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ГБУЗ РТ  «Ресонкодиспансер» - 21 850,00 тыс. руб.,             

ГБУЗ РТ «Республиканская психиатрическая больница» - 275 791,49 тыс. руб.,

ГБУЗ РТ «Инфекционная больница» - 6 435,00 тыс. руб., 

ГБУЗ РТ «Республиканский кожно-венерологический диспансер» - 17 784,30 тыс. руб., 

ГБУЗ РТ «Противотуберкулезный диспансер» - 443 834,10 тыс. руб.,

ГБУЗ РТ «Барун-Хемчикский ММЦ» - 9 814,79 тыс. руб.,  

ГБУЗ РТ «Дзун-Хемчикский ММЦ» - 18 334,00 тыс. руб.,

ГБУЗ РТ «Каа-Хемская ЦКБ» - 435,13 тыс. руб., 

ГБУЗ РТ «Монгун-Тайгинская ЦКБ» - 0,00 тыс. руб., 

ГБУЗ РТ «Пий-Хемская ЦКБ» - 0,00 тыс. руб., 

ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский ММЦ» - 18 325,20 тыс. руб., 

ГБУЗ РТ «Чеди-Хольская ЦКБ» - 0,00 тыс. руб.,

ГБУЗ РТ «Эрзинская ЦКБ» -0,00 тыс. руб. 

За счет средств ОМС запланировано 52975 случаев лечения больных в круглосуточном стационаре на сумму 4 326 397,54 тыс. рублей. Фактически за отчетный период предоставлено 35632 случаев, что составило 67,3% от запланированного, на сумму 2 918 542,82 тысяч рублей.

Субсидии бюджетным учреждениям здравоохранения на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях
В отчетном периоде на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях направлены 255 750,73 тыс.  рублей, в том числе: 

ГБУЗ РТ "Республиканская психиатрическая больница" - 47 777,60 тыс. рублей,                                                                                                                                                                                                                                      ГБУЗ РТ "Республиканский консультативно-диагностический центр" - 5 089,03 тыс. рублей,

ГБУЗ РТ "Республиканский кожно-венерологический диспансер" - 10 962,00 тыс. рублей, 

ГБУЗ РТ "Противотуберкулезный диспансер" - 70 294,35 тыс. рублей,                                                                                                                                                                                                                                                          ГБУЗ РТ "Стоматологическая поликлиника" - 2 631,70 тыс. рублей,

ГБУЗ РТ "Бай-Тайгинская ЦКБ" - 8 621,63 тыс. рублей, 

ГБУЗ РТ "Барун-Хемчикский ММЦ" - 8 647,08 тыс. рублей,  

ГБУЗ РТ "Дзун-Хемчикский ММЦ" - 10 268,88 тыс. рублей, 

ГБУЗ РТ "Каа-Хемская ЦКБ" - 7 142,46 тыс. рублей, 

ГБУЗ РТ "Кызылская ЦКБ" - 11 750,69 тыс. рублей, 

ГБУЗ РТ "Монгун-Тайгинская ЦКБ" - 4 622,78 тыс. рублей, 

ГБУЗ РТ "Овюрская ЦКБ" - 7 677,26 тыс. рублей, 

ГБУЗ РТ "Пий-Хемская ЦКБ" - 6 768,24 тыс. рублей, 

ГБУЗ РТ "Сут-Хольская ЦКБ" - 8 547,16 тыс. рублей, 

ГБУЗ РТ "Тандинская ЦКБ" - 4 807,70 тыс. рублей, 

ГБУЗ РТ "Тес-Хемская ЦКБ" - 4 102,30 тыс. рублей,  

ГБУЗ РТ "Тере-Хольская ЦКБ" - 2 630,80 тыс. рублей, 

ГБУЗ РТ "Тоджинская ЦКБ" - 7 710,78 тыс. рублей, 

ГБУЗ РТ "Улуг-Хемский ММЦ" - 10 982,56 тыс. рублей, 

ГБУЗ РТ "Чаа-Хольская ЦКБ" - 5 916,96 тыс. рублей, 

ГБУЗ РТ "Чеди-Хольская ЦКБ" - 3 653,03 тыс. рублей, 

ГБУЗ РТ "Эрзинская ЦКБ" - 5 145,74 тыс. рублей.

Субсидии бюджетным учреждениям здравоохранения на оказание паллиативной медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара
В медицинские организации за отчетный период направлены финансовые средства в сумме 49 583,30 тыс. рублей в том числе:

ГБУЗ РТ ""Ресонкодиспансер"" - 14 903,65 тыс. руб., 

ГБУЗ РТ ""Улуг-Хемский ММЦ"" - 12 332,70 тыс. руб., 

ГБУЗ РТ ""Республиканская детская больница"" - 14 848,20 тыс. руб.,

ГБУЗ РТ ""Республиканская больница № 1"" - 7 498,75 тыс. рублей.

Субсидии на закупку оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга
На закупку оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в 2025 году запланировано 24 818,0 тыс. рублей. Оплачено 20 533,57 тыс. рублей (82,7% от плана).

Централизованные расходы на увеличение стоимости основных средств
Централизованные расходы на увеличение стоимости основных средств запланировано на сумму 107 476,10 тыс. рублей. Исполнено на сумму 53 984,40 тыс. рублей (50,2% от плана).

Централизованные расходы на текущий ремонт и приобретение строительных материалов:

На текущий ремонт объектов здравоохранения предусмотрены финансовые средства в размере 12 754,00 тыс. рублей. Исполнено на сумму 4 036,58 тыс. рублей (31,7% от плана).

Централизованные расходы на отправку больных на лечение за пределы республики

На лечение за пределами республики предусмотрено 10860,0 тыс. рублей. Поступило 1727 заявок, из них 649 дети. Из общего числа заявок отказано в лечении 353 чел. (из них 104 дети), активные талоны получили 131 человек (из них 40 дети). В листе ожидания находятся 714 заявок (из них 284 дети). Профинансировано 7 849,88 тыс. рублей (72,3% от плана).

Централизованные расходы на приобретение медикаментов
На 2025 год запланировано приобретение вакцин на сумму 71 435,00 тыс. рублей. Заключены 25 контракта на сумму 71 387,84 тыс. рублей. Поставлено лекарственных препаратов на сумму 71 153,42 тыс. рублей. Оплачено на сумму 66 795,85 тыс. рублей. 

Лекарственное обеспечение для лечения пациентов с хроническими вирусными гепатитами
Всего на лекарственное обеспечение для лечения пациентов с хроническими вирусными гепатитами заключено 5 государственных контракта на сумму 7 603,00 тыс. рублей. Поставлено и оплачено на сумму 7 603,00 тыс. рублей.

Обеспечение лекарственными препаратами больных туберкулезом
На обеспечение лекарственными препаратами для больных туберкулезом запланировано 19 632,0 тыс. рублей. Заключено всего 14 государственных контрактов на сумму 19 631,99 тыс. рублей. Поставлено и оплачено на сумму 18 585,14 тыс. рублей.

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения
Для реализации отдельных полномочий в области лекарственных обеспечений предусмотрено 53 546,40 тыс. рублей. Заключены 24 контракта на сумму 51 072,88 тыс. рублей. Поставлено и оказано услуг на сумму 43 413,10 тыс. рублей. Оплачено на сумму 43 413,10 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными ново-образованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополи-сахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей:

Всего на приобретение лекарственных препаратов предназначенных для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными ново-образованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополи-сахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей предусмотрено 463,20 тыс. рублей. Заключен 1 контракт на сумму 463,23 тыс. рублей. Оказано и оплачено услуг на сумму 336,90 тыс. рублей.

Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов:

Для обеспечения лекарственными препаратами отдельных категорий граждан для медицинского применения на лекарственные препараты, медицинские изделия, а также специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов заключены 270 контрактов на общую сумму 244 052,14 тыс. рублей. Поставлено на сумму 241 644,79 тыс. рублей. Оплачено на сумму 241 416,31 тыс. рублей.
Расходы на развитие паллиативной медицинской помощи
        Заключены 8 государственных контрактов на сумму 6 682,96 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2025 года на расходы по паллиативной медицинской помощи поставлено и оплачено на сумму 6 682,96 тыс. рублей.

Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями
На реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями предусмотрено 19 588,28 тыс. рублей. Заключены 12 контрактов на сумму 19 459,18 тыс. рублей. Поставлено и оплачено на сумму 19 459,18 тыс. рублей. 

Реализация мероприятий по проведению массового обследования новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания (расширенный неонатальный скрининг):

На реализацию мероприятий по проведению массового обследования новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания (расширенный неонатальный скрининг) запланировано на сумму 14 605,00 тыс. рублей. Исполнено на сумму 15 883,66 тыс. рублей. (108,8% от плана).

Расходы, возникающие при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования

Оказано гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования на базе ГБУЗ РТ "Республиканская больница №1" на сумму 138,85 тыс. рублей.

Капитальный ремонт объектов республиканской собственности и социальной сферы
На 2025 год запланировано проведение капитального ремонта в 5 подведомственных учреждениях на сумму 30 000,0 тыс. рублей:

1. Капитальный ремонт пожарной лестницы в здании детской поликлиники ГБУЗ РТ «Чеди-Хольская ЦКБ». Заключен контракт от 27.03.2025 г. № 2025.1253 с ООО «Мастерстрой» на сумму 451 000,00 рублей, со сроком исполнения до 31.05.2025 г. Работы согласно госконтракту завершены. Приняты на проверку акты выполненных работ на сумму 433 86 тыс. рублей. Готовность - 100%.

2. Капитальный ремонт здания поликлиники ГБУЗ РТ «Тоджинская ЦКБ». Заключен государственный контракт №2025.0186 от 04.03.2025 с ООО «Развитие» на сумму 28 200 000,00 рублей. Согласно графику, срок выполнения работ с 01.04.2025 г. до 30.07.2025 г. Работы на объекте начаты с 25.04.2025 г. Выполняется: установка межкомнатных перегородок, окон. Готовность - 70%. Профинансировано - 11 412 294,99 рублей (из ФБ).

Справочно: (Так как сметная стоимость выполнения капитального ремонта составляет 28 966 060,00 рублей, Минздравом принято решение выполнить ремонт за счет 2-х целевых программ: по программе МПЗЗ – 13 434 789,35 рублей (ФБ – 13 300 440,59 руб., РБ – 134 348,76 руб.) по программе за счет РБ – 14 765 210,65 руб. 

3. Ремонт системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре в здании Перинатального центра по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, ул, Оюна Курседи, д. 159 А. Определение подрядчика состоялось 09.06.2025г. Государственный контракт от 23.06.2025 г. №2025.2874 заключен с ООО ""Портал"" на сумму 12 020,42 тыс. рублей, со сроком от 01.07.2025 г. до 30.08.2025 г.                                                                                                         Выполняются: установка приемно-контрольных приборов Рубеж в количестве 3 шт. Готовность - 85%.                                                                                                                  4. Выполнение работ по капитальному ремонту крыши, оконных и дверных проемов взрослого отделения здания ГБУЗ РТ ""Противотуберкулезный диспансер"" по ул. Хомушку Василия, д. 65, с. Кызыл-Мажалык. Государственный контракт от 30.07.2025 №2025.3389.1 заключен с ИП Хомушку Хемчик Чылбак-оолович на сумму 3 599 000,00 рублей, со сроком исполнения до 27.10.2025 г.                                                                                                                                                           Выполняются: ожидается установка окон и дверей, заказаны материалы для устройства крыльца. Готовность - 20%.                                                                                         5. Выполнение работ по выборочному капитальному ремонту в здании ГБУЗ РТ ""Чаа-Хольская ЦКБ"" по адресу: с. Чаа-Холь, ул. Сундуя Андрея, д. 13. Заключен государственный контракт от 07.08.2025 г. №2025.3622 с ИП Даваа А.К. на сумму 6 039 129,08 рублей, со сроком исполнения до 05.10.2025 г.

Региональный проект "Совершенствование экстренной медицинской помощи"

По состоянию на 02.10.2025 г. по целевой программе выполнено – 84 вылета; 

Налет   часов всего – 308,17 л/часов;

Среднее время 1 вылета составило 3,67 л/часа;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Освоение целевых средств по состоянию на 02.10.2025г. составляет – 104 088,10 тыс. рублей (92,5 %), в том числе:

средства федерального бюджета – 42 259,77 тыс. рублей;

средства бюджета субъекта – 61 828,33 тыс. рублей.

Количество эвакуированных пациентов по состоянию на 02.10.2025г. составляет – 157 человек;

- из них детей – 49 человек.

- из них детей до 1 года – 13 человек.

Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
На обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении заключены 45 контрактов на сумму 22 415,76 тыс. рублей. Поставлено и оплачено на сумму 22 415,76 тыс. рублей.
Проект «Развитие детского здравоохранения РТ, включая создание современной инфраструктуры оказания медпомощи детям»

В рамках федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Республики Тыва от 27 декабря 2024 г. заключено Соглашение № 056-09-2025-1357 о предоставлении из федерального бюджета в 2025-2026 годах бюджету Республики Тыва субсидии на софинансирование строительства новой детской больницы в г. Кызыле. Данные финансовые средства предусмотрены в сводной бюджетной росписи Министерства строительства Республика Тыва.

Объем финансирования инвестиционного проекта на строительство объекта по Соглашению составляет 4 464 076,2 тыс. руб. и распределен по годам: 

- в 2025 году 193 967,1 тыс. руб.;

- в 2026 году 1 010 101,0 тыс. рублей;

- в 2027 году 3 260 008,1 тыс. руб.

 Общая строительная готовность по объекту (больничному комплексу): 18%.

Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания:

Заключен 1 контракт на сумму 70,70 тыс. рублей. Поставлено и оплачено на сумму 70,70 тыс. рублей. 

Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Тыва на 2021-2025 годы»
"Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Тыва на 2021-2025 годы».

На осуществление нового строительства (его завершение), замены зданий в случае высокой степени износа, наличие избыточных площадей медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь (поликлиники, поликлинические подразделения, амбулатории  отделения (центры) врача общей практики, фельдшерско-акушерские и фельдшерские пункты), а также зданий (отдельных зданий, комплексов зданий) центральных районов и районных больниц заключены контракты на выполнение работ по строительству 12 объектов на сумму 141 264,70 тыс. рублей. Исполнено на сумму 45 678,10 тыс. рублей или 32,3%. 

На осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь (поликлиники, поликлинические подразделения, амбулатории отделения (центры) врача общей практики, фельдшерско-акушерские и фельдшерские пункты), а также зданий (отдельных зданий, комплексов зданий) центральных районов и районных больниц заключены контракты на выполнение капитального ремонта 5 объектов на сумму 96 322,46 тыс. рублей. Исполнено на сумму 90 695,38 тыс. рублей или 94,2%. 

На приобретение 46 ед. автомобильного транспорта предусмотрено 60 377,37 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 59 773,60 тыс. рублей, из республиканского бюджета – 603,77 тыс. рублей. Заключены контракты на 46 ед. поставки автомобиля на сумму 60 377,37 тыс. рублей. Исполнено на сумму 60 377,37 тыс. рублей. Автотранспорт полностью поставлен в медицинские организации. Исполнение 100%.

Приведение материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их  обособленных структурных подразделений, центральных районных и районных больниц в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи, их дооснащение и переоснащение оборудованием для оказания медицинской помощи заключены контракты на поставку 179 ед. медицинского оборудования (100%) на сумму 87 920,70 тыс. рублей. из них поставлено и оплачено 179 ед. медицинских оборудований на сумму 87 920,70 тыс. рублей.

На приобретение 2 передвижных мобильных комплексов для оказания медицинской помощи жителям сельских поселений и малых городов запланировано приобретение двух комплексов (маммограф и флюорограф) предусмотрено – 51 626,57 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 51 110,30 тыс. рублей, из республиканского бюджета – 516,27 тыс. рублей. Мероприятие исполнено на сумму 51 626,57 тыс. рублей. Маммографический и флюорографический комплексы поставлены и переданы в ГБУЗ РТ «Дзун-Хемчикский ММЦ». Исполнение 100%.

Региональный проект "Борьба с сахарным диабетом"
По обеспечению детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17-ти лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы запланировано 4 165,70 тыс. рублей. Заключен 1 контракт на сумму 4 165,55 тыс. рублей. Поставлено и оплачено на сумму 4 165,55 тыс. рублей.

По обеспечению беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы:

По обеспечению беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы предусмотрено 7 990,61 тыс. рублей. Заключен 1 контракт на сумму 7 990,20 тыс. рублей. Поставлено и оплачено на сумму 7 990,20 тыс. рублей.   

Региональная программа «Охрана психического здоровья населения Республики Тыва на 2023-2026 годы»
На охрану психического здоровья населения Республики Тыва на 2023-2026 годы предусмотрено 7 950,00 тыс. рублей, поставлено и оплачено на сумму 7950,00 тыс. рублей.

Обеспечение необходимыми лекарственными препаратами (социальная поддержка многодетных семей)
Для социальной поддержки многодетных семей необходимыми лекарственными препаратами предусмотрено 5438,0 тыс. рублей. Заключены 13 контрактов на сумму 3 890,10 тыс. рублей. Поставлено и оплачено на сумму 3 890,10 тыс. рублей.

Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания

Формирование совместной закупки согласно Протокола совещания по вопросу о проведении межрегиональных совместных торгов для закупки лекарственных препаратов в рамках федерального проекта «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания». При реализации мероприятий по обеспечению в амбулаторных условиях противовирусными лекарственными препаратами лиц, находящихся под диспансерным наблюдением, с диагнозом ""Хронический вирусный гепатит С"" предусмотрено 7 981,11 тыс. рублей. За отчетный период заключены 2 контракта на сумму 7 964,93 тыс. рублей. Поставлено и оплачено на сумму 7 964,93 тыс. рублей. 

Оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями перинатальных центров и родильных домов (отделений), в том числе в составе других организаций

Для оснащения (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями перинатальных центров и родильных домов предусмотрено 215 763,14 тыс. рублей, поставлено и оплачено на сумму 144 710,09 тыс. рублей.

Предоставление комплекта «Подарок новорожденному»

На предоставление комплекта "Подарок новорожденному" предусмотрено 15 000,00 тыс. рублей, предоставлено и оплачено на сумму 10 300,00 тыс. рублей (68,7% от плана).
Подпрограмма 2 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения

2 подпрограмма исполнена на сумму 323 349,87 тыс. рублей или 73,7% от годового плана (план – 438 908,93 тыс. рублей), в том числе
- федеральный бюджет – 133 501,43 тыс. рублей (план – 157 512,86) или 84,8%,
- республиканский бюджет – 15 109,99 тыс. рублей (план – 24 763,04) или 61,0%, 
- за счет средств ОМС – 174 738,45 тыс. рублей или 68,1 % (план – 256 633,03 тыс. рублей).
Оказание реабилитационной медицинской помощи:
На 2025 год запланировано 3479 случаев медицинской реабилитации, которые будут осуществляться в круглосуточном, дневном стационарах и амбулаторно-поликлинических условиях. Фактически за отчетный период проведено 2393 случаев, что составило 68,8% от запланированного, на общую сумму 174 738,45 тысяч рублей.

Оздоровление детей, находящихся на диспансерном наблюдении медицинских организаций в условиях санаторно-курортных учреждений

Оздоровление детей, находящихся на диспансерном наблюдении медицинских организаций в условиях санаторно-курортных учреждений исполнено на сумму 13 761,49 тыс. рублей.

Оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации

Оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации исполнено на сумму 134 849,93 тыс. рублей.
Подпрограмма 3 «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении»

3 подпрограмма исполнена на сумму 164 484,32 тыс. рублей или 56,7% от годового плана (план – 290 015,10 тыс. рублей), в том числе
- федеральный бюджет – 33 706,65 тыс. рублей (план – 60 390,0) или 55,8%
- республиканский бюджет – 130 777,67 тыс. рублей (план – 229 625,10 или 57,0%.

Развитие среднего профессионального образования в сфере здравоохранения
На обеспечение деятельности РМК профинансировано 72 819,70 тыс. рублей (на коммунальные услуги, материальные запасы, заработная плата, налоги и др. статьи). 

Развитие среднего профессионального образования в сфере здравоохранения (стипендии)

На 2025 год запланирована выплата стипендий студентам Республиканского медицинского колледжа на сумму 3 625,00 тыс. рублей, за 9 мес. 2025 г. выплачено 2 527,15 тыс. рублей. 

Подготовка кадров средних медицинских работников

На обеспечение мероприятий по подготовке средних медицинских работников медицинского колледжа профинансировано 1 423,00 тыс. рублей.

Централизованные расходы на курсовые и сертификационные мероприятия
Центром повышения квалификации предусмотрены расходы на курсовые и сертификационные мероприятия в сумме 1500,0 тыс. рублей. Профинансировано 1 370,50 тыс. рублей или 91,4%.

Единовременные компенсационные выплаты (далее ЕКВ) медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов) прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 г. № 1640 в 2025 году запланировано предоставить ЕКВ - 31 врачу, из них 27 врачам по 2 млн. рублей и 4 врачам по 1 млн. рублей, 3 средним медицинским работникам.

ФАКТ – 17 медработника (54,8%): 14 врачей (51,9%) и 3 фельдшера (100,0%). Исполнение на 34 047,12 тыс. рублей из 61000,00 тыс. руб. - 55,8%.

Выплаты на 01 сентября перечислены 14 врачам и 3 средним медработникам:

-  врач-фтизиатр ГБУЗ РТ «Тандинская ЦКБ им. М.Т. Оюна»;

- врач-фтизиатр ГБУЗ РТ «Бай-Тайгинская ЦКБ»;

- врач-терапевт участковый ГБУЗ РТ «Тоджинская ЦКБ»;

- врач-хирург ГБУЗ РТ «Чеди-Хольская ЦКБ»;

- врач-психиатр-нарколог ГБУЗ РТ «Тес-Хемская ЦКБ»;

- заведующий ФАП – фельдшер с. Адыр-Кежиг ГБУЗ РТ «Тоджинская ЦКБ»;

- акушерка ФАП с. Алдан-Маадыр ГБУЗ РТ «Сут-Хольская ЦКБ»;

- заведующий ФАП - фельдшер с. Шивилиг ГБУЗ РТ «Пий-Хемская ЦКБ»;

- врач-невролог ГБУЗ РТ «Эрзинская ЦКБ»;

- врач-хирург ГБУЗ РТ «Эрзинская ЦКБ»;

- врач-терапевт участковый БУЗ РТ «Тандинская ЦКБ им. М.Т. Оюна»;

- врач-педиатр участковый ГБУЗ РТ «Тоджинская ЦКБ»;

- врач-терапевт участковый врачебной амбулатории с. Балгазын ГБУЗ РТ «Тандинская ЦКБ им. М.Т. Оюна»;

- врач-фтизиатр ГБУЗ РТ «Овюрская ЦКБ».

Предоставление денежной выплаты медицинским работникам (врачам), трудоустроившимся в медицинские организации государственной системы здравоохранения Республики Тыва

Постановлением Правительства Республики Тыва от 21 июня 2019 г. № 324 с 2019 г. предусмотрены единовременные компенсационные выплаты врачам отдельных специальностей за счет средств республиканского бюджета, в 2025 г. из республиканского бюджета выделено 10 млн. рублей. На 2025 год запланировано трудоустроить 10 врачей. В настоящее время ведется работа по актуализации Перечня вакантных должностей для осуществления ЕКВ по программе в 2025 году на основании заявок от медицинских организаций республики для включения в Перечень. 
Денежные выплаты по 200 тыс. рублей ежегодно в течение 5 лет медицинским работникам (врачам), трудоустроившимся в медицинские организации государственной системы здравоохранения Республики Тыва в 2021-2023 годах, осуществляется на основании Постановления Правительства РТ от 2 ноября 2021 г. №579. 

В 2025 году выплаты запланировано продолжить 269 врачам (3 врача уволились), из них заключившим договоры в 2021 году - 43 врачам, в 2022 году - 93 врачам, в 2023 году - 133 врачам.

Перечислены выплаты 13 врачам, заключившим договор в 2023 году и изъявившим желание продолжить выплаты в 2025 году. Процент исполнения – 4,8%.

Следующий поток выплат запланирован на ноябрь месяц в соответствии с заключенными договорами.

Выплаты Государственной премии Республики Тыва в области здравоохранения «Доброе сердце» – «Буянныг чурек»

В целях стимулирования медицинских работников в системе здравоохранения Республики Тыва Указом Главы Республики Тыва от 29.06.2020 г. № 153 учреждена государственная премия Республики Тыва в области здравоохранения «Доброе сердце – «Буянныг чурек», присуждаемая медицинским работникам за наиболее эффективные, отличающиеся новизной, оригинальностью и надежностью работы, на основании предложений, представляемых Экспертным советом, созданным при Минздраве РТ. По итогам заседания Экспертного совета лауреатами государственной премии в области здравоохранения за внедрения и достижения в 2024 году стали 21 врач и 5 средних медицинских работников. Исполнение составляет 100%. Выплаты перечислены 31 января 2025 г. на счета медицинских работников.

21 врач по следующим номинациям и направлениям:

 - «Технология года» 4 врачам в размере 250 000,00 руб. каждому: 

 - «Спасение года» 3 врачам в размере 333 333,33 руб. каждому:

 - «За работу в экстремальных условиях» 4 врачам, в том числе:

а) 2 врачам в размере 333 333,33 руб. за 2 самостоятельных случая оказания медпомощи:

б) 2 врачам в размере 166 666,66 руб. за 1 случай совместного оказания медпомощи:

 - «За проведение уникальной операции, спасшей жизнь человека» 3 врачам в размере 333 333,33 руб. каждому:

 - «У истоков жизни» 4 врачам в размере 250 000,00 руб. каждому:

 - «Эффективное оказание первичной медико-санитарной помощи» 3 врачам в размере 333 333,33 руб. каждому.

5 средних медицинских работников по следующим номинациям и направлениям:

 - «За работу в экстремальных условиях» в размере 200 000,00 руб.

 - «Спасение года» в размере 100 000,00 руб. каждому 2 медицинским работникам за 1 случай совместного оказания медпомощи

 - «У истоков жизни» в размере 200 000,00 руб.

 - «Эффективное оказание первичной медико-санитарной помощи» в размере 200 000,00 руб.

Профинансировано 6800,0 тыс. рублей в полном объеме или 100%.

Мероприятие исполнено.

Предоставление специальных социальных выплат для медицинских работников, оказывающих не входящую в базовую программу обязательного медицинского страхования медицинскую помощь

Выплаты предоставлены на общую сумму 40 716,83 тыс. рублей.

Стипендии студентам, обучающимся по договору о целевом обучении в государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования

На 2025 год запланирована выплата стипендий студентам, обучающимся по договору о целевом обучении на сумму 164,50 тыс. рублей, за 9 мес. 2025 г. выплачено 12,34 тыс. рублей.

Стипендии врачам, осваивающим образовательные программы ординатуры по договорам о целевом обучении

На 2025 год запланирована выплата стипендий врачам, осваивающим образовательные программы ординатуры по договорам о целевом обучении на сумму 3 333,60 тыс. рублей, за 9 мес. 2025 г. выплачено 2 167,68 тыс. рублей. 

Подпрограмма 4 «Организация обязательного медицинского страхования граждан Республики Тыва»
4 подпрограмма исполнена на сумму 3 158 082,94 тыс. рублей или 75,0% от годового плана (план – 4 210 777,30 тыс. рублей)
-  республиканский бюджет – 3 158 082,94 тыс. рублей (план – 4 210 777,3) или 75,0%.

За отчетный период на медицинское страхование неработающего населения направлены 3 158 082,94 тыс. рублей.
2. Оценка эффективности реализации государственной программы
Оценка эффективности выполнения программы проводится ежегодно после завершения её реализации. Основой для оценки служат целевые показатели, установленные на год. Окончательные результаты по этим показателям будут доступны по завершении 2025 года.
3.Выводы и предложения
Государственная программа Республики Тыва «Развитие здравоохранения Республики Тыва» за девять месяцев 2025 года была реализована в удовлетворительном объеме. Объекты строительства и капитального ремонта постоянно находятся под контролем. В рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Тыва» на текущий год не предвидится значительных рисков, препятствующих её успешной реализации.
