О ходе реализации Государственной программы Республики Тыва

«Развитие здравоохранения Республики Тыва»

за 9 мес. 2024 г.

Государственная программа Республики Тыва "Развитие здравоохранения" утверждена в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1640 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»», с постановлением Правительства Республики Тыва от 19 июля 2023 г. № 528 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Тыва».

Программа рассчитана на реализацию в период с 2024 по 2030 годы.

В соответствии с поставленными задачами в программе выделены 5 отдельных подпрограмм с собственным финансированием, каждая из которых содержит ряд мероприятий (всего 64 мероприятия).

Основные направления подпрограмм:

- Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни.

- Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей.

- Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении.

- Внедрение информационных технологий в здравоохранении.

- Организация обязательного медицинского страхования.

В рамках Программы также предусмотрены восемь направлений региональных проектов:

- Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи.

- Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

- Борьба с онкологическими заболеваниями.

- Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры для оказания медицинской помощи детям.

- Разработка и реализация программы повышения качества жизни граждан старшего поколения.

- Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Тыва.

- Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек.

- Борьба с сахарным диабетом.

Дополнительно в структуру Госпрограммы включены два региональных проекта:

- Охрана психического здоровья населения Республики Тыва на 2023-2026 годы.

- О дополнительных мерах по борьбе с туберкулезом в Республике Тыва на 2022-2025 годы.

На 2024-2030 годы для управления программой выделены соответствующие целевые индикаторы и показатели (16 индикаторов):

- увеличением ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 73,4 лет;

- снижением смертности населения в трудоспособном возрасте до 560,0 случаев на 100 тыс. населения;

- снижением смертности от болезней системы кровообращения до 288,0 случаев на 100 тыс. населения;

- снижением смертности от новообразований (в том числе злокачественных) до 99,4 случаев на 100 тыс. населения;

- снижением младенческой смертности до 5,5 случаев на 1000 родившихся живыми;

- увеличением доли лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, до 83,3 процентов;

- увеличением доли лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и (или) лечение в текущем году, из числа состоящих под диспансерным наблюдением до 92 процентов;

- увеличением доли детей в возрасте 0 - 17 лет от общей численности детского населения, пролеченных в дневных стационарах медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, до 2,5 процента;

- увеличением коэффициента естественного прироста до 11,0 тыс. человек;

- увеличением суммарного коэффициента рождаемости до 2,5 детей;

- обеспечением охвата всех граждан профилактическими осмотрами не реже одного раза в год до 85 процента;

- снижением смертности от туберкулеза до 20,6 случаев на 100 тыс. населения;

- снижением детской заболеваемости туберкулезом до 20,4 случая на 100 тыс. детского населения;

- снижением подростковой заболеваемости туберкулезом до 105,6 случая на 100 тыс. подросткового населения;

- увеличением эффективности лечения больных с множественной лекарственной устойчивостью и широкой лекарственной устойчивостью туберкулезом к 2030 году до 100 процентов;

- увеличением доли пролеченных больных вирусными гепатитами до 100 процентов.

За 9 мес. 2024 г. Программа исполнена на сумму 12 037 020,04 тыс. руб. (66,3 % от плана), в том числе средства федерального бюджета 795341,26 тыс. рублей, средства республиканского бюджета – 47445522,63 тыс. рублей, средства ОМС – 6497126,16 тыс. рублей:

1. подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни» исполнена на сумму 8 921 855,59 тыс. рублей или 64,50% от годового плана (план – 13 827 190,81 тыс. рублей), в том числе федеральный бюджет – 721 566,0 тыс. рублей или 50,5% (план – 1428 637,70 тыс. рублей), республиканский бюджет – 1 856 995,79 тыс. рублей или 74% (план – 2 506 715,86 тыс. рублей), за счет средств ОМС – 6 343 293,8 тыс. рублей или 64,13% (план – 9 891 837,25 тыс. рублей).

2. подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» исполнена на сумму 204 248,51 тыс. рублей или 71,57% от годового плана (план – 285 386,78 тыс. рублей), в том числе федеральный бюджет – 39 132,19 тыс. рублей (план – 39204,10 тыс. рублей) или 99,82%, республиканский бюджет – 11 283,96 тыс. рублей (план -23568,0 тыс. рублей) или 47,88 %, за счет средств ОМС – 153832,35 тыс. рублей или 69,10%.;

3. подпрограмма «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении» исполнена на сумму 101544,04 тыс. рублей или 41,92% от годового плана (план – 242 218,0 тыс. рублей), в том числе федеральный бюджет – 26730,0 тыс. рублей (план - 58410,0) или 45,76%, республиканский бюджет – 74814,04 тыс. рублей (план – 183 808,0) или 40,70%.

4. подпрограмма «Информационные технологии в здравоохранении» исполнена на сумму 7993,0 тыс. рублей или 14,19% от годового плана (план – 56 321,70 тыс. рублей), из федерального бюджета исполнено 7913,07 тыс. рублей (план – 56051,50 тыс. рублей) или 14,12%, из республиканского бюджета исполнено 79,93 тыс. рублей (план – 270,20 тыс. рублей) или 29,58%;

5. подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования граждан Республики Тыва» исполнен на 75 % или на сумму 2 801 378,9 тыс. руб. от годового плана (план – 3 735 171,87 тыс. рублей).

В период с января по сентябрь 2024 года государственная программа Республики Тыва «Развитие здравоохранения Республики Тыва» была реализована удовлетворительно (66%). Объекты строительства и капитального ремонта находятся под постоянным наблюдением. В рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Тыва на 2021-2025 годы» на текущий год не прогнозируется значительных рисков, связанных с возможным срывом выполнения мероприятий.

Оценка результативности выполнения программы производится по завершении её реализации. Она будет основываться на достижении целевых показателей.

Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы Республики Тыва "Развитие здравоохранения Республики  Тыва"

| Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | План на 2024 год | Факт за 9 мес. 2024 г. | Факт за 9 мес. 2023 г. | % по сравнению с 2023 г. | % по сравнению с планом | Фактический результат выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | лет | 68,67 | 66,27 | 67 | 98,9 | 96,5 | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении составила 66,27 лет. Индикатор достигнут. Достижение окончательного результата показателя производится по итогам года, так как показатели годовые. |
| 2. Смертность населения в трудоспособном возрасте | случаев на 100 тыс. населения | 680 | 622,2 | 654,3 | 95,1 | 91,5 | По данным медицинских организаций умерло 797 чел. в трудоспособном возрасте (АППГ - 804 чел.), показатель смертности населения в трудоспособном возрасте составил 622,2 на 100 тыс. населения, что на 8,5 % ниже чем запланировано (план на 2024 г. – 680). Также снизилась по сравнению с АППГ на 4,9 % (654,3 на 100 тыс. населения). Индикатор частично достигнут |
| 3. Смертность от болезней системы кровообращения | случаев на 100 тыс. населения | 300 | 327,1 | 289,9 | 112,8 | 109,0 | По данным медицинских организаций республики умерло от болезней системы кровообращения 736 чел. (АППГ - 651чел.), показатель смертности от болезней системы кровообращения составил 327,1 на 100 тыс. населения, что на 9,0% выше планового показателя 2024 г. Индикатор достигнут |
| 4. Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) | случаев на 100 тыс. населения | 100,5 | 105,4 | 104,2 | 101,2 | 104,9 | По данным медицинских организаций республики умерло от новообразований 231 чел. (АППГ - 234 чел.), показатель смертности от новообразований составил 105,4 на 100 тыс. населения, что на 4,87 % больше чем план. Индикатор достигнут |
| 5. Младенческая смертность | случаев на 1000 родившихся живыми | 6,2 | 7,5 | 6,7 | 111,9 | 121,0 | Умерло младенцев 27 чел. (АППГ - 26 чел.), показатель младенческой смертности составил на 7,5 на 1000 родившихся живыми Индикатор достигнут |
| 6. Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением | процентов | 80,00 | 73,5 | 41,1 | 178,8 | 91,9 | По данным ЕМИСС за 8 мес. 2024 г. показатель составил 73,5 %. Индикатор частично достигнут |
| 7. Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и (или) лечение в текущем году, из числа состоящих под диспансерным наблюдением | процентов | 80,00 | 69,3 | 63,7 | 108,8 | 86,6 | По данным ЕМИСС за 8 мес. 2024 г. показатель составил 69,3 %. Индикатор частично достигнут |
| 8. Доля детей в возрасте 0-17 лет от общей численности детского населения, пролеченных в дневных стационарах медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях | процентов | 1,92 | 1,35 | 0,89 | 151,7 | 70,3 | По данным медицинских организаций пролечено в условиях дневного стационара в амбулаторных условиях медицинских организаций 1661 случаев, что показатель составляет 1,35 (детское население - 122938 чел.). Индикатор частично достигнут. |
| 9. Коэффициент естественного прироста населения | человек на 1,0 тыс. населения | 9,2 | 7,9 | 9,3 | 84,9 | 85,9 | Естественный прирост - 1770 чел., коэффициент естественного прироста составил 7,9 тыс. чел. на 1000 населения Индикатор частично достигнут |
| 10. Увеличение суммарного коэффициента рождаемости | число детей, рожденных одной женщиной на протяжении всего периода | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 100,0 | 100,0 | Число детей, рожденных одной женщиной на протяжении всего периода составило 2,5 человек (100%). Остается на уровне прошлого года. Индикатор достигнут. |
| 11. Обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год | процентов | 70,00 | 49,1 | 44,8 | 109,6 | 70,1 | Проведено 61491 случаев профилактических медицинских осмотров всех граждан, что составляет 61,79 % от плана (план на 2024 г. - 99524 случаев) Индикатор частично достигнут |
| 12. Смертность от туберкулеза | случаев на 100 тыс. населения | 35,1 | 23,1 | 26,9 | 85,9 | 65,8 | От туберкулеза умерло 52 чел., показатель составил 23,1 на 1000 тыс. нас. Индикатор частично достигнут |
| 13. Детская заболеваемость туберкулезом | случаев на 100 тыс. детского населения | 36,4 | 94,2 | 87,5 | 107,7 | 258,8 | Показатель детской заболеваемости составил 94,2 на 100 тысяч детского населения, что выше показателя аналогичного периода прошлого года на 7,6%. Индикатор достигнут |
| 14. Подростковая заболеваемость туберкулезом | случаев на 100 тыс. подросткового населения | 141,5 | 114,3 | 130,5 | 87,6 | 80,8 | Среди подростков выявлено 20 случаев туберкулеза (2023-21сл.), показатель подростковой заболеваемости уменьшился на 12,4% , с 130,5 до 114,3 на 100 тыс. подросткового населения. Индикатор частично достигнут |
| 15. Эффективность лечения больных с множественной лекарственной устойчивостью и широкой лекарственной устойчивостью туберкулезом | процентов | 75,00 | 40 | 48,4 | 82,6 | 53,3 | Длительность лечения больных с МЛУ и ШЛУ от 18 до 24 месяцев, в зависимости от динамики курса Химиотерапии может продлеваться, поэтому взято в течении 9 мес. 2022 г. - 232 больных с МЛУ формами туберкулеза, из них на 25.09.2024 г. эффективный курс лечения завершен у 93 человек, что составило 40,0% , за 9 мес. 2021 г. взято 448 человек, из них эффективный курс у 217 или 48,4%. Индикатор достигнут |
| 16. Доля пролеченных больных с вирусными гепатитами | процентов | 96,00 | 69 | 51 | 135,3 | 71,9 | за 9 мес. 2024 г. доля пролеченных от вирусных гепатитов составляет 69% , курс лечения ХВС составляет от 2 до 3 мес. до конца 2024 г. курс лечения закончат 26 пациентов. Индикатор достигнут |

На основании анализа текущего периода установлено, что 9 показателей (индикаторов) демонстрируют улучшение по сравнению с прошлым периодом:

- снизилась смертность населения в трудоспособном возрасте до 622,2 случаев на 100 тыс. населения (АППГ -  654,3);

- увеличилась доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, до 73,5 процентов (АППГ -  41,1);

- увеличилась доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и (или) лечение в текущем году, из числа состоящих под диспансерным наблюдением до 69,3 процентов (АППГ -  63,7);

- увеличилась доля детей в возрасте 0 - 17 лет от общей численности детского населения, пролеченных в дневных стационарах медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, до 1,35 процента (АППГ -  0,89);

- на уровне суммарный коэффициент рождаемости - 2,5 детей (АППГ -  2,5);

- увеличилось обеспечение охвата всех граждан профилактическими осмотрами не реже одного раза в год до 49,1 процента (АППГ -  44,8);

- снизилась смертность от туберкулеза до 23,1 случаев на 100 тыс. населения (АППГ -  26,9);

- снизилась подростковая заболеваемость туберкулезом до 114,3 случая на 100 тыс. подросткового населения (АППГ -  130,5);

- увеличилась доля больных пролеченных с вирусными гепатитами до 69 процентов (АППГ -  51).

За 9 месяцев 2024 года было достигнуто выполнение шести индикаторов, десять индикаторов находятся в процессе достижения. Окончательная оценка выполнения показателей будет дана по итогам года, так как они являются годовыми.