Приложение № 5

Отчет

о реализации Государственной программы Республики Тыва

«Развитие здравоохранения Республики Тыва»

за 9 мес. 2024 г.

- Общая часть: Развитие здравоохранения Республики Тыва, государственный заказчик – Министерство здравоохранения Республики Тыва, сроки и этапы реализации государственной программы – 2018-2025 годы, основные цели государственной программы: обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовыми достижениями медицинской науки; обеспечение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи и медицинской помощи, оказываемой в сельской местности, рабочих поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек; обеспечение приоритета интересов пациента при оказании первичной медико-санитарной помощи; обеспечение приоритета профилактики при оказании первичной медико-санитарной помощи. Задачи государственной программы: обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи; повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации; развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения; повышение эффективности службы родовспоможения и детства; развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей; обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей; обеспечение населения доступной лекарственной помощью; обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами; повышение доступности и качества оказания медицинской помощи на основе совершенствования информационно-технологического обеспечения деятельности медицинских организаций; организация оказания медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи; оснащение медицинских организаций, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, а также центральных районных и районных больниц оборудованием для оказания медицинской помощи с учетом особых потребностей инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями здоровья; обеспечение транспортной доступности медицинских организаций для всех групп населения с ограниченными возможностями здоровья.

- Результаты реализации государственной программы.

В рамках подпрограммы 1. «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни

За 9 месяцев текущего года 1 подпрограмма исполнена на сумму 8921855,59 тыс. рублей или 64,50% от годового плана (план – 13 827 190,81 тыс. рублей), в том числе федеральный бюджет – 721566,0 тыс. рублей или 50,5% (план – 1428 637,70 тыс. рублей), республиканский бюджет – 1856995,79 тыс. рублей или 74% (план – 2 506 715,86 тыс. рублей), за счет средств ОМС – 6343 293,8 тыс. рублей или 64,13% (план – 9 891 837,25 тыс. рублей).

В 2024 году запланировано проведение диспансеризации определенных групп взрослого населения 119717 комплексных посещений. Факт за отчетный период 75 257 (62,8%) посещений на сумму 323 965,27 тыс. руб.

На проведение диспансеризации детей сирот и детей находящихся в трудной жизненной ситуации запланировано 4473 комплексных посещений. Факт за отчетный период 3050 (68,1%) посещений на сумму 32 996,58 тыс. руб.

На проведение осмотров в ГБУЗ РТ "Республиканском центре медицинской профилактики" на 2024 год запланировано 5746 посещений. Факт за отчетный период 3841 посещений (66,8%) на сумму 8783,17 тыс. руб.

На проведение осмотров в ГБУЗ РТ "Республиканский центр восстановительной медицины и реабилитации для детей" запланировано 3540 посещений. Факт за отчетный период 2122 посещений (60%) на сумму 3 225,28 тыс. руб.

На проведение профилактических медицинских осмотров для взрослых запланировано 37 320 случаев. Факт за отчетный период 21416 (57,4%) посещений на сумму 72 719,22 тыс. руб.

На проведение профилактических медицинских осмотров детей запланировано 62 204 случаев. Факт за отчетный период 40075 посещений (64,4%) на сумму 171 951,07 тыс. руб.

На оказание неотложной медицинской помощи запланировано 172166 случаев. Факт за отчетный период 94079 случаев (55%) на сумму 144830,98 тыс. руб.

На 2024 в амбулаторно-поликлиническом звене по обращению в связи с заболеванием запланировано 561239 случаев. Факт за отчетный период 294030 случаев (52,4%) на сумму 928380,91 тыс. руб.

На 2024 год запланировано 750571 профилактических посещений. Факт за отчетный период 528668 посещений (70,4%) на сумму 682456,11 тыс. руб.

На совершенствование медицинской эвакуации (наземная эвакуация) на 2024 год запланировано обслуживание 415 вызовов. Факт за отчетный период 253 вызовов (61%) на сумму 5094,93 тыс. руб.

На 2024 год запланировано обслуживание  92165 вызовов скорой медицинской помощи и тромболизиса. Факт за отчетный период 54945 вызовов (60%) на сумму 384 534,98 тыс. руб.

На 2024 год запланировано оказание по высокотехнологической медицинской помощи по профилю "Неонатология" 166 случаев в ГБУЗ РТ "Перинатальный центр". Факт за отчетный период 104 случая (63%) на сумму 41111,32 тыс. руб.

На 2024 год запланировано оказание по высокотехнологической медицинской помощи по профилю "Акушерство и гинекология"  74 случая в ГБУЗ РТ "Перинатальный центр". Факт за отчетный период 60 случая  (81%) на сумму 14969,27 тыс. руб.

На обеспечение проведения процедуры экстракорпорального оплодотворения запланировано проведение 100 случаев. Факт за отчетный период 32 случаев (32%) на сумму 5353,25 тыс. руб.

На оказание высокотехнологической медицинской помощи запланировано 1300 случаев в ГБУЗ РТ Республиканская больница № 1. Факт за отчетный период 841 случая (65%)на сумму 214912,99 тыс. руб.

На 2024 год запланировано приобретение продуктов питания для беременных женщин, кормящих матерей и детей до 3-х лет на сумму 22281,0 тыс. руб. Оплата произведена на сумму 21468,66 тыс. рублей.

На обеспечение необходимыми лекарственными препаратами для льготных категорий граждан территориального регистра на 2024 год запланировано 269502,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2024 года заключены 179 контрактов на общую сумму 249 597,83 тыс. руб. Поставлено и оплачено 246 252,43 тыс. руб.

В отчетном периоде в медицинские организации направлены финансовые средства на общую сумму 713197,08 тыс. руб.: в том числе за счет средств республиканского бюджета для приобретения расходных материалов 22412,150 тыс. рублей, в том числе: Противотуберкулезный диспансер -11721,850 тыс.руб., Рескожвендиспансер - 3935,50 тыс. руб., Респсихбольница - 1532,60 тыс. руб., Барун-Хем ММЦ - 2282,0 тыс.руб., Дзун-Хем ММЦ -2940,20 тыс. руб. За счет средств ОМС запланировано 19101 случаев оказание медицинской помощи в дневном стационаре. Факт за отчетный период 16049 случаев на сумму 690 784,93 тыс. руб.

В отчетном периоде на содержание ГБУЗ РТ «Противотуберкулезный санаторий «Балгазын» профинансировано 68857,684  тыс.  рублей (на коммунальные услуги, материальные запасы, заработная плата, налоги и др. статьи).

В отчетном периоде на содержание ГБУЗ РТ "Станция переливания крови" направлено 52074,52440 тыс. рублей (на коммунальные услуги, материальные запасы, заработная плата, налоги и др. статьи).

В отчетном периоде на содержание подведомственных учреждений Минздрава РТ (прочие учреждения) направлены 324516,60226 тыс.  руб., в том числе по состоянию на 30.10.2024г.: ГБУЗ РТ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» -68748,20 тыс.руб., ГБУЗ РТ «Республиканский Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»  -52278,75тыс. руб.,  ГБУЗ РТ «Республиканский центр восстановительной медицины и реабилитации для детей» 20480,64 тыс.руб., ГБУЗ РТ «Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики» -25807,45 тыс. руб., ГБУ РТ «Ресфармация» -24665,53тыс. руб., ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр Республики Тыва» -62665,98тыс. руб., ГБУ РТ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва»47703,30 тыс. руб., ГБУ «Научно-исследовательский институт медико-социальных проблем и управления Республики Тыва» -17982,39 тыс.  руб., ГБУЗ РТ «Республиканский центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф» - 1980,63 тыс. руб., ГБУЗ РТ "Республиканский онкологический диспансер" - 2091,47 тыс. рублей.

В отчетном периоде на содержание ГАУЗ РТ санаторий профилакторий Серебрянка направлено 34602,563 тыс. рублей (лечение больных, приобретение медикаментов, расходных материалов, коммунальные услуги, материальные запасы, заработная плата, налоги и др. статьи).

В отчетном периоде на содержание подведомственных учреждений Минздрава РТ (стационаров) направлены 3327096,02 тыс. руб., в том числе за счет средств республиканского бюджета 709 872,47 тыс. рублей: ГБУЗ РТ «Республиканская психиатрическая больница» - 237555,02 тыс. руб., ГБУЗ РТ «Инфекционная больница» - 3850,0 тыс. руб., ГБУЗ РТ «Республиканский кожно-венерологический диспансер» - 15605,51 тыс. руб., ГБУЗ РТ «Противотуберкулезный диспансер» - 394529,19 тыс. руб., ГБУЗ РТ «Барун-Хемчикский межкожуунный медицинский центр" - 7314,10тыс. руб.,  ГБУЗ РТ «Дзун-Хемчикская ЦКБ» - 10240,50 тыс. руб., ГБУЗ РТ «Каа-Хемская ЦКБ» - 5299,63  тыс. руб., ГБУЗ РТ «Монгун-Тайгинская ЦКБ» -1235,24 тыс. руб., ГБУЗ РТ «Пий-Хемская ЦКБ» - 6133,33 тыс. руб., ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский межкожуунный медицинский центр» - 19177,30 тыс. руб., ГБУЗ РТ «Чеди-Хольская ЦКБ» -2859,11088 тыс. руб., ГБУЗ РТ «Эрзинская ЦКБ» - 6143,55 тыс. руб. За счет средств ОМС запланировано 52176 случаев лечения больных в круглосуточном стационаре. Факт за отчетный период 36496 случаев на сумму 2 617 223,55 тыс. руб.

В отчетном периоде на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях направлены 207 202,84 тыс. руб., в том числе: ГБУЗ РТ «Республиканская психиатрическая больница» -39586,050 тыс. руб., ГБУЗ РТ «Республиканский кожно-венерологический диспансер»-10037,80 тыс. руб., ГБУЗ РТ «Противотуберкулезный диспансер» - 53141,40 тыс. руб., ГБУЗ РТ «Бай-Тайгинская ЦКБ» -7739,48тыс. руб., ГБУЗ РТ «Барун-Хемчикский межкожуунный медицинский центр" -6212,82 тыс.руб.,  ГБУЗ РТ «Дзун-Хемчикская ЦКБ» -7198,92 тыс. руб., ГБУЗ РТ «Каа-Хемская ЦКБ» -4810,67 тыс.руб., ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» -9393,63 тыс. руб., ГБУЗ РТ «Монгун-Тайгинская ЦКБ» -3050,55 тыс. руб., ГБУЗ РТ «Овюрская ЦКБ» -8269,61 тыс.руб., ГБУЗ РТ «Пий-Хемская ЦКБ» -9231,73 тыс. руб., ГБУЗ РТ «Сут-Хольская ЦКБ» - 7054,27тыс.руб., ГБУЗ РТ «Тандинская ЦКБ» -4545,77тыс.руб., ГБУЗ РТ «Тес-Хемская ЦКБ» - 3039,20тыс. руб.,  ГБУЗ РТ "Тере-Хольская ЦКБ" -2160,36 тыс. руб., ГБУЗ РТ «Тоджинская ЦКБ» -6662,90тыс. руб., ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский межкожуунный медицинский центр» -8890,87тыс.руб., ГБУЗ РТ "Чаа-Хольская ЦКБ" -5708,07 тыс. руб., ГБУЗ РТ «Чеди-Хольская ЦКБ» -1979,25 тыс. руб., ГБУЗ РТ «Эрзинская ЦКБ» -3445,26 тыс. руб.

Субсидии бюджетным учреждениям здравоохранения на оказание паллиативной медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара запланировано 44685,0 тыс. руб., за отчетный период направлены финансовые средства в медицинские организации на общую сумму 26 821,13 тыс. руб., в том числе: Ресонкодиспансер - 10017,56 тыс. руб., Улуг-Хемский ММЦ -11223,97 тыс руб., Республиканская детская больница - 5547,60 тыс. руб., Республиканская больница № 1- 32,0 тыс. рублей.

На осуществление выплат стипендии студентам, обучающимся по договору о целевом обучении в государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования, осуществляющем подготовку кадров в сфере здравоохранения запланировано  6 390,0 тыс. рублей, факт 0 тыс. рублей.

На закупку оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в 2024 году запланировано приобретение 359 ед. на 16756,0 тыс. рублей. Заключены контракты на 359 ед. на сумму 16756,0 тыс. рублей. Поставлено 358 ед. медоборудования, оплачено 15717,93 тыс. рублей.

На расходы на текущий ремонт и приобретение строительных материалов запланировано 7616,0 тыс. руб. В целях приведения в соответствие зданий (помещений) санитарным правилам и нормам, и улучшение качества оказания медицинских в текущем году включена ГБУЗ РТ «РКДЦ» на выполнение работ по текущему ремонту отопления. Факт 0 тыс. рублей.

На отправку больных на лечение за пределы республики направлено 8437,30 тыс. рублей. Поступило 1684 заявлений (дети –679), из них получили лечение – 558 чел. (дети – 245), отказано - 305 (дети – 90), активные талоны –84 (дети – 34), в листе ожидания – 737(дети –310).

На 2024 год запланировано приобретение вакцин на сумму  71435,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2024 года Заключены 24 контракта на общую сумму 70 871,35 тыс. руб. Поставлено на сумму 70 871,35 тыс. руб. Оплачено на сумму 64 442,46 тыс. руб.

Лекарственное обеспечение для лечения пациентов с хроническими вирусными гепатитами по состоянию на 01.06.2024 года заключены 5 государственных контракта на сумму 5 499,000 тыс. руб. По состоянию на 01.10.2024 года заключены 5 государственных контракта на сумму 5 499,000 тыс. руб. Поставлено на сумму 5 499,00 тыс. руб. Оплачено на сумму 5499,00 тыс. рублей.

На обеспечение лекарственными препаратами для больных туберкулезом запланировано 19 632,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2024 года Заключено 13 контрактов на сумму 18 934,99 тыс. руб. Поставлено на сумму 10 915,546 тыс. руб. Оплачено на сумму 10 915,546 тыс. руб.

Для реализации отдельных полномочий в области лекарственных обеспечений предусмотрено 54358,20 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2024 года заключено 35 государственных контрактов на сумму 53271,156  тыс. рублей. Оказано услуг и поставлено товаров на сумму 44825,25 тыс. рублей. Оплачено на сумму 43 189,6 тыс. рублей.

На финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными ново-образованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополи-сахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей предусмотрено 480,60 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2024 года заключен 1 контракт на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией. Оказано услуг и оплачено на сумму 300,37 тыс. руб.

На выплату государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» предусмотрено 121,10 тыс. рублей. За 9 месяцев текущего года случаев поствакцинальных осложнений не выявлено.

По оказанию отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов предусмотрено 214253,90 тыс. рублей, по состоянию на 01.10.2024 года заключены 220 контрактов на общую сумму 220 425,367 тыс. руб. Поставлено на сумму 214 335,639 тыс. руб.  Оплачено на сумму 214 335,639 тыс. руб.

На лекарственные препараты на развитие  паллиативной медицинской помощи по состоянию на 01.10.2024 года направлены 6435,86 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями предусмотрено 11195,30 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2024 года на лекарственные препараты, на приобретение тест-систем заключены 6 государственных контрактов. Оплачено 10479,40 тыс. рублей.

На реализацию мероприятия по проведению массового обследования новорожденных  на врожденные и (или) наследственные заболевания на 2024 год запланировано 13406,9 тыс. рублей, факт - 10721,38 тыс. рублей.

В 2024 году на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования предусмотрено 1534,3 тыс. рублей, оплачено 1534,30 тыс. рублей.

В соответствии с Законом Республики Тыва от 15 декабря 2023 г. № 1002-ЗРТ «О республиканском бюджета Республики Тыва на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», в рамках реализации государственной программы Республики Тыва «Развитие здравоохранения на 2018-2025 гг.» на капитальный ремонт объектов здравоохранения предусмотрены финансовые средства в размере 24 860,00 тыс. рублей. Профинансировано 11513,78 тыс. рублей. В соответствии с Приказом Минздрава РТ от 01.04.2024 г. № 467пр/24 «Об утверждении перечня объектов капитального ремонта, планируемых по линии здравоохранения до 2026 года за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва» на 2024 год запланировано проведение капитального ремонта в 5-и подведомственных учреждениях:

1) Капитальный ремонт окон и дверей здания ГБУЗ РТ «Пий-Хемская ЦКБ» по адресу: РТ, Пий-Хемский район, г. Туран, ул. Горная, д. 14 на сумму 4 317,70 тыс. рублей (завершен);

2) Капитальный ремонт входной группы здания ГБУЗ РТ «Респсихбольница» расположенного по адресу: РТ, г. Кызыл, ул. Островная, д. 6 на сумму 5 765,20 тыс. рублей;

3) Капитальный ремонт теплотрассы ГБУЗ РТ «Тес-Хемская ЦКБ» на общую сумму 2 963,909 тыс. рублей (документы направлены для размещения в ЕИС Закупки);

4) Капитальный ремонт тепловой сети и водопровода (в одном канале) с. Балгазын ГБУЗ «Тандинская ЦКБ» РТ на сумму 1 905,84 тыс. рублей (документы размещены в ЕИС Закупки)

5) Капитальный ремонт котельной ГБУЗ РТ «Пий-Хемская ЦКБ» на сумму 2 628,00 тыс. рублей.

На оставшиеся средства в размере 7 288,93 тыс. рублей Минздравом РТ запланировано подключение к централизованным сетям теплоснабжения 2-х объектов:

1) здания отделения офтальмологии, эндокринологии и оториноларингологии ГБУЗ «Республиканская больница № 1», расположенного по адресу: г. Кызыл. Ул. Калинина, д. 128А;

2) здания ГБУ «Учреждения по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва», расположенного по адресу: г. Кызыл, ул. Калинина, д. 128Б.

Заключен государственный контракт с ООО «Пионер-Абакан» от 20.09.2024 г. № 2024.4134 на сумму 7 200,00 тыс. рублей, со сроком исполнения до 31.12.2024 г.

Работы на сегодня не начаты, в связи с тем, что закупаются строительные материалы.

Ход выполнения работ:

1) Капитальный ремонт окон и дверей здания ГБУЗ РТ «Пий-Хемская ЦКБ» по адресу: РТ, Пий-Хемский район, г. Туран, ул. Горная, д. 14 на сумму 4 317,70 тыс. рублей. Работы на объекте завершены. Готовность объекта: 100 %.

2) Капитальный ремонт входной группы здания ГБУЗ РТ «Респсихбольница» расположенного по адресу: РТ, г. Кызыл, ул. Островная, д. 6.

В 2023 г. заключен госконтракт на выполнение работ по капитальному ремонту входной группы здания ГБУЗ РТ «Респсихбольница» № 2023.2203 от 30.06.2023 г. с подрядной организацией ООО «МОНОЛИТСТРОЙ» на сумму 6 405 ,78 тыс. руб.

Профинансировано – 640578,0 рублей (аванс 10%). На проверку предоставлен акты выполненных работ на сумму 5241635,64.

Выполнено: валка деревьев, планировка земельного участка, устройство фундамента, выполнены стены и кровля КПП, установлены металлические каркасы стен гаража, ферма кровли гаража, сварочные работы конструкций стен гаража, система отопления, установлены основания асфальта для гаража, установлены решетчатые ограждения прогулочного двора.

Выполняется: закупается материалы ограждения металлоконструкции, параллельно устраняются замечания заказчика.

Готовность объекта: 95 %.

3) Капитальный ремонт теплотрассы ГБУЗ РТ «Тес-Хемская ЦКБ» на общую сумму 2 963,909 тыс. рублей. заключен государственный контракт №2024.3655 от 14.08.2024 г. на сумму 2 815,70 тыс. рублей с подрядной организацией ООО «Мастерстрой».

Выполнено: земляные работы, устройство траншеи, прокладка трубопроводов отопления и ХВС, гидравлические испытания, гидроизоляция и утепление труб, обратная засыпка. Приняты акты выполненных работ на сумму 2 815,70 тыс. рублей.

Готовность объекта – 100%.

4) Капитальный ремонт тепловой сети и водопровода (в одном канале) с. Балгазын ГБУЗ «Тандинская ЦКБ» РТ на сумму 1 905,84 тыс. рублей.  заключен государтсвенный контракт 2024.3671 от 14.08.2024 г. на сумму 1 750,00 тыс. рублей с подрядной организацией ООО «Пионер-Абакан».

Работы на объекте завершены, готовность 100%

5) Капитальный ремонт котельной ГБУЗ РТ «Пий-Хемская ЦКБ». Заключен государственный контракт с ООО «Теплокомплект» в лице директора Анатолия Ивановича Изосимова от 17.05.2024 г. № 2024.2117 на сумму 2 595 000,00 рублей. Срок исполнение госконтракта 60 календарный дней с момента заключения.

Готовность объекта: 100 %. Работы на объекте завершены.

Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»

На 2024 год  для закупки авиационных услуг предусмотрено 204996,40  тыс.руб. Кассовое исполнение составило 155625,54 тыс. рублей: в том числе средства Федерального бюджета - 154069,26 тыс. рублей и средства Республиканского бюджета - 1556,28 тыс. рублей.

В целях закупки авиационных работ на 2024 год, 07.12.2023 года было размещено извещение о проведении электронного аукциона в ЕИС. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 204 996 010,92 рублей. Дата подписания контракта 29 декабря 2023 года.

Первый полет в 2024 году произведен – 02.01.2024 г.

Заключен контракт №2023.008051 от 29.12.2023г. с авиакомпанией РКП «АК «Тува Авиа» на общую сумму 204 996 010,92 рублей., цена за один лётный час составляет 301 407,10 рублей., количество летных часов 680,13ч.

По состоянию на 03.10.2024 г. всего выполнено –  150 вылета по целевой программе;

Налет   часов всего – 541,89 л/часов;

Среднее время 1 вылета составило 3,61 л/часа;

Всего медицинская помощь оказана (чел) – 438 (100,0%) больным, в том числе детям (чел) – 80 (18,3%), из них детям до 1 года (чел) - 31 (38,8%).

из них с применением авиации: Медицинская помощь оказана (чел) – 291 (66,4%) больным, в том числе детям (чел) – 57 (19,6%), из них детям до 1 года (чел) - 23 (40,4%), в том числе при ДТП (догоспитальный этап, чел) – 0 (0,0%),  в том числе детям (чел)- 0 (0,0%). ДТП госпитальный этап  (0,0%), дети 0.

Всего выполнено операционных вмешательств (чел) – 35 (8,0%), в том числе детям (чел) - 5 (14,3%), до 1 года – 0 (0%).

из них выполнено с применением авиации:

Выполнено операционных вмешательств (чел) – 0 (0,0%).

Всего по показаниям эвакуировано и госпитализировано в республиканские МО и федеральные МО (чел) – 384 (87,7%) больных, в том числе детей (чел) - 73 (19,0%), из них детей до 1 года (чел) - 30 (41,1%).

Из них с применением авиации: По показаниям эвакуировано и госпитализировано в республиканские и федеральные МО (чел) – 288 (75,0%), в том числе детей (чел) – 57 (19,8), из них детей до 1 года (чел) - 23 (40,4%).

Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

На оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений всего предусмотрено 47 381,0 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета - 29 277,0 тыс. рублей, из республиканского бюджета – 18 104,0 тыс. рублей. Заключены ГК на приобретение 2 ед. медоборудования на общую сумму 46 974,0 тыс. рублей:

1. Компьютерный томограф 64 среза на сумму 46 834,00 тыс. рублей;

2. Кровать медицинская на сумму 140,0 тыс. рублей.

На обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении предусмотрено 19902,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2024 года заключены 27 контрактов на общую сумму 19 875,66 тыс. руб. Поставлено на сумму 19 541,87 тыс. руб. Оплачено на сумму 19 541,87 тыс. руб.

Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»

На оснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическим заболеваниями всего предусмотрено 9011,2 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 8 921,1 тыс. рублей, из республиканского бюджета 90,1 тыс. рублей. Заключено ГК на сумму  8 925,06 тыс. рублей на 5 ед. медоборудования (контрактация 100%). Исполнено на сумму 8 925,00 тыс. рублей.

Региональный проект «Программа развития детского здравоохранения Республики Тыва, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»

В рамках федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Республики Тыва от 30 декабря 2023 г. заключено Соглашение № 056-09-2022-188 о предоставлении из федерального бюджета в 2024-2026 годах бюджету Республики Тыва субсидии на софинансирование строительства новой детской больницы в г. Кызыле на сумму 581699,80 тыс. рублей.

По ГК: На проектирование и строительство объекта между ГКУ РТ «Госстройзаказ»  и ООО «Восток» от 31 марта 2022 г. заключен государственный контракт № 60-22, со сроком исполнения контракта до 31 декабря 2024 года.

Цена контракта – 1 949 448,74 тыс. рублей.

Всего профинансировано - 30 256,82 тыс. рублей (100% из РБ на разработку ПСД и получения ПЗ).

По разработке ПСД и получения ПЗ. ПСД разработано на 100%. Заключен договор с ГАУ «Управление государственной строительной экспертизы РТ» заключен от 12.03.2024 № 1.012-24.

Получена положительное заключение экспертизы по технической части (разделы: -ПЗУ; АР; ТХ; ПЗ; КР; ИОС; ИОС2; ИОС3; ИОС4; ИОС5; ИОС7; ПОС; ООС; ОДИ; ПБ).

Экспертизой выдавались замечания по локальным сметным расчетам. Всего 70 шт, из них отработано 68 шт. Не отработаны с экспертизой 2 локальных смет, в настоящее время устраняется:

1. Технологическое оборудование - от Минздрава РТ ожидается согласованный КА, в данный момент Минздравом отрабатываются выданные замечания Росздравнадзора, выданные 20.09.24 г.;

2. Вентиляция и кондиционирование РДБ.

Согласно допсоглашению от 13.09.2024 № 6 к договору № 1/012-24 выдача положительного заключения до 11.10.2024 (на 20 р.дн.).

Устройство видеонаблюдения.

17.04.2024 г. на стройплощадке установлена веб-камера для обеспечения передачи в режиме реального времени видеоизображения о строительстве объекта. Просмотр осуществляется через мобильное приложение ТСИ видеонаблюдение (логин и пароль: 1103930).

По строительству:

Детская больница запроектирована на 150 коек, где госпитализация больных производится как в плановом порядке, так и по неотложным медицинским показаниям. Больничный корпус состоит из 5 блоков, здание 3-х этажное с подвалом, в плане запроектировано П-образным с общими размерами по осям 103,9х79,8 м, исполнено в железобетонном монолитном каркасе, с несущими наружными стенами из газобетонных блоков с облицовкой НФС (навесная фасадная система).

Технико-экономические показатели: общая площадь здания – 19 571,59 м2, полезная площадь здания – 16 991,0 м2, строительный объем – 91 407,0 м3, площадь застройки – 5 523,3 м2, этажность – 3, количество этажей – 4.

Основные строительные конструкции: фундаменты железобетонные ленточные 1200*400 мм (ШхВ), колонны монолитные ж/б 400х400 мм, ригели (балки) монолитные ж/б 400*600 мм (ШхВ), диафрагмы монолитные ж/б толщ. 250 мм, плиты перекрытий и покрытий монолитные ж/б толщ. 200 мм, наружные стены каменные.

Вспомогательные здания и сооружения по РДБ:

гараж, котельная, склад угля, ДЭС (модуль), медицинский концентратор кислорода (модуль), павильон для мусорных контейнеров (модуль), резервуар для ливневых стояков 1 и 2 (модуль), ТП (модуль), наружные инженерные сети и благоустройство.

Разрешение на строительство.

Разрешение на строительство будет оформлено в соответствии со статьей 51 Градкодекса РФ после получения положительного заключение госэкспертизы.

Выполнение строительно-монтажных работ (с нарастающим).

На строительной площадке выполнены следующие работы: проведен демонтаж объектов, расположенных на участке (остались хозкорпус и ЦТП-57); проведено ограждение территории строительства; размещены сооружения производственного, складского и вспомогательного назначения, обеспечен контрольно-пропускной режим; установлена веб-камера, передающая в режиме реального времени видеоизображение о строительстве объекта; проведены разбивочная основа и разбивка осей объекта на местности.

Выполнены следующие работы по основному зданию объекта:

а) на блоке 1: разработан котлован;

б) на блоках 2 и 5: котлован под блоки разработан на 50% (работы приостановлены, в связи с необходимостью переноса теплосетей и ЦТП, в соответствии с договором техприсоединения работы будет осуществлять АО «Кызылская ТЭЦ», необходимо финансирование 15% от 73,5 млн. руб.);

в) на блоке 3: разработан котлован, установлены монолитные ленточные фундаменты, проведено бетонирование стены См302, диафрагм Дм302, Дм304;

г) на блоке 4: ведутся работы на нулевом цикле: разработан котлован, установлены монолитные ленточные фундаменты, проведено бетонирование монолитных железобетонных конструкций до перекрытия, выполнено устройство бетонного основания под полы в помещениях цокольного этажа, выполнено армирование и установка опалубки монолитных балок на отм. -0,100 (12 шт.) и перекрытия, бетонирование данных конструкций планируется провести 02.10.2024.

Привлечено СиС (ежедневная усредненная численность):

- людские ресурсы – 30 чел.;

- строительная техника, всего – 7 ед., в т.ч.: автокран – 1, автоманипулятор (воровайка) – 1, фронтальный погрузчик – 1, самосвал – 3, автобетоносмеситель – 1.

Общая строительная готовность по объекту (больничному комплексу): 3%.

Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» («Старшее поколение»)»

На проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания по состоянию на 01.07.2024 года заключен 1 государственный контракт на сумму 99,530 тыс. рублей. Поставлено на сумму 99,530 тыс. рублей. Оплачено на сумму 99,530 тыс. рублей. Мероприятие исполнено.

Региональный проект «Модернизация первичного

звена здравоохранения Республики Тыва на 2021-2025 годы»:

В рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Тыва на 2021-2025 годы» утвержденного постановлением Правительства Республики Тыва от 15 декабря 2020 г. № 634 в 2024 году всего запланировано строительство 8 фельдшерско-акушерских пунктов и 4 врачебной амбулатории и проведение капитального ремонта 8 объектов подведомственных учреждений здравоохранения республики.

На 2024 год запланированы следующие мероприятия на общую сумму 296202,8 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета – 289 530,5 тыс. рублей, софинансирование регионального бюджета – 6 672,3 тыс. рублей.  Законтрактовано на сумму 289 081,44 тыс. руб. (97,6% от плана), всего исполнение составляет 181 080,93 тыс. руб. (614,1% от плана). Далее по мероприятиям:

1. На строительство 12 объектов (8 ФАПов и 4 врачебной амбулатории) предусмотрено всего 121 371,6 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 118 637,6 тыс. рублей, из республиканского бюджета – 2 734,0 тыс. рублей. Заключены контракты по 12 объектам строительства на сумму 120 519,7 тыс. рублей (99,3%), из них 1 объект исполнен 2023 г. в рамках бюджетного кредита на опережающее финансирование. Исполнено на сумму 75 215,20 тыс. рублей (62,41%).

| Строительство |  | План | Заключено ГК | Исполнение | % исп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 121 371, 6 | 120 519,7 | 75 215, 20728 | 62,41 |
| 1 | ГБУЗ РТ "Бай-Тайгинская ЦКБ" Врачебная амбулатория села Шуй | 11 714, 4 | 11 714,4 | 11489,06414 | 98,08 |
| 2 | ГБУЗ РТ "Дзун-Хемчикский ММЦ" фельдшерско-акушерский пункт села Баян-Тала | 12 175, 6 | 12 175,6 | 12175,646 | 100,00 |
| 3 | ГБУЗ РТ "Каа-Хемская ЦКБ" фельдшерско-акушерский пункт с. Бояровка | 8 646,0 | 8 559,5 | 2 567,8 | 30,0 |
| 4 | ГБУЗ РТ "Каа-Хемская ЦКБ" Фельдшерско-акушерский пункт с. Кок-Хаак | 8 646,0 | 8 170,0 | 4 799,74329 | 58,75 |
| 5 | ГБУЗ РТ "Овюрская ЦКБ " Врачебная амбулатория с. Саглы | 13 347, 1 | 13 347, 1 | 4 004, 1 | 30,00 |
| 6 | ГБУЗ РТ "Пий-Хемская ЦКБ " Фельдшерско-акушерский пункт с. Хут | 8 213,0 | Данный контракт исполнен в 2023 г. в рамках опережающего кредита | 8 213,0 | 100,00 |
| 7 | ГБУЗ РТ "Дзун-Хемчикский ММЦ" фельдшерско-акушерский пункт с. Ийме | 8 646,0 | 8 629,0 | 7939,08570 | 92,0 |
| 8 | ГБУЗ РТ "Тоджинская ЦКБ " Фельдшерско-акушерский пункт с. Ырбан | 8 646,0 | 8 646,0 | 2 593,8 | 30,00 |
| 9 | ГБУЗ РТ "Улуг-Хемский ММЦ им. А.Т. Балгана" Фельдшерско-акушерский пункт с. Ийи-Тал | 8 646,0 | 8 460,0 | 2 538,0 | 30,0 |
| 10 | ГБУЗ РТ "Чеди-Хольская ЦКБ " Врачебная амбулатория с. Элегест | 11 714,4 | 11 714, 4 | 11552,10479 | 98,61 |
| 11 | ГБУЗ РТ "Каа-Хемская ЦКБ" Фельдшерско-акушерский пункт с. Авыйган | 8 646,0 | 8 559,5 | 8105,71970 | 94,7 |
| 12 | ГБУЗ РТ «Овюрская ЦКБ» врачебная амбулатория с. Дус-Даг | 12 331,0 | 12 331,0 | 7450,05166 | 60,42 |

2. На капитальный ремонт 8 объектов (1 ВОП, 1 ВА, 1 ФАП, 5 ЦКБ) медицинских организаций предусмотрено всего 95 769,4 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 93 612,1 тыс. рублей, из республиканского бюджета – 2157,3 тыс. рублей. Заключены контракты по 8 объектам на сумму 89 635,6 тыс. рублей. Исполнено на сумму 70 230,25991 тыс. рублей (78,35%).

тыс. руб.

| Капитальный ремонт |  | План | Заключено ГК | Исполнение | % исп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 95 769,4 | 89 635,59 | 70 230,25991 | 78,35% |
| 1 | ГБУЗ РТ "Тес-Хемская ЦКБ" фельдшерско-акушерский пункт с. Холь-Ожу (У-Шынаа) | 6 000,0 | 5 480,0 | 3014,18203 | 55,0 |
| 2 | ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» пгт. Каа-Хем, ул. Шахтерская | 11 000,0 | 7 755,00 | 5092,61213 | 65,67 |
| 3 | ГБУЗ РТ "Бай-Тайгинская ЦКБ " поликлиническое отделение | 13 229,0 | 13 096,7 | 13096,719 | 100,0 |
| 4 | ГБУЗ РТ Кызылская ЦКБ " врачебная амбулатория с. Сукпак | 9 900,0 | 9 256,5 | 8 236,82832 | 88,98 |
| 5 | ГБУЗ РТ "Каа-Хемская ЦКБ " с. Сарыг-Сеп | 23 675,4 | 22 491,6 | 21 054,12295 | 93,61 |
| 6 | ГБУЗ РТ "Монгун-Тайгинская ЦКБ" | 21 359,5 | 21 359,5 | 15516,672 | 72,65 |
| 7 | ГБУЗ РТ "Сут-Хольская ЦКБ" ВОП с. Ишкин | 4 365,3 | 4 238,6 | 4219,12348 | 99,54 |
| 8 | ГБУЗ РТ "Тес-Хемская ЦКБ" детская поликлиника | 6 240,3 | Данный контракт исполнен в 2023 г. в рамках опережающего кредита | 5 957,7 | 95,5 |

3. На приобретение 10 ед. автомобильного транспорта предусмотрено 10 468,9 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 10 233,0 тыс. рублей, из республиканского бюджета – 235,8 тыс. рублей. Заключены контракты на 10 ед. поставки автомобиля на сумму 10 468,9 тыс. рублей (100,0%). Исполнено на сумму 10 468,9 тыс. рублей (100,0%). (ГБУЗ РТ Бай-Тайгинская ЦКБ – 1 ед., ГБУЗ РТ Тандинская ЦКБ – 1 ед., ГБУЗ РТ Кызылская ЦКБ – 1 ед., ГБУЗ РТ Монгун-Тайгинская ЦКБ – 1 ед., ГБУЗ РТ Овюрская ЦКБ – 1 ед., ГБУЗ РТ Сут-Хольская ЦКБ – 1 ед., ГБУЗ РТ Тес-Хемская ЦКБ – 1 ед., ГБУЗ РТ Тоджинская ЦКБ – 1ед., ГБУЗ РТ Эрзинская ЦКБ – 1 ед., ГБУЗ РТ Тере-Хольская ЦКБ – 1 ед.).

4. На оснащение и переоснащение медицинских организаций 41 медицинскими оборудованиями предусмотрено 75 578,6 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 73 875,7 тыс. рублей, из республиканского бюджета – 1702,9 тыс. рублей. Заключены контракты на сумму 75 578,0 тыс. рублей (100,0%). Исполнено на сумму 68 457,3 тыс. рублей (91,0%) для нужд 8 ЦКБ, 3 ММЦ, ГБУЗ РТ Республиканская больница № 1, ГБУЗ РТ Республиканская больница № 2, ГБУЗ РТ Республиканская детская больница и ГБУЗ РТ Республиканская консультативно-диагностический центр.

Дополнительно сообщаем, что Минздравом РТ в целях своевременного выполнения работ по строительству и капитального ремонта объектов здравоохранения, кураторами производятся выездные командировки по проверке хода и качества работ, выполняемых подрядными организациями, а также ведутся претензионные работы с направлениями в адрес подрядных организаций требований.

Региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»:

На 2024 год для реализации региональных программ по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений предусмотрено 2391,4 тыс. рублей, исполнено на сумму 2391,4 тыс. рублей.

Региональный проект "Борьба с сахарным диабетом"

На обеспечение детей с сахарным  диабетом I типа с системами непрерывного мониторинга глюкозы предусмотрено 3411,90 тыс. рублей. Заключены 2 ГК на сумму 3 029,4тыс. рублей. Исполнено на сумму 3029,4 тыс. рублей (100% от плана). Закуплены датчики системы непрерывного мониторинга глюкозы в количестве 1152 штуки. Системами непрерывного мониторинга глюкозы обеспечены в 100% (всего 27 детей)

Региональная программа  "Охрана психического здоровья населения Республики Тыва на 2023-2026 годы"

На охрану психического здоровья населения предусмотрено 2000 тыс. рублей.

Региональная программа  Республики Тыва "О дополнительных мерах по борьбе с туберкулезом в Республике Тыва на 2022-2025 годы

На 2024 г. на дополнительные меры по борьбе с туберкулезом запланировано 29829,0 тыс. рублей: на приобретение комплекса флюорографического  цифрового подвижного на базе шасси КАМАЗ на сумму 29 103,0 тыс. руб., на приобретение оборудования предусмотрено - 726,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 2 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»

2 подпрограмма исполнена на сумму 204 248,51 тыс. рублей или 71,57% от годового плана (план – 285 386,78 тыс. рублей), в том числе федеральный бюджет – 39 132,19 тыс. рублей (план – 39204,10 тыс. рублей) или 99,82%, республиканский бюджет – 11 283,96 тыс. рублей (план -23568,0 тыс. рублей) или 47,88 %, за счет средств ОМС – 153832,35 тыс. рублей или 69,10%.

На 2024 год на оказание реабилитационной медицинской помощи запланировано 222 614,68 тыс. рублей на 3388 случая по круглосуточному, дневному стационару и по амбулаторно-поликлинической помощи 3388 случаев.  Факт за отчетный период 2196 случаев на сумму 153832,35 тыс. руб.

На оказание услуг по санаторно-курортному лечению детей диспансерного учета в возрасте от 7 до 15 лет включительно в санаториях, санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия заключены контракты на сумму 23172,0 тыс.рублей, оплачено 10888,69 тыс. рублей.

На оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации предусмотрено 39600,10 тыс. рублей. Планируется приобретение 33 ед. медицинского оборудования. Поставлено и оплачено 39 527,46 тыс. руб.

В рамках подпрограммы 3. «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении»

3 подпрограмма исполнена на сумму 101544,04 тыс. рублей или 41,92% от годового плана (план – 242 218,0 тыс. рублей), в том числе федеральный бюджет – 26730,0 тыс. рублей (план - 58410,0) или 45,76%, республиканский бюджет – 74814,04 тыс. рублей (план – 183 808,0) или 40,70%.

На обеспечение деятельности РМК профинансировано 54447,07 тыс. рублей (на коммунальные услуги, материальные запасы, заработная плата, налоги и др. статьи).

На 2024 год запланировано выплата стипендий студентам Республиканского медицинского колледжа на сумму 4644,0 тыс. рублей, за 9 мес.2024г. Выплачено 2465,77 тыс. руб.

На обеспечение мероприятия по подготовке средних медицинских работников Медицинского колледжа профинансировано 1311,6 тыс. рублей.

В целях дополнительного профессионального образования медицинских работников республики на 2024 году заявлено 1500 тыс. руб. В рамках реализации Регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Республики Тыва квалифицированными кадрами» с целью достижения соответствующих целей и задач национального проекта «Здравоохранение», направленных на устранение кадрового дефицита медицинских работников «первичного звена», а также профильными специалистами. На 1 квартале всего заключены 8 договора на сумму 1276130,00 рублей.  Профинансировано 519600,00 рублей.

Обучены всего - 143 медицинских работников:                                                                                                                                      1) 1 врач Ресонкодиспансера по специальности онкология "Патологическая анатомия опухолей и опухолеподобных процессов молочной железы" (72 часов) с 4 по 18 марта 2024 г. на базе ФГБУ "НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина" на сумму 50000,00 рублей;                                                                                                                                         2) 1 врач Республиканский детской больницы по специальности эндкринология "Терапевтическое обучение сахарному диабету у детей" (36 часов)с 13 по 20 марта 2024 г. на базе ФГБЦ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России на сумму 20000,00 рублей;                                                      3) 14 врачей по теме "Алгоритм оказания неотложной помощи детям"с 8 по 13 апреля 2024 г. на базе ФГБОУ ВО "СибГМУ" Минздрава России на сумму 123200,00 рублей.                                                                             4) 6 врачей с целью формирования резерва руководящего состава в медицинских организациях республики подготовлены в профессиональной переподготовке по специальносьи "Организация здравоохранения и общественное здоровье" с 18 марта по 26 июня 2024 г. на базе ФГБОУ ВО "СибГМУ" Минздрава России  на сумму 326400,00 рублей .                                                                                                                                                                      5) 31 врачей хирургов по теме "Андрология в клинической практике" 36 часов с 21 по 27 июля 2024 г. на базе СибГМУ на сумму 236530,00 рублей.                                                                                                          6) 90 медицинских работников прошли обуче6ние в симуляционных площадках на базах РБ 1 и ПЦ РТ НИИ МСПУ РТ в апреле на сумму 450000,00 рублей.

На осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в 2024 году предусмотрено 59 000,00 рублей. По состоянию на 03.10.2024 г. исполнение составляет 27000,0 тыс. рублей.

План - 30 врачей и 3 среднего медицинского персонала.

ФАКТ – 15 врачам и 3 смп. Исполнение – 54,5 %, по врачам – 50%, по среднему – 100%.

Осуществлены выплаты 11 врачам и 3 средним медработников, в том числе:

- врачу-стоматологу ГБУЗ РТ «Тес-Хемская ЦКБ»;

- врачу-стоматологу стоматологического кабинета в г. Ак-Довурак ГБУЗ РТ «Стоматологическая поликлиника»;

- врачу-педиатру участковому ГБУЗ РТ «Тес-Хемская ЦКБ»;

- врачу-педиатру участковому ГБУЗ «Тандинская ЦКБ» РТ;

- врачу-кардиологу ГБУЗ РТ «Тес-Хемская ЦКБ»;

- врачу-терапевту участковому врачебной амбулатории с. Элегест ГБУЗ РТ «Чеди-Хольская ЦКБ»;

- врачу-рентгенологу Бай-Тайгинской ЦКБ – 2 млн. руб.

- врачу-терапевту участковому Балгазынской УБ Тандинской – 2 млн. руб;

- врачу-стоматологу стом.кабинета с. Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна – 2 млн.руб;

- врачу-педиатру участковому Дзун-Хемчикского ММЦ – 1 млн. руб;

- врачу-психиатру Кызылской ЦКБ – 2 млн. рублей.

- врачу-акушеру-гинекологу Тоджинской ЦКБ – 2 млн. рублей.

- врачу-фтизиатру Чеди-Хольской ЦКБ – 2 млн. рублей.

- врачу-терапевту Кызыл-Хаинской УБ Монгун-Тайгинской ЦКБ – 2 млн.руб;

- врачу-педиатру участковому Сут-Хольской ЦКБ – 2 млн.рублей;

- заведующей фельдшерско-акушерским пунктом-фельдшеру с. Аксы-Барлык ГБУЗ РТ «Барун-Хемчикский ММЦ»;

- акушерке врачебной амбулатории с. Дус-Даг ГБУЗ РТ «Овюрская ЦКБ».

- фельдшеру ФАП с. Хольчук Чеди-Хольского кожууна.

В соответствии с Постановлением Правительства Республики Тыва от 2 ноября 2021 г. № 597 "Об утверждении Порядка предоставления денежной выплаты медицинским работникам (врачам), трудоустроившимся в медицинские организации государственной системы здравоохранения Республики Тыва в 2021-2023 годах", на денежные выплаты врачам по 200 тыс. рублей ежегодно в течение 5 лет, в 2024 году предусмотрено 98400000,00 рублей. Всего осуществлены 15 врачам по 200 тыс. рублей, заключившим договор о предоставлении выплаты в 2023 году (за 2 год работы).

В соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва от 21 июня 2019 г. № 324 осуществляются единовременные компенсационные выплаты в размере 1 млн. рублей врачам, заключившим трудовой договор с медицинской организацией по наиболее востребованным специальностям. План на 2024 г. – 10 чел. с общей суммой финансирования 10 млн. рублей. План – 10 врачей, факт – 6 врачей, Процент исполнения – 60%.

Всего направлены на выплаты документы 6 врачей со следующих организаций:

1. врачу-пульмонологу Республиканская детская больница (ЯНАО),

2. врачу-стоматологу-терапевту Стоматологическая поликлиника (ЯНАО),

3. врачу-рентгенологу Эрзинская ЦКБ (из Иркутской области (имеется сертификат врача-фтизиатра),

4. врачу-акушеру-гинекологу Чаа-Хольская ЦКБ;

5. врачу-фтизиатру Противотуберкулезный диспансер (из Томской области).

6. врачу-ревматологу Республиканской больницы № 1.

В настоящее время ожидается финансирование с Минфина РТ.

В октябре запланировано осуществить выплаты  врачу-неврологу (эпилептологу) Республиканской детской больницы, врачу-кардиологу РКДЦ, врачу-офтальмологу РКДЦ.

Выплаты Государственной премии Республики Тыва в области здравоохранения "Доброе сердце" - "Буянныг чурек" за 2024 год осуществлены в 1 квартале 2024 г. всего на сумму 6 800 000,00 руб.  В соответствии с Указом Главы Республики Тыва от 31 января 2024 г. № 24, выплаты перечислены на счета медицинских работников 22 февраля 2024 г.  по следующим направлениям:

1) «Технология года»:

Донгаку Альберту Владимировичу, детскому врачу-травматологу-ортопеду, заведующему консультативно-диагностического центра ГБУЗ РТ «Республиканская детская больница»;

Идам-Сюрюну Буяну Ивановичу, врачу-хирургу-онкологу, заместителю главного врача по лечебной работе ГБУЗ РТ «Республиканский онкологический диспансер»;

Чооду Шолбану Викторовичу, врачу-хирургу, заместителю главного врача по системе менеджмента качества ГБУЗ РТ «Республиканского консультативно-диагностического центр»;

2) «Спасение года»:

Уйнукаю Кежиктигу Германовичу, врачу-нейрохирургу ГБУЗ РТ «Республиканская больница № 1»;

Монгушу Вячеславу Сарыг-ооловичу, врачу-анестезиологу-реаниматологу ГБУЗ РТ «Перинатальный центр Республики Тыва»;

Ондар Инне Андреевне, врачу-хирургу ГБУЗ «Тандинская ЦКБ» РТ;

3) «За работу в экстремальных условиях»:

Куулар Ульяне Тогус-ооловне, врачу-акушеру-гинекологу ГБУЗ РТ «Овюрская ЦКБ»;

Ондару Дмитрию Робертовичу, врачу-анестезиологу-реаниматологу, руководителю Центра анестезиологии-реанимации ГБУЗ РТ «Республиканская больница №1»;

Парчиной Чодураа Владимировне, врачу-анестезиологу-реаниматологу ГБУЗ РТ «Перинатальный центр Республики Тыва»;

4) «За проведение уникальной операции, спасшей жизнь человека»:

Сату Буяну Александровичу, врачу-хирургу, заведующему операционным блоком ГБУЗ РТ «Республиканская больница № 1»;

Хертеку Кежику Вячеславовичу, детскому врачу-хирургу, заведующему детского хирургического отделения ГБУЗ РТ «Республиканская больница № 1»;

Саая Шораану Биче-ооловичу, врачу-сердечно-сосудистому хирургу, заведующему кардиохирургического отделения ГБУЗ РТ «Республиканская больница № 1»;

5) «У истоков жизни»:

Монгушу Айдыну Алексеевичу, врачу-анестезиологу-реаниматологу, заместителю главного врача по педиатрической помощи ГБУЗ РТ «Перинатальный центр Республики Тыва»;

Монгуш Алдынай Самбууевне, врачу-акушеру-гинекологу ГБУЗ РТ «Перинатальный центр Республики Тыва»;

Анай-оолу Буяну Николаевичу, врачу-анестезиологу-реаниматологу ГБУЗ РТ «Перинатальный центр Республики Тыва»;

6) «Эффективное оказание первичной медико-санитарной помощи»:

Артаа Венере Монгун-ооловне, врачу-терапевту участковому 4 терапевтического участка ГБУЗ РТ «Республиканская больница № 1»;

Монгуш Долчан Сайн-ооловне, медицинской сестре участковой 4 терапевтического участка ГБУЗ РТ «Республиканская больница № 1».

В рамках подпрограммы 4. «Информационные технологии в здравоохранении»

4 подпрограмма исполнена на сумму 7993,0 тыс. рублей или 14,19% от годового плана (план – 56 321,70 тыс. рублей), из федерального бюджета  исполнено 7913,07 тыс. рублей (план – 56051,50 тыс. рублей) или 14,12%, из республиканского бюджета исполнено 79,93 тыс. рублей (план – 270,20 тыс. рублей) или  29,58%.

В соответствии с заключенным Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на реализацию регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранения на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" от «29» декабря 2021 г. № 056-09-2022-025 запланировано внедрение в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ на сумму 56 321,7 тыс. руб. Идет подготовка аукционной документации, запланировано 12 мероприятий.

Из них заключены ГК на сумму 13992,0 тыс. руб., на стадии заключения ГК на сумму 25670,795 тыс. руб., остальные  на стадии приема заявок и подготовки аукционной документации.  Исполнено на сумму 7993,0тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 5. «Организация обязательного медицинского страхования граждан Республики Тыва»

Медицинское страхование неработающего населения исполнен на 75 % или на сумму 2 801 378,9 тыс. руб. от годового плана (план – 3 735 171,87 тыс. рублей) за счет средств республиканского бюджета.

- Финансирование государственной программы.

За 9 мес. 2024 г. Программа исполнена на сумму 12 037 020,04 тыс. руб. (66,3 % от плана):

тыс. руб.

|  | План на 2024 год | Факт за 9 мес. 2024 г. | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет | 1 582 303,3 | 795 341,26 | 50,3 |
| Республиканский бюджет Республики Тыва | 6 449 533,93 | 4 744 552,63 | 73,6 |
| Средства Территориального фонда ОМС | 10 114 451,93 | 6 497 126,16 | 64,2 |
| всего | 18 146 289,16 | 12 037 020,04 | 66,3 |

4. Оценка эффективности реализации государственной программы.

Оценка результативности выполнения программы производится ежеквартально, а также по завершении её реализации. Она будет основываться на достижении целевых прогнозных показателей.

- Выводы и предложения.

В период с января по сентябрь 2024 года государственная программа Республики Тыва «Развитие здравоохранения Республики Тыва» была реализована удовлетворительно. Объекты строительства и капитального ремонта находятся под постоянным наблюдением. В рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Тыва на 2021-2025 годы» на текущий год не прогнозируется значительных рисков, связанных с возможным срывом выполнения мероприятий.